## Sheet1
ID_CLIENTE_ONYX | NOMBRE_CLIENTE | GRUPO_OBJETIVO | SEGMENTO | NIVEL_ATENCION | CIUDAD | DEPARTAMENTO | GRUPO | CONSULTOR_COMERCIAL | GRUPO2 | CONSULTOR_POSTVENTA | PROY_INSTALACION | ING_RESPONSABLE | ID_ENLACE | ALIAS_ENLACE | ORDEN_TRABAJO | NRO_OT_ONYX | SERVICIO | FAMILIA | PRODUCTO | FECHA_CREACION | TIEMPO_INCIDENTE | ESTADO_ORDEN_TRABAJO | TIEMPO_ESTADO | AÑO_INGRESO_ESTADO | MES_NGRESO_ESTADO | FECHA_INGRESO_ESTADO | USUARIO_ASIGNADO | GRUPO_ASIGNADO | INGENIERO_PROVISIONING | CARGO_ARRIENDO | CARGO_MENSUAL | MONTO_MONEDA_LOCAL_ARRIENDO | MONTO_MONEDA_LOCAL_CARGO_MENSUAL | CARGO_OBRA_CIVIL | DESCRIPCION | DIRECCION_ORIGEN | CIUDAD_INCIDENTE | DIRECCION_DESTINO | CIUDAD_INCIDENTE3 | FECHA_COMPROMISO | FECHA_PROGRAMACION | FECHA_REALIZACION | RESOLUCION_1 | RESOLUCION_2 | RESOLUCION_3 | RESOLUCION_4 | OT_HIJA | ID_ORDEN_TRABAJO_HIJA | FECHA_CREACION_OT_HIJA | PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | ESTADO_ORDEN_TRABAJO_HIJA | USUARIO_ASIGNADO4 | RESOLUCION_15 | RESOLUCION_26 | RESOLUCION_37 | RESOLUCION_48 | FEC_ACTUALIZACION_ONYX_HIJA
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | EOC y Tendido NCV | 10792796 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | INST.PLANTA. Gestión SIAO | LEONARD ANDRES REYES COHECHA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-24
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Equipos-NCV | 10655860 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | Sandy Maribel Ramirez Espitia | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-11
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Gestion Permisos | 10731295 | 2018-05-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-10
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Gestion Permisos | 10750778 | 2018-05-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-16
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Gestion Permisos | 10792802 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cancelada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-06-21
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Gestion Permisos-NCV | 10727781 | 2018-05-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-10
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Habilitación END | 10679018 | 2018-04-25 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | WENDY VANESSA MORENO RAMIREZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-04-25
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Kickoff - NCV | 10654283 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-04-19
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Obra Civil (VOC) | 10775396 | 2018-05-21 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-24
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Obra Civil (VOC) | 10867229 | 2018-06-14 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Gestión VOC | ANGELICA PALOMINO PULIDO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-06-14
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Obra Civil (VOC)-NCV | 10655861 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-09
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Replanteo Abonado | 10655923 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | JOHANA ESTHER PRIETO RUBIANO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-07
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Seg. Cond. Cliente | 10794639 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cancelada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-06-21
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | Seg. Cond. Cliente-NCV | 10706187 | 2018-05-02 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-11
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 71.2526 | Alistamiento | 70.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | SOPORTE ENTREGA EN SITIO (IS). | 10735998 | 2018-05-10 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de UM a CT | 2018-05-10
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | EOC y Tendido NCV | 10792796 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | INST.PLANTA. Gestión SIAO | LEONARD ANDRES REYES COHECHA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-24
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Equipos-NCV | 10655860 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | Sandy Maribel Ramirez Espitia | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-11
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Gestion Permisos | 10731295 | 2018-05-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-10
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Gestion Permisos | 10750778 | 2018-05-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-16
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Gestion Permisos | 10792802 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 2- En ejecución | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-24
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Gestion Permisos-NCV | 10727781 | 2018-05-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-10
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Habilitación END | 10679018 | 2018-04-25 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | WENDY VANESSA MORENO RAMIREZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-04-25
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Kickoff - NCV | 10654283 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-04-19
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Obra Civil (VOC) | 10775396 | 2018-05-21 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-24
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Obra Civil (VOC) | 10867229 | 2018-06-14 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Gestión VOC | 0 - CONVENIOS CON TERCEROS | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-06-14
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Obra Civil (VOC)-NCV | 10655861 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-09
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Replanteo Abonado | 10655923 | 2018-04-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | JOHANA ESTHER PRIETO RUBIANO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-07
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Seg. Cond. Cliente | 10794639 | 2018-05-24 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Pendiente Cliente | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-06-06
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Seg. Cond. Cliente-NCV | 10706187 | 2018-05-02 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-11
12454811 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD CARIBE SINTRASA | SIN GRUPO OBJETIVO | MICRO |  | Barranquilla | ATLANTICO | Vtas. PYMES | JUAN DIEGO ORTIZ TORO | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | TFNB001 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10651808 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2018-04-18 | 57.2526 | Alistamiento | 56.3406 | 2018 | ABRIL | 2018-04-19 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 31.142 | 227.4413 | 89000 | 650000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL PYME / Bogotá / CL 85 # 16A-31 / MPLS INTRA DOMESTIC 2Mbps | CL 64 # 50-03 | Barranquilla | CL 85 # 16A-31 | Bogotá | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | SOPORTE ENTREGA EN SITIO (IS). | 16666668 | 2018-05-10 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | nuevo estado | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-05-10