## Hoja1
ID_CLIENTE_ONYX | NOMBRE_CLIENTE | GRUPO_OBJETIVO | SEGMENTO | NIVEL_ATENCION | CIUDAD | DEPARTAMENTO | GRUPO | CONSULTOR_COMERCIAL | GRUPO2 | CONSULTOR_POSTVENTA | PROY_INSTALACION | ING_RESPONSABLE | ID_ENLACE | ALIAS_ENLACE | ORDEN_TRABAJO | NRO_OT_ONYX | SERVICIO | FAMILIA | PRODUCTO | FECHA_CREACION | TIEMPO_INCIDENTE | ESTADO_ORDEN_TRABAJO | TIEMPO_ESTADO | AÑO_INGRESO_ESTADO | MES_NGRESO_ESTADO | FECHA_INGRESO_ESTADO | USUARIO_ASIGNADO | GRUPO_ASIGNADO | INGENIERO_PROVISIONING | CARGO_ARRIENDO | CARGO_MENSUAL | MONTO_MONEDA_LOCAL_ARRIENDO | MONTO_MONEDA_LOCAL_CARGO_MENSUAL | CARGO_OBRA_CIVIL | DESCRIPCION | DIRECCION_ORIGEN | CIUDAD_INCIDENTE | DIRECCION_DESTINO | CIUDAD_INCIDENTE3 | FECHA_COMPROMISO | FECHA_PROGRAMACION | FECHA_REALIZACION | RESOLUCION_1 | RESOLUCION_2 | RESOLUCION_3 | RESOLUCION_4 | OT_HIJA | ID_ORDEN_TRABAJO_HIJA | FECHA_CREACION_OT_HIJA | PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | ESTADO_ORDEN_TRABAJO_HIJA | USUARIO_ASIGNADO4 | RESOLUCION_15 | RESOLUCION_26 | RESOLUCION_37 | RESOLUCION_48 | FEC_ACTUALIZACION_ONYX_HIJA
763 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Gobierno | GRANDES | Alto | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 1 | Mario Alfonso Alarcon Olaya | CALL CENTER EXT | RUBY TRIANA TORRES | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 11093147 | INTERNET DEDICADO | INTERNET DEDICADO TELMEX | INTERNET ACCESS SERVICES | 2018-07-31 | 1.0221 | Detalle Solución | 1.0221 | 2018 | JULIO | 2018-07-31 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | 0 | 265.9676 | 0 | 767000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * *SOP COM CORP // CORREO // BOGOTA Cra. 13 # 28-01 // INTERNET DEDICADO 2 Mbps |  | Bogotá | Cra. 13 # 28-01 | Bogotá | 2018-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Kickoff - NCV | 11095770 | 2018-08-01 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | VIVIAN ROCIO RODRIGUEZ VILLATE | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-08-01