## Hoja1
Fecha Programación VOC | Visita Programada | Prioridad | Sede | Tipo Sede | Ciudad | Departamento | Dirección | Clasificación | Tipo de Oficina | GP | Aliado | Responsable Aliado | Total OTs | Total de UMs | OTP Enlace Principal | Entrega UM Enlace PPAL | Proveedor Enlace PPAL | OTP Enlace Secundario | Entrega UM Enlace Secundario | Proveedor Enlace Secundario | OTP WIFI Enlace PPAL | Entrega UM Enlace PPAL WI FI | Proveedor Enlace PPAL WI - FI | OTP WI FI Enlace Secundario | Entrega UM Enlace Secundario WI FI | Proveedor Enlace Secundario WI FI | Requiere Curso HSEQ | ESTADO CURSO | Fecha en que se realizo el Curso | Fecha Programación VOC Enlace Primario | Estado VOC Primario | Costos VOC primario | Causas Visita Perdida primario | Plano Interno PPAL | Plano Externo PPAL | Observaciones VOC primaria | Estado VOC Secundaria | Fecha Programación VOC Enlace Secundario | Costos VOC secundario | Causa visita perdida secundaria | Observaciones VOC secundaria | Plano Interno Secundario | Plano Externo Secundario | Enlace PPAL y Secundario Comparten Planos | Habilitacion de Hilos | Estado Aprobación Planos Interno | Fecha Solicitud Aprobación Planos | Fecha Aprobación Planos Internos | Observaciones Planos Internos | MAPA CALOR | Espacio en Rack | Requiere Bandeja | N0 APS | ESTADO CONDICIONES ELECTRICAS | TIPO ALIMENTACIÓN | REQUIERE MULTITOMA | UPS | Conexión a Toma AC regulada | AUTONOMIA UPS | LONGITUD CABLE ENERGIA Mt | LONGITUD CABLE TIERRA Mt | N0 Circuitos | Tipo Circuito | Alimentación Circuito | Longitud Cable a Toma Regulada Mt | Longitud Cable Poder a Equipo | Longitud Cable Tierra a Equipo Mt | Tipo de elemento
2018-08-27 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 |  | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Carrera 41D No. 74-87 Local 3B | Tipo 1 | Centro de Servicios | Cristian Moron | STI | Fabio Betancourt | 2 | 2 | 11081825 | SI | CLARO FO | 11028594 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-27 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | PENDIENTE REPROGRAMACION POR PARTE DE ECPC | No Efectiva PEXT | 2018-08-27 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | PENDIENTE REPROGRAMACION POR PARTE DE ECPC |  |  |  |  | No se ha Enviado |  |  |  | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI |  | 0 | 0 |  | Monofásico | 110 V |  | 0 | 0 | Elemento
2018-08-27 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Alto Prado | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 51 B No. 76-137 | Tipo 2 | Comercial | Cristian Moron | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082154 | SI | CLARO FO | 11028618 | SI | CLARO BA | 11112757 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099863 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO | No Aplica |  | 2018-08-27 14:00 | Realizada | 871387 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | ENVIO COTIZACION A CLIENTE POR PARTE DE ECPC | Realizada | 2018-08-27 14:00 | 350254 | Visita 1 - Claro Realizada | VISITA EJECUTADA 27/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | Aprobado |  |  | A-B de Rack de equipos hasta fijacion a muro. 22 mts B/EXT. 4 mts pvc inst. p.muro. 14 mts emt inst. hasta el rack. ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-27 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Usme | Oficina | Bogotá | Bogotá | Carrera 1 No 65 D-58 Sur Locales L- 074-075 y 076 C.C. Altavista Bogotá | Tipo 3 | Agencia | Sandra Rodriguez | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11091932 | SI | CLARO FO | 11029824 | 0 | CLARO BA | 11110312 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100995 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) |  |  |  | 2018-08-27 08:30 | Realizada | 191102 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-27 | 93555 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 5 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 0 | 2 | 0 | Elemento
2018-08-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Las Nieves | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR. 7 No.19-22 | Tipo 1 | Comercial | Sandra Rodriguez | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11063281 | SI | CLARO FO | 11028054 | SI | CLARO BA | 11110542 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111212 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) |  |  |  | 2018-08-27 14:00 | Realizada | 765674 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-27 | 1582862 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-27 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Cafam Floresta | Oficina | Bogotá | Bogotá | TV. 48 No.96-50 | Tipo 1 | Comercial | Sandra Rodriguez | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11068925 | SI | CLARO FO | 11029645 | SI | CLARO BA | 11111237 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 111112065 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) |  |  |  | 2018-08-27 08:30 | Realizada | 3980511 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-27 | 3853314 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-27 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | COLINA CAMPESTRE | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 58 CL 137 B 4 | Tipo 1 | Comercial | Sandra Rodriguez | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099461 | SI | CLARO FO | 11028846 | SI | CLARO BA | 11112962 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11114957 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) |  |  |  | 2018-08-27 08:30 | Realizada | 897887 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-27 | 897887 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | EL NOGAL | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 15 No. 74-36 | Tipo 1 | Comercial | Sandra Rodriguez | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099336 | SI | CLARO FO | 11027215 | SI | CLARO BA | 11106975 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105330 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) |  |  |  | 2018-08-27 14:00 | Realizada | 4470825 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-27 | 4470825 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-27 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Banca Personal Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | Av Circunvalar # 5 - 20 Piso 8, Centro PArque Arboleda | Tipo 1 | Comercial | Suany Herrera | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11093041 | SI | CLARO FO | 11027457 | SI | CLARO BA | 11109659 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11110062 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO | No Aplica |  | 2018-08-27 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VISITA EJECUTADA 27/08/2018 | Realizada | 2018-08-27 08:00 | 0 |  | VISITA EJECUTADA 27/08/2018 | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-08-30 |  | EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE CLIENTE PARA APROBACION DE PLANOS ( COMPARTEN RUTAS)​ ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10KVA | 1 | 2 | 6 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 5 | Elemento
2018-08-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Unicentro Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | Avenida 30 de Agosto No 75-51 Locales B-58 y B-59 | Tipo 1 | Comercial | Suany Herrera | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11086589 | SI | CLARO FO | 11028699 | SI | CLARO BA | 11110459 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105271 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NO | No Aplica |  | 2018-08-27 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VISITA EJECUTADA 27/08/2018 | Realizada | 2018-08-27 14:00 | 0 |  | VISITA EJECUTADA 27/08/2018 | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-04 |  | EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE CLIENTE PARA APROBACION DE PLANOS ( COMPARTEN RUTAS)​​ ​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6KVA | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 2 | Elemento
2018-08-28 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1 | Bello | Oficina | Bello | Antioquia | CL 50 No. 49-21 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11062018 | SI | CLARO FO | 11026431 | SI | CLARO BA | 11100482 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097109 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-28 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Realizada | 2018-08-28 08:00 | 0 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | SI |  | Pendiente aprobacion | 2018-09-04 |  | EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE CLIENTE PARA APROBACION DE PLANOS ( COMPARTEN RUTAS)​​ ​ | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 70 MINUTOS | 8 | 8 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Ciudad del Rio | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 48 No 20-54 Torre C1 Local 102<br>Centro Empresarial Ciudad del Río | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11075952 | SI | CLARO FO | 11027718 | SI | CLARO BA | 11105849 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11103347 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-28 14:00 | No Efectiva PEXT | 266231 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-08-28 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | reprogramar VOC con grupo | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 9 | 2 | 12 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 9 | Elemento
2018-08-28 14:00 | TERCERO | 4 | Extensión de Caja Santa Fe de Antioquia | Oficina | Santa Fe de Antioquia | Antioquia | ALCALDIA SANTAFE DE ANTIOQUIA - CL 9 KR 8 48 | Tipo 3 | Extensión Oficina | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 2 | 11080004 | SI | CLARO FO | 11093084 | SI | UFINET | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | NA | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA |  |  |  |  | En Programación |  | Visita 1 - Claro En Programacion |  |  |  | Realizada | 2018-08-28 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CALLE 76 | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR. 50 No.76-04 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082264 | SI | CLARO FO | 11028652 | SI | CLARO BA | 11112779 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099838 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-28 14:00 | Realizada | 674324 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Realizada | 2018-08-28 | 319731 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO COMPARTE PLANOS​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Alcazares | Oficina | Bogotá | Bogotá | Carrera 24 No 77- 48/52 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11092137 | SI | CLARO FO | 11027266 | SI | CLARO BA | 11110504 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11103406 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 08:30 | Realizada | 499727 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 1159747 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Antiguo Country | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 85 No.18-24 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11092201 | SI | CLARO FO | 11027674 | SI | CLARO BA | 11110556 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11103418 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 08:30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 657395 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | Principal | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Belmira | Oficina | Bogotá | Bogotá | CALLE 140 No. 7C- 94 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11063936 | SI | CLARO FO | 11028974 | SI | CLARO BA | 11110988 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111505 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | Realizada | 445684 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 1143319 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 180 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Bosa | Oficina | Bogotá | Bogotá | Calle 65 Sur No 79C- 05 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11064139 | SI | CLARO FO | 11029181 | SI | CLARO BA | 11111050 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111873 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 08:30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 388894 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | Principal | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 180 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | C.A.D. | Oficina | Bogotá | Bogotá | AV CRA 40 No. 24A-81 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11064188 | SI | CLARO FO | 11029169 | SI | CLARO BA | 11111061 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111858 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | Realizada | 568426 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 334641 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 35 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Calle 80 | Oficina | Bogotá | Bogotá | AVDA CLL 81 No. 69-14 | Tipo 2 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099064 | SI | CLARO FO | 11029849 | SI | CLARO BA | 11111249 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112717 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 08:30 | Realizada | 182232 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 1117152 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 H | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CAN | Oficina | Bogotá | Bogotá | CALLE 44 No. 57A-68 - DG 40 No. 48 A - 68 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099141 | SI | CLARO FO | 11030089 | SI | CLARO BA | 11111429 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112726 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | Realizada | 312290 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 137154 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 120 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | LA ESTRADA | Oficina | Bogotá | Bogotá | AV. CL 72 No. 69M-16 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099244 | SI | CLARO FO | 11029983 | SI | CLARO BA | 11108001 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105508 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | Realizada | 597039 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 | 494967 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Montevideo | Oficina | Bogotá | Bogotá | Cr 68 no 13 - 34 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099814 | SI | CLARO FO | 11029742 | SI | CLARO BA | 11098496 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109128 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Reprogramar Actividad con PIM - No se toman cupos de ACT PREV | No Efectiva PIM | 2018-08-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM | Reprogramar Actividad con PIM - No se toman cupos de ACT PREV |  |  | NO | [5 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Calle 84 | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Carrera 51 Cll. 85 esquina, Edif. Torres de Calabria Local 109 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082591 | SI | CLARO FO | 11028677 | SI | CLARO BA | 11112873 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099919 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-28 11:00 | Realizada | 646911 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Realizada | 2018-08-28 | 340772 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO COMPARTE PLANOS​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 | TERCERO | 4 | MANGA | Oficina | Cartagena | Bolivar | KR 20 CL 24 156 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062777 | SI | CLARO FO | 11096646 | SI | MC | 11110050 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105844 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 197714 |  | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-08-28 | 197714 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 min | 0 | 0 | 8 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 | TERCERO | 4 | La Plazuela | Oficina | Cartagena | Bolivar | Shopping Center la Plazuela L11-12 KR. 71 No.29 -236 ZoNA 1 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062819 | SI | CLARO FO | 11097262 | SI | MC | 11099839 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105877 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica | [8 empty] | Realizada | 2018-08-28 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 08:30 | TERCERO | 4 | Magangué | Oficina | Magangué | Bolivar | KR 2 CL 11 39 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11063265 | SI | CLARO FO | 11083063 | SI | UFINET | 11099955 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA | NO | No Aplica | [8 empty] | Realizada | 2018-08-28 08:30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 3 | Banca Personal Manizales | Oficina | Manizales | Caldas | Edificio Medico Avenida Santander Carrera 23 Calle 66 piso 14 unidad T-1401 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086123 | SI | CLARO FO | 11078952 | SI | MC | 111100594 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106052 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-05 09:00 | Realizada | 148019 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 05/09/2018 | Realizada | 2018-08-28 09:00 | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde empalme N° 26615 ubicado en sótano 3 instalando 3m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta buitrón por el cual ascendemos un tramo de 90m de fibra óptica desnuda hasta piso 14, interceptamos bandeja existente por la cual instalamos un tramo de 15m de fibra óptica desnuda hasta llegar al punto de ubicación de los equipos. B - C : Posteriormente continuamos instalando desde rack un tramo de 4m de cable UTP y por cielo falso instalamos un tramo de 10m de tubería PVC Ø 1" y realizamos una perforación para llegar al punto de ubicación de los equipos.​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 15:00 | TERCERO | 4 | Fundadores | Oficina | Manizales | Caldas | CL 33 B O KR 20 N 03 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086260 | SI | CLARO FO | 11078887 | SI | MC | 11113015 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106168 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 15:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-08-28 15:00 | TERCERO | 4 | Manizales Centro | Oficina | Manizales | Caldas | KR. 22 No.21-05 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086400 | SI | CLARO FO | 11078792 | SI | MC | 11100871 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106197 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 15:00 | 0 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45MIN | NA | 2 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | TERCERO | 4 | AVENIDA PANAMERICANA | Oficina | Popayán | Cauca | Carrera 9 # 15N - 18 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088182 | SI | CLARO FO | 11077561 | SI | MC | 11111207 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 269430 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | AB-sale desde caja OB adosada a paral de rack, recorre 3 mts en FO limpia por para la llegar a cielo falso donde recorre 16 mts en tuberia pvc1"a legar a fachada donde se perfora a salir a costado de fachada donde se instala fijacion a muro y recorre 3 mts en FO limpia hasta poste de MT​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000kva | 0 | 10 | 10 | Trifásico | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Aguachica | Oficina | Aguachica | Cesar | Calle 5 N 21-41 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088400 | SI | CLARO FO | 11076844 | SI | UFINET | 11111507 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 09:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 08:30 | TERCERO | 4 | Calle 30 | Oficina | Montería | Cordoba | CL 30 KR 1 - 11 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11091243 | SI | CLARO FO | 11070203 | SI | LAZUS | 11113065 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107288 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | NA | EXITOSA | Realizada | 2018-08-28 08:30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 28 de agosto | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-08-28 14:00 | TERCERO | 4 | Facatativá | Oficina | Facatativá | Cundinamarca | KR 2 A No. 7-165 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11062921 | SI | CLARO FO | 11075304 | SI | CLARO BA | 11106108 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | N/A | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | [6 empty] | Realizada | 2018-08-28 14:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Madrid | Oficina | Madrid | Cundinamarca | CARRERA 10 NO. 7-39 local primer piso | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11063816 | SI | CLARO FO | 11076603 | SI | CLARO BA | 11106643 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | N/A | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 09:00 | [6 empty] | Realizada | 2018-08-28 09:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | BBVA Siemens | Oficina | Tenjo | Cundinamarca | VIA BOGOTA EL VINO KM 9.2 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 2 | 11063902 | SI | CLARO FO | 11076810 | SI | CLARO BA | N/A | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | N/A | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 09:00 | [6 empty] | Realizada | 2018-08-28 09:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 14:00 | TERCERO | 4 | Tocancipá | Oficina | Tocancipá | Cundinamarca | CARRERA 7 No. 7 - 10 / 14 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11064001 | SI | CLARO FO | 11077612 | SI | CLARO BA | 11106979 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | N/A | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | [6 empty] | Realizada | 2018-08-28 14:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 08:30 | TERCERO | 4 | Montería | Oficina | Montería | Cordoba | KR 3 A No. 31-06 PISOS 1 Y 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11091305 | SI | CLARO FO | 11070349 | SI | UFINET | 11113189 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107304 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 08:30 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-28 11:00 | TERCERO | 4 | Fundación | Oficina | Fundación | Magdalena | CL 6 A No. 7 A - 64 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093098 | SI | CLARO FO | 11097835 | SI | UFINET | 11111051 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | TELEFONICA | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 11:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Villavicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | AV. 38 No. 31-74 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093261 | SI | CLARO FO | 11098806 | SI | UFINET | 11111897 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109405 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Programada | 2018-08-28 09:00 | [11 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 14:30 | TERCERO | 4 | AVENIDA GRANCOLOMBIA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AVENIDA GRAN COLOMBIA 9E-34 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093225 | SI | CLARO FO | 11100341 | SI | LAZUS | 11112621 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109684 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 388714 |  | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-08-28 14:30 | 192574 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto |  | N/A | No aplica |  |  | SE REALIZARA TENDIDO AEREO HASTA EL BANCO BBVA. A-B:DE POSTE DE INGRESO A FACHADA SE GASTARAN 8 METROS DE F.O. INSTALANDO 1 TORNILLO DE FIJACIÓN A MURO. B-C: SE INSTALARA 1 METRO DE TUBERIA EMT 1" HASTA CAJA DE PASO REALIZANDO 1 PERFORACIÓN. C-D: POR CIELO RAZO LA F.O. PASARA POR BANDEJA PORTA-CABLE EXISTENTE 18 METROS HASTA CUARTO DEL RACK. D-E: LA F.O. BAJARA 3 METROS POR CANALETA PORTA-CABLE EXISTENTE HASTA CAJA DE PASO. E-F: DE CAJA DE PASO AL RACK SE GASTARAN 3 METROS DE F.O. AP 1 (UBICADO AL LADO DE LAS CAJAS DE PASO) F-G: DE RACK A CAJA DE PASO SE GASTARAN 3 METROS DE CABLE UTP. G-H:EL CABLE UTP PASARA 3 METROS POR CANALETA METALICA EXISTENTE. H-I: FINALMENTE SE INSTALARAN 8 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX PARA EL CABLE UTP HASTA PUNTO AP. AP 2 (UBICADO AL LADO DEL SUBGERENTE) F-G:DE RACK A CAJA DE PASO SE GASTARAN 3 METROS DE CABLE UTP. G-H: EL CABLE UTP PASARA 3 METROS POR CANALETA METALICA EXISTENTE. H-I:FINALMENTE SE INSTALARAN 17 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX PARA EL CABLE UTP HASTA PUNTO AP.​ | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 16:00 | TERCERO | 4 | CENABASTOS | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AV. Libertadores No.19-24 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11093218 | SI | CLARO FO | 11100356 | SI | LAZUS | 11112626 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 16:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Cúcuta | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | CL 11 No. 4-26 PISO 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093188 | SI | CLARO FO | 11100569 | SI | UFINET | 11112629 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109764 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 1113925 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-28 09:00 | 282500 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | SE REALIZARA TENDIDO CANALIZADO DESDE CAMARAS DE MOVISTAR.. A-B:DE CAMARA DE INGRESO A SOTANO SE GASTARAN 8 METROS DE F.O. EN PVC 3" EXISTENTE. B-C: SE INSTALARA CP-24 15 METROS LUEGO A STRIP TELEFONICO SE GASTARAN 2 METROS. C-D: DE STRIP TELEFONICO A BUITRON SE INSTALARAN 10 METROS DE TUBERIA EMT 1". D-E: POR BUITRON SUBIRAN 9 METROS DE F.O. HASTA CIELO RAZO DEL BANCO. E-F: LUEGO POR CIELO RAZO PASARAN 27 METROS DE F.O. HASTA CUARTO DEL RACK POR BANDEJA EXISTENTE. F-G: FINALMENTE DE CIELO RAZO AL RACK SE GASTARAN 7 METROS DE F.O. AP 1 G-H: POR CIELO RAZO PASARAN 23 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX A INSTALAR PARA EL CABLE UTP, AP QUEDARA EN LA PARTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE. AP 2 G-H:DESDE RACK HASTA CIELO RAZO PASARAN 42 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX A INSTALAR HASTA LA PARTE DEL SUBGERENTE.​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-28 14:00 | TERCERO | 4 | Avenida Cero | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AV. Cero No.12-26 L 12-26 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093177 | SI | CLARO FO | 11100585 | SI | UFINET | 11112632 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109793 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 14:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-03 11:00 | TERCERO | 4 | Armenia Centro | Oficina | Armenia | Quindio | KR 16 No. 19-61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093105 | SI | CLARO FO | 11062764 | SI | MC | 11105299 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109867 | NA | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-09-03 | 0 |  | VOC REALIZADA 03/08/2018 | Adjunto |  | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h y 20 mints | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-03 14:00 | TERCERO | 4 | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | 11105367 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109890 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 94522 |  | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-09-03 | 0 |  | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-03 11:00 | TERCERO | 4 | Centro Comercial Calima Armenia | Oficina | Armenia | Quindio | KR 6 CL 3 180 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093100 | SI | CLARO FO | 11062982 | SI | MC | 11105409 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109909 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-20 | Realizada | 887541 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 20/09/2018 | Realizada | 2018-09-03 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 10:00 | TERCERO | 4 | Bolarquí | Oficina | Bucaramanga | Santander | Calle 29 # 54 - 78 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088791 | SI | CLARO FO | 11065640 | SI | LAZUS | 11112785 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación | 0 |  | Adjunto | Pendiente | se realiza tendido saliendo de empalme#2928 ubicadoen la carrera29con calle 55esquina sur oriente es canalizado | Realizada | 2018-08-28 | 75159 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | S​E VALIDA HABILITACION DE HILOS PARA ​LA OT SECUNDARIA​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 0 | Elemento
2018-08-28 | TERCERO | 4 | Sincelejo | Oficina | Sincelejo | Sucre | Carrera 25 No. 25-199 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11090762 | SI | CLARO FO | 11069423 | SI | MC | 11114266 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105651 | NA | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 | Realizada | 398148 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 KVA | 10 | 10 | 12 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Buga | Oficina | Buga | Valle del Cauca | CL 7 No. 12-49 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092735 | SI | CLARO FO | 11090462 | SI | UFINET | 11117962 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-28 09:00 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-28 08:30 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | 4 | ACOPI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 4 NORTE No. 64 N - 74 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092816 | SI | CLARO FO | 11090842 | SI | MC | 11105989 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada,2018/09/20 | Realizada | 2018-09-04 |  |  | VOC REALIZADA 04/09/2018 | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 2 | 4 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-08-28 11:00 | TERCERO | 4 | Tuluá | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | KR 27 No. 26-28 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11063140 | SI | AZTECA | 11092273 | SI | MC | 11096706 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace Secundario. Pendiente Cronograma Tercero | Realizada | 2018-08-28 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | OCAÑA | Oficina | Ocaña | Norte de Santander | CALLE 11 No. 13-03/11/15/19 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11099395 | SI | CLARO FO | 11093233 | SI | UFINET | 11109810 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 15:00 | TERCERO | 4 | Centro de Servicios Cartagena | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. ArseNAl 10-21 | Tipo 1 | Centro de Servicios | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 2 | 11062255 | SI | UNE | 11093277 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace Secundario. Pendiente Cronograma Tercero | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 11:00 | TERCERO | 4 | POPAYAN | Oficina | Popayán | Cauca | CRA 7 No. 5-36 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088220 | SI | UNE | 11077224 | SI | MC | 11111103 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace secundario | Realizada | 2018-08-29 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | Curumaní | Oficina | Curumaní | Cesar | CL 8 No. 16-19 ESQUINA | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088569 | SI | CLARO FO | 11076465 | SI | UFINET | 11111607 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 |  |  |  |  | No se ha Enviado |  |  |  | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | Unicentro Valledupar | Oficina | Valledupar | Cesar | DIAGONAL 6 A, NO. 9 - 41 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088992 | SI | CLARO FO | 11076126 | SI | MC | 11112199 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 | TERCERO | 4 | Calle Grande | Oficina | Valledupar | Cesar | CL 16 No.11-04 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11088710 | SI | CLARO FO | 11075663 | SI | MC | 11112404 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107128 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | [10 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 12 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CALLE 97 | Oficina | Bogotá | Bogotá | Calle 97 Nª 23 - 37 locales 101 y 102 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099081 | SI | CLARO FO | 11029806 | SI | CLARO BA | 11111264 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112694 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 08:30 | Realizada | 1463692 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 210825 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CENTRO 93 | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 15 No. 93-61 LOCAL 101 | Tipo 2 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099303 | SI | CLARO FO | 11026687 | SI | CLARO BA | 11111916 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112901 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 08:30 | Realizada | 1325925 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 534445 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Andino | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR. 11 No.82-51 L 109 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099388 | SI | CLARO FO | 11026739 | SI | CLARO BA | 11111851 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11113075 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 14:00 | Realizada | 926469 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 517083 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 180 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Diverplaza | Oficina | Bogotá | Bogotá | Transversal 96 No. 70A-89 Local 107 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099842 | SI | CLARO FO | 11030634 | SI | CLARO BA | 11106711 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105294 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Adjunto | Pendiente | REPROGRAMAR VOC CON PERMISOS DEL CC COMERCIAL - PEXT CONFIRMA PERMISOS DE 11 AM - 1 PM - LUNES A VIERNES - CON ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL CC DIVERPLAZA | No Efectiva PEXT | 2018-08-29 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | REPROGRAMAR VOC CON PERMISOS DEL CC COMERCIAL - PEXT CONFIRMA PERMISOS DE 11 AM - 1 PM - LUNES A VIERNES - CON ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL CC DIVERPLAZA | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | LA CASTELLANA | Oficina | Bogotá | Bogotá | AVDA. CLL. 100 54-21 LOCAL 113 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099318 | SI | CLARO FO | 11029802 | SI | CLARO BA | 11107976 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105496 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 14:00 | No Efectiva PEXT | 138106 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Adjunto | Pendiente | REPROGRAMAR VOC CON PERMISOS DEL CC COMERCIAL - PTE HORARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL CC ISERRA 100 | No Efectiva PEXT | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | REPROGRAMAR VOC CON PERMISOS DEL CC COMERCIAL - PTE HORARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL CC ISERRA 100 | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 | TERCERO | 4 | Valledupar | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 No. 15 A - 25 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11089514 | SI | CLARO FO | 11068133 | SI | MC | 11112821 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107146 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC EJECUADA 29-08-2018 NO SE DOCUMENTADO EN CRM | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 08:30 | TERCERO | 4 | EL RECREO | Oficina | Montería | Cordoba | Calle 67 No. 5-84 local 1 El Recreo | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11091212 | SI | CLARO FO | 11070062 | SI | LAZUS | 11113110 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107255 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 14:00 | TERCERO | 4 | Chinú | Oficina | Chinú | Córdoba | KR 7 A No. 16-12 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091732 | SI | UNE | 11070974 | SI | UFINET | 11113566 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace Secundario. Pendiente Cronograma Tercero | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | Sahagún | Oficina | Sahagún | Córdoba | Carrera 11 No. 14-24 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11062349 | SI | UFINET | 11071436 | SI | UFINET | 11113798 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Pendiente cronograma tercero | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 08:00 | TERCERO | 4 | Plaza San Francisco | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CL 14 No.3-84 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11093136 | SI | CLARO FO | 11098082 | SI | MC | 11111300 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107973 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 10:30 | TERCERO | 4 | Santa Marta | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CL 15 No. 1 C - 84 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11093158 | SI | CLARO FO | 11098256 | SI | MC | 11111454 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109289 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 08:00 | TERCERO | 4 | Centro Comercial Primavera | Oficina | Villavicencio | Meta | CALLE 15 No. 40-01 Locales 248-249 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093278 | SI | CLARO FO | 11098849 | SI | LAZUS | 11112043 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109429 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI |  | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 2 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-08-29 08:30 | TERCERO | 4 | Comercializadora Villavicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | AV 40 25 13 | Tipo 1 | Comercializadora | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 2 | 11093293 | SI | CLARO FO | 11098846 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada |  |  |  |  | VOC REALIZADA | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 15:00 | TERCERO | 4 | Chía | Oficina | Chía | Cundinamarca | CL 12 No.10-26 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 3 | 11062683 | SI | CLARO FO | 11075182 | SI | LAZUS | 11113933 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107380 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | [9 empty] | SOLO SE REALIZO VOC DEL CANAL SECUNDARIO - TERCEROS | Realizada | 2018-08-29 15:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 10:00 | TERCERO | 4 | Villeta | Oficina | Villeta | Cundinamarca | Calle 5 No. 7 - 86 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11064276 | SI | CLARO FO | 11078371 | SI | UFINET | 11107334 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [9 empty] | SOLO SE REALIZO VOC DEL CANAL SECUNDARIO - TERCEROS | Realizada | 2018-08-29 10:00 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | Mariquita | Oficina | Mariquita | Tolima | Calle 7 No. 3A - 24 Local 4 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11092223 | SI | UFINET | 11089767 | SI | TELEFONICA | 11117763 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-08-29 09:00 | Realizada | [5 empty] | En Programación |  |  |  | Solo se ha realizado la VOC para enlace Primario | [26 empty] | Elemento
2018-08-29 09:00 | TERCERO | 4 | Cartago | Oficina | Cartago | Valle del Cauca | CL 12 No. 3-66 Y KR 4 A No.12-20 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11087235 | SI | CLARO FO | 11092045 | SI | UFINET | 11096514 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-29 |  |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Comercial Platino | Oficina | Itaguí | Antioquia | Carrera 52 D # 76 - 67 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11067724 | SI | CLARO FO | 11027492 | SI | CLARO BA | 11101091 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097338 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Requiere VOC con Grupo | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 08:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Requiere VOC con Grupo | [8 empty] | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 9 | 9 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Central de Abastos | Oficina | Itaguí | Antioquia | CL 83 A No. 47-80 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11067920 | SI | CLARO FO | 11027734 | SI | CLARO BA | 11105476 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097555 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 14:00 | Realizada | 262405 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Requiere VOC con Grupo | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 10 | 10 | 18 | Monofásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia La Alpujarra | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 41 No. 52-57 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068116 | SI | CLARO FO | 11027917 | SI | CLARO BA | 11105553 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097565 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 14:00 | Realizada | 0 |  | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | Realizada | 2018-08-30 14:00 | 743749 |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | Principal | No aplica |  |  | NO HAY PLANO EN LA OT PRINCIPAL. POR HABILITACION DE HILOS | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 12 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Laureles | Oficina | Medellín | Antioquia | CIRCULAR 73 A No 34 A - 96 LOCAL 101 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068195 | SI | CLARO FO | 11028022 | SI | CLARO BA | 11105568 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097756 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | pext solicita nueva proyeccion | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | [6 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 15 | 15 | 18 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Avenida La Playa | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 52 No. 45-30 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11084633 | SI | CLARO FO | 11028627 | SI | CLARO BA | 11105621 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097937 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 14:00 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Adjunto | Pendiente | Requiere VOC con Grupo | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Requiere VOC con Grupo | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 8 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 0 | 2 | 0 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | Puerto Berrio | Oficina | Puerto Berrio | Antioquia | CL 7 No. 4-40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11079572 | SI | UNE | 11093051 | SI | UFINET | 11111653 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace secundario | Realizada | 2018-08-30 10:00 |  |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | COUNTRY | Oficina | Bogotá | Bogotá | CLL 85 No. 13 - 66 PISO 3 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099801 | SI | CLARO FO | 11029120 | SI | CLARO BA | 11106586 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105264 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | REPROGRAMAR VOC CON GRUPO | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 | 2215269 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | REPROGRAMAR VOC CON GRUPO | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 5 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | EL POLO | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 86 A KR 27 24 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099351 | SI | CLARO FO | 11027446 | SI | CLARO BA | 11107213 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105350 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 14:00 | No Efectiva PEXT | 381589 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Adjunto | Pendiente | REPROGRAMAR VOC CON GRUPO | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | REPROGRAMAR VOC CON GRUPO |  | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 35 | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | El Retiro | Oficina | Bogotá | Bogotá | Calle 81 No 13 – 26 Local 101 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099364 | SI | CLARO FO | 11027512 | SI | CLARO BA | 11107396 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105372 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 14:00 | Realizada | 954440 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 849996 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Gran América | Oficina | Bogotá | Bogotá | Av Dorado Carrera 33 Esquina Locales 6-104 y 6-105 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099956 | SI | CLARO FO | 11028166 | SI | CLARO BA | 11107729 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105453 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | Realizada | 2293734 |  | Adjunto | Pendiente | EOC+EM | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | Habilitación Hilos |  | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 5 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PEPE SIERRA | Oficina | Bogotá | Bogotá | AV. 19 No. 118-30 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099879 | SI | CLARO FO | 11028408 | SI | CLARO BA | 11097327 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107562 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente otros |  |  | SEDE EN REMODELACIÓN - FINALIZAN EN 2 MESES LAS ADECUACIONES | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Cliente otros | SEDE EN REMODELACIÓN - FINALIZAN EN 2 MESES LAS ADECUACIONES | [8 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Premium Bogotá | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 11 CL 82 01 TOR:EMPRESARIALANDINO OFI:602 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099221 | SI | CLARO FO | 11028669 | SI | CLARO BA | 11097564 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107800 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | REPROGRAMAR VOC - ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE MANTENIMIENTO NO ESTUVO DISPONIBLE | No Efectiva PEXT | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | REPROGRAMAR VOC - ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE MANTENIMIENTO NO ESTUVO DISPONIBLE | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | SANTA PAULA | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 15 No. 108 A - 33 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099494 | SI | CLARO FO | 11029136 | SI | CLARO BA | 11098313 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109068 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 14:00 | Realizada | 48516 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 308740 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-08-30 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | TERMINAL DE TRANSPORTES | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 33 B No. 69-35 LOCALES 3-231 y 3-232 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099928 | SI | CLARO FO | 11030065 | SI | CLARO BA | 11109583 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109185 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE PIM | No Efectiva PIM |  |  | Visita 1 - Claro otros | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE PIM | [8 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | TOBERIN | Oficina | Bogotá | Bogotá | CALLE 166 No. 21-68 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099477 | SI | CLARO FO | 11030318 | SI | CLARO BA | 11099071 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109232 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | Realizada | 789367 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 682284 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 180 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 2 | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | TRINIDAD GALAN | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 56 No. 4 A - 36 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099533 | SI | CLARO FO | 11030632 | SI | CLARO BA | 11099067 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109264 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | Realizada | 511730 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 135661 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 35 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | TUNAL | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 47B Sur No.24A-15 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099660 | SI | CLARO FO | 11030783 | SI | CLARO BA | 11099104 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109285 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-30 08:30 | Realizada | 2732286 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 2732286 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 09:00 | TERCERO | 4 | Parque Centenario | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. Daniel Lemaitre No.8A-65 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11062477 | SI | UNE | 11096409 | SI | LAZUS | 11099490 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-30 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente | Solo se ha programado enlace secundario | Realizada | 2018-08-30 | 911359 | Visita 2 - Claro otros | NO SE TIENE INFRAESTRUCTURA, SE DEBE REPROGRAMAR. NO HAY NADA EN SITIO | [12 empty] | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 15:00 | TERCERO | 4 | LA MATUNA | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. VENEZUELA No. 9-79 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11062658 | SI | UNE | 11096609 | SI | LAZUS | 11109821 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace secundario | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc realizada por tercero | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | TUNJA | Oficina | Tunja | Boyacá | KR 11 No. 18-41 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11064096 | SI | CLARO FO | 11080040 | SI | UFINET | 11100421 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 10:00 | Realizada | 2177369 |  | Adjunto | Pendiente | se realizar ingres por coraza a instalar por patio hasta banco ingresamos por perforaci n en ventana continuamos por falso techo hasta rack | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1.5 KVA | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-08-29 | TERCERO | 4 | Agencia La Loma | Oficina | La Loma | Cesar | Cra 11 No. 10 - 47 Corregimiento La Loma de Calenturas Municipo del Paso | Tipo 3 | Agencia | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088890 | SI | MC | 11076219 | SI | UFINET | 11111643 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 | TERCERO | 4 | CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 7A No. 19 A - 117 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11089052 | SI | CLARO FO | 11076043 | SI | MC | 11111896 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación | 0 |  | Adjunto | Adjunto | VOC EJECUTADA | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC REALIZADA 30/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 13 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 08:30 | TERCERO | 4 | PLAZA LOPERENA | Oficina | Valledupar | Cesar | CL 15 No. 14-33 LOCAL 101 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11089177 | SI | CLARO FO | 11075779 | SI | MC | 11112366 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107098 | NA | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada | 343182 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EXITOSA, PIM OK | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | SITE SURVEY EXITOSO | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | ​ ​No aplica | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 2 | 2 | 6 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 2 | Elemento
2018-08-28 15:30 | TERCERO | 3 | Rio Parque Comercial | Oficina | Montería | Cordoba | Calle 44 No 4-55 Locales 8 y 9 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091352 | SI | CLARO FO | 11070491 | SI | LAZUS | 11113425 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO |  |  | 2018-09-05 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 | 274401 | Visita 1 - Claro Realizada | Habilitacion de hilos media comerce | Adjunto | Adjunto | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-08-30 08:30 | TERCERO | 4 | PLANETA RICA | Oficina | PLANETA RICA | Cordoba | CL 20 No. 9-38 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091613 | SI | UFINET | 11070733 | SI | UFINET | 11113395 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Pendiente cronograma tercero | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 14:00 | TERCERO | 4 | Montelíbano | Oficina | Montelíbano | Córdoba | Carrera 5 No 17-28 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11062320 | SI | UFINET | 11071320 | SI | TELEFONICA | 11113775 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Pendiente cronograma tercero | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 14:00 | TERCERO | 4 | Barrancas | Oficina | Barrancas | Guajira | CL 9 KR 7 46 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091055 | SI | AZTECA | 11078890 | SI | UFINET | 11110500 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha Programado enlace Secundario | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 | TERCERO | 4 | BAHIA SANTA MARTA | Oficina | Santa Marta | Magdalena | Carrera 4 N 23-12 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093121 | SI | CLARO FO | 11098023 | SI | MC | 11111156 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | Realizada | 3160028 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC efectiva atiende lida ospino | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC REALIZA | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | N​/A | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 12 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 | TERCERO | 4 | PALMA REAL | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CALLE 12 No. 18-122 LOCAL 13 al 16 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093148 | SI | CLARO FO | 11098239 | SI | MC | 11111394 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 08:30 | TERCERO | 4 | LA ESPERANZA | Oficina | Villavicencio | Meta | AV. 40 No. 35A-40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093254 | SI | CLARO FO | 11098821 | SI | LAZUS | 11111825 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109390 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 |  |  | VOC REALIZADA 30/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 | TERCERO | 4 | Centro Comercial Único Pasto | Oficina | Pasto | Nariño | Centro Comercial Unico Pasto - Calle 22 numero 6 - 61 Local B2 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093309 | SI | CLARO FO | 11098924 | SI | MC | 11112132 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109490 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 394463 |  | Adjunto | Pendiente | Solo se ha Programado enlace Secundario | No Efectiva Tercero | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Cliente otros | PTE REPROGRAMACION POR TERCEROS | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 7 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-30 | TERCERO | 4 | PASTO | Oficina | Pasto | Nariño | CL 19 KR 21 A 21 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093294 | SI | CLARO FO | 11110098 | SI | MC | 11112193 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109532 | NA | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 627909 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 09:00 | 0 |  | PTE INFORME TERCEROS | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6kva | 8 | 8 | 12 | Bifásico | 220 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-30 13:00 | TERCERO | 4 | El Parque | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | CL 49 KR 16 61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093266 | SI | CLARO FO | 11100051 | SI | MC | 11112609 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109631 | NA | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 |  |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 1 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | SAN SILVESTRE | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | cra 19 con avenida 58 A esquiNA. BARRIO GALAN locales 140 a 144 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093260 | SI | CLARO FO | 11100039 | SI | MC | 11112615 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109660 | NA | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 1 | Elemento
2018-08-30 09:00 | TERCERO | 4 | Santa Rosa de Cabal | Oficina | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | CLL 13 N. 14-74 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11086562 | SI | UNE | 11063716 | SI | MC | 11110553 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA | NO | No Aplica |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace Secundario. Pendiente Cronograma Tercero | Realizada | 2018-08-30 15:00 | 0 |  | PTE INFORME TERCEROS | Adjunto |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | Barbosa | Oficina | Barbosa | Santander | Cra. 9 No. 8 -52 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11086934 | SI | MC | 11065405 | SI | AZTECA | 11110734 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 10:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018 | En Programación |  |  |  | Solo se ha Programado la VOC en el enlace Primario | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 09:00 | TERCERO | 4 | San Gil | Oficina | San Gil | Santander | KR. 10 No.12-23/27 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11090218 | SI | MC | 11067618 | SI | TELEFONICA | 11113781 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Solo se ha Programado enlace Primario | En Programación |  |  |  | Pendiente Cronograma Tercero | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 14:00 | TERCERO | 4 | Socorro | Oficina | Socorro | Santander | KR 15 No. 14-29 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11090251 | SI | MC | 11068160 | SI | TELEFONICA | 11113875 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA EL 30/08/2018// PENDIENTE PROGRAMACION PIM | Pendiente_Tercero |  |  |  | EN VALIODACION CRONOGRAMA CON EL ALIADO | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | San Marcos | Oficina | San Marcos | Sucre | CL 15 No 24-10 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091200 | SI | CLARO FO | 11068871 | SI | UFINET | 11114178 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 15:00 | TERCERO | 4 | Centro de Servicios Sincelejo | Oficina | Sincelejo | Sucre | CL 23 No. 18-71 | Tipo 1 | Centro de Servicios | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 2 | 11091170 | SI | CLARO FO | 11069085 | SI | MC | NA | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | Realizada | 359925 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 KVA | 2 MTS | NO APLICA | 6 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | Calle del Comercio | Oficina | Sincelejo | Sucre | KR. 18 No.22-57 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11091097 | SI | CLARO FO | 11069943 | SI | MC | 11114332 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105657 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada | 1161889 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 30/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 7 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-31 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Oviedo | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 6 No.43A SUR-227 L 1356-1359 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068238 | SI | CLARO FO | 11028067 | SI | CLARO BA | 11105581 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11110448 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-31 08:00 | Realizada | 65.601 |  | Adjunto | Adjunto | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Realizada | 2018-08-31 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | NO GESTIONO PERMISOS por parte del cliente para el acompañamiento. | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NA | SI | N/A | 9 | 2 | 12 | Monofásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-08-31 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro de Servicios Calazans | Oficina | Medellín | Antioquia | KR. 80 No.49A-82 | Tipo 1 | Centro de Servicios | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068373 | SI | CLARO FO | 11028181 | SI | CLARO BA | 11105595 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097944 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-31 14:00 | Realizada | 65601 |  | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Realizada | 2018-08-31 14:00 | 0 |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-27 |  | P​LANOS DE OT´s COMPARTEN TRAMOS​ | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 9 | 9 | 12 | Monofásico | 110 V | 9 | 8 | 2 | Elemento
2018-08-31 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro de Servicios La Playa | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 52 KR 43 106 | Tipo 1 | Centro de Servicios | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 2 | 11068372 | SI | CLARO FO | 11028218 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-31 14:00 | Realizada | 840694 |  | Adjunto | Adjunto | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Realizada | 2018-08-31 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto | 27/09 SEGUN INDICACIONES PEXT REQUIERE REALIZAR DE NUEVO LA PROYECCION | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  | P​LANO DE OT SECUNDARIA VA POR HABILITACION DE HILOS | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 30 | 30 | 19 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-08-31 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Carrera 70 | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 70 Circular 4-24 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068752 | SI | CLARO FO | 11028718 | SI | CLARO BA | 11105663 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098095 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-31 14:00 | Realizada | 788738 |  | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Realizada | 2018-08-31 14:00 | 578813 |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-27 |  | PLANOS OT´P Y OT´S COMPARTEN TRAMOS | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 10 | 10 | 28 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-31 14:00 | TERCERO | 4 | Agencia Schlumberger | Oficina | Bogotá | Bogotá | KMT 1.5 VIA SIBERIA COTA PAQ EMPRESARIA RTO:L POTRERO CHICO EDI SCHLUMBERGER | Tipo 1 | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11091705 | SI | CLARO FO | 11093196 | SI | LAZUS | 11110178 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | SOLO SE PROGRAMO LA VOC DEL CANAL SECUNDARIO | Realizada | 2018-08-31 14:00 | [11 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CEDRITOS | Oficina | Bogotá | Bogotá | AVENIDA CARRERA 19 No. 152-03 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099287 | SI | CLARO FO | 11030238 | SI | CLARO BA | 11111869 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112919 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-31 14:00 | Realizada | 1181856 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 1181856 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | FIDUPREVISORA | Oficina | Bogotá | Bogotá | CALLE 72 NO. 10-03 PISO 4 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099655 | SI | CLARO FO | 11027759 | SI | CLARO BA | 11107346 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105386 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-31 08:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | REPROGRAMAR VOC - PERMISOS RECORRIDO INFRAESTRUCTURA | No Efectiva PEXT | 2018-08-31 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | REPROGRAMAR VOC - PERMISOS RECORRIDO INFRAESTRUCTURA | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 180 | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 2 | Elemento
2018-08-31 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | HACIENDA SANTA BARBARA | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 114 No. 6 A - 92 LOCAL 242 D | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099931 | SI | CLARO FO | 11028188 | SI | CLARO BA | 11107749 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105468 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-31 14:00 | Realizada | 764758 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-31 |  |  |  | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 120 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | LAS FERIAS | Oficina | Bogotá | Bogotá | AV. CL 72 No.68F-33 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099344 | SI | CLARO FO | 11029994 | SI | CLARO BA | 11108061 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105518 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-31 08:30 | Realizada | 22392 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 1562145 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-08-31 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | World Trade | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 9 A No. 99-02 LOCAL 101 | Tipo 2 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099905 | SI | CLARO FO | 11031174 | SI | CLARO BA | 11099350 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109496 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-31 08:30 | Realizada | 2116449 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 2352198 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 35 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 16:00 | TERCERO | 4 | AVENIDA SAN MARTIN | Oficina | Cartagena | Bolivar | KR 2 CL 11 41 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062304 | SI | CLARO FO | 11093287 | SI | UFINET | 11099465 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105777 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 1223292 |  | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-08-31 | 1002646 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI |  | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 hora | 0 | 0 | 8 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 14:00 | TERCERO | 4 | Cartagena | Oficina | Cartagena | Bolivar | CL 32 No. 4-65 PLAZA LA ADUANA | Tipo 5 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11062626 | SI | UFINET | 11096559 | SI | LAZUS | 11099713 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-08-31 14:00 | No Efectiva Tercero |  |  |  |  | Solo se ha Programado enlace Primario | En Programación | 2018-08-31 14:00 |  |  | Solo se ha programado enlace Primario Pendiente Enlace Secundario | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-31 15:00 | TERCERO | 4 | SUPEREJECUTIVOS | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. Pedro de Heredia C.C. L 66 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062905 | SI | CLARO FO | 11097290 | SI | LAZUS | 11099895 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106002 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 345529 |  | Adjunto | Pendiente | Solo se ha Programado enlace Secundario | No Efectiva Tercero | 2018-08-31 15:00 |  |  | NO HAY FIBRA EN SITIO, SE DEBE VALIDAR CON CUADRILLA, SE DEBE REPROGRAMAR | [7 empty] | A-B desde rack se proyecta instalacion de ap autorizo por el ing heber continuando 3 mts f.d y 3 c inst y 3 mts b/ext y 27 mts pvc inst hasta instalacion ap autoriza por el ing heber tafu​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-31 09:00 | TERCERO | 4 | Ronda del Sinú | Oficina | Montería | Cordoba | CRA 2 No 39-61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11090789 | SI | CLARO FO | 11068867 | SI | LAZUS | 11112835 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-31 09:00 |  |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-31 09:00 | TERCERO | 4 | Fusagasugá | Oficina | Fusagasugá | Cundinamarca | CL 7 No. 6- 55 parque principal | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11063218 | SI | CLARO FO | 11075780 | SI | UFINET | 11118153 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [10 empty] | Realizada | 2018-09-03 | [11 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-31 09:00 | TERCERO | 4 | El Banco | Oficina | El Banco | Magdalena | CL 7 A No. 2 A - 29 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093086 | SI | TELEFONICA | 11097886 | SI | UFINET | 11111017 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Pendiente Cronograma del Tercero | Realizada | 2018-08-31 09:00 |  |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-31 | TERCERO | 4 | EL RODADERO | Oficina | Santa Marta | Magdalena | KR 2 No. 6-38 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093131 | SI | CLARO FO | 11097989 | SI | MC | 11111186 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-31 |  |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-31 14:00 | TERCERO | 4 | PARQUE NARIÑO | Oficina | Pasto | Nariño | KR 25 CL 20 45 LCA:102 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093306 | SI | CLARO FO | 11098917 | SI | MC | 11112172 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109512 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 303976 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-31 14:00 | 0 |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | ​ A-B Piso 1 a sotano por ducteria existente 20cm B-C 16mts tuberia pvc 112" a proyectar. C-D 18mts en tuberia existente. D-F 3mts tuberia pvc 1/2 a proyectar Distribuidor optico #28193 sotano ubicado en el punto F.​​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NO | N.D | 0 | 0 | 10 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-08-31 08:00 | TERCERO | 4 | PASTO CENTRO | Oficina | Pasto | Nariño | AV PANAMERICANA CCIAL UNICENTRO LOCAL RTO:247 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093289 | SI | CLARO FO | 11099743 | SI | MC | 11112636 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109555 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-31 08:00 | 0 |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A.B 130 MTS DIST OPTICO 1090041 UBICADO EN PISO 1 PASILLO ARTURO CALLE RECORRIENDO EN ESCALERILLA METALICA EXISTENTE PASANDO POR SOTANO LUEGO SUBIENDO A PISO 2 PASILLO BANCARIO HASTA ACCESO A LOCAL BBVA. B.C 5MTS EN LIMPIO SOBRE CIELO FALSO DE CUARTODE EQUIPOS HASTA DUCTO METALICO EXISTENTE. C.D 8MTS POR DUCTO METALICO EXISTENTE HASTA RACK DEL CLIENTE​​ ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 10 KVA | 5 | 5 | 4 | Trifásico | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-31 08:00 | TERCERO | 4 | AVENIDA SEXTA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | CL 10 No.6-02 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093224 | SI | CLARO FO | 11100410 | SI | LAZUS | 11112622 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109742 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-31 14:30 |  |  | VOC REALIZADA 31/08/2018 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-08-31 10:30 | TERCERO | 4 | AVENIDA ROOSEVELT | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 6 No 27-50 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092852 | SI | CLARO FO | 11090937 | SI | MC | 11106292 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-31 10:30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 TERCEROS | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 7 | 10 | 10 | Elemento
2018-09-06 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Comercial Unico Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 53 No 3-30 Local BC-4 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092859 | SI | CLARO FO | 11091690 | SI | MC | 11106298 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT | 582415 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | Incumplimiento planta externa | Realizada | 2018-09-06 | 1058000 | Visita 1 - Claro Realizada | Ya se habia realizado 06 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 MIN | 2 | 2 | 30 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-03 | TERCERO | 4 | Unicentro Palmira | Oficina | Palmira | Valle del Cauca | Carrera 40 No 42-26 Local 201, 202, 203 Centro Comercial Unicentro | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11062614 | SI | CLARO FO | 11092184 | SI | MC | 11096505 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108935 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | [10 empty] | Realizada | 2018-09-03 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-03 | TERCERO | 4 | ARAUCA | Oficina | Arauca | Arauca | Carrera 21 No. 19 – 20 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11080780 | SI | CLARO FO | 11093125 | SI | MC | 11112588 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [10 empty] | Realizada | 2018-09-03 |  |  | SE REALIZO VOC CANAL SECUNDARIO - TERCEROS | [8 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-03 | TERCERO | 4 | Tauramena | Oficina | Tauramena | Casanare | CL 5 KR 14 15 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11081549 | SI | MC | 11093152 | SI | AZTECA | 11112661 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-03 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA 03/09/2018 | En Programación |  |  |  | Solo se ha realizado la Programación de la VOC Enlace Primario | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-03 | TERCERO | 4 | Fonseca | Oficina | Fonseca | Guajira | CL 13 No. 19-16 AV. SANTANDER | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091208 | SI | AZTECA | 11079468 | SI | UFINET | 11110529 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha Programado enlace Secundario | No Efectiva Tercero | 2018-09-03 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | REPROGRAMAR SITE TERCEROS | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-03 14:00 | PROYECTISTA;#PIM | 3 | ATM-SAN ANDRESITO | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | DIAG 15 CL 55 Y 56 P.2 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11091803 | SI | CLARO FO | 11090909 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-03 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE REPROGRAMA VOC Y ACTTIVIDAD PREVIA YA QUE NO ASISITIO PERSONAL DE APERTURA DE CAJERO | No requiere 4G |  |  |  | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-03 08:00 | PROYECTISTA;#PIM | 3 | ATM-CCIAL MERCURIO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 7 32 - 35 SOACHA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11092806 | SI | CLARO FO | 11091851 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-03 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | ECPC No programo PIM ni PEXT | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-03 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CENTRO COMERCIAL BUGA PLAZA | Cajero | BUGALAGRANDE | Valle del Cauca | Cl. 4 #23-86, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11070051 | SI | CLARO FO | 11089196 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-03 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SOLO CUENTA CON PERMISO LOS DIAS JUEVES | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-03 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-ESTACION DE GASOLINA EGAS ZIPAQUIRA | Cajero | ZIPAQUIRÁ | Cundinamarca | EDS ENERGIA DE GAS | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11070505 | SI | CLARO FO | 11090634 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-03 09:00 | Realizada | 419773 |  | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  |  | NA |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-03 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL LOS EJECUTIVOS | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CL 31 NO 57-106 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11089151 | SI | CLARO FO | 11108450 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-03 14:00 | Realizada | 1595750 |  |  |  | VOC REALIZADA 03/09/2018 | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-03 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM CUEROS VELEZ | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 29 # 52 - 115 Piso 9 Medellin | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11089125 | SI | CLARO FO | 11112695 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-03 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | REPROGRAMACION VOC | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-08-28 08:00 | TERCERO | 4 | Tuluá Centro | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | KR. 26 No.27-49 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11063275 | SI | AZTECA | 11092292 | SI | MC | 11096728 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha programado enlace Secundario. Pendiente Cronograma Tercero | Realizada | 2018-09-03 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-29 10:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Carrera Ochenta | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 37 No. 80 B - 49 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068834 | SI | CLARO FO | 11028754 | SI | CLARO BA | 11105673 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098105 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-29 10:30 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente | ACTIVIDAD VOC REALIZADA EL 29/08 | Realizada | 2018-08-29 16:00 | 602210 |  | VOC EFECTIVA 29/08/2018 16:00 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 9 | 9 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Empresarial Olaya Herrera | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 52 No. 14-30 Centro Empresarial Olaya Herrera | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11069824 | SI | CLARO FO | 11028850 | SI | CLARO BA | 11105749 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098231 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 14:00 | Realizada | 196804 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Adjunto | Pendiente | PERMISOS CC | Realizada | 2018-08-29 14:00 | 0 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | PERMISOS CC | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A - INICIAMOS DESDE CP UBICADA EN SUBESTACION SUR N°1041683 A - B REALIZAMOS UN RECORRIDO DE 88 MTS POR CANASTILLA EXISTENTE EN SOTANO HASTA LLEGAR A TUBERIA EMT2" B - C TOMAMOS TUBERIA EMT 2" Y REALIZAMOS UN RECORRIDO DE 19 MTS PASANDO POR DOS CAJAS DE PASO HASTA EL RACK DEJAR 5MTS DE RESERVA C - D SALIMOS DEL RACK CON CABLE UTP INSTALANDO 15 MTS DE PVC1" POR CIELO FALSO HASTA EL PUESTO DEL GESTOR DONDE INSTALAREMOS LA ANTENA​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 11 | 11 | 30 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-08-29 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Coltejer | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 52 No.47-42 L 205 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11082872 | SI | CLARO FO | 11027739 | SI | CLARO BA | 11106085 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098361 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-29 08:00 | Realizada | 862114 |  | Adjunto | Pendiente | Realizada | No Efectiva PEXT | 2018-08-29 08:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | [9 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINTS | 6 | 1 | 16 | Bifásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-29 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Mall Frontera | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 43A No. 18 Sur - 140 Local 105 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078348 | SI | CLARO FO | 11028287 | SI | CLARO BA | 11106773 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099168 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA |  |  |  | 2018-08-29 08:00 | No Efectiva PEXT | 482953 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Adjunto | Pendiente | PERMISOS CC | No Efectiva PEXT | 2018-08-29 08:00 | 0 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | PERMISOS CC | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 15 | 15 | 2 | Bifásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Carrera 43 | Oficina | Barranquilla | Antioquia | KR 43 CL 76 85 | Tipo 5 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082665 | SI | CLARO FO | 11093167 | SI | CLARO FO | 11113291 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099968 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-08-29 14:00 | Realizada | 1264351 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 29-08-2018 | Realizada | 2018-08-29 | 44864 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de rack de equipos hasta 1 mts fo. p.ext.2 mts pvc a inst. p.muro. 2 mts coraza america a inst. 27 mts emt a inst. hasta fijacion a muro. de rack 12 mts b/ext. 14 mts pvc a inst. p.muro. hasta acses point aruba.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-29 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Gran Boulevard | Oficina | Barranquilla | Antioquia | CALLE 106 No. 50-67 LOCAL 1 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11089671 | SI | CLARO FO | 11028717 | SI | CLARO BA | 11113331 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099959 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-08-29 14:00 | Realizada | 518456 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-08-29 | 552410 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de Rack de equipos hasta P.LOZA. 5 mts emt inst. 1 mts coraza americana inst. 7 mts emt inst. 77 B/E. 26 mts pvc a inst. p.muro ext. 5 mts emt ext. 10 mts c/ext. hasta el rack.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-08-30 09:00 | TERCERO | 4 | Espinal | Oficina | Espinal | Tolima | KR 5 # 8 - 80 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11091461 | SI | CLARO FO | 11089056 | SI | UFINET | 11114416 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 11:00 |  |  | PTE INFORME DE TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-08-30 14:00 | TERCERO | 4 | Ibagué | Oficina | Ibagué | Tolima | CL 13 No. 2-38 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11092061 | SI | CLARO FO | 11089308 | SI | UFINET | 11117672 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | LAZUS | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 11:00 | 105061 |  | PTE INFORME DE TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-08-30 08:30 | TERCERO | 4 | SAN SIMON | Oficina | Ibagué | Tolima | KR 5 A No. 32-40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11092097 | SI | CLARO FO | 11089436 | SI | MC | 11117737 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108907 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | 105412 |  | Adjunto | Adjunto | A-B:Iniciamos desde poste de acceso instalando 15m de F.O hasta la fachada del cliente e instalar una fijación a muro y realizar una perforación para ingresar al cliente instalando 30m de F.O a traves del cielo falso hasta llegar al cuarto tecnico en el s | Realizada | 2018-08-30 11:00 | 0 |  | PTE INFORME DE TERCEROS | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B:Iniciamos desde poste de acceso instalando 15m de F.O hasta la fachada del cliente e instalar una fijación a muro y realizar una perforación para ingresar al cliente instalando 30m de F.O a traves del cielo falso hasta llegar al cuarto tecnico en el s | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000VA 60% CARGA | 2 | 2 | 2 | Trifásico | 110 V | 15 | 2 | 10 | Elemento
2018-08-30 10:00 | TERCERO | 4 | PACIFIC CENTER | Oficina | Buenaventura | Valle del Cauca | CLL 7 No. 3-06 EDIFICIO TRADE CENTER LOCAL 105 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11092712 | SI | CLARO FO | 11090313 | SI | MC | 11117894 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108910 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 25/09/2018 14:00 | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 30/08/2018 0:00 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 8 | 8 | 5 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 10 | Elemento
2018-08-30 14:30 | TERCERO | 4 | COMERCIAL NORTE | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 23 D N AV 5 09 frente al Centro Comercial Pasarela | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091012 | SI | CLARO FO | 11091792 | SI | MC | 11107500 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 08:30 | TERCERO | 4 | IMBANACO | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 39 No. 5-36 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11089751 | SI | CLARO FO | 11091885 | SI | MC | 11107907 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-08-30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-08-30 11:00 | TERCERO | 4 | UNICENTRO CALI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CARRERA 100 #5-169 LOCAL 215 CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088951 | SI | CLARO FO | 11091962 | SI | MC | 11096214 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada | 563193 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Solo se ha Programado enlace Secundario | No Efectiva Tercero | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Sale del sitio donde esta el rack principal en el segundo piso del bbva local 215 recorre 7mt en utp limòp hasta extraccion de nucleo proyectada B-C Recorre 8mt en pvc proyectado hasta perforacion proyectada donde quedara la antena meraki proyectada​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1.5 | 1.5 | 10 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-08-30 11:00 | TERCERO | 4 | Centro Comercial Unico Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 53 No 3-30 Local BC-4 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092859 | SI | CLARO FO | 11091690 | SI | MC | 11106298 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | Realizada | 582415 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-03 | 1058000 | Visita 1 - Claro Realizada | Ya se habia realizado 06 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 MIN | 2 | 2 | 30 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-06 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | 11105367 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109890 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT | 94522 |  | Adjunto | Adjunto | Planta no se presenta a sitio | Realizada | 2018-09-03 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 11:00 | TERCERO | 4 | PLATO | Oficina | PLATO | Magdalena | CL 6 No. 15-102 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093106 | SI | MC | 11097818 | SI | UFINET | 11111097 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva Tercero |  |  |  |  | REPROGRAMAR A 72 HORAS | Realizada | 2018-09-03 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [8 empty] | NA | [17 empty] | Elemento
2018-08-28 11:00 | TERCERO | 4 | Armenia Centro | Oficina | Armenia | Quindio | KR 16 No. 19-61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093105 | SI | CLARO FO | 11062764 | SI | MC | 11105299 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109867 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva Tercero | [5 empty] | Realizada | 2018-09-03 | 0 |  | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto |  | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h y 20 mints | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-08-28 13:00 | TERCERO | 4 | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | 11105367 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109890 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva Tercero | 94522 |  | Adjunto | Adjunto |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-03 | 0 |  | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 09:00 | TERCERO | 4 | Centro Comercial Calima Armenia | Oficina | Armenia | Quindio | KR 6 CL 3 180 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093100 | SI | CLARO FO | 11062982 | SI | MC | 11105409 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109909 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | 887541 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 20/09/2018 | Realizada | 2018-09-03 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-08-28 11:00 | TERCERO | 4 | Bocagrande | Oficina | Cartagena | Bolivar | EDIFICIO MONTELIBANO KR 3 No. 8-06 PISOS 1 Y 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062424 | SI | CLARO FO | 11096393 | SI | UFINET | 11099590 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105825 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | No Efectiva Tercero | 2018-09-28 08:00 | [11 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-04 08:00 | TERCERO | 4 | Manizales | Oficina | Manizales | Caldas | CL 22 No. 20-52 KR24 # 22-02 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086291 | SI | CLARO FO | 11078865 | SI | UFINET | 11100869 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | N/A | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | 183263 |  | Adjunto | Pendiente | Solo se ha programado el enlace Secundario | Realizada | 2018-09-05 09:00 | 247543 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde cámara de acceso a la infraestructura instalando 2m de fibra óptica por tubería existente hasta caja de paso interna existente, instalamos 6m de tubería PVC Ø 1" y una (1) curva de las mismas características técnicas hasta bandeja existente por la cual instalamos un tramo de 8m de fibra desnuda, luego instalamos 6m de tubería PVC Ø 1", B - C : Posteriormente continuamos instalando un tramo de 28m de fibra óptica desnuda por bandeja portacables existente hasta buitrón donde instalamos 4m de fibra por tubería existente hasta piso 1 donde se encuentra cuarto de equipos, para finalizar instalamos 8m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta llegar al punto de ubicación de los equipos.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-04 14:00 | TERCERO | 4 | Lorica | Oficina | LORICA | Córdoba | CALLE 02 NO. 19-07 PLAZA LA CONCORDIA. | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091750 | SI | UFINET | 11071227 | SI | UFINET | 11113590 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha realizado la VOC para el enlace primario | Realizada | 2018-09-04 14:00 |  |  | VOC EJECUTADA 04/09/2018 | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-04 14:30 | TERCERO | 4 | Sexta Avenida | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Avenida 6 Norte No 17 -03 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11090570 | SI | UNE | 11091821 | SI | MC | 11107821 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación |  |  |  |  | Solo se ha realizado la VOC para enlace Primario | Realizada | 2018-09-04 14:30 | [11 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-04 10:00 | TERCERO;#PIM | 3 | ATM-BASE COVEÑAS | Cajero | LORICA | Córdoba | BASE NAVAL KM2 COVE#AS | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11088530 | SI | UFINET | 11088985 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-04 10:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | REPROGRAMAR VOC | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1.5 | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-OCEAN MALL | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | AV DEL RIO CL29 15 100 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11066873 | SI | CLARO FO | 11086651 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | REPROGRAMAR VOC | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-MULTICENTRO IBAGUE | Cajero | Ibagué | Tolima | CRA 5 CALLE 62 CTR CIA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11068742 | SI | CLARO FO | 11087733 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-04 14:00 | Realizada | 296048 |  |  |  | VOC EFECTIVA, 04/08/2018 | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-04 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CLINICA COLSANITAS COLOMBIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 23 66-46 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11067909 | SI | CLARO FO | 11086381 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-04 09:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | REPROGRAMA VOC_ACT PREV - CONFIRMAR ACTIVIDAD CON TRANSPORTADORA | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI |  |  |  | REQUIERE ADECUACIONES | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-04 | TERCERO;#PIM | 3 | ATM-BRIGADA 29 | Cajero | POPAYÁN | Cauca | AV CUARTELES III DIVIS | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11068343 | SI | MC | 11086749 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-04 | No Efectiva Tercero | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI | [17 empty] | Elemento
2018-09-04 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CLINICA REINA SOFIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 21 127-03 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11068721 | SI | CLARO FO | 11087453 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-04 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | REPROGRAMAR VOC - ENVIAR CORREO PARA ACTIVIDADES CON LA TRANSPORTADORA | No requiere 4G |  | 0 |  | NA |  | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | NO SE SABE | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-04 | PROYECTISTA;#PIM | 2 | ATM-HOME CENTER BARRANQUILLA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlantico | CR46 ENTRE CALL48 Y 50 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11071547 | SI | CLARO FO | 11092006 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-04 08:00 | No Efectiva PEXT |  |  |  |  | no habia permisos de ingreso | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | [8 empty] | SI |  |  |  |  | AC | [12 empty] | Elemento
2018-09-05 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CENTRO COMERCIAL FLORIDA BLANCA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CLL 31 NO 26 A-27 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11091741 | SI | CLARO FO | 11090858 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 14:00 | Realizada | 226602 |  |  |  | VOC EFECTIVA, 05/09/2018 | No requiere 4G |  |  |  | NA |  |  | NO |  | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500VA - 1050W | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 15 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-05 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUINDIO | Cajero | ARMENIA | Quindio | CRA 14 NO 19N-46 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11092974 | SI | CLARO FO | 11092239 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 14:00 | Realizada | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-05 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-ESC LOGISTICA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CL 11 SUR N 2ESTE 50 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11067011 | SI | CLARO FO | 11086940 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 08:00 | Realizada | 7127645 |  | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  | 0 |  | NA |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-05 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CCIAL UNICO DOS QUEBRADAS I | Cajero | DOSQUEBRADAS | Pereira | Calle 24 #16-25 Barrio Milan, Municipio Dos quebradas | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11087542 | SI | CLARO FO | 11114777 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 09:00 | Realizada | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MNTS | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-05 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | La Plazuela | Oficina | Cartagena | Bolivar | Shopping Center la Plazuela L11-12 KR. 71 No.29 -236 ZoNA 1 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062819 | SI | CLARO FO | 11097262 | SI | MC | 11099839 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105877 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-05 | No Efectiva PEXT |  |  |  |  | voc fallida sin permiso para realizar labor por parte del centro comercial shopping certer la plazuela | Realizada | 2018-08-28 |  |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-09-05 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Banca Personal Manizales | Oficina | Manizales | Caldas | Edificio Medico Avenida Santander Carrera 23 Calle 66 piso 14 unidad T-1401 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086123 | SI | CLARO FO | 11078952 | SI | MC | 111100594 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106052 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-05 09:00 | Realizada | 148019 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 05/09/2018 | Realizada | 2018-08-28 09:00 | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde empalme N° 26615 ubicado en sótano 3 instalando 3m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta buitrón por el cual ascendemos un tramo de 90m de fibra óptica desnuda hasta piso 14, interceptamos bandeja existente por la cual instalamos un tramo de 15m de fibra óptica desnuda hasta llegar al punto de ubicación de los equipos. B - C : Posteriormente continuamos instalando desde rack un tramo de 4m de cable UTP y por cielo falso instalamos un tramo de 10m de tubería PVC Ø 1" y realizamos una perforación para llegar al punto de ubicación de los equipos.​​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 |  | Elemento
2018-09-05 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Rio Parque Comercial | Oficina | Montería | Cordoba | Calle 44 No 4-55 Locales 8 y 9 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091352 | SI | CLARO FO | 11070491 | SI | LAZUS | 11113425 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO |  |  | 2018-09-05 11:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 | 274401 | Visita 1 - Claro Realizada | Habilitacion de hilos media comerce | Adjunto | Adjunto | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-05 09:00 | TERCERO | 4 | Ubaté | Oficina | Ubaté | Cundinamarca | CALLE 8 No. 8-16 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11064183 | SI | CLARO FO | 11078148 | SI | UFINET | 11107049 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [10 empty] | Realizada | 2018-09-05 09:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-05 09:00 | TERCERO | 4 | Puerto Gaitán | Oficina | Puerto Gaitán | Meta | KR 13 N CL 9 18 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11093221 | SI | CLARO FO | 11098702 | SI | AZTECA | 11111683 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-09-05 09:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-05 08:00 | TERCERO | 4 | Villavicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | AV. 38 No. 31-74 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093261 | SI | CLARO FO | 11098806 | SI | UFINET | 11111897 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109405 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-09-05 08:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-05 09:00 | TERCERO | 4 | Comercializadora Pasto | Oficina | Pasto | Nariño | kr 36 Calle 15-77 | Tipo 1 | Comercializadora | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 2 | 11093292 | SI | CLARO FO | 11099755 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | 0 |  | NA | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-05 09:00 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | Principal | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | DC | SI | NO | NO | N.D | 0 | 0 | 8 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-05 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Bolarquí | Oficina | Bucaramanga | Santander | Calle 29 # 54 - 78 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11088791 | SI | CLARO FO | 11065640 | SI | LAZUS | 11112785 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 09:00 | No Efectiva PEXT | 0 |  | Adjunto | Pendiente | se realiza tendido saliendo de empalme#2928 ubicadoen la carrera29con calle 55esquina sur oriente es canalizado | Realizada |  | 75159 |  |  | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | S​E VALIDA HABILITACION DE HILOS PARA ​LA OT SECUNDARIA​​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-05 09:00 | TERCERO | 4 | Agencia Zona Franca del Pacífico | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KM 6 VIA YUMBO AEROPUERTO | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092792 | SI | LAZUS | 11090703 | SI | TELEFONICA | 11118248 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | LAZUS | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-05 09:00 | Realizada | [5 empty] | En Programación |  |  |  | Pendiente Cronograma de Tercero | [26 empty] | Elemento
2018-09-05 08:00 | TERCERO | 3 | Centro Comercial Centro Sur | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 9 No. 32A-16 Centro comercial "Centrosur Plaza" P.H. Local 2-12 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092913 | SI | CLARO FO | 11091744 | SI | LAZUS | 11107300 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO |  |  | 2018-09-05 | Realizada | 475117 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-08-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 5 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 5 | 5 | 3 | Elemento
2018-09-05 09:00 | TERCERO | 4 | CHIPICHAPE | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 6 NORTE LOCAL 107 C.C. CHIPICHAPE | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091224 | SI | CLARO FO | 11091777 | SI | MC | 11107257 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA |  |  |  |  | En Programación | [5 empty] | No Efectiva Tercero | [12 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1,5 | 1,5 | 10 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-08-28 14:30 | TERCERO | 3 | Centro Comercial Centro Sur | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 9 No. 32A-16 Centro comercial "Centrosur Plaza" P.H. Local 2-12 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092913 | SI | CLARO FO | 11091744 | SI | LAZUS | 11107300 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO |  |  | 2018-09-05 | Realizada | 475117 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-08-28 14:30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 5 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 5 | 5 | 3 | Elemento
2018-08-30 15:30 | TERCERO | 3 | Rio Parque Comercial | Oficina | Montería | Cordoba | Calle 44 No 4-55 Locales 8 y 9 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091352 | SI | CLARO FO | 11070491 | SI | LAZUS | 11113425 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO |  |  | 2018-09-05 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 | 274401 | Visita 1 - Claro Realizada | Habilitacion de hilos media comerce | Adjunto | Adjunto | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Los Molinos | Oficina | Medellín | Antioquia | Cra. 82 No. 30 A 24 L 2061 y 2065 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068885 | SI | CLARO FO | 11028807 | SI | CLARO BA | 11105732 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098169 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT | 22757 | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | Planta no se presenta a sitio | No Efectiva PEXT | 2018-09-06 | 0 | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT | Planta no se presenta a sitio | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 7 | 23 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-09-06 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | El Parque | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | CL 49 KR 16 61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093266 | SI | CLARO FO | 11100051 | SI | MC | 11112609 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109631 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 09:00 | No Efectiva PEXT | [5 empty] | Realizada | [12 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 1 | Elemento
2018-09-06 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | SAN SILVESTRE | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | cra 19 con avenida 58 A esquiNA. BARRIO GALAN locales 140 a 144 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093260 | SI | CLARO FO | 11100039 | SI | MC | 11112615 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109660 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | Planta externa incumple cita | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 1 | Elemento
2018-09-06 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | AVENIDA ROOSEVELT | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 6 No 27-50 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092852 | SI | CLARO FO | 11090937 | SI | MC | 11106292 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Incumplimiento planta externa | Realizada | 2018-08-31 10:30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 7 | 10 | 10 | Elemento
2018-09-06 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-HOME CENTER CALLE 80 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | HOMECENTER 80 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11087962 | SI | CLARO FO | 11092366 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-06 14:00 | Realizada | 1217495 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Efectiva por PEXT el 06/09/2018 | No requiere 4G |  |  |  | NA |  |  |  | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-06 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-HOME CENTER CALLE 170 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | HOMECENTER CALLE 170 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11072174 | SI | CLARO FO | 11086062 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-06 08:00 | Realizada | 827592 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Efectiva por PEXT el 06/09/2018 | No requiere 4G |  |  |  | NA |  |  |  | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-06 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-C.C. CENTENARIO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | AV 4N NO 7N 46 Y 64 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11068768 | SI | CLARO FO | 11087593 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Incumplimiento planta externa | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 2 | 4 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-06 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-JUMBO BOSA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 92 60-90 SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11068857 | SI | CLARO FO | 11087567 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-06 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay personal de DIEBOL para apertura | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-OFIXX 33 | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | LOS MOLINOS | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11070820 | SI | CLARO FO | 11089015 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se presenta a sitio | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-EXITO PEREIRA CUBA (2174) | Cajero | PEREIRA | Risaralda | EXITO CUBA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11080153 | SI | CLARO FO | 11093001 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Cliente no se presenta para realizar apertura de cajero | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-AUTOPISTA CALLE 184 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 45 NO 183A -86 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11088953 | SI | CLARO FO | 11092670 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-06 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | REPROGRAMAR VOC CON GRUPO | No requiere 4G |  | 0 |  | NA |  | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CCIAL COUNTRY PLAZA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlantico | CRA 53 78-90 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11067563 | SI | CLARO FO | 11085792 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | Realizada | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CENTRO COMERCIAL IWOKA | Cajero | SOGAMOSO | Boyacá | CRA 11 N 21 - 90 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11069976 | SI | CLARO FO | 11088941 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Incumplimiento planta externa | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-UNICENTRO YOPAL | Cajero | YOPAL | Casanare | CRA 39 CLL 14 L 2 59A | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11088778 | SI | CLARO FO | 11108403 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Incumplimiento planta externa | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL MAYALES | Cajero | VALLEDUPAR | Cesar | AV SALGUERO CLL 30 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11089869 | SI | CLARO FO | 11108489 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Pim se sale mantenimiento | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-06 10:00 | PIM | 2 | ATM-CENOP | Cajero | ESPINAL | Tolima | BLOQ ADM CENOP ESPINAL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093146 | SI | NO HAY TERCERO | 11109981 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 10:00 | No Efectiva Tercero | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500VA 80% CARGA | 1.75 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 15 | Elemento
2018-09-06 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-AEROPUERTO SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | Aeropuerto Sta Marta - Segundo piso al lado izquierdo del atm de Servibanca | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11093173 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11112255 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | Realizada | 307856 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Vicita realizada, 2018/09/06 no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-09-06 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS PLANOS | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 9 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-06 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-FISCALIA BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | ​Carrera 19 No. 24-61 Primer Piso​ | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11087480 | SI | CLARO FO | 11087593 | NO | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta externa incumple cita | No requiere 4G |  |  |  | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 4 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CARRERA ONCE | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 10 No. 9-97 LOCAL 1-263 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11099207 | SI | CLARO FO | 11030138 | SI | CLARO BA | 11111894 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11112902 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-07 09:00 | Realizada | 6464444 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-07 09:00 | 5995059 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Metropolitano | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CRA 28 Nø 58-148 Soledad LOCALES 231, 232, 233, 234, 235 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11089977 | SI | CLARO FO | 11028791 | SI | CLARO BA | 11113487 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100071 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 14:00 | No Efectiva PEXT | 4400296 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | Planta no se desplazó | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 14:00 | 7600085 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | SE COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Seguros Barranquilla | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 58 No. 46-21 PISO 2 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 2 | 11090064 | SI | CLARO FO | 11028826 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se desplazó | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 09:00 | 1120171 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Planta no se desplazó | Adjunto | Pendiente | NO | Principal | No aplica |  |  | N​O SE TIENE PLANO POR HABILITACION DE HILOS​ | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | EL PRADO | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 52 No. 74-28 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090146 | SI | CLARO FO | 11028849 | SI | CLARO BA | 11113558 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100079 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 14:00 | No Efectiva PEXT | 812899 |  | Adjunto | Pendiente | Planta no se desplazó | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 14:00 | 320673 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Planta no se desplazó | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de Rack de equipos hasta Fijación a muro, por 4 mts Bandeja Existente, perforacion existente, 27 mts Pvc a instalar, perforaciones a muro, 3 mts canaleta plastica a instalar, perforacion a loza, 8 mts Emt a instalar hasta fijacion a muro.​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Cantón Norte | Oficina | Bogotá | Bogotá | CALLE 106, 7 25 | Tipo 3 | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11091561 | SI | CLARO FO | 11029309 | SI | CLARO BA | 11109418 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100638 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-07 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 09:00 |  | Visita 1 - Claro otros | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 25 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 10:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro de Servicios Calle 43 | Oficina | Bogotá | Bogotá | CL 43 KR 9 62 | Tipo 1 | Centro de Servicios | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 2 | 11091880 | SI | CLARO FO | 11029913 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 |  | Visita 1 - Cliente otros | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 15 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 08:30 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Las Aguas | Oficina | Bogotá | Bogotá | Avenida Jimenez No. 4-16 (EsquiNA Ed hotel Continental) | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11063246 | SI | CLARO FO | 11027892 | SI | CLARO BA | 11110518 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11103427 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 15 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | AVENIDA JIMENEZ | Oficina | Bogotá | Bogotá | AV. Jimenez No.8-65 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11063512 | SI | CLARO FO | 11028663 | SI | CLARO BA | 11110739 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111203 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 |  | Visita 1 - Claro otros | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | SI | Se debe retirar equipos existentes | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 4 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Bogotá | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 7 No. 16-36 PISO 1 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11063974 | SI | CLARO FO | 11028987 | SI | CLARO BA | 11111012 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111585 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-07 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 10:00 |  | Visita 1 - Claro otros | NO HUBO PROGRAMACIÓNJ DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MIN | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | AVENIDA SAN MARTIN | Oficina | Cartagena | Bolivar | KR 2 CL 11 41 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062304 | SI | CLARO FO | 11093287 | SI | UFINET | 11099465 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105777 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | Realizada | 1223292 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-08-31 | 1002646 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI |  | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 hora | 0 | 0 | 8 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Bocagrande | Oficina | Cartagena | Bolivar | EDIFICIO MONTELIBANO KR 3 No. 8-06 PISOS 1 Y 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062424 | SI | CLARO FO | 11096393 | SI | UFINET | 11099590 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105825 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se desplazó | [13 empty] | SI |  |  | 2 |  | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | MANGA | Oficina | Cartagena | Bolivar | KR 20 CL 24 156 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062777 | SI | CLARO FO | 11096646 | SI | MC | 11110050 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105844 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT | 197714 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Adjunto | Planta no se desplazó |  |  | 197714 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 min | 0 | 0 | 8 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | 11105367 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109890 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT | 94522 |  | Adjunto | Adjunto | Planta no se presenta a sitio |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Comercial Calima Armenia | Oficina | Armenia | Quindio | KR 6 CL 3 180 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093100 | SI | CLARO FO | 11062982 | SI | MC | 11105409 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109909 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | 887541 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 20/09/2018 | Realizada | 2018-09-03 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-07 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | AVENIDA EL LIBERTADOR | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR 15 CL 23 41 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11087436 | SI | CLARO FO | 11028716 | SI | CLARO BA | 11111575 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105345 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se desplazó | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 10:00 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Planta no se desplazó | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20KVA - 1.5HR | 6 | 6 | 11 | Monofásico | 110 V | 6 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | BANCA PERSONAL BUCARAMANGA | Oficina | Bucaramanga | Santander | CL 44 KR 28 63/73 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11087459 | SI | CLARO FO | 11028707 | SI | CLARO BA | 11111763 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105396 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 14:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-07 14:00 | 0 |  | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-26 |  | ​SE COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ INTERNO | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1HR | 4 | 4 | 10 | Monofásico | 110 V | 4 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Bucaramanga | Oficina | Bucaramanga | Santander | CL 35 No. 18-02 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11087479 | SI | CLARO FO | 11028720 | SI | CLARO BA | 11111856 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105422 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta se presenta tarde a sitio | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 09:00 | [11 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 10000VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CABECERA DEL LLANO | Oficina | Bucaramanga | Santander | CL 52 No. 33-42 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11087506 | SI | CLARO FO | 11028730 | SI | CLARO BA | 11111992 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105405 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se desplazó | No Efectiva PEXT | 2018-09-07 14:00 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Planta no se desplazó | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 600va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 5 | 1 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Ibagué | Oficina | Ibagué | Tolima | CL 13 No. 2-38 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11092061 | SI | CLARO FO | 11089308 | SI | UFINET | 11117672 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | LAZUS | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-07 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Parque Murillo | Oficina | Ibagué | Tolima | CL 11 No.3A-08 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11092083 | SI | CLARO FO | 11089384 | SI | TELEFONICA | 11117726 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta no se presenta a sitio | [13 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000VA 60% CARGA | 1.5 | 1.5 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 25 | 11 | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | SAN SIMON | Oficina | Ibagué | Tolima | KR 5 A No. 32-40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11092097 | SI | CLARO FO | 11089436 | SI | MC | 11117737 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108907 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | Realizada | 105412 |  | Adjunto | Adjunto | A-B:Iniciamos desde poste de acceso instalando 15m de F.O hasta la fachada del cliente e instalar una fijación a muro y realizar una perforación para ingresar al cliente instalando 30m de F.O a traves del cielo falso hasta llegar al cuarto tecnico en el s | Realizada |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B:Iniciamos desde poste de acceso instalando 15m de F.O hasta la fachada del cliente e instalar una fijación a muro y realizar una perforación para ingresar al cliente instalando 30m de F.O a traves del cielo falso hasta llegar al cuarto tecnico en el s | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000VA 60% CARGA | 2 | 2 | 2 | Trifásico | 110 V | 15 | 2 | 10 | Elemento
2018-09-07 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION TUNAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION TUNAL | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11088346 | SI | CLARO FO | 11092606 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-07 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede;#Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Requiere cuadrilla para confirmar ingreso, por ser el portal se requiere personal de mantenimiento solo dejan en la noche o madrugada por temas de seguridad por ultimo les toca pagar | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO SANTA MÓNICA | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CALLE 25 6A-11 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11067263 | SI | CLARO FO | 11090265 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT_PIM | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-VICPIMAR | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | VIA MOMONAL KM 2.8 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11068866 | SI | CLARO FO | 11087805 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta se presenta tarde a sitio | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-ISA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 12 Sur N 18 - 168 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093217 | SI | CLARO FO | 11118126 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT;#Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Cliente no permite ingreso | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-PARQUE MEDICO | Cajero | MANIZALES | Caldas | Carrera 23 No.65A-41 Local P211 Cajero 1, Edificio Parque Medico-Manizales. | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11092925 | SI | CLARO FO | 11113561 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | Realizada | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES | Cajero | MANIZALES | Caldas | Carrera 25 No. 32 - 50 Comando Policía Metropolitana Manizales | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11086686 | SI | CLARO FO | 11114381 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | No Efectiva PEXT | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM MARKETING PERSONAL | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 10 Sur # 51C-77 Medellín | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11088660 | SI | CLARO FO | 11096567 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-07 | Realizada | [5 empty] | No requiere 4G |  |  |  | NA | [26 empty] | Elemento
2018-09-07 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM CUN | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 12B # 4-79 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11088751 | SI | CLARO FO | 11096741 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-07 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | ECPC no agenda PETX | No requiere 4G |  | 0 |  | NA |  | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-04 14:00 | TERCERO | 4 | Bocagrande | Oficina | Cartagena | Bolivar | EDIFICIO MONTELIBANO KR 3 No. 8-06 PISOS 1 Y 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062424 | SI | CLARO FO | 11096393 | SI | UFINET | 11099590 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105825 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  |  | En Programación | [5 empty] | Realizada | 2018-09-04 14:00 | [11 empty] | SI |  |  | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-ACUEDUCTO BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | DIAG 32 30A - 51 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11093140 | SI | CLARO FO | 11086019 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 5 | 0 | Elemento
2018-09-10 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CC RIVER PLAZA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CLL 9 4 - 52 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11079007 | SI | CLARO FO | 11091339 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-HOME CENTER BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CR 21 45 - 02 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11079163 | SI | CLARO FO | 11091762 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 5 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 4 | 4 | 5 | Monofásico | 110 V | 4 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CARULLA SAN NICOLAS (2526) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV.CALLE 116-35 70F-43 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11068942 | SI | CLARO FO | 11087920 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-10 08:00 | Realizada | 961380 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 15 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CRESPO | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CALLE 7 2-64 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11069065 | SI | CLARO FO | 11088690 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CENTRO COMERICAL EL PROGRESO | Cajero | DOSQUEBRADAS | Pereira | Avenida Simon Bolivra # 38-130, Local 89B, Dosquebradas, | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11070642 | SI | CLARO FO | 11091084 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [16 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - TERCERO | 3 | ATM-SCHLUMBERGUER SIBERIA | Cajero | CAJICÁ | Cundinamarca | KM1.5 VIA SIBERIA COTA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11071708 | SI | UFINET | 11092057 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-10 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PIM y Tercero en sitio // No hay personal de Diebol se procede a retirar personal según confirmación de Andres Charry | [31 empty] | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TABIO | Cajero | CAJICÁ | Cundinamarca | DIAGONAL 7A # 1-60 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11088925 | SI | CLARO FO | 11108420 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-10 14:00 | Realizada | 992519 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-10 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-MAZUREN | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 46 No. 152- 46 Local 1-20 CC Mazurén | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11093340 | SI | CLARO FO | 11113538 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-10 10:00 | Realizada | 3228880 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 25 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CC. UNICENTRO VILLAVICENCIO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | avenida 40 #.26c-10 Barrio Maizaro.-Segundo Piso Centro Comercial Unicentro Villavicencio -Frente al Exito. | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11085966 | SI | CLARO FO | 11113893 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [34 empty] | Elemento
2018-09-10 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-UNIVERSIDAD LIBRE DE CUCUTA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Av 4A # 12N-91 Barrio El Bosque-Cúcuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11086907 | SI | CLARO FO | 11114477 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-ESCUELA DE CARABINEROS DE MANIZALES | Cajero | MANIZALES | Caldas | Carrera 12A # 64C - 07 Escuela de Carabineros Manizales | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11087203 | SI | CLARO FO | 11114694 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [18 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 45 MINUTOS | 0 | 0 | 0 |  | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | AGENCIA PALACE | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | KR 50 No. 36-08 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11091492 | SI | CLARO FO | 11099643 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Capricentro | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 72 No. 42-33 LOCAL 131 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068031 | SI | CLARO FO | 11029904 | SI | CLARO BA | 11105516 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097841 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 | Realizada | 3170675 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | A - INICIAMOS DESDE EMPALME N°1041775 UBICADO EN SUBESTACION ELECTRICA | Realizada | 2018-09-10 | 1588768 | Visita 1 - Claro Realizada | A - INICIAMOS DESDE CAMARA INTERNA UBICADA EN PASILLO | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | A - INICIAMOS DESDE CAMARA INTERNA UBICADA EN PASILLO ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 33 MINUTOS | 7 | 7 | 34 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Belén | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 31 No. 75-50 / 60 / 70 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11068723 | SI | CLARO FO | 11028683 | SI | CLARO BA | 11105631 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097988 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-10 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | [9 empty] | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | NO | 30 MIN | 7 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 7 | 7 | 7 | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | El Tesoro | Oficina | Medellín | Antioquia | CRA 25 # 1AS-45 LOCAL 3290 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11082992 | SI | CLARO FO | 11027912 | SI | CLARO BA | 11106114 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098460 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-10 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [9 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 6 | 6 | 40 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Éxito | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 49 B No. 64 C - 61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11077312 | SI | CLARO FO | 11027996 | SI | CLARO BA | 11106275 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098482 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-10 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 12 | 12 | 22 | Monofásico | 110 V | 10 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Fadegan Autopista Norte | Oficina | Medellín | Antioquia | KR 64 C No. 67-392 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11077099 | SI | CLARO FO | 11028061 | SI | CLARO BA | 11106402 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098566 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | 181651 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-10 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | PEXT INDICA QUE NO ESTABA PROGRAMADA BK | [26 empty] | Elemento
2018-09-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Chiquinquirá | Oficina | Chiquinquirá | Boyacá | CL 17 KR 10 63 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11063539 | SI | CLARO FO | 11081943 | SI | AZTECA | 11109823 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | 214291 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | EXITOSA | Programada | 2018-10-01 11:00 |  | Visita 1 - Claro Programada | Pendiente resultado terceros | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 KVA | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | BUENAVENTURA | Oficina | Buenaventura | Valle del Cauca | CL 1 A No. 3-89 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11092406 | SI | CLARO FO | 11090080 | SI | MC | 11117839 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108908 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Observaciones del proyectista SE RECOMIENDA HABILAR ESPACIO Y TRES TOMAS REGULADOS | [5 empty] | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | Terceros habilita puerto en ultima milla existente​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 4 | 4 | Monofásico | 110 V | 7 | 3 | 8 | Elemento
2018-09-11 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CC. HACIENDA SANTA BARBARA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. |  | CRA 7 116-80 ZONA A-1 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11086694 | SI | CLARO FO | 11091830 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-11 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente |  | PEXT sin permisos para el recorrido con el de mantenimiento del CC | [13 empty] | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 309 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-11 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-PASEO LA CASTELLANA (2) | Cajero | CARTAGENA |  | CLL 30 31-41 L 34 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11088252 | SI | CLARO FO | 11092642 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 14:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 20 MIN | 0 | 0 | 3 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-11 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL TINTAL PLAZA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. |  | CLL 6A 86 - 75 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11093145 | SI | CLARO FO | 11086229 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-11 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | PEXT sin permisos para el recorrido con el de mantenimiento del CC |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente | [6 empty] | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 5 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-11 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CIUDAD MONTES | Cajero | BOGOTÁ, D.C. |  | CALLE 8 SUR NO. 34A-26 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11090863 | SI | CLARO FO | 11089351 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-11 08:00 | Realizada | 362104 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-11 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL ALAMEDAS DEL SINU | Cajero | MONTERÍA |  | Cl. 44 #10-91, Montería, | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11070781 | SI | CLARO FO | 11089227 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 09:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-11 12:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CCIAL PEREIRA PLAZA | Cajero | PEREIRA |  | CLL 15 13-11 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11067719 | SI | CLARO FO | 11086000 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 12:00 | Realizada | [18 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 MIN | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-11 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-HOME CENTER MANIZALES | Cajero | MANIZALES |  | CLL 22 20-52 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11070843 | SI | CLARO FO | 11090701 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos Home Center | [31 empty] | Elemento
2018-09-11 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-PORTOBELO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. |  | CR 11 87 - 51 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11071037 | SI | CLARO FO | 11091469 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-11 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM | 112440 | Visita 1 - Cliente otros | Adjunto | Pendiente | Cajero no se encontraba en la dirección relacionada no se logra comunicación con cliente para confirmación se procede a retirar personal según lo hablado con Andres Charry | [6 empty] | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-11 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-SUPERPREMIER | Cajero | SOPÓ |  | CRA 3 NO 1-28 SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11072268 | SI | CLARO FO | 11092509 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-11 10:00 | Realizada | 414605 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-11 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-EKA CORPORACION | Cajero | CALI |  | CL 46A NO 1-61 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11086423... | SI | CLARO FO | 11106762 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 10:00 | Realizada | 641120 |  | Adjunto | Adjunto | VOC EJECUTADA 11/09/2018 10:00 | No requiere 4G | [12 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | SI / 20 MINUTOS | 1,5 | 8 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 2 | Elemento
2018-09-11 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-UNIV COOP SEDE PASTO | Cajero | PASTO |  | Calle 18# 47 - 150 bloque A-Pasto | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093356 | SI | CLARO FO | 11110847 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Proyectista enviado no estaba en los permisos | [31 empty] | Elemento
2018-09-11 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA | Cajero | PEREIRA |  | Calle 17 N 23 - 157 Piso 2 Area Atms frente a la capilla salida a Armenia. | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093157 | SI | CLARO FO | 11111054 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-11 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-INPEC BELLO | Cajero | BELLO |  | Estación Penitenciario Medellín - Diagonal 44 No 39-145 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093179 | SI | CLARO FO | 11111317 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-11 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin acompañamiento del Inpec | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL VENTURA PLAZA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CL11 AV SANTANDER L339 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11089561 | SI | CLARO FO | 11087695 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | ECPC programa PIM y PEXT para las 10:00am. Pero DEIBOL tenia la cita a las 08:00am | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TERMINAL DE TRANSPORTES BMGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | TRV METROPOLITANA KM 4 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11092252 | SI | CLARO FO | 11091405 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500VA | 6MTS | 1MT | 1 | Monofásico | 110 V | 5 | 5 | 5 | Elemento
2018-09-12 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-AUSTIN REED | Cajero | PEREIRA | Risaralda | AUSTIN REED | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11092958 | SI | CLARO FO | 11092143 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 09:00 | Realizada | [18 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-LA 14 LLANOGDE | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CL31 KR 5 ESQ.L- | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11092802 | SI | CLARO FO | 11092711 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos CC | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 10:00 | PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL GALERIAS CARTAGO | Cajero | CARTAGO | Valle del Cauca | CALLE 14 11-19 PISO 1 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11069021 | SI | CLARO FO | 11097605 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | No se agendan recursos por disponibilidad | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL SUR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL DEL SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11088276 | SI | CLARO FO | 11092616 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | PEXT (Se Requiere Reprogramar con Grupo) | [13 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CCIAL ALCARAVAN | Cajero | YOPAL | Casanare | CALLE 30 26-29 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11066470 | SI | CLARO FO | 11092892 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-HOTEL SONESTA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CARRERA 9 35-104 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11069059 | SI | CLARO FO | 11088584 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | Error de programacion de ECPC | [13 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-CCIAL GRAN ESTACIÓN II | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CCGRAN ESTACI ISLA 204 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11071339 | SI | CLARO FO | 11091772 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | 841813 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-HOTEL PLAZA BOGOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 100 N 18A-30 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11071801 | SI | CLARO FO | 11092114 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | 2062563 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 minutos | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 12 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CENTRO COMERCIAL UNICO YUMBO | Cajero | YUMBO | Valle del Cauca | CL 15 NO 5-30 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11089131 | SI | CLARO FO | 11108444 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-UNIV COOP SEDE VILLAVICENCIO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | Carrera 22 No. 7-06 Sur La Rosita- Villavicencio | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11093322 | SI | CLARO FO | 11110687 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 3 |  | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM PRIME TOWER | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 100 No. 19-54 Bogota | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11090020 | SI | CLARO FO | 11097502 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 10:00 | Realizada | 140550 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Financiero | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 7 No.39-215 L 105 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11075941 | SI | CLARO FO | 11027675 | SI | CLARO BA | 11105822 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098277 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | 209924 |  | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 08:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | PLANTA INDICA QUE NUNCA FUE PROGRAMADA LA VOC DEL BK | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | NO | 30 MIN | 7 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | El Estadio | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 74 Calle 49B Esquina | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11083081 | SI | CLARO FO | 11027957 | SI | CLARO BA | 11106214 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098487 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 10:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | PLANTA INDICA QUE NUNCA FUE PROGRAMADA LA VOC DEL BK | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 7 | 7 | 36 | Monofásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-12 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Gran Vía | Oficina | Medellín | Antioquia | DG 75 B KR 6 105 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11077450 | SI | CLARO FO | 11028148 | SI | CLARO BA | 11106504 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098571 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Requiere VOC con grupo | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 10:00 |  | Visita 3 - Claro Requiere Visita con Grupo | Requiere VOC con grupo | [8 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 5 | 5 | 10 | Monofásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Guayaquil | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 54 No. 45 A - 1 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078405 | SI | CLARO FO | 11028173 | SI | CLARO BA | 11106651 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11098588 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | 817024 |  | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 14:00 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | No se agenda canal secundario por error de ECPC | [8 empty] | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 30 MIN |  |  | 12 | Bifásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | La América | Oficina | Medellín | Antioquia | KR. 78 No.43-05 L 123 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11077811 | SI | CLARO FO | 11028235 | SI | CLARO BA | 11106684 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099171 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | 245244 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-12 14:00 | [11 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 11 | 11 | 9 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-12 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Medellín | Oficina | Medellín | Antioquia | Calle 50 No. 5124 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078376 | SI | CLARO FO | 11028310 | SI | CLARO BA | 11106807 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099199 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 16:00 | Realizada | 448909 |  | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 14:00 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | No se agenda canal secundario por error de ECPC | [8 empty] | NO | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 6 | 6 | 30 | Monofásico | 110 V | 6 | 6 | 6 | Elemento
2018-09-12 10:00 | TERCERO | 4 | Puerto Berrio | Oficina | Puerto Berrio | Antioquia | CL 7 No. 4-40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11079572 | SI | UNE | 11093051 | SI | UFINET | 11111653 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 4 | Urrao | Oficina | Urrao | Antioquia | KR 31 No. 29-21 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11080775 | SI | UNE | 11093114 | SI | NO HAY TERCERO | 11112537 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 3 | Saravena | Oficina | Saravena | Arauca | Carrera 15 No 28-17 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11081178 | SI | AZTECA | 11093143 | SI | NO HAY TERCERO | 11112649 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | REPROGRAMAR ACTIVIDAD ING JUAN MANUEL MEDINA CONFIRMA NO EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD | No Efectiva Tercero | 2018-09-12 |  | Visita 1 - Cliente otros | REPROGRAMAR ACTIVIDAD ING JUAN MANUEL MEDINA CONFIRMA NO EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD | [26 empty] | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Centro Comercial Buenavista | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Carrera 53 Calle 99 Esquina Locales 402, 403 y 404 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11089764 | SI | CLARO FO | 11028751 | SI | CLARO BA | 11113455 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100017 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | [5 empty] | No Efectiva PEXT | 2018-09-12 14:00 |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | No se agenda canal secundario por error de ECPC | [26 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | PROYECTISTA | 4 | Duitama | Oficina | Duitama | Boyacá | KR. 15 No.15-75 L 101 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11063882 | SI | CLARO FO | 11081626 | SI | TELEFONICA | 11100165 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 08:00 | PROYECTISTA | 4 | Sogamoso | Oficina | Sogamoso | Boyacá | CL 11 KR 11 67 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11064014 | SI | CLARO FO | 11080756 | SI | TELEFONICA | 11100348 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | 2135618 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | PROYECTISTA | 4 | Tunja Avenida Norte | Oficina | Tunja | Boyacá | KR 6 CL 47 A 111 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11064169 | SI | CLARO FO | 11080051 | SI | TELEFONICA | 11100640 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 10:00 | TERCERO | 4 | POPAYAN | Oficina | Popayán | Cauca | CRA 7 No. 5-36 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088220 | SI | UNE | 11077224 | SI | MC | 11111103 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 4 | RIO MOLINO (POPAYAN) | Oficina | Popayán | Cauca | Cra.8 No. 2-03 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088244 | SI | UNE | 11077087 | SI | MC | 11111301 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 4 | Chinú | Oficina | Chinú | Córdoba | KR 7 A No. 16-12 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11091732 | SI | UNE | 11070974 | SI | UFINET | 11113566 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | No Efectiva Tercero | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | LOS ALMENDROS | Oficina | Neiva | Huila | KR 7 No. 9-37 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11093012 | SI | CLARO FO | 11080761 | SI | TELEFONICA | 11110736 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107499 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Neiva | Oficina | Neiva | Huila | KR 5 A No. 6-44 EDIFICIO METROPOLITANO | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11093032 | SI | CLARO FO | 11081071 | SI | AZTECA | 11110790 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107882 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Se pierde por permisos en CC | [31 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Avenida La Toma | Oficina | Neiva | Huila | KR. 7 No.11-02 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11093036 | SI | CLARO FO | 11081485 | SI | TELEFONICA | 11110825 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107908 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | RIO DEL ORO | Oficina | Neiva | Huila | CL 1 G No. 4-27 / 29 SECTOR COMERCIAL LA QUINTA | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093045 | SI | CLARO FO | 11081904 | SI | TELEFONICA | 11110861 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 16:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 09:00 | TERCERO | 4 | Barbosa | Oficina | Barbosa | Santander | Cra. 9 No. 8 -52 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11086934 | SI | MC | 11065405 | SI | AZTECA | 11110734 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-08-30 10:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No Efectiva Tercero | 2018-09-12 09:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-12 09:00 | TERCERO | 4 | Agencia Vélez | Oficina | Vélez | Santander | Calle 9 No 3-03 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11091180 | SI | CLARO FO | 11068416 | SI | AZTECA | 11113997 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 09:00 | No Efectiva Tercero | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 4 | Agencia La Flora | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 6 NORTE No. 42 N-46 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092772 | SI | CLARO FO | 11090628 | SI | UNE | 11118097 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Programada | [5 empty] | Realizada | 2018-09-12 14:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | TERCERO | 4 | AVENIDA DE LAS AMERICAS | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. DE LAS AMERICAS No. 23 N - 07 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092836 | SI | UNE | 11090873 | SI | MC | 11106036 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-12 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-12 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | ATM-BANCAMIA | Cajero | Bogota | Cundinamarca | Kr 9 # 66- 25 Bogota | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11069100 | SI | CLARO FO | CLARO FO | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-12 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | PEXT no hay permisos con el edificio para la actividad |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente | NO | [5 empty] | NA | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-ESC ARTILLERIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CARRETERA USME KM 3 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11086896 | SI | CLARO FO | 11092009 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 297924 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-INPEC | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 34 CON CALLE 26 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11086942 | SI | CLARO FO | 11092021 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  | Pendiente | PEXT no llega a la hora pactada no hay acompañamiento en sitio Ing Isabel Guasca retira proyectista | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 06:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL SAN RAFAEL BOGOTÁ | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV CR 55 135-09 P 1 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 2 | 1 | 11087890 | SI | CLARO FO | 11092245 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 06:00 | Realizada | 965035 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | NO SE SABE | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-MALL DE LA FRONTERA SUPER.EURO | Cajero | ENVIGADO | Antioquia | CLL 43A 21 SUR - 06 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11068811 | SI | CLARO FO | 11092692 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos en sede | [31 empty] | Elemento
2018-09-13 15:00 | PIM - TERCERO | 3 | ATM-TERMINAL DE TRANSPORTES LORICA | Cajero | LORICA | Córdoba | CRA 25 7A - 173 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11068990 | SI | LAZUS | 11085573 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 15:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-PLAZA COLON | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | C.C. PLAZA COLON L 4 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11093056 | SI | CLARO FO | 11092603 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | [18 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h y 20 mints | 0 | 0 | 8 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-13 07:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-PALMETTO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 9 NO 49-50 PISO 1 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11093033 | SI | CLARO FO | 11092640 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 07:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos en sede | [31 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CENTRO MAYOR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV CR 27 N 38A - 83SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11079175 | SI | CLARO FO | 11091780 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | NO se gestionaron lo permisos para realizar la voc con la administracion del centro comercial para realizar los recorridos con el personal del mantenimiento del centro comercial centro mayor se esperó hora y media pero no fue posible realizar el recorri | [13 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SEDE BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CR 18 9-27 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11068154 | SI | CLARO FO | 11086440 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1.5HR | 4MTS | 4MTS | 10 | Monofásico | 110 V | 4 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-DISTRIALGUSTO GIRON | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CALLE 31 N 25-76 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11070921 | SI | CLARO FO | 11091248 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | La dirección estaba errada, corresponde a GIRON no a BUCARAMANGA | [31 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL PARQUE CTRAL. BQUILLA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlantico | CRA 43 NO.50-12 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11072013 | SI | CLARO FO | 11092221 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-IMAX | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 71D N 6-94 SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11085728 | SI | CLARO FO | 11106116 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 80998 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-HALL VIVA VILLAVICENCIO I | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | Calle 7 No. 45-185 L 105/106 C / CCial Viva Villavicencio | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11085534 | SI | CLARO FO | 11113640 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos en sede | [31 empty] | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-ARMADA CÁMARA DE OFICIALES | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 69 No. 51-31 Barrio Bosque Popular-Armada Nacional | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11087409 | SI | CLARO FO | 11114723 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | 77319 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Florida | Oficina | Medellín | Antioquia | Calle 71 No 65-150 Local 02 11-21 3 Florida Parque Comercial | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078205 | SI | CLARO FO | 11028401 | SI | CLARO BA | 11106918 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099261 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | falta el 50% de la proyeccion | No Efectiva PEXT | 2018-09-13 14:00 |  | Visita 1 - Claro otros | falta el 50% de la proyeccion | [8 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | [11 empty] | Elemento
2018-09-13 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Premium Plaza | Oficina | Medellín | Antioquia | CR 43 A 30 25 LOC 1184 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078273 | SI | CLARO FO | 11028439 | SI | CLARO BA | 11106974 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099266 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | no hay acompñamiento para ruta | No Efectiva PEXT | 2018-09-13 16:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | no hay acompñamiento para ruta | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI |  | 30 MIN | 7 | 9 | 20 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 7 | Elemento
2018-09-13 10:00 | PROYECTISTA | 4 | Grancentro | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR. 53 No.68B-125 L 1-111 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090492 | SI | CLARO FO | 11028913 | SI | CLARO BA | 11113675 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100215 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 10:00 | PROYECTISTA | 4 | Murillo | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 45 No. 42-63 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090473 | SI | CLARO FO | 11028939 | SI | CLARO BA | 11106942 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100192 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PROYECTISTA | 4 | Florida | Oficina | Medellín | Antioquia | Calle 71 No 65-150 Local 02 11-21 3 Florida Parque Comercial | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078205 | SI | CLARO FO | 11028401 | SI | CLARO BA | 11106918 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099261 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Programada | [18 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | [13 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PASEO BOLIVAR | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 34 No.43-75 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090673 | SI | CLARO FO | 11029021 | SI | CLARO BA | 11107389 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100335 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 587798 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-13 14:00 | 297202 |  | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-26 |  | S​E COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 16:00 | PROYECTISTA | 4 | SAO 93 | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 46 No. 91-34 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090853 | SI | CLARO FO | 11027234 | SI | CLARO BA | 11107598 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100408 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 16:00 | Realizada | 811246 |  | Adjunto | Pendiente | voc realizada el 13 de septiembre | Realizada |  | 1264573 |  | A-B de Rack de equipos hasta 4mst B/E. p.ext. 18 mts pvc inst. p.muro. 5 mts emt ins. 2 mts corflex inst p.muro | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | A-B de Rack de equipos hasta 4 mts b/ext. p.ext. 8 mts pvc inst. p.muro. 2 mts coraza a merica inst. 22 mts emt inst. hasta la fijacion a muro. 4 mts b/ext. p.ext. 16​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Comercializadora Alcazares | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 29 CL 74 33 | Tipo 5 | Comercializadora | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 2 | 11100007 | SI | CLARO FO | 11093268 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-13 | Realizada | 280750 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-13 | 280750 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | NA | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 09:00 | TERCERO | 4 | LA MATUNA | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. VENEZUELA No. 9-79 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11062658 | SI | UNE | 11096609 | SI | LAZUS | 11109821 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 09:00 | Programada | [18 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Cable Plaza | Oficina | Manizales | Caldas | KR. 23 No. 64B- 33 Ed. Casa Luker | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086142 | SI | CLARO FO | 11078922 | SI | MC | 11100875 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106107 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 08:00 | Realizada | 414425 |  | Adjunto | Adjunto |  | Realizada |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde empalme ubicado en cuarto técnico de sótano 2 instalando 52m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta piso PP, instalamos 2m de tubería corflex - conduflex,​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 0 | 0 | 0 | Bifásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Rosales | Oficina | Manizales | Caldas | KR 23 No. 54-44 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086474 | SI | CLARO FO | 11078820 | SI | MC | 11101117 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106963 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | 388465 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  | TERCEROS HABILITA PUERTO EN ULTIMA MILLA EXISTENTE | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde poste de acceso a la infraestructura instalando 5m de fibra óptica aérea hasta la fachada del cliente donde instalamos una fijación cable a muro, e instalamos 2m de tubería corflex - conduflex y 20m de fibra óptica desnuda por techo hasta parte posterior de la edificación, B - C : Posteriormente continuamos instalando 6m de tubería corflex - conduflex, realizamos una perforación e ingresamos instalando 5m de canaleta plástica hasta llegar al punto de ubicación de los equipos.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2HORAS | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Sancancio | Oficina | Manizales | Caldas | KR 27 No. 66-30 LOCAL 811 CENT COMERCIAL SAN CANCIO | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11086595 | SI | CLARO FO | 11078606 | SI | MC | 11101133 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106999 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 274556 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  | TERCEROS HABILITA PUERTO EN ULTIMA MILLA EXISTENTE | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde empalme ubicado sobre techo de centro comercial instalando un tramo de 120m de fibra óptica desnuda,​ B - C : Posteriormente continuamos instalando un tramo de 10m de tubería PVC Ø 1" y dos (2) curvas de las mismas características técnicas, para finalizar realizamos una perforación e instalamos un tramo de 2m de canaleta plástica hasta llegar al punto de ubicación de los equipos.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h 20mint | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | TERCERO | 4 | Florencia | Oficina | Florencia | Caquetá | CL 14 No. 11-53 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11086849 | SI | CLARO FO | 11078455 | SI | AZTECA | 11110508 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Programada | 49714 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-13 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Fo sale de rack y sube por canaleta existente hasta R1: ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD R2: ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN MEDIO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD techo falso 5mt B-C En techo falso por perforacion existente fo saldra | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 12 | 12 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 12 | 3 | Elemento
2018-09-13 14:00 | TERCERO | 4 | Paz de Ariporo | Oficina | Paz de Ariporo | Casanare | CALLE 9 NO. 10-40 PARQUE LOS LIBERTADORES | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11087084 | SI | AZTECA | 11078284 | SI | TELEFONICA | 11110613 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | SANTANDER DE QUILICHAO | Oficina | Santander de Quilichao | Cauca | Carrera 10 N° 4 - 46 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11088336 | SI | CLARO FO | 11076914 | SI | AZTECA | 11111353 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | No se agendó planta externa en el modulo | [31 empty] | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 7A No. 19 A - 117 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11089052 | SI | CLARO FO | 11076043 | SI | MC | 11111896 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 08:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Adjunto | VOC EJECUTADA | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC REALIZADA 30/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 13 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Mayales | Oficina | Valledupar | Cesar | Calle 31 No. 6 A 133 Local 201-202 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11089083 | SI | CLARO FO | 11075826 | SI | MC | 11112308 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107034 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  | TERCEROS HABILITA PUERTO EN ULTIMA MILLA EXISTENTE | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  | ​NO HAY OBSERVACIONES EN LOS PLANOS | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 09:00 | TERCERO | 4 | QUIBDO | Oficina | Quidó | Chocó | KR. 2 No.24-08 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11090482 | SI | AZTECA | 11068782 | SI | TELEFONICA | 11112697 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 09:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Zipaquirá Centro | Oficina | Zipaquirá | Cundinamarca | KR. 8 No.2-80 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 3 | 11064306 | SI | CLARO FO | 11078489 | SI | TELEFONICA | 11107365 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107491 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-13 | Realizada | 339586 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 1 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 10:00 | TERCERO | 4 | GARZON | Oficina | Garzón | Huila | KR 10 No. 7-26 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11093008 | SI | CLARO FO | 11080350 | SI | AZTECA | 11110702 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 14:00 | TERCERO | 4 | Granada | Oficina | Granada | Meta | KR 14 CL 15 40 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11093211 | SI | CLARO FO | 11098622 | SI | AZTECA | 11111609 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR | Oficina | Villavicencio | Meta | KR 7A No. 19 A - 117 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11089052 | SI | CLARO FO | 11076043 | SI | MC | 11031763 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11111896 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Adjunto | VOC EJECUTADA | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC REALIZADA 30/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 13 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | IPIALES | Oficina | Ipiales | Nariño | KR. 7 No. 14-60 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11093312 | SI | CLARO FO | 11098948 | SI | MC | 11112099 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 878086 |  | Adjunto | Adjunto | VOC efectiva si requiere replanteo seproyecta ruta interna a satisfaccion de cliente- | Realizada |  | 0 |  | Tercero habilita puerto en UM existente | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | SE REALIZA HABILITACION DE HILOS PARA EL ENLACE SECUNDARIO | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | SI | SI | 10 | 10 | 1 | Monofásico | 110 V | 8 | 1 | 8 | Elemento
2018-09-13 10:00 | TERCERO | 3 | Tuquerres | Oficina | Tuquerres | Nariño | Carrera 14 No. 15-10 Edificio Azufral | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11093290 | SI | AZTECA | 11100054 | SI | NO HAY TERCERO | 11112637 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 09:00 | TERCERO | 4 | Santa Rosa de Cabal | Oficina | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | CLL 13 N. 14-74 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11086562 | SI | UNE | 11063716 | SI | MC | 11110553 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 09:00 | Programada | [7 empty] | 0 |  |  | Adjunto |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CARRERA 27 | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR 27 No. 19-10 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11087561 | SI | CLARO FO | 11028742 | SI | CLARO BA | 11112136 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105456 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 08:00 | Realizada | 25700 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-13 | 0 |  | VO EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-27 |  | S​E COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10000va | 3 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 5 | 1 | Elemento
2018-09-13 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Centro Comercial Viva Buenaventura | Oficina | Buenaventura | Valle del Cauca | Calle 2 No 66 - 86 Local 110 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092688 | SI | CLARO FO | 11090205 | SI | MC | 11117881 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | A.Bsale de posicion OB , sube y recorre 30mtros en cielo falso hasta salir al pasillo , luego en pasillo recorre 45 mts en bandeja existente y baja 10 mts por buitron para finalizar en D.O. B.Csale de posicion falso Equipo antena aruba | Realizada |  | 0 |  | Terceros habilita puerto en UM existente | Adjunto | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 8 | 4 | Monofásico | 110 V | 7 | 3 | 8 | Elemento
2018-09-13 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Agencia Calle 34 | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 34 No.4C-36 | Tipo 3 | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 2 | 11092739 | SI | CLARO FO | 11026823 | SI | CLARO BA | 11118025 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108911 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 10:00 | Realizada | 369874 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | EXITOSA |  |  | 369874 |  |  | Adjunto | Adjunto | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-21 |  | S​E COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 4 | 5 | 2 | Monofásico | 110 V | 2 | 3 | 4 | Elemento
2018-09-13 14:00 | TERCERO | 4 | Sexta Avenida | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Avenida 6 Norte No 17 -03 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11090570 | SI | UNE | 11091821 | SI | MC | 11107821 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 14:00 | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-13 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PALMIRA | Oficina | Palmira | Valle del Cauca | CL 31 No. 29-08 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11062676 | SI | CLARO FO | 11092244 | SI | MC | 11096707 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos cliente | [31 empty] | Elemento
2018-09-14 10:00 | PROYECTISTA | 3 | Puerta del Norte | Oficina | Bello | Antioquia | Autonorte No 34-67 Local 2-082 Centro comercial Puerta del Norte | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11060597 | SI | CLARO FO | 11026945 | SI | CLARO BA | 11100600 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097105 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | [18 empty] | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 9 | 9 | 12 | Bifásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Avenida Las Vegas | Oficina | Envigado | Antioquia | CARRERA 48 NO. 32B SUR – 30 LOCAL 101 EDIF. NOVA | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11060711 | SI | CLARO FO | 11119861 | SI | CLARO FO | 11100907 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097093 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | PEXT no se desplaza | [13 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | S | 8 | 8 | 30 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 8 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Envigado | Oficina | Envigado | Antioquia | KR 42 No. 36 SUR - 38 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11060748 | SI | CLARO FO | 11027223 | SI | CLARO BA | 11112872 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11097342 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | PEXT no se desplaza | [13 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Calazans | Oficina | Medellín | Antioquia | Carrera 80 No 49F - 13 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078772 | SI | CLARO FO | 11028575 | SI | CLARO BA | 11111303 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099412 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | Realizada | 121778 |  | Adjunto | Pendiente | A - INICIAMOS DESDE CAMARA TIPO F1 DE UNE UBICADA FRENTE A LA ENTRADA AL CLIENTE EN LA CARRERA 80 A - B INGRESAMOS 17MTS POR PVC 2" HASTA SALIR AL AGUJERO DETRÁS DE LA CANALETA METALICA DEBAJO DEL STRIP | Realizada |  | 0 |  | INICIAMOS DESDE CAMARA TIPO F1 DE UNE UBICADA FRENTE A LA ENTRADA AL CLIENTE EN LA CARRERA 80 A - B INGRESAMOS 17MTS POR PVC 2" HASTA SALIR AL AGUJERO DETRÁS DE LA CANALETA METALICA DEBAJO DEL STRIP | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A - INICIAMOS DESDE CAMARA UNE UBICADA EN CALLE 49F A - B REALIZAMOS RECORRIDO DE 7 MTS HASTA CAJA DE PASO EN CUARTO DE CAJERO B - C SALIMOS DE CAJA DE PASO Y RECORREMOS 2MTS POR EMT 1" HASTA CIELO FALSO C - D INGRESAMOS A CANASTILLA Y REALIZAMOS UN RECORRIDO DE 11 MTS HASTA RACK UBICADO EN SEGUNDO PISO ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 2 | 10 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-14 16:00 | PROYECTISTA | 4 | Terminal del Sur | Oficina | Medellín | Antioquia | CLL 8B No. 65 -261 CENTRO EMPRESARIAL PUERTO SECO | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078879 | SI | CLARO FO | 11028605 | SI | CLARO BA | 11111446 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099522 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 16:00 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | PEXT no se desplaza |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30min | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Unicentro Medellín | Oficina | Medellín | Antioquia | KR. 66B No.34A-76 L 46 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11078880 | SI | CLARO FO | 11028623 | SI | CLARO BA | 11111476 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099542 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT;#Visita 2 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VOC con grupo | [13 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 8 | 8 | 6 | Monofásico |  |  |  |  | Elemento
2018-09-14 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Edificio El Poblado | Oficina | Medellín | Antioquia | KR 43 A No. 1 Sur - 31 Piso 7 | Tipo 6 | Edificio Singular | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 2 | 11079218 | SI | CLARO FO | 11093042 | SI | CLARO FO | 11111623 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099595 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada | 144323 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 26/09/2018 | Realizada | 2018-09-26 11:00 | 262405 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA EL 26/09/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3.30 | 37 | 23 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 2 | Elemento
2018-09-14 10:00 | TERCERO | 4 | Tauramena | Oficina | Tauramena | Casanare | CL 5 KR 14 15 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11081549 | SI | MC | 11093152 | SI | AZTECA | 11112661 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | MC | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Programada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 08:00 | PROYECTISTA | 4 | CALLE 76 | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR. 50 No.76-04 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082264 | SI | CLARO FO | 11028652 | SI | CLARO BA | 11112779 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099838 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | 674324 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Realizada | 2018-08-28 | 319731 |  | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO COMPARTE PLANOS​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PROYECTISTA | 4 | Carrera 43 | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 43 CL 76 85 | Tipo 5 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11082665 | SI | CLARO FO | 11093167 | SI | CLARO FO | 11113291 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099968 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | 1264351 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA 29-08-2018 | Realizada | 2018-08-29 | 44864 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de rack de equipos hasta 1 mts fo. p.ext.2 mts pvc a inst. p.muro. 2 mts coraza america a inst. 27 mts emt a inst. hasta fijacion a muro. de rack 12 mts b/ext. 14 mts pvc a inst. p.muro. hasta acses point aruba.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PROYECTISTA | 4 | Gran Boulevard | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CALLE 106 No. 50-67 LOCAL 1<br> | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11089671 | SI | CLARO FO | 11028717 | SI | CLARO BA | 11113331 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11099959 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | Realizada | 518456 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-08-29 | 552410 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de Rack de equipos hasta P.LOZA. 5 mts emt inst. 1 mts coraza americana inst. 7 mts emt inst. 77 B/E. 26 mts pvc a inst. p.muro ext. 5 mts emt ext. 10 mts c/ext. hasta el rack.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Metropolitano | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CRA 28 Nø 58-148 Soledad LOCALES 231, 232, 233, 234, 235 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11089977 | SI | CLARO FO | 11028791 | SI | CLARO BA | 11113487 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100071 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 16:00 | Realizada | 4400296 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-07 14:00 | 7600085 |  | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | SE COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Seguros Barranquilla | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 58 No. 46-21 PISO 2 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 2 | 11090064 | SI | CLARO FO | 11028826 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | PENDIENTE YA QUE EL RESULTADO DIO HH | Realizada | 2018-09-14 | 1120171 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA, SE COMPARTE TRAMO INTERNO SEGUN CONFIRMACION CON JAIR ARZUZA | Adjunto | Pendiente | NO | Principal | Pendiente aprobacion | 2018-09-26 |  | N​O SE TIENE PLANO POR HABILITACION DE HILOS​ | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | EL PRADO | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 52 No. 74-28 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090146 | SI | CLARO FO | 11028849 | SI | CLARO BA | 11113558 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100079 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | 812899 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-14 | 320673 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B de Rack de equipos hasta Fijación a muro, por 4 mts Bandeja Existente, perforacion existente, 27 mts Pvc a instalar, perforaciones a muro, 3 mts canaleta plastica a instalar, perforacion a loza, 8 mts Emt a instalar hasta fijacion a muro.​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | EL VIVERO | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 77 No. 66-30 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11090200 | SI | CLARO FO | 11028871 | SI | CLARO BA | 11028871 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11100132 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | Realizada | 609391 |  | Adjunto | Pendiente | a-b de reack de equipos hasta 4mta c plastica inst p muro 18 metrosemt insta fijaciona muro de reck 4 mts c plastica inst p muro. | Realizada |  | 1111561 |  | a-b de rack de equipos hast fijacion a muro por 4 metros canaleta a instalar perforaciones nuevas 1 mtrs FO descubierta bandeja exixtente | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Alamos | Oficina | Bogotá | Bogotá | KR 89 A No. 62-00 LOCAL 107 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11092109 | SI | CLARO FO | 11030308 | SI | CLARO BA | 11110358 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11101003 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | 182336 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-14 08:00 |  |  |  |  | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 13:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | NIZA | Oficina | Bogotá | Bogotá | AVENIDA SUBA No. 127 - 35 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099893 | SI | CLARO FO | 11030516 | SI | CLARO BA | 11108268 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105605 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 13:00 | Realizada | 479839 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-14 13:00 |  |  |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 horas | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 15:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PLAZA IMPERIAL | Oficina | Bogotá | Bogotá | CRA. 104 No. 148-07 L-147-5 plaza imperial | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099184 | SI | CLARO FO | 11028552 | SI | CLARO BA | 11097542 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107734 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 15:00 | Realizada | 1844789 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-14 15:00 | 1078013 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | QUIRIGUA | Oficina | Bogotá | Bogotá | TRANSV. 94 NO. 80D-77 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | 5 | 2 | 11099716 | SI | CLARO FO | 11028960 | SI | CLARO BA | 11097994 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109008 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | 1002955 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-14 10:00 | 682094 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | SUPEREJECUTIVOS | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. Pedro de Heredia C.C. L 66 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11062905 | SI | CLARO FO | 11097290 | SI | LAZUS | 11099895 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11106002 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 08:00 | Programada | 345529 |  | Adjunto | Pendiente |  | En Programación | [11 empty] | A-B desde rack se proyecta instalacion de ap autorizo por el ing heber continuando 3 mts f.d y 3 c inst y 3 mts b/ext y 27 mts pvc inst hasta instalacion ap autoriza por el ing heber tafu​ ​ | SI |  | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 14:00 | TERCERO | 4 | CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA | Oficina | Florencia | Caquetá | CL 17 KR 8 72 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11086639 | SI | CLARO FO | 11078583 | SI | AZTECA | 11101134 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | Programada | 168053 |  | Adjunto | Adjunto | A-B Sale fo de rack sube por canaleta a techo falso 5mt B-C En techo falso fo ingresa 25mt en emt existente que llega a parte externa de edificio C-D Recorre 6en emt proyectada hasta fijacion a fachada proyectada D-E Fo sale 4mt aerea a poste de acceso | Realizada | 2018-09-14 | 0 |  | NO SE HA ADJUNTADO PLANOS | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 10 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 8 | 2 | Elemento
2018-09-14 14:00 | TERCERO | 4 | AGUAZUL | Oficina | Aguazul | Casanare | CRA 17 NO. 10-74 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11086905 | SI | CLARO FO | 11078443 | SI | AZTECA | 11110523 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1 | Bavaria Popayán | Oficina | Popayán | Cauca | Parque Industrial Lote 2 A al 12 A | Tipo 3 | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 2 | 11088306 | SI | CLARO FO | 11077030 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-14 | 2018-09-14 14:00 | Realizada | 1014721 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-14 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | MC habilita un puerto sobre UM existente | NA | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20M | n/a | n/a | [6 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Cajicá | Oficina | Cajicá | Cundinamarca | Carrera 6 No. 4 - 105 Via Principal Cajica | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11062612 | SI | CLARO FO | 11071675 | SI | TELEFONICA | 11113921 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Chía | Oficina | Chía | Cundinamarca | CL 12 No.10-26 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 3 | 11062683 | SI | CLARO FO | 11075182 | SI | LAZUS | 11113933 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107380 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | [6 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | Cota | Oficina | Cota | Cundinamarca | Calle 12 No. 3A- 07 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 5 | 2 | 11062750 | SI | CLARO FO | 11028834 | SI | CLARO BA | 11106126 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11107402 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | No Efectiva PEXT | 2018-09-14 10:00 |  | Visita 1 - Claro otros | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | Pendiente | Pendiente | NO | [5 empty] | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 120 MINUTOS | 0 | 6 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 15:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Ubaté | Oficina | Ubaté | Cundinamarca | CALLE 8 No. 8-16 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | 4 | 2 | 11064183 | SI | CLARO FO | 11078148 | SI | UFINET | 11107049 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 15:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBOPROGRAMACIÓN DE VOC | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 14:00 | TERCERO | 4 | Acacías | Oficina | Acacías | Meta | CRA 18 # 12-16 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11093203 | SI | CLARO FO | 11098592 | SI | TELEFONICA | 11111558 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada | 54964 |  | Adjunto | Pendiente | EMP FRENTE A DAVIVIENDA._ HORARIO DE ATENCION: 11:30 A.M. A 2:00 P.M. Y 4:30 P.M. A 6:00 P.M. - 8:00 A.M. A 11:30 A.M. _ SE REQUIERE: ESCALERA. | [7 empty] | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 8 | Monofásico | 220 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | VILLAVICENCIO CENTRO | Oficina | Villavicencio | Meta | KR. 31 No.38-18 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093274 | SI | CLARO FO | 11098804 | SI | TELEFONICA | 11111986 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109414 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PARQUE NARIÑO | Oficina | Pasto | Nariño | KR 25 CL 20 45 LCA:102 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093306 | SI | CLARO FO | 11098917 | SI | MC | 11112172 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109512 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | 303976 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Piso 1 a sotano por ducteria existente 20cm B-C 16mts tuberia pvc 112" a proyectar. C-D 18mts en tuberia existente. D-F 3mts tuberia pvc 1/2 a proyectar Distribuidor optico #28193 sotano ubicado en el punto F.​​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NO | N.D | 0 | 0 | 10 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | AVENIDA GRANCOLOMBIA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AVENIDA GRAN COLOMBIA 9E-34 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093225 | SI | CLARO FO | 11100341 | SI | LAZUS | 11112621 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109684 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 | Realizada | 388714 |  | Adjunto | Adjunto |  |  |  | 192574 |  |  | Adjunto | Adjunto |  | N/A | No aplica |  |  | SE REALIZARA TENDIDO AEREO HASTA EL BANCO BBVA. A-B:DE POSTE DE INGRESO A FACHADA SE GASTARAN 8 METROS DE F.O. INSTALANDO 1 TORNILLO DE FIJACIÓN A MURO. B-C: SE INSTALARA 1 METRO DE TUBERIA EMT 1" HASTA CAJA DE PASO REALIZANDO 1 PERFORACIÓN. C-D: POR CIELO RAZO LA F.O. PASARA POR BANDEJA PORTA-CABLE EXISTENTE 18 METROS HASTA CUARTO DEL RACK. D-E: LA F.O. BAJARA 3 METROS POR CANALETA PORTA-CABLE EXISTENTE HASTA CAJA DE PASO. E-F: DE CAJA DE PASO AL RACK SE GASTARAN 3 METROS DE F.O. AP 1 (UBICADO AL LADO DE LAS CAJAS DE PASO) F-G: DE RACK A CAJA DE PASO SE GASTARAN 3 METROS DE CABLE UTP. G-H:EL CABLE UTP PASARA 3 METROS POR CANALETA METALICA EXISTENTE. H-I: FINALMENTE SE INSTALARAN 8 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX PARA EL CABLE UTP HASTA PUNTO AP. AP 2 (UBICADO AL LADO DEL SUBGERENTE) F-G:DE RACK A CAJA DE PASO SE GASTARAN 3 METROS DE CABLE UTP. G-H: EL CABLE UTP PASARA 3 METROS POR CANALETA METALICA EXISTENTE. H-I:FINALMENTE SE INSTALARAN 17 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX PARA EL CABLE UTP HASTA PUNTO AP.​ | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 13:00 | PROYECTISTA | 4 | AVENIDA SEXTA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | CL 10 No.6-02 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093224 | SI | CLARO FO | 11100410 | SI | LAZUS | 11112622 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109742 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 15:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Cúcuta | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | CL 11 No. 4-26 PISO 2 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093188 | SI | CLARO FO | 11100569 | SI | UFINET | 11112629 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109764 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 | Realizada | 1113925 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 282500 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | SE REALIZARA TENDIDO CANALIZADO DESDE CAMARAS DE MOVISTAR.. A-B:DE CAMARA DE INGRESO A SOTANO SE GASTARAN 8 METROS DE F.O. EN PVC 3" EXISTENTE. B-C: SE INSTALARA CP-24 15 METROS LUEGO A STRIP TELEFONICO SE GASTARAN 2 METROS. C-D: DE STRIP TELEFONICO A BUITRON SE INSTALARAN 10 METROS DE TUBERIA EMT 1". D-E: POR BUITRON SUBIRAN 9 METROS DE F.O. HASTA CIELO RAZO DEL BANCO. E-F: LUEGO POR CIELO RAZO PASARAN 27 METROS DE F.O. HASTA CUARTO DEL RACK POR BANDEJA EXISTENTE. F-G: FINALMENTE DE CIELO RAZO AL RACK SE GASTARAN 7 METROS DE F.O. AP 1 G-H: POR CIELO RAZO PASARAN 23 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX A INSTALAR PARA EL CABLE UTP, AP QUEDARA EN LA PARTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE. AP 2 G-H:DESDE RACK HASTA CIELO RAZO PASARAN 42 METROS DE TUBERIA CONDUFLEX A INSTALAR HASTA LA PARTE DEL SUBGERENTE.​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Avenida Cero | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AV. Cero No.12-26 L 12-26 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 3 | 11093177 | SI | CLARO FO | 11100585 | SI | UFINET | 11112632 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109793 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO |  |  |  | 2018-09-14 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Armenia Centro | Oficina | Armenia | Quindio | KR 16 No. 19-61 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093105 | SI | CLARO FO | 11062764 | SI | MC | 11105299 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109867 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | No se programa PEXT |  |  | 0 |  |  | Adjunto |  | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h y 20 mints | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Calarcá | Oficina | Calarcá | Quindío | CL 39 24-39 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11093050 | SI | CLARO FO | 11063234 | SI | AZTECA | 11109347 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Incumplimiento PEXT | [13 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1HORA | 0 | 0 | 0 |  | 110 V | 0 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | CENTRO CHIA | Oficina | Chia | Cundinamarca | AVENIDA PRADILLA 900 ESTE CENTRO COMERCIAL LOCAL 1132 | Tipo 1 | Comercial | Centro | ZTE | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11088543 | SI | CLARO FO | 11028766 | SI | CLARO BA | 11112233 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105506 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA |  |  |  | 2018-09-14 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | NO HUBO PROGRAMACIÓN DE VOC | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Dann | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR. 29 No.45-86 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11088593 | SI | CLARO FO | 11028770 | SI | CLARO BA | 11112316 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105519 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | 290967 |  | Adjunto | Pendiente | se realiza visita saliendo de la CP 24#118-34 ubicada en el cuarto lava traperos en el piso 6 de la torre empresarial | Realizada |  | 95314 |  | SE RELIZA VISITA EN COMPAÑÍA DE GILBERTO GONZALEZ QUIEN INDICA Y APRUEBA RUTA PROYECTADA. | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | ​​​​​​​​​​SE REALIZA VISITA SALIENDO DEL EMPALME A CREAR UNA CAMARA PERIMENTALDOBLE DE CLAROEN LO CUAL SE ENCUENTRA​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | NA | SI | 0 | 1.5 | 11 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-14 13:00 | PROYECTISTA | 4 | PARQUE SANTANDER | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR. 19 No.36-03 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 5 | 2 | 11088811 | SI | CLARO FO | 11028782 | SI | CLARO BA | 11112833 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11105543 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE SECUNDARIO DE DATOS) | CLARO BA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 13:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro Realizada;#Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-17 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | [26 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | TERCERO | 4 | Cimitarra | Oficina | Cimitarra | Santander | CL 6 No. 4-25 EDIFICIO MUNICIPAL | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 4 | 2 | 11089914 | SI | AZTECA | 11066594 | SI | LAZUS | 11113176 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | AZTECA | NA | NA | NA | [23 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1.5HR | 6MTS | 6MTS | 8 | Monofásico | 110 V | 6 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PACIFIC CENTER | Oficina | Buenaventura | Valle del Cauca | CLL 7 No. 3-06 EDIFICIO TRADE CENTER LOCAL 105 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 5 | 3 | 11092712 | SI | CLARO FO | 11090313 | SI | MC | 11117894 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11108910 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 25/09/2018 14:00 | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 30/08/2018 0:00 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 8 | 8 | 5 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 10 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1 | FEMSA CALI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 98 CL 16 95 | Tipo 3 | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 2 | 11088212 | SI | CLARO FO | 11028039 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-14 | 2018-09-14 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Permisos acceso a la sede | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 1.5 | 1.5 | 1 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-14 | PIM - PROYECTISTA | 4 | PALMIRA | Oficina | Palmira | Valle del Cauca | CL 31 No. 29-08 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11062676 | SI | CLARO FO | 11092244 | SI | MC | 11096707 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UNE | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Incumplimiento PEXT | [31 empty] | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-PASEO LA CASTELLANA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CC.PASEO LA CASTELLANA | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11063122 | CLARO FO | FIBRA | 11085785 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NA | AC | SI | SI | SI | SI - 20 MIN | NO APLICA | NO APLICA | 3 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DE LAS AMERICAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL DE LAS AMERICAS | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11088291 | CLARO FO | FIBRA | 11092565 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Pendiente |  | Principal |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 0 | 3 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-TOLEMAIDA | Cajero | MELGAR | Tolima | Base Militar Tolemaida | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11089119 | TELEFONICA |  | 11092780 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 09:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-COLSANITAS SEDE ADMINISTRATIVA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 100 11B - 67 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | 2 | 1 | 11089188 | CLARO FO | FIBRA | 11092784 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 14:00 | Realizada | 1637370 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 120 MINUTOS | 0 | 2 METROS | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 3 | ATM-CCIAL EL PUENTE SAN GIL I | Cajero | SAN GIL | Santander | CRA 12 N 12-192 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11072250 | CLARO FO | FIBRA | 11092573 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 1500va x 2unid | 1 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 1 | 5 | 5 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-OLIMPICA PIE DE LA POPA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Cra 32 N 20-128 Entrada principal Almacen Olimpica Sector La POpa Cartagena - Bolivar | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | 2 | 1 | 11093215 | CLARO FO | FIBRA | 11114832 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Permisos CC | [5 empty] | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 20 MIN | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-14 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM-TOLEMAIDA II | Cajero | MELGAR | Tolima | Base Militar Tolemaida bloque 1 de aulas primer piso de la Escuela militar de Suboficiales entrada a la cafeteria EMSUB | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 2 | 1 | 11093247 | UFINET |  | 11112070 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-14 11:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 10:00 | PROYECTISTA | 2 | ATM-HALL MOCOA I | Cajero | MOCOA | Putumayo | Calle 7 No. 5-05 Mocoa | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11093335 | CLARO FO | FIBRA | 11113190 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | ATM CANDELARIA VALLE | Cajero | CANDELARIA | Valle del Cauca | Calle 9 # 7-27 Candelaria Valle | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11088920 | CLARO FO | FIBRA | 11097058 | NO | CLARO 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 563 | ATM-PATIO BONITO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 2 NO 91-10 PATI | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11090709 | CLARO FO | NA | 11089149 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM | 179077 | Visita 1 - Claro otros | Adjunto | Pendiente | No se realiza programación | [6 empty] | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 587 | ATM-AEROPUERTO EL DORADO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AEROPTO EL DORADO P 2 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091318 | CLARO FO - AEROPUERTO | NA | 11090101 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | Según Documentación CRM, Allí los servicios se deben entregar por la Red interna del Aeropuerto administrada por Lazus | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | [6 empty] | NA | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 40 MINUTOS | 0 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 809 | ATM-LA 14 LIMONAR | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CALLE 10 70 - 38 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092997 | CLARO FO | NA | 11092663 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 963 | ATM-JUMBO GIRARDOT | Cajero | GIRARDOT | Cundinamarca | CARREFOUR GIRARDOT | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11078881 | CLARO FO | NA | 11095552 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | Realizada | 757249 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 1056 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION BANDERAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION BANDERAS | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088246 | CLARO FO | NA | 11092563 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | Realizada |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Pendiente |  | Principal |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 15 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1061 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION PRADERA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION PRADERA | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088367 | CLARO FO | NA | 11092664 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se realiza programación | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1317 | ATM-TUNJUELITO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CL 51 SUR NO 16A-65 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11086529 | CLARO FO | NA | 11106743 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | Realizada |  |  | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | NA | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1554 | ATM-UNICENTRO GIRARDOT | Cajero | GIRARDOT | Cundinamarca | Carrera 7a#33-77 CC Unicentro Girardot-Local 2-52 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11093316 | CLARO FO | NA | 11113163 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No hubo programación de PIM - PEXT | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AJEGROUP BIG COLA | Inhouse | Bogotá | Bogotá | CL 6 KR 47 61 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099193 | CLARO FO | NA | 11031295 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 14:00 | Realizada | 220257 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 220257 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 16:00 | PROYECTISTA | NA | Agencia San Fernando | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 26 A N CL 4 40 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092789 | CLARO FO | NA | 11119923 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Caucasia | Inhouse | Caucasia | Antioquia | Av. Troncal - Vía Medellín Frente al CC Cauca Centro | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060686 | CLARO FO | NA | 11076153 | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Empresarial Olaya Herrera | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 52 No. 14-30 Centro Empresarial Olaya Herrera | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11069824 | CLARO FO | NA | 11028850 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 09:20 | Realizada | 196804 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-18 11:00 | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A - INICIAMOS DESDE CP UBICADA EN SUBESTACION SUR N°1041683 A - B REALIZAMOS UN RECORRIDO DE 88 MTS POR CANASTILLA EXISTENTE EN SOTANO HASTA LLEGAR A TUBERIA EMT2" B - C TOMAMOS TUBERIA EMT 2" Y REALIZAMOS UN RECORRIDO DE 19 MTS PASANDO POR DOS CAJAS DE PASO HASTA EL RACK DEJAR 5MTS DE RESERVA C - D SALIMOS DEL RACK CON CABLE UTP INSTALANDO 15 MTS DE PVC1" POR CIELO FALSO HASTA EL PUESTO DEL GESTOR DONDE INSTALAREMOS LA ANTENA​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 11 | 11 | 30 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-09-17 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Ciudad del Rio | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 48 No 20-54 Torre C1 Local 102<br>Centro Empresarial Ciudad del Río | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11075952 | CLARO FO | NA | 11027718 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 266231 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 9 | 2 | 12 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 9 | Elemento
2018-09-17 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Mall Frontera | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 43A No. 18 Sur - 140 Local 105 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078348 | CLARO FO | NA | 11028287 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 482953 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 15 | 15 | 2 | Bifásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT Medellín | Inhouse | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 11 sur No. 50-174 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079574 | CLARO FO | NA | 11028557 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 155976 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 56892 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | NA | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 2 | 2 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AGE GROUP YUMBO | Inhouse | Yumbo | Valle del Cauca | KR 35 CL 14 40 ZNA:INDUSTRIALCOMUNA1 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075144 | CLARO FO | NA | 11028093 | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Oeste | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 7 Oeste No 1A-59 Local 3 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089183 | CLARO FO | NA | 11091912 | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [23 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1.5 | 1.5 | 7 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-17 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia La Flora | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 6 NORTE No. 42 N-46 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092772 | CLARO FO | NA | 11090628 | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bocagrande | Oficina | Cartagena | Bolivar | EDIFICIO MONTELIBANO KR 3 No. 8-06 PISOS 1 Y 2 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062424 | CLARO FO | NA | 11096393 | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [23 empty] | SI |  |  | 2 |  | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENABASTOS | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AV. Libertadores No.19-24 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093218 | CLARO FO | NA | 11100356 | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AMBALA | Oficina | IBAGUÉ | Tolima | CL 11 No. 4-44 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11091476 | CLARO FO | NA | 11089120 | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Manizales | Oficina | Manizales | Caldas | CL 22 No. 20-52 KR24 # 22-02 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086291 | CLARO FO | NA | 11078865 | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 183263 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 247543 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde cámara de acceso a la infraestructura instalando 2m de fibra óptica por tubería existente hasta caja de paso interna existente, instalamos 6m de tubería PVC Ø 1" y una (1) curva de las mismas características técnicas hasta bandeja existente por la cual instalamos un tramo de 8m de fibra desnuda, luego instalamos 6m de tubería PVC Ø 1", B - C : Posteriormente continuamos instalando un tramo de 28m de fibra óptica desnuda por bandeja portacables existente hasta buitrón donde instalamos 4m de fibra por tubería existente hasta piso 1 donde se encuentra cuarto de equipos, para finalizar instalamos 8m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta llegar al punto de ubicación de los equipos.​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-17 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Único Pasto | Oficina | PASTO | Nariño | Centro Comercial Unico Pasto - Calle 22 numero 6 - 61 Local B2 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093309 | CLARO FO | NA | 11098924 | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 394463 |  | Adjunto | Pendiente | [14 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 7 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PITALITO | Oficina | PITALITO | Huila | KR 4 A No. 5-56 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093080 | CLARO FO | NA | 11097467 | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Puerto Boyacá | Oficina | Puerto Boyacá | Boyacá | KR 3 No. 11-85 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063965 | CLARO FO | NA | 11081118 | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada | 3256998 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Se realiza activida de azteca el 19 de sep | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 6 | 6 | 18 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAHIA SANTA MARTA | Oficina | Santa Marta | Magdalena | Carrera 4 N 23-12 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093121 | CLARO FO | NA | 11098023 | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | Realizada | 3160028 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC efectiva atiende lida ospino | Realizada | 2018-08-30 | 0 |  | VOC REALIZA | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | N​/A | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 12 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Sincelejo | Oficina | Sincelejo | Sucre | CL 23 No. 18-71 | NA | Centro de Servicios | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091170 | CLARO FO | NA | 11069085 | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | Realizada | 359925 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1.5 KVA | 2 MTS | NO APLICA | 6 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Unicentro Valledupar | Oficina | Valledupar | Cesar | DIAGONAL 6 A, NO. 9 - 41 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088992 | CLARO FO | NA | 11076126 | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Villagarzón | Oficina | Villagarzón | Putumayo | Carrera 7 No. 5-16 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093127 | CLARO FO | NA | 11062609 | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | PIM - TERCERO | 99 | ATM-CALIMA LA 14 1 | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 1 62A-30 LOC 91-94 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086736 | UNE | NA | 11091922 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 08:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin acompañamiento personal de mantenimiento | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1137 | ATM-RANCHERITO COPACABANA | Cajero | BELLO | Antioquia | Autopista Norte Kilomtero 14, Vereda ELl NoraL (Via A Girardota), Bello, Antioquia | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068874 | MC | NA | 11087020 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos en cliente para el Tercero | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1184 | ATM-AEROPUERTO SAN ANDRES | Cajero | SAN ANDRÉS ISLAS | San Andres | AV AMERICAS NO 1 C -63 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11070149 | SOL CABLE VISION | NA | 11089470 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se programa Tercero | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 15 MIN | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - TERCERO | 1321 | ATM-CENTRO COMERCIAL MARDEN | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CR 1 TV 32-19 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086845 | MC | NA | 11107099 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro Programada;#Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | Incumplimeinto Tercero | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - TERCERO | 1330 | ATM-BATALLON ESPRO NILO | Cajero | GIRARDOT | Cundinamarca | KM 2 VIA NILO PUEBLO N | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087087 | ETB | NA | 11112613 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se realiza programación | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1355 | ATM-CIENAGA DE ORO | Cajero | CIÉNAGA DE ORO | Cordoba | CL 5 NO 15-16 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089515 | UFINET | NA | 11108490 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | TERCERO | 1400 | ATM-EXITO CAUCASIA | Cajero | CAUCASIA | Antioquia | CRA 20 NO 28-12 L 114C | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093162 | MC | NA | 11110099 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 10:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | Incumplimeinto Tercero | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | TERCERO | 1469 | ATM-HOTEL SANTA CLARA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Cra 8 N 39- 29 Barrio San Diego | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093245 | UNE | NA | 11107649 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 08:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso en sede | No requiere 4G |  |  |  |  | NA | NA | NO | N/A |  |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1485 | ATM-UNIV COOP SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | Troncal del caribe calle 30 con 51 Edif Eduardo Angulo en el acceso principal Universidad Cooperativa | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093310 | MC | NA | 11110519 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin acompañamiento personal de mantenimiento | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1499 | ATM-BATALLON GUASIMALES | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Avenida el Portico Barrio San Rafael- Cucuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093214 | MC | NA | 11111615 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | Instalacion no viable por Lazus, se solicita viabilizar por MC | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | TERCERO | 1514 | ATM-BATALLON MALAMBO | Cajero | MALAMBO | Atlantico | KM 3 Via Malambo - comando aereo de combate. | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093281 | MC | NA | 11112205 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 10:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | Incumplimeinto Tercero | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | TERCERO | 1521 | ATM-BATALLON QUIBDO | Cajero | QUIBDÓ | Choco | Km 4 Via Pacurita-Quibdo-Choco | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093313 | MC | NA | 11113067 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 09:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 2 - Claro otros |  |  | Instalacion no viable por Lazus, se solicita viabilizar por MC | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | TERCERO | 1591 | ATM-INPEC CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | Transversal 25 # 31-116 Carcel Villa hermosa | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11085581 | UNE | NA | 11113698 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - TERCERO | 1608 | ATM-ESC. GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Cajero | SOACHA | Cundinamarca | Kilómetro 20 vía Sibate​ | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086325 | ETB | NA | 11114182 | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 09:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se realiza programación | [31 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | TERCERO | NA | Agencia Arauquita | Oficina | Arauquita | Arauca | CL 3 N KR 4 47 | NA | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11081400 | TELEFONICA | NA | 11093133 | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente otros |  |  | Paro Armado - ELN (Guerrilla) | No Efectiva Tercero | 2018-09-17 |  | Visita 1 - Cliente otros | Paro Armado - ELN (Guerrilla) | [26 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | TERCERO | NA | Parque Centenario | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. Daniel Lemaitre No.8A-65 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062477 | UNE | NA | 11096409 | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 | No Efectiva PIM | 0 | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | Adjunto | Pendiente | Realizada sin noevedad | Realizada | 2018-09-17 08:00 | 911359 |  | NO SE ADJUNTA PLANOS SOLO HAY REGISTRO FOTOGRAFICO | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica | [7 empty] | NO REQUIERE ADECUACIONES | [13 empty] | Elemento
2018-09-17 08:00 | TERCERO | NA | Cartagena | Oficina | Cartagena | Bolivar | CL 32 No. 4-65 PLAZA LA ADUANA | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062626 | LAZUS | NA | 11096559 | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | TERCERO | NA | Fonseca | Oficina | Fonseca | Guajira | CL 13 No. 19-16 AV. SANTANDER | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091208 | AZTECA | NA | 11079468 | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | TERCERO | NA | Saravena | Oficina | Saravena | Arauca | Carrera 15 No 28-17 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11081178 | AZTECA | NA | 11093143 | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente otros |  |  | Paro Armado - ELN (Guerrilla) | No Efectiva Tercero | 2018-09-17 |  | Visita 1 - Cliente otros | Paro Armado - ELN (Guerrilla) | [26 empty] | Elemento
2018-09-17 10:00 | PIM - TERCERO | 1246 | ATM-GOBERNACION DE LETICIA | Cajero | LETICIA | Amazonas | CALLE 10 N 10-77 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11071448 | SKYNET | NA | 11091921 | SKYNET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-17 10:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se programa Tercero | [13 empty] | NA | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 HORAS | 3 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - TERCERO | 1295 | ATM-SAN ANDRES DE SOTAVENTO | Cajero | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Cordoba | CALLE 9 NO. 7E-24 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086008 | VALIDAR TERCEROS | NA | 11106445 | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 14:00 | Realizada | [18 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1.5 KVA | 2 MTS | NO APLICA | 8 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-14 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 2 | Centro Comercial Único Pasto | Oficina | Pasto | Nariño | Centro Comercial Unico Pasto - Calle 22 numero 6 - 61 Local B2 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093309 | CLARO FO | FIBRA | 11098924 | SI | MC | 11112132 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109490 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | 394463 |  | Adjunto | Pendiente | [14 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI | 7 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-14 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | 11105367 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109890 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 10:00 | No Efectiva PEXT | 94522 |  | Adjunto | Adjunto | Incumplimiento PEXT |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Centro Comercial Calima Armenia | Oficina | Armenia | Quindio | KR 6 CL 3 180 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 5 | 3 | 11093100 | SI | CLARO FO | 11062982 | SI | MC | 11105409 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | 11109909 | SI (SE PUEDE HABILITAR HILOS DE LA UM DEL ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) - DIFERENTE RUTA PUEDE COMPARTIR NODO DE ACCESO | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | 887541 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 20/09/2018 | Realizada | 2018-09-03 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 2 | 2 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-18 07:30 | PIM - PROYECTISTA | 1666 | ATM FEMSA TOCANCIPA | Cajero | TOCANCIPA | Cundinamarca | Tocancipa, carretera central del norte km 22, planta Femsa | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088419 | SI | CLARO FO | 11096549 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Programado | 2018-09-18 | [6 empty] | Inconvenientes en ingreso para realización del curso no se permite ingreso de PIM, EM, DIEBOLD | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1670 | ATM INHOUSE FEMSA BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Km 2 Via Giron | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088590 | SI | CLARO FO | 11096553 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presentó la transportadora | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Femsa Barrancabermeja | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | CL 71 KR 20 26 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093255 | SI | CLARO FO | 11100233 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-18 | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-18 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 110 KR 53 1670 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091183 | SI | CLARO FO | 11027932 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-18 | 2018-09-18 10:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 10:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT MONTEVIDEO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 17A # 69b-57 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099182 | SI | CLARO FO | 11031284 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-18 | [38 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA BUCARAMANGA | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | KILOMETRO 2 VIA GIRON | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089463 | SI | CLARO FO | 11066102 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc realizada | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 08:00 |  | Visita 2 - Claro otros | Incumplimiento ejecucion curso por parte del Tercero | Pendiente | NA | NO | N/A | Aprobado |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 | 0 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 1 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA MEDELLIN | Oficina | Medellín | Antioquia | Diagonal 64e No 67-180 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079459 | SI | CLARO FO | 11028519 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA MONTERIA | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | Bavaria Vía Monteria - Planetarica Km 2 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091076 | SI | CLARO FO | 11068923 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 07:30 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Femsa Tocancipá | Oficina | Tocancipá | Cundinamarca | carretera central del norte km 22 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11064109 | SI | CLARO FO | 11077973 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-18 | [6 empty] | Inconvenientes en ingreso para realización del curso no se permite ingreso de PIM, EM, DIEBOLD | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1666 | ATM FEMSA TOCANCIPA | Cajero | TOCANCIPA | Cundinamarca | Tocancipa, carretera central del norte km 22, planta Femsa | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088419 | SI | CLARO FO | 11096549 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | Debido a los inconvenientes presentados en horas de la mañana con ingreso de PIM, EM, DIEBOLD para realización del curso se cancela actividad. | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1670 | ATM INHOUSE FEMSA BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Km 2 Via Giron | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088590 | SI | CLARO FO | 11096553 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [34 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT MONTEVIDEO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 17A # 69b-57 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099182 | SI | CLARO FO | 11031284 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente otros | Pendiente | Pendiente | No se puede realizar VOC No hay personal de mantenimiento que nos pueda indicar la ruta exacta | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Femsa Tocancipá | Oficina | Tocancipá | Cundinamarca | carretera central del norte km 22 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11064109 | SI | CLARO FO | 11077973 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | Debido a los inconvenientes presentados en horas de la mañana con ingreso de PIM, EM, DIEBOLD para realización del curso se cancela actividad. | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-18 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 105 | ATM-CCIAL GALERIAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 53 26-41 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086775 | SI | CLARO FO | 11091969 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 10:00 | Realizada |  |  | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Pendiente |  | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 156 | ATM-ARMADA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ARMADA NACIONAL CAN | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087948 | SI | CLARO FO | 11092933 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Pendiente | Pendiente | Se debe reprogramar con grupo y solicitar permisos con por lo menos ocho días de anterioridad para la gestión del acompañamiento e ingreso del personal | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NA | OK | SI | 0 | REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 462 | ATM-POLICIA NACIONAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CAN CLINICA POLICIA NA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087403 | SI | CLARO FO | 11086242 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente otros |  |  | Daniel Gonzalez comandante de guardia de la dirección general informática BBVA ni claro ha tramitado permisos para realizar ingreso o recorridos para el cajero BBVA | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 626 | ATM-BARRANCABERMEJA | Cajero | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | TRANS. 6 NO 8-63 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092316 | SI | CLARO FO | 11091437 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 641 | ATM-CAFAM MELGAR | Cajero | MELGAR | Tolima | CENTRO VACACIONAL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092645 | SI | CLARO FO | 11091552 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 09:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1000 | ATM-CCIAL SURICENTRO MONTERIA | Cajero | MONTERÍA | Cordoba | CRA 3 7 - 60 L D 75 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11079265 | SI | CLARO FO | 11091923 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | Realizada | [18 empty] | SI |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 1050 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL NORTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL NORTE | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088095 | SI | CLARO FO | 11092253 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Pendiente | Pendiente | Se debe enviar la información con anticipación ya que deben programar a la persona de infraestructura de Transmilenio para que realice el acompañamiento | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NA | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 1060 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL USME | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL USME | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088365 | SI | CLARO FO | 11092623 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Se debe enviar la información con anticipación ya que deben programar a la persona de infraestructura de Transmilenio para que realice el acompañamiento | [13 empty] | NA | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 0 | 2 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1130 | ATM-DHL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CR 85D 46A-38 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068391 | SI | CLARO FO | 11086800 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente otros |  | Pendiente | No hay acompañamiento por parte de Mantenimiento | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 HORAS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 1349 | ATM-CCIAL CARACOLI | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CL 29 CRA 12 PISO 2 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089321 | SI | CLARO FO | 11108459 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 10:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-18 07:00 | PIM - PROYECTISTA | 1486 | ATM-UNIV COOP SEDE BOGOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Avenida Caracas No.37-63 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093317 | SI | CLARO FO | 11110636 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | Se debe reprogramar con grupo | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 1 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Autosur | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Autopista Sur No 63-40 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11100038 | SI | CLARO FO | 11028709 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No hay permisos para el personal | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ESCUELA MILITAR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 80 No. 38-00 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099247 | SI | CLARO FO | 11027537 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | Se debe reprogramar con grupo | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 3 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA CUCUTA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AVENIDA EL PORTICO # 44-130 "EL RESUMEN RTO:" | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093161 | SI | MC | 11100860 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-18 14:00 | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Alcaldía Envigado | Oficina | Envigado | Antioquia | Cra 43 No. 38 sur 35 Palacio Municipal | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060799 | SI | CLARO FO | 11027228 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso a la sede | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso a la sede | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA IBAGUE | Oficina | Ibagué | Tolima | Av Mirolindo Junto al Parque Deportivo Ibagué, Colombia | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092182 | SI | CLARO FO | 11089494 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso a la sede | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso a la sede | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000 | 2 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 25 | 25 | 10 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA NEIVA | Oficina | Neiva | Huila | KR 1 CL 45 05 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093060 | SI | CLARO FO | 11082602 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso a la sede | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso a la sede | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Femsa Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | KILOMETRO 11 VIA CERRITOS | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086537 | SI | TELEFONICA | 11063682 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-18 | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Green Towers | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Calle 77B No 57-58 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091181 | SI | CLARO FO | 11027823 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | Realizada | [5 empty] | Realizada | 2018-09-18 08:00 | [29 empty] | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Único Barranquilla | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CALLE 74 No. 38 D - 113 Local 4B | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091057 | SI | CLARO FO | 11027709 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | Realizada | 2329539 |  | Adjunto | Pendiente | SE PROYECTA DESDE D.O.# 10915 EN SOTANO POR ORDEN DEL ING. WALDO TAFUR. TENDIDOINTERNO.BANDEJA EXT. EMT EXT. P.LOZA. HASTA EL RACK. EL RACK Y DE RACK. | Realizada |  | 6260182 |  | SE PROYECTA DESDE D.O.# 31907 EN SOTANO POR ORDEN DEL ING. WALDO TAFUR. TENDIDO INTERNO. EMT INST. BANDEJA EXT. PVC EXT. EMT INST. BANDEJA EXT. EMT INST. FO DESCUBIERTA HASTA EL RACK. | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Agencia Capricentro | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 72 No. 42-33 LOCAL 131 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068031 | SI | CLARO FO | 11029904 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | Realizada | 3170675 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | A - INICIAMOS DESDE EMPALME N°1041775 UBICADO EN SUBESTACION ELECTRICA | Realizada | 2018-09-18 08:00 | 1588768 | Visita 1 - Claro Realizada | A - INICIAMOS DESDE CAMARA INTERNA UBICADA EN PASILLO | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | A - INICIAMOS DESDE CAMARA INTERNA UBICADA EN PASILLO | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 33 MINUTOS | 7 | 7 | 34 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 11:00 | PROYECTISTA;#TERCERO | NA | El Tesoro | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 25 # 1AS-45 LOCAL 3290 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11082992 | SI | CLARO FO | 11027912 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | No Efectiva Tercero | 2018-09-18 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Sin permisos de ingreso a CC | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 6 | 6 | 40 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA | NA | SAN DIEGO | Oficina | Medellín | Antioquia | CL 34 KR 43 66 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078602 | SI | CLARO FO | 11028512 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT | 56892 | Visita 1 - Claro otros | Adjunto | Pendiente | VOC no programada por ECPC |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-03 |  | S​E COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | NO | SI | 0 | 9 | 11 | 16 | Monofásico | 110 V | 8 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-18 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SANTAFE MEDELLIN | Oficina | Medellín | Antioquia | CRA 43 A # 7 SUR -103 L 39 A LOCAL N0 -39A | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078747 | SI | CLARO FO | 11028549 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 11:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente | [14 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 4.3 | 4.3 | 24 | Monofásico | 110 V |  |  |  | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | San Juan Plaza | Oficina | Neiva | Huila | Carrera 16 No 41-100 Local 117 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093047 | SI | CLARO FO | 11082283 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 09:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Victoria Plaza | Oficina | Pereira | Risaralda | KR 11 B CL 17 20 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093048 | SI | CLARO FO | 11028948 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PEXT | 391990 | Visita 1 - Claro otros | Adjunto | Pendiente | VOC no programada por ECPC |  |  | 49176 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 H | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-18 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Unicentro Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | Avenida 30 de Agosto No. 36-60 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093044 | SI | CLARO FO | 11028998 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 11:00 | Realizada | [5 empty] | Realizada | 2018-09-18 11:00 | [11 empty] | SI | OK | SI | 1 | [14 empty] | Elemento
2018-09-18 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | TUNJA | Oficina | Tunja | Boyacá | KR 11 No. 18-41 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11064096 | SI | CLARO FO | 11080040 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 15:00 | Realizada | 2177369 |  | Adjunto | Pendiente | se realizar ingres por coraza a instalar por patio hasta banco ingresamos por perforaci n en ventana continuamos por falso techo hasta rack | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1.5 KVA | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PROYECTISTA | NA | MANGA | Oficina | Cartagena | Bolivar | KR 20 CL 24 156 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062777 | SI | CLARO FO | 11096646 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 09:00 | Realizada | 197714 |  | Adjunto | Adjunto |  |  |  | 197714 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 min | 0 | 0 | 8 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SUPEREJECUTIVOS | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. Pedro de Heredia C.C. L 66 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062905 | SI | CLARO FO | 11097290 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | Realizada | 345529 |  | Adjunto | Pendiente |  | En Programación | [11 empty] | A-B desde rack se proyecta instalacion de ap autorizo por el ing heber continuando 3 mts f.d y 3 c inst y 3 mts b/ext y 27 mts pvc inst hasta instalacion ap autoriza por el ing heber tafu​ ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Calle Grande | Oficina | Valledupar | Cesar | CL 16 No.11-04 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088710 | SI | CLARO FO | 11075663 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [13 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 12 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Valledupar | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 No. 15 A - 25 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089514 | SI | CLARO FO | 11068133 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | CALIMA | Oficina | Cali | Valle del Cauca | C.C. La 14 de Calima L 111-112 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092881 | SI | CLARO FO | 11027171 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | Realizada | 515837 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | A-B Sale del rack del cliente ubicado en el local 111 de BBVA al fondo dentro de cc la 14 de calima recorre 2mt en limpio dentro del rack y luego recorre 2mt en corflex proyectado luego recorre 3mt en canaleta proyectada hasta perforacion proyectada | Realizada | 2018-09-18 08:00 | 3306042 | Visita 1 - Claro Realizada | A-B Sale del rack de BBVA al fondo en el local 111 del cc recorre 2mt en limpio y 2mt en corflex proyecatado luego 3mt en canaleta proyectada hasta perforacion proyectada B-C Recorre 12mt en emt proyectada hasta perforacion proyectada | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Sale del rack de BBVA al fondo en el local 111 del cc recorre 2mt en limpio y 2mt en corflex proyecatado luego 3mt en canaleta proyectada hasta perforacion proyectada B-C Recorre 12mt en emt proyectada hasta perforacion proyectada​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 1.5 | 0 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-18 10:00 | PROYECTISTA | NA | ACOPI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 4 NORTE No. 64 N - 74 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092816 | SI | CLARO FO | 11090842 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | [13 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 2 | 4 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-18 13:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AV TERCERA | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 47 C N AV 3 09 URB:LAMERCED | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092822 | SI | CLARO FO | 11027157 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 13:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Requiere VOC con grupo | [13 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 1.5 | 1.5 | 8 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-18 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AVENIDA ROOSEVELT | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 6 No 27-50 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092852 | SI | CLARO FO | 11090937 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 15:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para ejecutar curso | Realizada | 2018-08-31 10:30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 7 | 10 | 10 | Elemento
2018-09-18 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PASTO | Oficina | Pasto | Nariño | CL 19 KR 21 A 21 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093294 | SI | CLARO FO | 11110098 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 09:00 | No Efectiva PEXT | 627909 | Visita 2 - Claro Requiere Visita con Grupo | Adjunto | Pendiente | Requiere VOC con grupo |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6kva | 8 | 8 | 12 | Bifásico | 220 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PASTO CENTRO | Oficina | Pasto | Nariño | AV PANAMERICANA CCIAL UNICENTRO LOCAL RTO:247 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093289 | SI | CLARO FO | 11099743 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  | A.B 130 MTS DIST OPTICO 1090041 UBICADO EN PISO 1 PASILLO ARTURO CALLE RECORRIENDO EN ESCALERILLA METALICA EXISTENTE PASANDO POR SOTANO LUEGO SUBIENDO A PISO 2 PASILLO BANCARIO HASTA ACCESO A LOCAL BBVA. B.C 5MTS EN LIMPIO SOBRE CIELO FALSO DE CUARTODE EQUIPOS HASTA DUCTO METALICO EXISTENTE. C.D 8MTS POR DUCTO METALICO EXISTENTE HASTA RACK DEL CLIENTE​​ ​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 10 KVA | 5 | 5 | 4 | Trifásico | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-18 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Primavera | Oficina | Villavicencio | Meta | CALLE 15 No. 40-01 Locales 248-249 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093278 | SI | CLARO FO | 11098849 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | [13 empty] | SI |  | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 2 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-18 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Único Villacicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | KR 22 CL 8 C 67 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093240 | SI | CLARO FO | 11098765 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | [13 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 2 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-18 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Villavicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | AV. 38 No. 31-74 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093261 | SI | CLARO FO | 11098806 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 3 - Claro otros |  |  | Sin disponibilidad de recurso | [31 empty] | Elemento
2018-09-18 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Primavera | Oficina | Villavicencio | Meta | CALLE 15 No. 40-01 Locales 248-249 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093278 | SI | CLARO FO | 11098849 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | [13 empty] | SI |  | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 2 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-18 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Olaya Herrera | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 46 No. 58-08 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090670 | SI | CLARO FO | 11028956 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 11:00 | No Efectiva PIM | 1013548 |  | Adjunto | Pendiente | Sin disponibilidad de recurso |  |  | 743374 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-03 |  | ​SE COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 9 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-18 08:00 | PIM - TERCERO | NA | Albania | Oficina | Albania | Guajira | Carrera 12 Calle 7 Y 8 Av. Ferrocarril | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11066332 | SI | UFINET | 11078633 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-18 08:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 3 - Claro otros |  |  | Sin disponibilidad de recurso | [31 empty] | Elemento
2018-09-14 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | Parque Murillo | Oficina | Ibagué | Tolima | CL 11 No.3A-08 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | 4 | 2 | 11092083 | SI | CLARO FO | 11089384 | SI | TELEFONICA | 11117726 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | UFINET | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 | Realizada | [18 empty] | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 1.5 | 1.5 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 25 | 11 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 30 KR 20 10 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Cristian Moron | NA | NA | 11091279 | SI | CLARO FO | 11028147 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Se realiza VOC sin inconvenientes | Realizada | 2018-09-19 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Se realiza VOC sin inconvenientes | [26 empty] | Elemento
2018-09-19 10:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAT BUCARAMANGA | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | Kilómetro 3 vía Giron /Centro Comercial Garibaldi Bodega 2 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Cristian Moron | NA | NA | 11089417 | SI | CLARO FO | 11065835 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 | 2018-09-19 08:00 | Realizada | 124555 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Se realiza VOC sin inconvenientes | Realizada | 2018-09-19 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Se realiza VOC sin inconvenientes | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario | Aprobado |  |  | 19/09 HABILITACION DE HILOS​ | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-19 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Itaguí | Oficina | Itagui | Antioquia | Kra 50 A No 38-39 - Itagüí | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Suany Herrera | NA | NA | 11063113 | SI | CLARO FO | 11027449 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | Se desplazó personal diferente al relacionado en los permisos | En Programación | [12 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 2 | 4 | 18 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 2 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Tuluá | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | Carrera 40 calle 51 parque industrial Tuluá Bodega A 11. | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Suany Herrera | NA | NA | 11075061 | SI | CLARO FO | 11092326 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 | [38 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | TERCERO | NA | FEMSA VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 CL 7 139 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Cristian Moron | NA | NA | 11090063 | SI | CLARO FO | 11068484 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 | 2018-09-27 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc realizada | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc realizada | [26 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Suany Herrera | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-19 | [38 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1127 | ATM-EXITO ARMENIA CRISTAL (2060) | Cajero | ARMENIA | Quindio | CLL 10 13-03 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068305 | SI | CLARO FO | 11086598 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | No Efectiva PEXT | 538153 | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Adjunto | Accidente en la via impidió al proyectista llegar a la hora acordada | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NO | SI | SI | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Femsa Barrancabermeja | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | CL 71 KR 20 26 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093255 | SI | CLARO FO | 11100233 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-19 | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hubo permisos para realizar curso | No Efectiva Tercero | 2018-09-19 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No hubo permisos para realizar curso | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 30 KR 20 10 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091279 | SI | CLARO FO | 11028147 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 | 2018-09-19 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC efectiva | Realizada | 2018-09-19 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC efectiva | [26 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 848 | ATM-FISCALIA SECCIONAL BOGOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV 19 33 - 02 FIS BOGO | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062869 | SI | CLARO FO | 11085762 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Ingreso en Fiscalia | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 886 | ATM-CAVIPETROL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 13 37-51 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063824 | SI | CLARO FO | 11086328 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada |  |  | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 4 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 1051 | ATM-TRANSMILENIO - HEROES | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION LOS HEROES | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088120 | SI | CLARO FO | 11092962 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 10:00 | Realizada | 1193864 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1609 | ATM-DIR. DE ESC. DE POLICIA-DINAE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Transversal 33 No. 47A-35 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11086398 | SI | CLARO FO | 11114280 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Ingreso | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 65 N CL 11 83 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099349 | SI | CLARO FO | 11028424 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | SIN PERMISOS RECORRIDO SEDE | No Efectiva PEXT | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | SIN PERMISOS RECORRIDO SEDE | [8 empty] | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | GRAN TIERRA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 113 KR 7 80 Edificio Torre AR | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099352 | SI | CLARO FO | 11028450 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 | Realizada | 780370 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-19 | 598039 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 999 | ATM-EXITO VILLA MAYOR (2083) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTO SUR CL 38A S-07 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079241 | SI | CLARO FO | 11091863 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se programa PEXT | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 513 | ATM-ORQUIDEAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 161 N. 14 B - 29 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089170 | SI | CLARO FO | 11087342 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada | 2858499 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 903 | ATM-UDCA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 222 NO. 54-25 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11066906 | SI | CLARO FO | 11086635 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada |  |  | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 1512 | ATM-EXITO DE OCCIDENTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 114 Numero 78B - 85 Bogotá Exito Occidente | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093253 | SI | CLARO FO | 11112058 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 17:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Ingreso nos indican que no se permitirá el ingreso debido a que no hay acompañamiento y no se tenía conocimiento de la actividad | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 550 | ATM-SANTA ANA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CC SANTA ANA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11090111 | SI | CLARO FO | 11087903 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Ingreso nos indican que no se permitirá el ingreso debido a que no hay acompañamiento y no se tenía conocimiento de la actividad | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 126 | ATM-HOSPITAL SAMARITANA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CARRERA 8 0-55 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086985 | SI | CLARO FO | 11092063 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Ingreso se maneja horario oficina nos indican que no se permitirá el ingreso debido a que no hay acompañamiento y no se tenía conocimiento de la actividad | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAT BUCARAMANGA | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | Kilómetro 3 vía Giron /Centro Comercial Garibaldi Bodega 2 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089417 | SI | CLARO FO | 11065835 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 10:00 | 2018-09-19 14:00 | Realizada | 124555 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC REALIZADA | Realizada | 2018-09-19 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario | Aprobado |  |  | 19/09 HABILITACION DE HILOS​ | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-19 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 1507 | ATM-PLAZA PRINCIPAL CAJICA | Cajero | CAJICÁ | Cundinamarca | Cra 5 N 2 - 63 Plaza Principal Cajica | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11093222 | SI | CLARO FO | 11111889 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 09:00 | Realizada | 447066 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - TERCERO | NA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | Oficina | CAJICÁ | Cundinamarca | Kilometro 2 Vía Cajicá-Zipaquira | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062576 | SI | LAZUS | 11071840 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | Se pierde porque no programaron mantenimiento de la universidad | No Efectiva Tercero | 2018-09-19 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Se pierde porque no programaron mantenimiento de la universidad | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 1172 | ATM-HONDA | Cajero | HONDA | #N/A | CLL 9 21-12 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11069147 | SI | CLARO FO | 11088727 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 11:00 | PIM - TERCERO | 1428 | ATM-SUPERMERCADO DE ORIENTE COVEÑAS | Cajero | LORICA | Córdoba | CLL 10 NO 2B-51 GUAYAB | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093220 | SI | MC | 11111001 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 335 | ATM-CC PARQUE CALDAS | Cajero | MANIZALES | Caldas | CRA 22 29-29 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068948 | SI | CLARO FO | 11092769 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 944 | ATM-JUMBO LAS VEGAS | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 48 19SUR -29 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070973 | SI | CLARO FO | 11089006 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1194 | ATM-EMTELCO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLLE 14 NO 52A-174 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070363 | SI | CLARO FO | 11090338 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | No se tomaron cupos de PE en el MG | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 692 | ATM-EPM | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | EPM | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092942 | SI | CLARO FO | 11092066 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | PE se desplaza a direccion errada | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 744 | ATM-HOME CENTER MEDELLIN SAN JUAN - MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | HOME CENTER SAN JUAN | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093219 | SI | CLARO FO | 11092246 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos cliente | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 943 | ATM-CCIAL MONTERREY | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 48 No. 10 - 45 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070938 | SI | CLARO FO | 11089024 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | No se tomaron cupos de PE en el MG | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Ronda del Sinú | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | CRA 2 No 39-61 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11090789 | SI | CLARO FO | 11068867 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - TERCERO | 471 | ATM-AEROPUERTO CALI | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | AEROPUERTO CALI | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087683 | SI | LAZUS | 11086390 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NO |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 | 1.5 | 1.5 | 3 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-19 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 826 | ATM-SUPER MARDEN | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CALLE 47 NO 33 ESQUINA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062220 | SI | CLARO FO | 11092717 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | No se tomaron cupos de PE en el MG | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 | 2 | 2 | 6 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Unicentro Palmira | Oficina | PALMIRA | Valle del Cauca | Carrera 40 No 42-26 Local 201, 202, 203 Centro Comercial Unicentro | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062614 | SI | CLARO FO | 11092184 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro Realizada;#Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | VOC REALIZADA | Realizada | 2018-09-03 | [29 empty] | Elemento
2018-09-19 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Rioacha | Oficina | RIOHACHA | Guajira | CALLE 2A No. 7-54 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092659 | SI | CLARO FO | 11079725 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 10:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | YOPAL GOBERNACION | Oficina | YOPAL | Casanare | cra 19 7-100 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088115 | SI | CLARO FO | 11085869 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos por parte del cliente | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA | Oficina | FLORENCIA | Caquetá | CL 17 KR 8 72 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086639 | SI | CLARO FO | 11078583 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada | 168053 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | A-B Sale fo de rack sube por canaleta a techo falso 5mt B-C En techo falso fo ingresa 25mt en emt existente que llega a parte externa de edificio C-D Recorre 6en emt proyectada hasta fijacion a fachada proyectada D-E Fo sale 4mt aerea a poste de acceso | Realizada | 2018-09-14 | 0 |  | NO SE HA ADJUNTADO PLANOS | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 10 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 8 | 2 | Elemento
2018-09-19 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Florencia | Oficina | FLORENCIA | Caquetá | CL 14 No. 11-53 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086849 | SI | CLARO FO | 11078455 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 11:00 | Realizada | 49714 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-13 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Fo sale de rack y sube por canaleta existente hasta R1: ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD R2: ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN MEDIO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD techo falso 5mt B-C En techo falso por perforacion existente fo saldra | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 12 | 12 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 12 | 3 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SAN FRANCISCO | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 38 No. 71-54 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090849 | SI | CLARO FO | 11027119 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada | 428288 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC Efectiva | No Efectiva PEXT | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | NO SE REALIZO CANAL BK, DEBIDO A QUE NO SE AGENDO EN MG | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - TERCERO | 1384 | ATM-BATALLON ZARZAL | Cajero | TULUÁ | Valle del Cauca | BATALLON INST NO 3 TUL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091586 | SI | LAZUS | 11109912 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | No viable por LAZUS | [31 empty] | Elemento
2018-09-19 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PTO CENTRAL TEUSAQUILLO | Puntos Centrales | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Cra. 20 No. 33 A - 35 Sótano 1 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11108937 | SI | CLARO FO | 11108938 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-19 | Realizada | 78358 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-19 |  |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-19 08:00 | PIM - TERCERO | 234 | ATM-COROZAL I | Cajero | COROZAL | Sucre | CALLE 30 24-25 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088197 | SI | UNE | 11092584 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC Efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 09:00 | PIM - TERCERO | 1674 | ATM SANTAFE DE ANTIOQUIA | Cajero | ATIOQUIA | Antioquia | Calle 10 No. 9-04 local 7 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092939 | SI | UFINET | 11112703 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC Efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-19 10:00 | PIM - TERCERO | 1400 | ATM-EXITO CAUCASIA | Cajero | CAUCASIA | Antioquia | CRA 20 NO 28-12 L 114C | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093162 | SI | MC | 11110099 | SI | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 10:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC Efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - TERCERO | NA | FEMSA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA QUE DE SANTA MARTA CONDUCE A GAIRA | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093178 | SI | MC | 11098527 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - TERCERO | NA | FEMSA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA QUE DE SANTA MARTA CONDUCE A GAIRA | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093178 | SI | MC | 11098527 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PROYECTISTA;#PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA TIBASOSA | Oficina | Tibasosa | Boyacá | Km 4 Vía Duitama - Sogamoso | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11064044 | SI | CLARO FO | 11080431 | SI | ETB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | No Aplica | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PTO CENTRAL DELICIAS |  | Barranquilla | Atlantico | Cra 38B # 73-30 - Datacenter Telefonica |  | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11108943 | SI | CLARO FO | 11108944 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | 682974 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-20 | 189768 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-08 |  | S​E COMPARTE RUTA EL PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | NA | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PTO CENTRAL DELICIAS |  | Barranquilla | Atlantico | Cra 38B # 73-30 - Datacenter Telefonica |  | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11108945 | SI | CLARO FO | 11108948 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | [5 empty] | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA;#PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA CARTAGENA | Oficina | Cartagena | Bolivar | BOSQUE CARRETERA PRINCIPAL DIAGONAL 21 RTO:# 42-80 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063121 | SI | CLARO FO | 11082714 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA;#PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Tuluá | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | Carrera 40 calle 51 parque industrial Tuluá Bodega A 11. |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075061 | SI | CLARO FO | 11092326 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-19 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | FEMSA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA QUE DE SANTA MARTA CONDUCE A GAIRA |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093178 | SI | MC | 11098527 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Armenia | Oficina | Armenia | Quindío | Km 7 Vía Al Caimo |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093095 | SI | UFINET | 11063192 | SI | ETB | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Barbosa | Oficina | Barbosa | Santander | Kilometro 3 Via Barbosa, Puente NAcioNAl Vereda Bajo Semisa |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086899 | SI | TELEFONICA | 11065543 | SI | SISTELEC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 | [11 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1.5HR | 4 | 4 | 6 | Monofásico | 110 V | 4 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | BAVARIA CARTAGENA | Oficina | CARTAGENA | Bolivar | Km 1 Vía Turbaco Sector Bajo Miranda |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063259 | SI | MC | 11082974 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SIN PERMISOS DE INGRESO | Realizada | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Fusagasugá | Oficina | Fusagasugá | Cundinamarca | Finca Santa María Vereda Cucharal |  | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063247 | SI | ETB | 11075760 | SI | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-20 14:00 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  | Pendiente | PIM en sitio sin permisos de ingreso // A las 16:00 personal de Bavaria solicita retirarse al personal técnico. | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-20 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | PIM en sitio sin permisos de ingreso // A las 16:00 personal de Bavaria solicita retirarse al personal técnico. |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Ibagué | Oficina | IBAGUÉ | Tolima | SEDE DISTRIBUCION BAVARIA URBANIZACION BERLIN, MANZANA K VIA EL TOTUMO |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092197 | SI | MC | 11089611 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | KM 10 VIA CERRITO |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086514 | SI | TELEFONICA | 11063463 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - TERCERO | NA | FEMSA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA QUE DE SANTA MARTA CONDUCE A GAIRA |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093178 | SI | MC | 11098527 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | In House Aguazul | Oficina | Aguazul | Casanare | Carrera 12 No 16 - 36 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087038 | SI | CLARO FO | 11078297 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Barrancabermeja | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | Calle 37 # 62 - 30 Barrio Campestre |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093265 | SI | CLARO FO | 11100226 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Realizada | 2288567 |  | Adjunto | Adjunto | VOC AFECTIVA | Realizada | 2018-09-20 | 0 |  | VOC EFECTIVA | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | [15 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Cra 30 con Av Hamburgo edificio administrativo primer piso local 103 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091349 | SI | CLARO FO | 11028241 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | No Efectiva PEXT | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | [26 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | OXY CALLE 77A | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 77A No. 11-32 |  | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099867 | SI | CLARO FO | 11028550 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-20 14:00 | Realizada |  |  |  | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-20 14:00 | 281100 |  |  | Adjunto | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | GOBERNACION DE SANTANDER | Oficina | Bucaramanga | Santander | Calle 35 9-81 Sala 2 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089487 | SI | CLARO FO | 11028806 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | No se programa PIM por disponibilidad de recurso | Realizada | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BASE NAVAL BOCAGRANDE | Oficina | CARTAGENA | Bolivar | Base NAval Bocagrande- (Antiguo Comedor Interno) CartageNA |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062947 | SI | CLARO FO | 11085577 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | Realizada | 2018-09-20 | [11 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 4 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA GIRARDOT | Oficina | Girardot | Cundinamarca | Cra 2 No 15-20 alta de la Cruz |  | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063432 | SI | CLARO FO | 11076174 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-20 14:00 | Realizada | 955560 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CLUB CAMPESTRE | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 16 A SUR No 34-950 |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079325 | SI | CLARO FO | 11028335 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | No Efectiva PEXT | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | [26 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COLANTA | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 74 64A -51 |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079354 | SI | CLARO FO | 11028359 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 20/09/2018 | Realizada | 2018-09-20 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 20/09/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | Dg 38 No 38 A - 39 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093170 | SI | CLARO FO | 11110017 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-21 | [11 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Tuluá | Oficina | TULUÁ | Valle del Cauca | Carrera 40 calle 51 parque industrial Tuluá Bodega A 11. |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075061 | SI | CLARO FO | 11092326 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | IN HOUSE GOBERNACION VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | Gobernación de Valledupar Calle 16 No. 12-120 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090982 | SI | CLARO FO | 11068632 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | no habia permisos de ingreso | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 4 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo |  | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | No Efectiva PEXT | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | [26 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Cra 30 con Av Hamburgo edificio administrativo primer piso local 103 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091349 | SI | CLARO FO | 11028241 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | No Efectiva PEXT | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | [26 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BASE NAVAL BOCAGRANDE | Oficina | CARTAGENA | Bolivar | Base NAval Bocagrande- (Antiguo Comedor Interno) CartageNA |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062947 | SI | CLARO FO | 11085577 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | Realizada | 2018-09-20 | [11 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 4 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA SANTA MARTA | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | Dg 38 No 38 A - 39 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093170 | SI | CLARO FO | 11110017 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | Programada | 2018-09-21 | [11 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | IN HOUSE GOBERNACION VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | Gobernación de Valledupar Calle 16 No. 12-120 |  | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090982 | SI | CLARO FO | 11068632 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-20 | 2018-09-20 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | No Efectiva Tercero | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso para realizar curso y visita | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 4 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 10:00 | TERCERO | NA | AVENIDA DE LAS AMERICAS | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. DE LAS AMERICAS No. 23 N - 07 |  | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092836 | SI | UNE | 11090873 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | [5 empty] | Realizada | 2018-09-20 | [29 empty] | Elemento
2018-09-20 10:00 | PIM - TERCERO | NA | Cable Plaza | Oficina | Manizales | Caldas | KR. 23 No. 64B- 33 Ed. Casa Luker |  | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086142 | SI | CLARO FO | 11078922 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-20 | Realizada | 414425 |  | Adjunto | Adjunto |  | Realizada | 2018-09-20 | 0 |  |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A - B : Iniciamos desde empalme ubicado en cuarto técnico de sótano 2 instalando 52m de fibra óptica desnuda por bandeja existente hasta piso PP, instalamos 2m de tubería corflex - conduflex,​ |  | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 min | 0 | 0 | 0 | Bifásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA BARRANQUILLA | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Kra 38 No 8-37 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091271 | SI | CLARO FO | 11028014 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | No se toman cupos en el MG de voc y sin disponibilidad de PIM | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM | NO se toman cupos en el MG de VOC | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA NORTE | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 96 No 24c-94 Bogotá | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099267 | SI | CLARO FO | 11028299 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-21 | 2018-09-21 | [37 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA SUR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 57B sur No 73a-09 -Barrio Olarte | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099283 | SI | CLARO FO | 11028336 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-21 | 2018-09-21 | [37 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CEMEX | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099205 | SI | CLARO FO | 11027127 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | Sin permisos de ingreso a sede //&nbsp; No se permite ejecución del curso puesto&nbsp; que se&nbsp; deben presentar parafiscales en físico, no se acepta constancias de afiliación | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA BARRANQUILLA | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Kra 38 No 8-37 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091271 | SI | CLARO FO | 11028014 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | No se toman cupos en el MG de voc y sin disponibilidad de PIM | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM | NO se toman cupos en el MG de VOC | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CEMEX | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099205 | SI | CLARO FO | 11027127 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso a sede // No se permite ejecución del curso puesto que se deben presentar parafiscales en físico, no se acepta constancias de afiliación | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso a sede //&nbsp; No se permite ejecución del curso puesto&nbsp; que se&nbsp; deben presentar parafiscales en físico, no se acepta constancias de afiliación | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - TERCERO | NA | ALBANIA EL CALABAZO | Oficina | Albania | Guajira | CL 4 N KR 4 18 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11090726 | SI | UFINET | 11078823 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | Programada |  |  |  |  | Efectiva PIM pendiente de resulrad terceros | Programada | 2018-09-21 |  |  | Pendiente de resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | INHOUSE DHL EXPRESS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CR 85 D # 46-a 38 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099382 | SI | CLARO FO | 11028488 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro otros | Pendiente | Pendiente | No hay permisos de ingreso | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Claro otros | No hay permisos de ingreso |  | Pendiente | [6 empty] | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SAMSUNG | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Cll 24 No 95-12 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11100045 | SI | CLARO FO | 11028692 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay Permisos de ingreso Correo con 2 días de anterioridad. | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No hay Permisos de ingreso Correo con 2 días de anterioridad. | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | COLGATE PALMOLIVE | Oficina | CALI | Valle del Cauca | KR 1 CL 40 108 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088247 | SI | CLARO FO | 11092010 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos para realizar curso y voc | Programada | 2018-09-21 |  |  | Pendiente de resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COLTABACO | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | KR 50 CL 5 115 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079422 | SI | CLARO FO | 11028382 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Programado | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Realizada | 1398374 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-21 | 1398374 |  |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-08 |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI |  | NO REQUIERE ADECUACIONES | DC | SI | NO | NO | NO | 3 | 3 | 6 | Monofásico | 110 V |  | 15 | 3 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Gobernación Putumayo | Oficina | Mocoa | Putumayo | Calle 8 No. 7 - 40 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093142 | SI | CLARO FO | 11101158 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | VOC exitosa, sin disponibildiad de PIM | Programada | 2018-09-21 |  |  | Pendiente de resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 CL 7 139 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090063 | SI | CLARO FO | 11068484 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos para realizar curso y voc | Realizada | 2018-09-19 | [29 empty] | Elemento
2018-09-21 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER TELEPERFORMANCE PPAL Y BACK UP | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Teleperformance Zona Franca (Carrera 106 Calle 15A - 25 Zona Franca Bussiness Center – Site Cataluña) | NA | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092609 | SI | FO CLARO | 11092627 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 17:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay Permisos de ingreso | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1639 | ATM-CAD | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 30 # 25-90 Bogotá | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11087780 | SI | CLARO FO | 11105383 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Pendiente | Pendiente | PEXT No realizó actividad debido a falta de acompañamiento por parte del edificio | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER TELEPERFORMANCE CONTINGENCIA | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Teleperformance Conecta (Calle 26 A Carrera 92 - 32 Parque Empresarial Connecta – DataCenter Américas) | NA | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092761 | SI | FO CLARO | NA | NO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 17:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay Permisos de ingreso | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1182 | ATM-EXITO SAN MATEO CÚCUTA (2353) | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | AV 1 23-72 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11070089 | SI | CLARO FO | 11089347 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 782 | ATM-CARULLA SANTA LUCIA (2538) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | STA LUCIA 31A 69-65 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093099 | SI | CLARO FO | 11092590 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO se cuentan con permisos de ingreso para el personal por parte del cc |  |  |  |  | NO REQUIERE 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1456 | ATM-EXITO SAN FERNANDO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 5 NO 38D-35 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093304 | SI | CLARO FO | 11112135 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 180 | ATM-IX BRIGADA NEIVA-CACICA GAITANA | Cajero | NEIVA | Huila | IX BRIGADA NEIVA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087977 | SI | CLARO FO | 11092365 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 679 | ATM-HOSPITAL DE NEIVA | Cajero | NEIVA | Huila | CALLE 9 15-25 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092851 | SI | CLARO FO | 11091915 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1420 | ATM-MAPFRE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 14 NO 96-36 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093174 | SI | CLARO FO | 11110596 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Pendiente | Pendiente | PEXT No realizó actividad debido a falta de acompañamiento por parte del edificio | [6 empty] | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Cantón Norte | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CALLE 106, 7 25 | NA | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091561 | SI | CLARO FO | 11029309 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | Se requiere reprogramar VOC con grupo para validar cámaras en Cantón Norte | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Se requiere reprogramar VOC con grupo para validar cámaras en Cantón Norte | Pendiente | Pendiente | NO | [23 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Banca Personal San Patricio | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Av. Carrera 19 No 104-52 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063594 | SI | CLARO FO | 11028740 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-08-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Se requiere reprogramar VOC con grupo | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Se requiere reprogramar VOC con grupo | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Empresarial Calle 127 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CALLE 123 CARRERA 15 LOCAL 1-136 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100040 | SI | CLARO FO | 11027318 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay Permisos de ingreso | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No hay Permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-21 07:00 | PIM - PROYECTISTA | 1293 | ATM-GRAN PLAZA DE SOL | Cajero | BARRANQUILLA | Atlantico | CRA 32 NO 30-15 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085984 | SI | CLARO FO | 11118102 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Se realiza apertura de cajero, Pte proyeccion en cc | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SAO 93 | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | KR 46 No. 91-34 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090853 | SI | CLARO FO | 11027234 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 | Realizada | 811246 |  | Adjunto | Pendiente | voc realizada el 13 de septiembre | Realizada | 2018-09-13 | 1264573 |  | A-B de Rack de equipos hasta 4mst B/E. p.ext. 18 mts pvc inst. p.muro. 5 mts emt ins. 2 mts corflex inst p.muro | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-09-28 |  | A-B de Rack de equipos hasta 4 mts b/ext. p.ext. 8 mts pvc inst. p.muro. 2 mts coraza a merica inst. 22 mts emt inst. hasta la fijacion a muro. 4 mts b/ext. p.ext. 16​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | si | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 07:00 | PIM - PROYECTISTA | 799 | ATM-CENTRO COMERCIAL UNICO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 4C NO 52-01 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093027 | SI | CLARO FO | 11092639 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 1101 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO CONQUISTADORES CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | AV ROOSVELT 38-32 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11067246 | SI | CLARO FO | 11085636 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - TERCERO | 1166 | ATM-HOTEL SONESTA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CARRERA 9 35-104 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11069059 | SI | TELEFONICA | 11088584 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro otros |  |  | No se programa actividad de terceros | [13 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 11:00 | PROYECTISTA | 1151 | ATM-VICPIMAR | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | VIA MOMONAL KM 2.8 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11068866 | SI | CLARO FO | 11087805 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-21 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 603 | ATM-CENTRO ANGORA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CTRO ANGORA 10 N 29-13 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091436 | SI | CLARO FO | 11090487 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 653 | ATM-TUNJA C-CIAL MUISCAS | Cajero | TUNJA | Boyacá | TV 2 66B - 35 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092707 | SI | CLARO FO | 11091674 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | NO se contaba con disponiblidad de pim | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1046 | ATM-CCIAL Y HABITACIONAL SANTA INÉS | Cajero | TUNJA | Boyacá | C C STA INES | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11080134 | SI | CLARO FO | 11092180 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | NO se contaba con disponiblidad de pim | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Belén | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 31 No. 75-50 / 60 / 70 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068723 | SI | CLARO FO | 11028683 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | Realizada | 0 |  |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | PLANTA INDICA QUE NUNCA FUE PROGRAMADA LA VOC DEL BK | [8 empty] | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | NO | 30 MIN | 7 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 7 | 7 | 7 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 868 | ATM-MUNICIPIO DE MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 44 52 - 165 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11063507 | SI | CLARO FO | 11086155 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1516 | ATM-LA VIRGINIA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | Calle 8 # 8 - 29 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093285 | SI | CLARO FO | 11112340 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Buga | Oficina | Buga | Valle del Cauca | CL 7 No. 12-49 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092735 | SI | CLARO FO | 11090462 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM;#Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta externo no asisite a aprogramacion y sin disponibilidad de PIM | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 15:00 | PIM - TERCERO | 1387 | ATM-CENOP | Cajero | ESPINAL | Tolima | BLOQ ADM CENOP ESPINAL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093146 | SI | ETB | 11109981 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Pendiente resultado terceros y sin disponibilidad de PIM | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1205 | ATM-CCIAL PORTAL DEL VERGEL | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CC PORTAL EL VERGEL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070479 | SI | CLARO FO | 11091427 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [34 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - TERCERO | 1330 | ATM-BATALLON ESPRO NILO | Cajero | GIRARDOT | Cundinamarca | KM 2 VIA NILO PUEBLO N | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087087 | SI | ETB | 11112613 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | Realizada |  |  | Pendiente | Pendiente | [6 empty] | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 09:00 | PIM - TERCERO | NA | CENTROABASTOS<br>BUCARAMANGA | Oficina | Girón | Santander | VIA ALT PALENQUE - CAFE MADRID NO 44 - RTO:96 BDB NO 1 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090143 | SI | MC | 110670019 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA | Realizada | 2018-09-21 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000VA | 2 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-21 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Neiva | Oficina | Neiva | Huila | KR 5 A No. 6-44 EDIFICIO METROPOLITANO | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093032 | SI | CLARO FO | 11081071 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos cc PIM ok | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 825 | ATM-LA 14 LLANOGDE | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CL31 KR 5 ESQ.L- | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092802 | SI | CLARO FO | 11092711 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 343 | ATM-CCIAL CAMPANARIO | Cajero | POPAYÁN | Cauca | C.C.CAMPANARIO | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069039 | SI | CLARO FO | 11085567 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold,planta realiza proyeccion hasta ingresodel cajero | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AVENIDA PANAMERICANA | Oficina | Popayán | Cauca | Carrera 9 # 15N - 18 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088182 | SI | CLARO FO | 11077561 | NO | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT | 269430 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | AB-sale desde caja OB adosada a paral de rack, recorre 3 mts en FO limpia por para la llegar a cielo falso donde recorre 16 mts en tuberia pvc1"a legar a fachada donde se perfora a salir a costado de fachada donde se instala fijacion a muro y recorre 3 mts en FO limpia hasta poste de MT​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000kva | 0 | 10 | 10 | Trifásico | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1375 | ATM-CCIAL NOGAL PLAZA | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | CLL 15 NO 37F-40 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090359 | SI | CLARO FO | 11109568 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1580 | ATM-HALL VIVA VILLAVICENCIO I | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | Calle 7 No. 45-185 L 105/106 C / CCial Viva Villavicencio | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085534 | SI | CLARO FO | 11113640 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 916 | ATM-BATALLON MAGDALENA | Cajero | PITALITO | Huila | BATALLON MAGDALENA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068934 | SI | CLARO FO | 11087865 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1291 | ATM-GRAN PLAZA SAN ANTONIO | Cajero | PITALITO | Huila | CRA 15 NO 19A-01 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11085773 | SI | CLARO FO | 11106273 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [34 empty] | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - TERCERO | 1346 | ATM-CCIAL MORICHAL PLAZA | Cajero | YOPAL | Casanare | KM 1 NO 16-25 MONTERRE | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089012 | SI | MC | 11108428 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se presenta a sitio personal de dibold Pendiente resultado terceros | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SERVIS (PPAL Y BKP) | Terceros BBVA | Bogota | Bogota | Cra. 23 # 27-34 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11093083 | SI | FO CLARO | 11109118 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | PEXT Dirección errada | No Efectiva PEXT | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto | PEXT Dirección errada | [8 empty] | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 90 MIN | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-21 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Paipa | Oficina | Paipa | Boyacá | Calle 25 No. 19-62/64 | NA | Agencia | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063939 | SI | CLARO FO | 11081003 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-21 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | No se cuenta con disponibilidad de PIM | [31 empty] | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 840 | El Lago | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CARRERA 15 77-66 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11090226 | SI | CLARO FO | 11118310 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | Realizada | 1682878 |  | Adjunto | Pendiente | [7 empty] | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NA | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1117 | ATM-CARULLA ALHAMBRA (2546) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 114 33-20 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11067976 | SI | CLARO FO | 11086236 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento | Pendiente | Pendiente | No hay acompañamiento por parte del Personal de Mantenimiento | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | [6 empty] | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 HORAS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1154 | ATM-EXITO COLINA (2088) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV BOYACA CR 72 146B-2 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068939 | SI | CLARO FO | 11087925 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 08:00 | Realizada | 909889 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Efectiva por PEXT el 24/09/2018 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 780 | ATM-CARULLA EXPRESS MANGA (2533) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | AV MIRAMAR 24 A- 117 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093109 | SI | CLARO FO | 11092566 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | SE REQUIERE REPROGRAMAR PEXT POR PERMISOS EN EL CC | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - TERCERO | 1499 | ATM-BATALLON GUASIMALES | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Avenida el Portico Barrio San Rafael- Cucuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093214 | SI | MC | 11111615 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CLIENTE CANCELA LA ACTIVIDAD, NO HAY ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 1103 | ATM-APUESTAS 8A | Cajero | ARMENIA | Quindio | CRA 14 21-26 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11067448 | SI | CLARO FO | 11085586 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 1127 | ATM-EXITO ARMENIA CRISTAL (2060) | Cajero | ARMENIA | Quindio | CLL 10 13-03 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068305 | SI | CLARO FO | 11086598 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 09:00 | Realizada | 538153 |  | Adjunto | Adjunto |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 966 | ATM-CCIAL CIUDAD VICTORIA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | CR11 BIS 17-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078934 | SI | CLARO FO | 11091280 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1048 | ATM-EXITO PARQUE ARBOLEDA (2062) | Cajero | PEREIRA | Risaralda | AV CIRCU 5-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11080227 | SI | CLARO FO | 11092153 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | PEXT PERDIDA PERSMISOS CC ANTES DE LAS 8 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 1660 | ATM FISCALIA PEREIRA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | Avenida 30 de Agosto No. 32 B-59- | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088289 | SI | CLARO FO | 11096407 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PE PERMISOS FISCALIA PARA RECORRIDO (6)3111435 O 36 EXT 1104 PARA PEDIR PERMISOS | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 10:00 | PIM - TERCERO | 1202 | ATM-CERETE | Cajero | CERETÉ | Cordoba | CERETE Cr 3 # 31 -06 junto al hotel Sinu | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070428 | SI | MC | 11090372 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 10:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Personal de Dibold cancela actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 495 | ATM-FISCALIA IBAGUÉ | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CLL 11 3A - 08 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088621 | SI | CLARO FO | 11089044 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO HACE PRESENCIA PERSONAL DE DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 689 | ATM-ENERTOLIMA I | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CALLE 39 A N 5 15 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092938 | SI | CLARO FO | 11092099 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 360 | ATM-JUMBO PALMIRA | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CARREFOUR PALMIRA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070463 | SI | CLARO FO | 11085805 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso por parte del el cc | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 mints | 2 | 2 | 3 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 660 | ATM-BATALLON SERVIEZ | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | BATALLON SERVIEZ | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092774 | SI | CLARO FO | 11091822 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CLIENTE CANCELA LA ACTIVIDAD, NO HAY ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 1597 | ATM-CC. UNICENTRO VILLAVICENCIO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | avenida 40 #.26c-10 Barrio Maizaro.-Segundo Piso Centro Comercial Unicentro Villavicencio -Frente al Exito. | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085966 | SI | CLARO FO | 11113893 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 16:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CLIENTE CANCELA LA ACTIVIDAD, NO HAY ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1216 | ATM-PORTOBELO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 93 D # 11A - 84 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11071037 | SI | CLARO FO | 11091469 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 11:00 | Realizada | 112440 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Se reporta Direccion ERRADA&nbsp; Dirección Centro de Diseño Portobelo Calle 93 D # 11A -84 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-24 09:00 | PIM - PROYECTISTA | 1421 | ATM-OUTLET MONTEVIDEO PLAZA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 19 NO 69-86 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093189 | SI | CLARO FO | 11110661 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | Pendiente | Pendiente | PEXT no reporta inconvenientes con ingreso y se retira | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | [6 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1098 | ATM-CCIAL PUERTO PRINCIPE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 10 20-35 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11066925 | SI | CLARO FO | 11092936 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 17:00 | PIM - PROYECTISTA | 1621 | ATM-UNIVERSIDAD JAVERIANA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 40 N 6 -23 Edificio Gabriel Giraldo / Bta | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11087180 | SI | CLARO FO | 11114618 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | Inconvenientes ingreso PEXT se retira de sitio | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1475 | ATM-EXITO CALLE 80 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 59A No. 79 - 30-Bogota | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093280 | SI | CLARO FO | 11114887 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 08:00 | Realizada | 1233563 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Efectiva por PEXT el 24/09/2018 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Carrera 13 | Oficina | ARMENIA | Quindio | Carrera 13 No. 16-53/55 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093113 | SI | CLARO FO | 11062713 | NO | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | Se escala resultado de planta externa al grupo de UM BBVA ya que no se tiene respuesta al momento del seguimiento ni hay documentacion en CRM | Realizada | 2018-09-24 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | PIM EFECTIVO - TERCERO CONECTADO NO REQUIERE EOC | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | [14 empty] | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1618 | ATM-CCIAL AMERICANO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlantico | Carrera 38 # 74-61 Local 168 CCial Americano / Bquila | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091827 | SI | CLARO FO | 11114560 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA sin novedad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 16:00 | PIM - PROYECTISTA | 1623 | ATM-BATALLON PARAISO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | ​Cra 68 # 79 Barranquilla | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092963 | SI | CLARO FO | 11114646 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 16:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin acompañamiento por parte del cliente | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1255 | ATM-HOME CENTER BARRANQUILLA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CR46 ENTRE CALL48 Y 50 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071547 | SI | CLARO FO | 11092006 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO HAY ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE MANTENIEMIENTO DEL CC A PEXT, ESE ACOMPAÑAMIENTO SEDE SOLICITAR LOS DIAS JUEVES | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1463 | ATM-SAO MIRAMAR | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 43 NO 99-50 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093205 | SI | CLARO FO | 11107104 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO SE TIENEN PERMISOS DE INGRESO AL CC --- NO HAY ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 1468 | ATM-UNIV AUTONOMA DEL CARIBE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | Calle 90 N 46- 102 Piso 1 Bloque E | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093237 | SI | CLARO FO | 11107621 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE CANCELA AGENDAMIENTO EN EL MG ACTIVIDAD NO CONFIRMADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1495 | ATM-INPEC BELLO | Cajero | BELLO | Antioquia | Estación Penitenciario Medellín - Diagonal 44 No 39-145 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093179 | SI | CLARO FO | 11111317 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - TERCERO | 1137 | ATM-RANCHERITO COPACABANA | Cajero | BELLO | Antioquia | Autopista Norte Kilomtero 14, Vereda ELl NoraL (Via A Girardota), Bello, Antioquia | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068874 | SI | MC | 11087020 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 10:00 | PIM - PROYECTISTA | 1476 | ATM-CCIAL LA QUINTA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Carrera 36 No. 49-45 Primer Piso Centro Cial la Quinta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093286 | SI | CLARO FO | 11114922 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 10:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 1000 VA | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1488 | ATM-UNIV COOP BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Calle 30 A n 33 - 51 Quinta Dani Edif princpal Primer Piso | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093336 | SI | CLARO FO | 11110763 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM | 883350 | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | Adjunto | Pendiente | Planta externa no se desplaza porque cancelaron los cupos en el modulo. Pim no se desplaza por disponibilidad de recurso | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bolarquí | Oficina | Bucaramanga | Santander | Calle 29 # 54 - 78 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088791 | SI | CLARO FO | 11065640 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | PIM VISITA EXITOSA EL 05/09/2018 | Realizada | 2018-08-29 14:00 | 75159 | Visita 1 - Claro Realizada |  | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | S​E VALIDA HABILITACION DE HILOS PARA ​LA OT SECUNDARIA​​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 15 | 0 | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1135 | ATM-TERMINAL DE TRANSPORTES DE CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 30 N 2 AN-29 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068533 | SI | CLARO FO | 11087025 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1181 | ATM-CENTRO COMERCIAL BUGA PLAZA | Cajero | BUGALAGRANDE | Valle del Cauca | Cl. 4 #23-86, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070051 | SI | CLARO FO | 11089196 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1441 | ATM-MALL CENTER DAPA | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 28 NO 10-150 ARHON | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093238 | SI | CLARO FO | 11111171 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 20 mints | 1.5 | 1.5 | 3 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 2 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Unico Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 53 No 3-30 Local BC-4 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092859 | SI | CLARO FO | 11091690 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada | 582415 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-06 | 1058000 | Visita 1 - Claro Realizada | Ya se habia realizado 06 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 MIN | 2 | 2 | 30 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1134 | ATM-CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA CHIA | Cajero | CHÍA | Cundinamarca | CLL11 NO.10-41 LC102A | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11068471 | SI | CLARO FO | 11086927 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No hay acompañamiento por parte del Personal de Mantenimiento | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-21 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1223 | ATM-CENTRO COMERCIAL LAS PALMAS | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | C.COMERCIAL LAS PALMAS | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071078 | SI | CLARO FO | 11091611 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-21 14:00 | Realizada | 0 |  | Adjunto | Pendiente |  |  |  | 0 |  |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO HAY OBSERVACIONES EN LOS PLANOS | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1419 | ATM-ZAZUE PLAZA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | CRA 7 NO 116A-94 KM 14 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093169 | SI | CLARO FO | 11110550 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Terminal del Sur | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 8B No. 65 -261 CENTRO EMPRESARIAL PUERTO SECO | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078879 | SI | CLARO FO | 11028605 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | No Efectiva PEXT | 0 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Adjunto | Pendiente | SIN PERMISOS CLIENTE CON EL GERENTE | Sin Cupo_PEXT | 2018-09-24 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado | SEGUN VALIDACION NO SE PROGRAMO BK | Adjunto | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30min | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PLAZA LOPERENA | Oficina | Valledupar | Cesar | CL 15 No. 14-33 LOCAL 101 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089177 | SI | CLARO FO | 11075779 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada | 343182 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EXITOSA, PIM OK | Realizada | 2018-08-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | SITE SURVEY EXITOSO | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | ​No aplica | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 2 | 2 | 6 | Bifásico | 220 V | 0 | 0 | 2 | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1304 | ATM-NOVALITO | Cajero | VALLEDUPAR | Cesar | CALLE 11 NO 8-79 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086343 | SI | CLARO FO | 11112422 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CANCELADO EN DESPLAZAMIENTO POR PARTE DE TRANSPORTADORA DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1356 | ATM-CCIAL MAYALES | Cajero | VALLEDUPAR | Cesar | AV SALGUERO CLL 30 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089869 | SI | CLARO FO | 11108489 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC efectiva, pim ok | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | PIM - TERCERO | 1256 | ATM-ARACATACA | Cajero | ARACATACA | Magdalena | CRA 5 N 7-50 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071856 | SI | UFINET | 11092032 | SI | SATELITAL | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | Actividad no programada por el tercero | No Efectiva Tercero | 2018-09-24 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | Actividad no programada por el tercero | [26 empty] | Elemento
2018-09-24 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | 1278 | ATM-BATALLON CLARA ELISA NARVAEZ | Cajero | APARTADÓ | Antioquia | KM 1 VIA AL MAR CAREPA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11072105 | SI | UFINET | 11092334 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 314 | ATM-HOME CENTER PEREIRA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | HOMECENTER PEREIRA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068895 | SI | CLARO FO | 11092742 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | PEXT NO PROGRAMADO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 15:00 | PIM - TERCERO | 160 | ATM ALBANIA | Cajero | CERREJON - GUAJIRA | Guajira | CRA 6 NO 10-61 (ADMINSITRATIVO 2)in house OFICINA CERREJON | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088896 | SI | LAZUS | 11097042 | SI | SATELITAL | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 15:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 3 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | Sin permisos de ingreso | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 3 - Cliente Incumplimiento Tercero | Sin permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-24 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 433 | ATM-HOME CENTER IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CR 5 83 - 100 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070934 | SI | CLARO FO | 11086058 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 08:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | AL PIM SE LE PRESENTA UNA CALAMIDAD FAMILIAR | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 14:00 | TERCERO | 479 | ATM-BASE COVEÑAS | Cajero | LORICA | Córdoba | BASE NAVAL KM2 COVE#AS | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088509 | SI | UFINET | 11088985 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-24 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Chapinero Alto | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 7 No 51A - 16 | NA | NA | NA | ZTE |  |  |  | 11100414 | SI | CLARO FO | 11028527 | SI | CLARO BA | [9 empty] | 2018-09-24 17:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente Requiere Acompañamiento Condensa - Paso Subestacion |  |  | Se debe reprogramar visita con acompañamiento de codensa para validar ingreso por subestación eléctrica, contacto, rencio alma subgerente del banco | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-24 17:00 |  | Visita 1 - Cliente Requiere Acompañamiento Condensa - Paso Subestacion | Se debe reprogramar visita con acompañamiento de codensa para validar ingreso por subestación eléctrica, contacto, rencio alma subgerente del banco | [26 empty] | Elemento
2018-09-24 09:00 | PIM - TERCERO | 1646 | ATM-CCIAL NUESTRO URABA | Cajero | APARTADO | Antioquia | CARRERA 99 No. 84-18 KILOMETRO 1 VIA Apartado- Carepa | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088145 | SI | UFINET | 11105440 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1692 | ATM MERCACENTRO IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | carrera 5 No 96-256 Barrio El Jardin Quinta Avenida-Ibague | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088937 | SI | CLARO FO | 11097245 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 08:00 | Realizada | [36 empty] | Elemento
2018-09-20 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1164 | PIM - PROYECTISTA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 44 NO 52-165 PISO1 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11069038 | SI | CLARO FO | 11088565 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | PLANTA INDICA QUE NUNCA FUE PROGRAMADA LA VOC DEL BK | [31 empty] | Elemento
2018-09-25 07:00 | PROYECTISTA | 800 | ATM-PALMETTO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 9 NO 49-50 PISO 1 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093033 | SI | CLARO FO | 11092640 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 07:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Personal de mantenimiento del cc no tiene conocimiento de actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 1245 | ATM-CLUB CAMPESTRE CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 5. CRA.100 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071405 | SI | CLARO FO | 11091849 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Personal de mantenimiento del cc no tiene conocimiento de actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 1047 | ATM-EXITO PEREIRA CUBA (2174) | Cajero | PEREIRA | Risaralda | EXITO CUBA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11080153 | SI | CLARO FO | 11093001 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | PERDIDA PERMISOS EXITO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Aeropuerto Connecta 26 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Avenida Calle 26 No. 92-32 Local No. 6 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092058 | SI | CLARO FO | 11093216 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | Se debe reprogramar con grupo y llevar una escalera tijera para revisar tubería que va sobre el banco Av villas y llega al BBVA | No Efectiva PEXT | 2018-09-25 08:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Se debe reprogramar con grupo y llevar una escalera tijera para revisar tubería que va sobre el banco Av villas y llega al BBVA |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 312 | ATM-MALL DE LA FRONTERA SUPER.EURO | Cajero | ENVIGADO | Antioquia | CLL 43A 21 SUR - 06 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068811 | SI | CLARO FO | 11092692 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VOC CON GRUPO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 33 | ATM-CC. HACIENDA SANTA BARBARA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 7 116-80 ZONA A-1 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086694 | SI | CLARO FO | 11091830 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se permite ejecución de la actividad por parte de Admo, la señora amparo castilla comunica que se deben seguir una serie de protocolos para que nos permitan realizar actividades | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 1068 | ATM-CENTRO COMERCIAL EL PRADO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 53 46-192 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089057 | SI | CLARO FO | 11092730 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PROYECTISTA | 1293 | ATM-GRAN PLAZA DE SOL | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 32 NO 30-15 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085984 | SI | CLARO FO | 11118102 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO HAY PERMISOS CENTRO COMERCIAL | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Victoria Plaza | Oficina | Pereira | Risaralda | KR 11 B CL 17 20 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093048 | SI | CLARO FO | 11028948 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 08:00 | No Efectiva PEXT | 391990 | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT | Adjunto | Pendiente | PERDIDA EL ALIADO NO FUE | No Efectiva PEXT | 2018-09-25 08:00 | 49176 | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT | PERDIDA EL ALIADO NO FUE | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 H | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-25 09:00 | PROYECTISTA | 1513 | ATM-EDS CHEVRON ACACIAS | Cajero | ACACÍAS | Meta | Avenida Carrera 23 No.15-34 Acacias. | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093249 | SI | CLARO FO | 11112147 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE CANCEL ACTIVIDAD POR PARTE DEL CLIENTE // NO HAY ACOMPAÑAMIENTO DE DIEBOLD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 1174 | ATM-EXITO LA FLORA (2054) | Cajero | CALI | Valle del Cauca | AV 3F NORTE N 52-46 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069161 | SI | CLARO FO | 11089004 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Diverplaza | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Transversal 96 No. 70A-89 Local 107 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099842 | SI | CLARO FO | 11030634 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT | 164492 | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento | Adjunto | Pendiente | No hay personal de mantenimiento disponible el correo se debe envía con un día de anticipación la visita debe de programar 11:00am para tener al acompañamiento de mantenimiento atendió: Diana ENVIAR CORRE A autorizaciones@diverplaza.com.co | No Efectiva PEXT | 2018-09-25 11:00 |  | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento | No hay personal de mantenimiento disponible el correo se debe envía con un día de anticipación la visita debe de programar 11:00am para tener al acompañamiento de mantenimiento atendió: Diana ENVIAR CORRE A autorizaciones@diverplaza.com.co | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 117 | ATM-INPEC | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 34 CON CALLE 26 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086942 | SI | CLARO FO | 11092021 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada | 371453 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 1211 | ATM-ARJONA | Cajero | ARJONA | Bolivar | DIAG. 32 NO. 30-966 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11070711 | SI | CLARO FO | 11091008 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | voc fallida sin permiso ara realizar labor por parte megatienda | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Empresarial Calle 127 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CALLE 123 CARRERA 15 LOCAL 1-136 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100040 | SI | CLARO FO | 11027318 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se realizar Act. Debido a no hay permisos se reporta contactos son de otra sede | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-25 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No se realizar Act.&nbsp; Debido a no hay permisos&nbsp; se reporta contactos son de otra sede | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Chapinero | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 13 No. 63 - 39 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100567 | SI | CLARO FO | 11028572 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay permisos de ingreso | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-25 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No hay permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 1350 | ATM-CCIAL LOS ANGELES MALL | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 43 NO 35-38 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089324 | SI | CLARO FO | 11108466 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 1468 | ATM-UNIV AUTONOMA DEL CARIBE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | Calle 90 N 46- 102 Piso 1 Bloque E | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093237 | SI | CLARO FO | 11107621 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE CANCELA AGENDAMIENTO EN EL MG ACTIVIDAD NO CONFIRMADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Calle 30 | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | CL 30 KR 1 - 11 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091243 | SI | CLARO FO | 11070203 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | NA | EXITOSA | Realizada | 2018-08-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 28 de agosto | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 220 V | 0 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Sincelejo | Oficina | Sincelejo | Sucre | Carrera 25 No. 25-199 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11090762 | SI | CLARO FO | 11069423 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-17 | Realizada | 398148 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 KVA | 10 | 10 | 12 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Provenza | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR 27 CL 105 34 LCA:22 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089509 | SI | CLARO FO | 11028790 | NO | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO HUBO PÉRMISOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-25 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | NO HUBO PÉRMISOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | NA | PACIFIC CENTER | Oficina | Buenaventura | Valle del Cauca | CLL 7 No. 3-06 EDIFICIO TRADE CENTER LOCAL 105 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092712 | SI | CLARO FO | 11090313 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 25/09/2018 14:00 | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 30/08/2018 0:00 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 8 | 8 | 5 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 10 | Elemento
2018-09-25 11:00 | PROYECTISTA | 826 | ATM-SUPER MARDEN | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CALLE 47 NO 33 ESQUINA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062220 | SI | CLARO FO | 11092717 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | Planta externa confirma que la actividad esta cancelada en el MG | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1205 | ATM-CCIAL PORTAL DEL VERGEL | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CC PORTAL EL VERGEL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070479 | SI | CLARO FO | 11091427 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | 25/09 PERMISOS VALIDAR CAMARAS CON CC FRANCY TAFUR 2689653 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bulevares | Oficina | Pereira | Risaralda | KR. 15 No.14-05 L 25 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093038 | SI | CLARO FO | 11028622 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada | 500663 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-25 11:00 | 71780 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-25 12:00 | PROYECTISTA | 829 | ATM-EXITO PASTO (2058) | Cajero | PASTO | Nariño | CL18 26-40 ALM LEY | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11062236 | SI | CLARO FO | 11092748 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 12:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | permisos con el exito | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | 1173 | ATM-CARULLA PANCE CALI (2594) | Cajero | CALI | Valle del Cauca | Carrera 121 con Calle 18 Nº 121-451 parcelacion pance | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069163 | SI | CLARO FO | 11088888 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Zona Franca Calle 13 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Diagonal 16 N 104 51- Local 104, CC Viva Fontibon antes Portal de la Sabana | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099763 | SI | CLARO FO | 11029441 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA SUR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 57B sur No 73a-09 -Barrio Olarte | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099283 | SI | CLARO FO | 11028336 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay permisos de ingreso | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-25 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No hay permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | OCAÑA | Oficina | Ocaña | Norte de Santander | CALLE 11 No. 13-03/11/15/19 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11099395 | SI | CLARO FO | 11093233 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc exitosa | Realizada | 2018-08-29 09:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | exitosa | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Vélez | Oficina | Vélez | Santander | Calle 9 No 3-03 | NA | Agencia | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091180 | SI | CLARO FO | 11068416 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc exitosa, site exitoso | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Fiscalía | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | DiagoNAl 22B No. 52-01 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099850 | SI | CLARO FO | 11028511 | NO | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Sin Cupo_PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  |  | Sin Cupo_PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Bosconia | Oficina | Bosconia | Cesar | Kra 22 No 17-82 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088531 | SI | CLARO FO | 11076558 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | VOC salió efectiva...se realizó la actividad en compañía del cliente quién esta de acuerdo con todo lo proyectado// NO SE TUBIERON PERMISOS DE INGRESO AL PIM | No Efectiva Tercero | 2018-09-25 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | PENDIENTE REPROGRAMAR A TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Sab Miller | Oficina | Villavicencio | Meta | CENTRO DE DISTRIBUCION DE VILLAVICENCIO RTO: LOTE NO 5 SOBRE EL ANILLO VIAL | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093307 | SI | CLARO FO | 11098881 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO EFECTIVA | Pendiente_Tercero | 2018-09-25 |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | PENDIENTE RESPUESTA DE RESULTADO DE ACTIVIDAD POR PARTE DEL TERCERO | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Calle Cien | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 15 No. 98-30 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099124 | SI | CLARO FO | 11030052 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada | 1177438 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-25 14:00 | 965618 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ELearning | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 15 No. 93-75 PISO 2 OF 210 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099988 | SI | CLARO FO | 11027078 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-25 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | NA | Avenida Las Vegas | Oficina | ENVIGADO | Antioquia | CARRERA 48 NO. 32B SUR - 30 LOCAL 101 EDIF. NOVA | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060711 | SI | CLARO FO | 11119861 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | sin permisos para realizar la actividad | No Efectiva PEXT | 2018-09-25 14:00 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | sin permisos para realizar la actividad | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | S | 8 | 8 | 30 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 8 | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | 754 | ATM-HIPODROMO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 27 NO 20A-35 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093073 | SI | CLARO FO | 11092444 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | 853 | ATM-11 DE NOVIEMBRE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 54 NO 55-149 L 5 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063106 | SI | CLARO FO | 11085821 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | la administracion del edificio no permiten la autorizacion de ingreso al lugar para realizar actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Montería | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | KR 3 A No. 31-06 PISOS 1 Y 2 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091305 | SI | CLARO FO | 11070349 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | PIM se le presenta un manteniiento en la ciudad de monteria | Realizada | 2018-08-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Visita realizada el 28 de agosto | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | REAL DE MINAS | Oficina | Bucaramanga | Santander | AV. LOS SAMANES No. 9-55 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089379 | SI | CLARO FO | 11028801 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | No se programa PIM por disponibilidad de recurso | Realizada | 2018-09-25 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Realizada | [26 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PROYECTISTA | 283 | ATM-VALLE DE ATRIZ | Cajero | PASTO | Nariño | CR 14 18A 94 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088315 | SI | CLARO FO | 11092638 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | sin permisos para realizar la actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | TERCERO | 1321 | ATM-CENTRO COMERCIAL MARDEN | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CR 1 TV 32-19 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086845 | SI | MC | 11107099 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | Incumplimeinto Tercero | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1484 | ATM-UNIV COOP SEDE IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | Calle 10 No.1-120 Edificio Cesar Perez-Ibague | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093303 | SI | CLARO FO | 11110546 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | sin permisos para realizar la actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Hipotecario Pereira | Oficina | Pereira | Risaralda | KR 7 CL 18 70 SEC:GALERIACENTRAL*LCA:101 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086092 | SI | CLARO FO | 11028661 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-25 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | [9 empty] | Elemento
2018-09-25 16:00 | PROYECTISTA | NA | Envigado | Oficina | ENVIGADO | Antioquia | KR 42 No. 36 SUR - 38 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060748 | SI | CLARO FO | 11027223 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 16:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-25 16:00 |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | no programada bk | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-25 17:00 | PROYECTISTA | 1171 | ATM-BANCAMIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Kr 9 # 66- 25 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11069100 | SI | CLARO FO | 11088709 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Seguridad indica que los trabajos se hacen desde las 7 amA 9 am Isabel autoriza retiro | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 17:00 | PROYECTISTA | 505 | ATM-PAN ATABANZA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 41 N 126B-60 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088773 | SI | CLARO FO | 11087104 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 17:00 | PROYECTISTA | 519 | ATM-VICTORIA NORTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 150 NO. 50-58 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089393 | SI | CLARO FO | 11087643 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada | 686283 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Actividad ejecutada el dia 07/09/2018 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-25 17:00 | PROYECTISTA | 753 | ATM-SIMON BOLIVAR | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CL 19 6 B- 31 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093064 | SI | CLARO FO | 11092439 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 10:00 | PROYECTISTA | NA | ATM-TEXACO LAS VEGAS NAVITRANS | Cajero | ENVIGADO | Antioquia | Carrera 48 # 30 S - 48, Envigado | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078857 | SI | CLARO FO | 11090474 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | sin permisos tramitados | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 11:00 | TERCERO | NA | Tuluá | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | KR 27 No. 26-28 | NA | NA | Comercial | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063140 | SI | CLARO FO | 11092273 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-08-28 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-25 12:00 | TERCERO | NA | Tuluá Centro | Oficina | Tuluá | Valle del Cauca | KR. 26 No.27-49 | NA | NA | Comercial | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063275 | SI | CLARO FO | 11092292 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 12:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-03 12:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 683 | ATM-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE | Cajero | Tuluá | Valle del Cauca | KR27A 9 48-144 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11092917 | SI | CLARO FO | 11091984 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Requiere VOC con grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 1.5 | 1.5 | 2 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 965 | ATM-CC. LA HERRADURA | Cajero | Tuluá | Valle del Cauca | CALLE 19 28-76 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11078912 | SI | CLARO FO | 11090731 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Realizada | Realizada | 2018-09-20 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Realizada | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 1.5 | 1.5 | 3 | Monofásico | 110 V | 1 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-09-19 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Riohacha Centro | Oficina | Rioacha | Guajira | CL 2 A No.7-54 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11092989 | SI | CLARO FO | 11079863 | SI | TELEFONICA | 11079863 | SI | CLARO FO | 11110642 | SI | CLARO FO | NO | No Aplica |  | 2018-09-19 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Realizada | Realizada | 2018-09-19 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Realizada | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 11 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1378 | ATM-CLINCIA MEDILASER | Cajero | Tunja | Boyacá | CRA 2ESTE NO 67B-90 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | 2 | 1 | 11091204 | SI | CLARO FO | 11109825 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-20 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos de ingreso a CC | Realizada | 2018-09-20 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Realizada | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 kva | 0 | 0 | 0 | Bifásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-26 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 110 KR 53 1670 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091183 | SI | CLARO FO | 11027932 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | Realizado | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc realizada | Realizada | 2018-09-26 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 07:30 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAT Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 60 No.1N-110 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087618 | SI | CLARO FO | 11092028 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-26 | 2018-09-26 07:30 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso | No Efectiva Tercero | 2018-09-26 07:30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Itaguí | Oficina | Itagui | Antioquia | Kra 50 A No 38-39 - Itagüí | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11063113 | SI | CLARO FO | 11027449 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 07:30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | CURSO REALIZADO | Realizada | 2018-09-26 07:30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 2 | 4 | 18 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 2 | Elemento
2018-09-26 07:30 | PROYECTISTA | NA | BAVARIA MONTERIA | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | Bavaria Vía Monteria - Planetarica Km 2 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091076 | SI | CLARO FO | 11068923 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 | 2018-09-26 07:30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-26 07:30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | CL 110 KR 53 1670 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091183 | SI | CLARO FO | 11027932 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-26 | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc realizada | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAT Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 60 No.1N-110 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087618 | SI | CLARO FO | 11092028 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-26 | 2018-09-26 07:30 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso | No Efectiva Tercero | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Itaguí | Oficina | Itagui | Antioquia | Kra 50 A No 38-39 - Itagüí | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11063113 | SI | CLARO FO | 11027449 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PERSONAL DE PEXT SIN PERMISOS | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | PERSONAL DE PEXT SIN PERMISOS | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MIN | 2 | 4 | 18 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 2 | Elemento
2018-09-26 18:00 | PROYECTISTA | NA | BAVARIA MONTERIA | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | Bavaria Vía Monteria - Planetarica Km 2 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091076 | SI | CLARO FO | 11068923 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-18 | 2018-09-26 18:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-26 18:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 07:00 | PROYECTISTA | 369 | ATM-CC SUSHIMAN | Cajero | RIOHACHA | Guajira | C.C.SUCHIMA | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070615 | SI | CLARO FO | 11085889 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 07:30 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PROYECTISTA | 1095 | ATM-RAMA JUDICIAL PALOQUEMAO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CR 29 NO 18-45 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11066406 | SI | CLARO FO | 11092894 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Se requiere reprogramar con grupo para validación de ruta puesto que el personal de mmto no la conoce | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PROYECTISTA | 1462 | ATM-GRUPO APONTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 129 No.22-79-Fontibon | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093197 | SI | CLARO FO | 11106804 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 08:00 | Realizada | 3423575 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PROYECTISTA | 512 | ATM-GRANADA HILL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTOP NORTE NO 144-48 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088924 | SI | CLARO FO | 11087254 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de Admon | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 1064 | ATM-ESTACION RUMBOS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTO NORTE KM21 ORIENT | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088993 | SI | CLARO FO | 11092709 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 08:00 | Realizada | 1881670 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PROYECTISTA | NA | La Triada | Oficina | Bucaramanga | Santander | CALLE 34 Nº 19-46 OFICINA 109 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088760 | SI | CLARO FO | 11028774 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC realizada | Realizada | 2018-09-26 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC realizada | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SAN DIEGO | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 34 KR 43 66 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078602 | SI | CLARO FO | 11028512 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 08:00 | Realizada | 56892 |  | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 08:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-03 |  | S​E COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | NO | SI | 0 | 9 | 11 | 16 | Monofásico | 110 V | 8 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-26 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Fiscalía Medellín | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 64C No. 67-300 | NA | Extensión Oficina | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079234 | SI | CLARO FO | 11028632 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 08:00 | Sin Cupo_PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  | SEGUN VALIDACION NO ESTA PROGRAMADA PLANTA | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 08:00 |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT | SEGUN VALIDACION NO ESTA PROGRAMADA PLANTA | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 3 | 3 | 10 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-26 09:00 | PROYECTISTA | NA | Riohacha Centro | Oficina | RIOHACHA | Guajira | CL 2 A No.7-54 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092989 | SI | CLARO FO | 11079863 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | No se asiste planta ala actividad | No Efectiva Tercero | 2018-09-26 09:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 11 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Oeste | Oficina | CALI | Valle del Cauca | Calle 7 Oeste No 1A-59 Local 3 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089183 | SI | CLARO FO | 11091912 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | NO se toman cupos en el MG | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1.5 | 1.5 | 7 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-26 10:00 | PROYECTISTA | 1096 | ATM-RAMA JUDICIAL EDIFICIO LOS TRIBUNALES | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AVENIDA ESPERANZA 53-28 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11066948 | SI | CLARO FO | 11092930 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 10:00 | Realizada | 1928548 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 1271 | ATM-EL PORVENIR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CL 54F SUR N 94-18 L 2 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11071943 | SI | CLARO FO | 11092194 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 1429 | ATM-CENTRO COMERCIAL EL GRAN SAN | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 10 NO 9-37 PISO 3 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093230 | SI | CLARO FO | 11111009 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 1100 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO SAN FRANCISCO CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 10 5-77 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11067166 | SI | CLARO FO | 11085370 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 962 | ATM-TEXACO LAS VEGAS NAVITRANS | Cajero | ENVIGADO | Antioquia | Carrera 48 # 30 S - 48, Envigado | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078857 | SI | CLARO FO | 11090474 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 1424 | ATM-PLAZA SANTANDER IPIALES | Cajero | IPIALES | Nariño | Cra 5 N 19-02 Parque ´principal | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093202 | SI | CLARO FO | 11110785 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | es necesario acompanamiento de personal de BBVApara realizar revision de ruta de acceso para ingreso de cableado | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Paralelo 108 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 45 CL 108 46 LCA:12Y13 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099680 | SI | CLARO FO | 11028046 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada | 1492904 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 3 HORAS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENTRO CHIA | Oficina | CHÍA | Cundinamarca | AVENIDA PRADILLA 900 ESTE CENTRO COMERCIAL LOCAL 1132 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088543 | SI | CLARO FO | 11028766 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - TERCERO | NA | POPAYAN | Oficina | POPAYÁN | Cauca | CRA 7 No. 5-36 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088220 | SI | UNE | 11077224 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Cliente no cuenta con sisitema en red para varificar permisos de ingreo.Pendiente resultado terceros | No Efectiva Tercero | 2018-09-25 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Cliente no cuenta con sisitema en red para varificar permisos de ingreo.Pendiente resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Edificio El Poblado | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | KR 43 A No. 1 Sur - 31 Piso 7 | NA | Edificio Singular | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079218 | SI | CLARO FO | 11093042 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada | 144323 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA EL 26/09/2018 | Realizada | 2018-09-26 11:00 | 262405 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA EL 26/09/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3.30 | 37 | 23 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 2 | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM | NA | Olaya Herrera | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 46 No. 58-08 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090670 | SI | CLARO FO | 11028956 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-13 | Realizada | 1013548 |  | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-13 | 743374 |  | VOC Efectiva | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-03 |  | ​SE COMPARTE RUTA PRINCIPAL Y SECUNDARIO​ | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | 30 MIN | 0 | 0 | 9 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PALMA REAL | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CALLE 12 No. 18-122 LOCAL 13 al 16 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093148 | SI | CLARO FO | 11098239 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Se reprograma actividad ya q no se encontraba el personal de mantenimiento para realizar recorrido | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Visita de terceros realizada el 30 de agosto | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | LA ESPERANZA | Oficina | Villavicencio | Meta | AV. 40 No. 35A-40 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093254 | SI | CLARO FO | 11098821 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 523 | ATM-CCIAL VENTURA PLAZA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CL11 AV SANTANDER L339 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089561 | SI | CLARO FO | 11087695 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | SE DEBE TRAMITAR PERMISOS CON EL CENTRO COMERCIAL CON 24 HORAS DE ANTELACION, | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | 1205 | ATM-CCIAL PORTAL DEL VERGEL | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CC PORTAL EL VERGEL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070479 | SI | CLARO FO | 11091427 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA | NA | AVENIDA PANAMERICANA | Oficina | POPAYÁN | Cauca | Carrera 9 # 15N - 18 | NA | Comercial |  | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088182 | SI | CLARO FO | 11077561 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | Realizada | 269430 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 28/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | AB-sale desde caja OB adosada a paral de rack, recorre 3 mts en FO limpia por para la llegar a cielo falso donde recorre 16 mts en tuberia pvc1"a legar a fachada donde se perfora a salir a costado de fachada donde se instala fijacion a muro y recorre 3 mts en FO limpia hasta poste de MT​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000kva | 0 | 10 | 10 | Trifásico | 220 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 1237 | ATM-SUPERINTER GUADALUPE | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 56 NO 13C-103 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071349 | SI | CLARO FO | 11091917 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO se cuentan con permisos en la sede para ejecutar la actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Calle del Comercio | Oficina | Sincelejo | Sucre | KR. 18 No.22-57 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091097 | SI | CLARO FO | 11069943 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada | 1161889 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 30/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 7 | Monofásico |  | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 298 | ATM-CLINICA MEDILASER | Cajero | NEIVA | Huila | CARRERA 7 N. 11-65 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063719 | SI | CLARO FO | 11092682 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO se cuenta con permisos de ingreso por parte del cliente | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 65 N CL 11 83 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099349 | SI | CLARO FO | 11028424 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos para el ingreso los correos se deben enviar con 2 días de anterioridad para ser aprobado ingreso por parte del fondo nacional del ahorro | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos para el ingreso los correos se deben enviar con 2 días de anterioridad para ser aprobado ingreso por parte del fondo nacional del ahorro | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PETROBRAS PUENTE ARANDA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 50 CL 19 42 PN:ARANDA | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099911 | SI | CLARO FO | 11028616 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Requieren curso y parafiscales impresos. cursos martes y viernes 7 a.m. | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Requieren curso y parafiscales impresos. cursos martes y viernes 7 a.m. | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Policía Nacional | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 59 No. 26-21 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099969 | SI | CLARO FO | 11028658 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | Pendiente | Pendiente | Sin acompañamiento personal de mantenimiento se debe enviar correo con un día de anterioridad para programar mantenimiento. | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | Sin acompañamiento personal de mantenimiento se debe enviar correo con un día de anterioridad para programar mantenimiento. |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | Oficina | Cajicá | Cundinamarca | Kilometro 2 Vía Cajicá-Zipaquira | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062576 | SI | LAZUS | 11071840 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 2 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Curumaní | Oficina | Curumaní | Cesar | Cl 6 No 16-03 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088670 | SI | CLARO FO | 11083164 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CLUB CAMPESTRE | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 16 A SUR No 34-950 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079325 | SI | CLARO FO | 11028335 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | TECNICO LLEGA AL SITIO PERO NO HABIA PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGUIR LA RUTA. LLAMAR ANTES DE IR A LA PERSONA MEIL CALVO AL NUMERO 3017836492 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | TECNICO LLEGA AL SITIO PERO NO HABIA PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGUIR LA RUTA. LLAMAR ANTES DE IR A LA PERSONA MEIL CALVO AL NUMERO 3017836492 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Yopal | Oficina | YOPAL | Casanare | Yopal Km 5 Vía Morichal Parque Industrial Piecos | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088161 | SI | ETB | 11077519 | SI | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | Pendiente |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero |  |  | EN VALIDACION CRONOGRAMA ALIADO POR PARTE DEL TERCERO | Pendiente_Tercero |  |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | EN VALIDACION CRONOGRAMA ALIADO | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | YOPAL GOBERNACION | Oficina | YOPAL | Casanare | Calle 8 # Carrera 20 Esquina | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088115 | SI | CLARO FO | 11085869 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Punto inició carrera 20 número 7-68 se trae por tubería subterránea hasta la carrera 20 con octava 06 esquina la gobernación llega Por tubería subterránea hasta el sótano allí llegamos a una caja de techo se sigue recorrido por bandeja por bandeja primer | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AGE GROUP YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | KR 35 CL 14 40 ZNA:INDUSTRIALCOMUNA1 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075144 | SI | CLARO FO | 11028093 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Visita con grupo | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CONTADOR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 19 CL 138 30 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099699 | SI | CLARO FO | 11028954 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada | 2037327 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 14:00 | 1639757 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Santa Marta | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CL 15 No. 1 C - 84 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093158 | SI | CLARO FO | 11098256 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Teleport | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 114 KR 9 01 LCA:124 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099910 | SI | CLARO FO | 11029887 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | Pendiente | Pendiente | No solicitaron permisos con el edificio, subgerente escala en sitio el trámite pero le dicen en la Admon que les deben enviar con un día para programar mantenimiento. | No Efectiva PEXT | 2018-09-26 14:00 | 65310 | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | No solicitaron permisos con el edificio, subgerente escala en sitio el trámite pero le dicen en la Admon que les deben enviar con un día para programar mantenimiento. | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | NA | Chía | Oficina | CHÍA | Cundinamarca | CL 12 No.10-26 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062683 | SI | CLARO FO | 11075182 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada | 283861 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 1378 | ATM-CLINCIA MEDILASER | Cajero | TUNJA | Boyacá | CRA 2ESTE NO 67B-90 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091204 | SI | CLARO FO | 11109825 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 kva | 0 | 0 | 0 | Bifásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Smart Office | Oficina | Barranquilla | Atlantico | KR 51 B CL 80 79 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091058 | SI | CLARO FO | 11027502 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BUCARAMANGA | Telefonia 018000 | Bucaramanga | Santander | CL 35 No. 18-02 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087479 | SI | CLARO FO | 11028720 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC sin inconvenientes. | Realizada | 2018-09-26 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC sin inconvenientes | [26 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 603 | ATM-CENTRO ANGORA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CTRO ANGORA 10 N 29-13 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091436 | SI | CLARO FO | 11090487 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC sin inconvenientes | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 1484 | ATM-UNIV COOP SEDE IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | Calle 10 No.1-120 Edificio Cesar Perez-Ibague | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093303 | SI | CLARO FO | 11110546 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO HAY PERMISOS DE ADMINITRACION | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA | 1270 | ATM-HOTEL SAN MARTIN | Cajero | POPAYÁN | Cauca | CRA 9 NO.18N-40 | NA | NA |  | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071911 | SI | CLARO FO | 11092144 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | RIO MOLINO (POPAYAN) | Oficina | POPAYÁN | Cauca | Cra.8 No. 2-03 | NA | Comercial |  | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088244 | SI | UNE | 11077087 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Pendiente resultado terceros.PIM no tiene permisos de ingreso | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Manizales Centro | Oficina | Manizales | Caldas | KR. 22 No.21-05 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086400 | SI | CLARO FO | 11078792 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | PEXT CONFIRMA PERDIDA POR PERMISOS - SEGUN VALIDACION CON PIM; EL PROYECTITA EN SITIO INDICA QUE DEBE IR CON GRUPO PARA VALIDAR DUCTERIA | No Efectiva PEXT |  | 0 | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  | Adjunto | Pendiente | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45MIN | NA | 2 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 0 | Elemento
2018-09-26 16:00 | PROYECTISTA | 1371 | ATM-PLAZA BOLIVAR | Cajero | TUNJA | Boyacá | CRA 9 NO 19-92 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089988 | SI | CLARO FO | 11109397 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | No Aplica |  | 2018-09-26 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-26 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PLAZA DE LAS AMERICAS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | TRANSVERSAL 71D NO 26-94 SUR | NA | Comercial |  | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099153 | SI | CLARO FO | 11028509 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 17:00 | Realizada | 972612 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  |  | 2018-09-27 17:00 | 972612 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENTRO COMERCIAL SANTAFE (OFICINA) | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CC SANTAFE CALLE 185No 45-03 LOC N1-121 | NA | Comercial |  | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099912 | SI | CLARO FO | 11027242 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 17:00 | Realizada | 201020 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 17:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | Agendar nueva verificación, no se tramitaron permisos con el centro comercial. | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Unicentro | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Av. 15 No.123-30 L 136 | NA | Comercial |  | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099739 | SI | CLARO FO | 11030906 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-26 17:00 | Realizada | 1489378 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-27 17:00 | 3537092 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 2 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-26 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Fundadores | Oficina | Manizales | Caldas | CL 33 B O KR 20 N 03 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086260 | SI | CLARO FO | 11078887 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SEGUN VALIDACION NO ESTA PROGRAMADA PLANTA // PIM SIN PERMISOS | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | Terceros se ejecuto el 28/08/2018 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-09-17 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Girardot | Oficina | Girardot | Cundinamarca | KR 10 CL 17 ESQUINA | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11063372 | SI |  | 11076046 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada | 1194790 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | 1194.790 | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 60 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-17 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Schlumberger | Oficina | Bogotá | Bogotá | KMT 1.5 VIA SIBERIA COTA PAQ EMPRESARIA RTO:L POTRERO CHICO EDI SCHLUMBERGER | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11091705 | SI |  | 11093196 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente |  | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA |  | ATM-MIN. PROTEC. SOCIALBOGOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 13 NO. 32-76 | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11072132 | SI | CLARO FO | 11092339 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 08:00 | PIM - PROYECTISTA |  | ATM-CENTRO GIRARDOT | Cajero | GIRARDOT | Cundinamarca | CARRERA 14 # 18-12 GIRARDOT | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11087557 | SI | CLARO FO | 11112590 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 09:00 | PIM - PROYECTISTA |  | HOGIER GARTNER (PPAL) | Terceros BBVA | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Cra. 65 No. 81 - 16 | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11093059 | SI |  | 11109080 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada | 671278 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 671278 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-20 10:00 | PIM - PROYECTISTA |  | ATM MEDERI | Cajero | BOGOTA | Cundinamarca | C​alle 24 # 29-45, Bogotá | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11089122 | SI | CLARO FO | 11097519 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo;#Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-20 14:00 | PIM - PROYECTISTA |  | ATM-LA CANDELARIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 68 SUR 46 A 16 | NA |  |  | ZTE | Andres Torres |  |  | 11063808 | SI | CLARO FO | 11086568 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 06:30 | PIM - PROYECTISTA | 1664 | ATM INHOUSE FEMSA BOGOTA II | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 96 No 24c-94 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088415 | SI | CLARO FO | 11096446 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-27 |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 06:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA NORTE | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 96 No 24c-94 Bogotá | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099267 | SI | CLARO FO | 11028299 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-27 06:30 |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA MEDELLIN | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Diagonal 64e No 67-180 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079459 | SI | CLARO FO | 11028519 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 07:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 07:30 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | SEGUN VALIDACION TELEFONICA CON PLANTA CONFIRMAN CURSO EXITOSO | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-27 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-27 07:00 | 2018-09-27 07:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se cuentan con permisos de ingreso para realizar curso | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 07:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No se cuentan con permisos de ingreso para realizar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 08:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA TIBASOSA | Oficina | Tibasosa | Boyacá | Km 4 Vía Duitama - Sogamoso | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11064044 | SI | CLARO FO | 11080431 | SI | ETB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-27 | 2018-09-27 07:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Sin disponibilidad de pim | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 07:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | Sin viablidad de terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1664 | ATM INHOUSE FEMSA BOGOTA II | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 96 No 24c-94 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088415 | SI | CLARO FO | 11096446 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Se debe reprogramar visita con grupo para verificar ingreso y ruta interna el grupo debe realizar curso de seguridad en las instalaciones los lunes jueves y viernes a 8 am no se verifica ruta ya que el sr cesar rojas sugiere que la validemos con el grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA NORTE | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 96 No 24c-94 Bogotá | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099267 | SI | CLARO FO | 11028299 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Pendiente | Pendiente | Se debe reprogramar visita con grupo para verificar ingreso y ruta interna el grupo debe realizar curso de seguridad en las instalaciones los lunes jueves y viernes a 8 am no se verifica ruta ya que el sr cesar rojas sugiere que la validemos con el grupo | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Se debe reprogramar visita con grupo para verificar ingreso y ruta interna el grupo debe realizar curso de seguridad en las instalaciones los lunes jueves y viernes a 8 am no se verifica ruta ya que el sr cesar rojas sugiere que la validemos con el grupo | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA MEDELLIN | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Diagonal 64e No 67-180 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079459 | SI | CLARO FO | 11028519 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-27 | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | proyectita enviado no sen encuentra en los permisos de femsa | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | proyectita enviado no sen encuentra en los permisos de femsa | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-27 | 2018-09-27 07:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se cuentan con permisos de ingreso para realizar curso | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 07:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | No se cuentan con permisos de ingreso para realizar curso | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA TIBASOSA | Oficina | Tibasosa | Boyacá | Km 4 Vía Duitama - Sogamoso | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11064044 | SI | CLARO FO | 11080431 | SI | ETB | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-27 | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Sin disponibilidad de pim | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | Pendiente resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Cra 30 con Av Hamburgo edificio administrativo primer piso local 103 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091349 | SI | CLARO FO | 11028241 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-27 16:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 08:00 | PROYECTISTA | 1112 | ATM-CÁRCEL LA MODELO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Cra. 56 #18-47 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11067999 | SI | CLARO FO | 11086106 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 10:00 | PROYECTISTA | 1113 | ATM-CÁRCEL LA PICOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | KM 5 VIA USME-CASINO | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11067748 | SI | CLARO FO | 11086158 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Envíar correo con copia Epcpicota@inpec.gov.coDirección.epcpicota@inpec.gov.co para q se programen personal de mantenimiento y este este disponible el día de la VOC | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 08:00 | PROYECTISTA | 1512 | ATM-EXITO DE OCCIDENTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 114 Numero 78B - 85 Bogotá Exito Occidente | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093253 | SI | CLARO FO | 11112058 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No hay acompañamiento de personal de Mantenimiento | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA | NA | Puerto Boyacá | Oficina | Puerto Boyacá | Boyacá | KR 3 No. 11-85 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063965 | SI | CLARO FO | 11081118 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada | 3256998 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Se realiza activida de azteca el 19 de sep | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 6 | 6 | 18 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-27 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Primavera | Oficina | Villavicencio | Meta | CALLE 15 No. 40-01 Locales 248-249 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093278 | SI | CLARO FO | 11098849 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [8 empty] | SI |  | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 3 | 3 | 2 | Monofásico | 110 V | 3 | 3 | 3 | Elemento
2018-09-27 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Fundadores | Oficina | Manizales | Caldas | CL 33 B O KR 20 N 03 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086260 | SI | CLARO FO | 11078887 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | Realizada | 2018-08-14 15:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | OK TERCEROS MC 28 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-09-27 11:00 | PROYECTISTA | 1255 | ATM-HOME CENTER BARRANQUILLA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CR46 ENTRE CALL48 Y 50 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071547 | SI | CLARO FO | 11092006 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 08:30 | PROYECTISTA | 1058 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL SUR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL DEL SUR | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088276 | SI | CLARO FO | 11092616 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 08:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 11:00 | PROYECTISTA | NA | Agencia Cantón Norte | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CALLE 106, 7 25 | NA | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091561 | SI | CLARO FO | 11029309 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Pendiente | Pendiente | El cliente solicitó la cancelación de la actividad | No Efectiva PEXT | 2018-09-27 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | El cliente solicitó la cancelación de la actividad | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA | NA | Banca Personal San Patricio | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Av. Carrera 19 No 104-52 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063594 | SI | CLARO FO | 11028740 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada | 874841 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-27 14:00 | 874841 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 0 | 2 | Bifásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-27 11:00 | PROYECTISTA | 578 | ATM-CTRO.CMERCIAL.CARACAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 51 SUR 9 - 30 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091053 | SI | CLARO FO | 11089575 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA CUCUTA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | Anillo Vial Vía Bocono Lote 1 Corregimiento El Escobal | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093166 | SI | MC | 11100644 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | PENDIENTE RESPUESTA DEL TERCERO/// VISITA PIM EXITOSA | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | EN VALIDACION DE PROGRAMACION CON EL TERCERO/// VISITA PIM EXITOSA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA CUCUTA | Oficina | Cúcuta | Norte de Santander | AVENIDA EL PORTICO # 44-130 "EL RESUMEN RTO:" | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093161 | SI | MC | 11100860 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | PENDIENTE RESPUESTA DE RESULTADO POR PARTE DE TERCEROS// VISITA PIM EXITOSO | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | REPROGRAMAR ACTIVIDAD TERCERO | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria San Gil | Oficina | San Gil | Santander | Kra 14 A No 32 A -48 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090227 | SI | MC | 11067901 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | CONECTADO/// PENDIENTE REPROGRAMACION PIM POR QUE NO HABIA PERMISOS DE INGRESO | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | PTE PROGRAMAR CON CLIENTE | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AVENIDA EL LIBERTADOR | Oficina | Bucaramanga | Santander | KR 15 CL 23 41 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087436 | SI | CLARO FO | 11028716 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Se realiza VOC sin inconvenientes | Realizada | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Cra 30 con Av Hamburgo edificio administrativo primer piso local 103 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091349 | SI | CLARO FO | 11028241 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-09-27 16:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BASE NAVAL BOCAGRANDE | Oficina | Cartagena | Bolivar | Base NAval Bocagrande- (Antiguo Comedor Interno) CartageNA | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062947 | SI | CLARO FO | 11085577 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO SE TIENE PERMISOS DEINGRESO A PEXT DEBIDO A QUE SE DEBE TRAMITAR UNA CARTA CON 48 HORAS DE ANTERIORIDAD PARA SOLICITAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA BASE NAVAL | Realizada | 2018-09-20 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 4 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA MONTERIA | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | Carrera 3 No 18-11 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091168 | SI | CLARO FO | 11069701 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Realizado | 2018-09-27 | 2018-09-27 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VICITA REALIZADA | Realizada | 2018-09-27 14:00 | 301841 | Visita 1 - Claro Realizada |  | NA | NA | NO | Secundario | No aplica |  |  | A​-B sale de empalme existente canalizado y tuberia existente 170 mts de fibra de 12 hilos hasta el rack | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI |  | SI | 2 | 0 | 2 |  | 220 V | 2 | 2 | 3 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA SANTA MARTA | Oficina | Santa Marta | Magdalena | KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA QUE DE SANTA MARTA CONDUCE A GAIRA | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093178 | SI | MC | 11098527 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-27 | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-20 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | realizada el 20 de sep | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 CL 7 139 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090063 | SI | CLARO FO | 11068484 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-19 | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc efectiva se realizó la proyección hasta el ingreso de la im house del BBVA | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc realizada |  |  |  |  | Aprobado | [21 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | IN HOUSE GOBERNACION VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | Gobernación de Valledupar Calle 16 No. 12-120 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090982 | SI | CLARO FO | 11068632 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | atiende el señor camilo ayala informa que no conoce el acceso al punto para el ingreso de la f.o averiguo por el personal de mtto informa que no se encuentra en el lugar y si no tenemos acompañamiento de personal autorizado no dejan ingresar al proyectist | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | NO HABIAN PERMISOS Y SE DEBE PROGRAMAR EN HORAS DE LA MAÑANA. PERMISOS EN GOBERNACION Y BANCO: CORREO LUIS.AYALA@BBVA.COM | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 4 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-27 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Itaguí | Oficina | Itaguí | Antioquia | CL 50 No. 50-81 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11067740 | SI | CLARO FO | 11027624 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 08:00 | Realizada | 138594 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-27 10:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 4 | 4 | 12 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-09-27 11:00 | PROYECTISTA | 1319 | ATM-SUPERMERCADO TIERRAGRO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | DG 50A NO 38-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086593 | SI | CLARO FO | 11106900 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | NO SE DESPLAZO PEXT POR CURSO EN ACTIVIDAD DE FEMSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA - POR 4G | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA | 1329 | ATM-SUPERMERCADO EURO NUTIBARA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | TR 36B N 4-49 AV NUTIB | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11089100 | SI | CLARO FO | 11107135 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA IBAGUE | Oficina | IBAGUÉ | Tolima | Av Mirolindo Junto al Parque Deportivo Ibagué, Colombia | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092182 | SI | CLARO FO | 11089494 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-27 | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SIN PERMISOS DE INGRESO A FEMSA NI A BBVA | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede | SIN PERMISOS DE INGRESO A FEMSA NI A BBVA | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000 | 2 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 25 | 25 | 10 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Ibagué | Oficina | IBAGUÉ | Tolima | SEDE DISTRIBUCION BAVARIA URBANIZACION BERLIN, MANZANA K VIA EL TOTUMO | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092197 | SI | MC | 11089611 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-27 14:00 | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Neiva | Oficina | NEIVA | Huila | Kra 5 Sur No 09-75 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093062 | SI | CLARO FO | 11082851 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Programado | 2018-09-27 14:00 | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Personal de voc no estaba en listado de permisos | No Efectiva Tercero | 2018-09-27 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | Sin viablidad de terceros | [26 empty] | Elemento
2018-09-27 14:00 | TERCERO | NA | FEMSA BUCARAMANGA | Oficina | Bucaramanga | Santander | KILOMETRO 2 VIA GIRON | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089463 | SI | CLARO FO | 11066102 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-04 | 2018-09-18 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | SE REALIZA VISITA EN COMPAÑÍA DE FABER PALOMINO QUIEN INDICA Y APRUEBA RUTA PROYECTADA, | Realizada | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc terceros realizada | Adjunto | NA | NO | N/A | Aprobado |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 | 0 | 1 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 1 | Elemento
2018-09-27 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Fusagasugá | Oficina | Fusagasugá | Cundinamarca | Finca Santa María Vereda Cucharal | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063247 | SI | ETB | 11075760 | NO | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-27 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  | Pendiente |  | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 15 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 06:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CEMEX | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099205 | SI | CLARO FO | 11027127 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-09-28 |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso | [8 empty] | NO | Se debe retirar equipos existentes | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NO | SI |  | 0 | 3 | 2 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 07:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Bucaramanga | Oficina | Bucaramanga | Santander | Km 4 Vía Café Madrid | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089983 | SI | MC | 11066352 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 07:00 | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA PENDIENTE DOCUMENTACION | Realizada | 2018-09-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | REALIZADA LA VOC PENDIENTE INFORME VOC | [8 empty] | NO |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1.5HR | 4 | 4 | 5 | Monofásico | 110 V | 4 | 1.5 | 0 | Elemento
2018-09-28 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA CALI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 98 CL 16 95 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088212 | SI | CLARO FO | 11028039 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 07:30 | 2018-09-28 07:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos para relizar levantamiento de informacion en Femsa ya que se require levantamienro de tapas de camaras | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 07:30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Sin permisos para relizar levantamiento de informacion en Femsa ya que se require levantamienro de tapas de camaras | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 1.5 | 1.5 | 1 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-28 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT Medellín | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 86 # 51-13 Itagui Guayabal | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079574 | SI | CLARO FO | 11028557 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 07:30 | 2018-09-28 14:00 | Realizada | 155976 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 07:30 | 56892 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | NA | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 2 | 2 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CEMEX | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099205 | SI | CLARO FO | 11027127 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Sin permisos de ingreso | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Bucaramanga | Oficina | Bucaramanga | Santander | Km 4 Vía Café Madrid | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089983 | SI | MC | 11066352 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA PENDIENTE DOCUMENTACION | Realizada | 2018-09-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | REALIZADA LA VOC PENDIENTE INFORME VOC | [8 empty] | NO |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI - 10KVA - 1.5HR | 4 | 4 | 5 | Monofásico | 110 V | 4 | 1.5 | 0 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA CALI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 98 CL 16 95 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088212 | SI | CLARO FO | 11028039 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 07:30 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Sin permisos para relizar levantamiento de informacion en Femsa ya que se require levantamienro de tapas de camaras | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 07:30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Sin permisos para relizar levantamiento de informacion en Femsa ya que se require levantamienro de tapas de camaras | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 20 MIN | 1.5 | 1.5 | 1 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAT Medellín | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 86 # 51-13 Itagui Guayabal | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079574 | SI | CLARO FO | 11028557 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 | Realizada | 155976 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 14:00 | 56892 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | NA | Se debe retirar equipos existentes | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 2 | 2 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria San Andrés | Oficina | San Andrés | San Andrés | Cl 8 No 7 - 93 John Well Bodega 1 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086840 | SI | SOL CABLE VISION | 11065374 | SI | SKYNET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente |  | No requiere Satelital | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente No requiere Satelital |  |  | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 2 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 08:30 | PROYECTISTA | 560 | ATM-CASTILLA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | DIAG 8 N 75-25 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11093204 | SI | CLARO FO | 11088794 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 08:30 | Realizada | 634301 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 09:00 | PROYECTISTA | NA | LA CASTELLANA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AVDA. CLL. 100 54-21 LOCAL 113 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099318 | SI | CLARO FO | 11029802 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No hay acompañamiento por personal de mantenimiento del CC se debe agendar adicionalmente cita con una persona del centro comercial | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 09:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | No hay acompañamiento por personal de mantenimiento del CC se debe agendar adicionalmente cita con una persona del centro comercial | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | NA | FIDUPREVISORA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CALLE 72 NO. 10-03 PISO 4 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099655 | SI | CLARO FO | 11027759 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No se Gestiono permisos con Admon | No Efectiva PEXT | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | No se Gestiono permisos con Admon | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | 1420 | ATM-MAPFRE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 14 NO 96-36 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093174 | SI | CLARO FO | 11110596 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No está la persona de mantenimiento, personal lo deben solicitar con arquitecta del edificio no fue informada de la actividad y no lo programaron no hay quien atienda | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PROYECTISTA | 984 | ATM-BULEVARNIZA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV CR 58 127-59 P1 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079029 | SI | CLARO FO | 11091431 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 11:00 | Realizada | 2138403 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PROYECTISTA | 225 | ATM-CODABAS | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 7 180 - 75 CODABAS | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088158 | SI | CLARO FO | 11092591 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 08:00 | Realizada | 1476543 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 13:00 | PROYECTISTA | 557 | ATM-PABLO VI | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CL 57 47-64 ETAPA 2 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11090308 | SI | CLARO FO | 11088735 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 13:00 | Realizada | 296449 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 16:00 | PROYECTISTA | 573 | ATM-ALQUERIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 43 S NO. 49C-25 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091016 | SI | CLARO FO | 11089473 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 16:00 | Realizada | 304057 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 16:00 | PROYECTISTA | 1182 | ATM-EXITO SAN MATEO CÚCUTA (2353) | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | AV 1 23-72 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11070089 | SI | CLARO FO | 11089347 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | 1376 | ATM-HOSPITAL ERASMO MEOZ | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | AV 11E NO 5AN-71 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090659 | SI | CLARO FO | 11109687 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PROYECTISTA | 1459 | ATM-AEROPUERTO CUCUTA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Aeropuerto Cucuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093159 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11112245 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PROYECTISTA | 1496 | ATM-INPEC CUCUTA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Cacerío el Cerrito - Via al Salado-Cucuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093180 | SI | CLARO FO | 11111363 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PROYECTISTA | NA | CABECERA DEL LLANO | Oficina | Bucaramanga | Santander | CL 52 No. 33-42 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087506 | SI | CLARO FO | 11028730 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PROYECTISTA | 1123 | ATM-UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FLORIDABLANCA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | KM 6 AUTO FLORIDABLANC | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11068241 | SI | CLARO FO | 11086544 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | 1044 | ATM-SUPERMERCADO MAS POR MENOS | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CRA 8 3 - 61LOCAL 15 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11079355 | SI | CLARO FO | 11092036 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 1192 | ATM-INHOUSE SIEMENS | Cajero | TENJO | Cundinamarca | SIEMENS | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11070298 | SI | CLARO FO | 11090138 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | NA | INHOUSE DHL EXPRESS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CR 85 D # 46-a 38 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099382 | SI | CLARO FO | 11028488 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | No hay acompañamiento personal mantenimiento | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | No hay acompañamiento personal mantenimiento | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PETROBRAS CALLE 72 | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CARRERA 7 No. 71-21 TORRE "B" PISO 17 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11100108 | SI | CLARO FO | 11028582 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | Realizada | 168660 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada |  | 168660 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | NA | SAMSUNG | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Cll 24 No 95-12 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11100045 | SI | CLARO FO | 11028692 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | Principal - Secundario |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COLGATE PALMOLIVE | Oficina | Cali | Valle del Cauca | KR 1 CL 40 108 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088247 | SI | CLARO FO | 11092010 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Sin permisos de ingreso y se require voc en grupo | Realizada | 2018-09-21 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | exitosa | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Honda | Oficina | Honda | Tolima | Cl 15 No 13 A -120 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11091465 | SI | CLARO FO | 11089090 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PIM | 406332 | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Adjunto |  | PEXT EXITOSO - PIM NO EXITOSO POR NO TENER BOTAS INDUSTRIALES | No Efectiva Tercero | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | REPROGRAMADA PARA EL 04 /10/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Magangué | Oficina | Magangué | Bolivar | Kra 3 B No 18 B -72 B. La Candelaria | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063284 | SI | CLARO FO | 11082428 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | no efectiva | Realizada | 2018-09-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | programado terceros/ pendiente respuesta | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Riohacha | Oficina | Riohacha | Guajira | Cl 15 No 46-15 - Salida a Santa Marta | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092996 | SI | CLARO FO | 11080106 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | exitosa | No Efectiva Tercero | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | NO se programa actividad tercero | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA SANTA MARTA | Oficina | Santa Marta | Magdalena | Dg 38 No 38 A - 39 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093170 | SI | CLARO FO | 11110017 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | SIn coampañamiento por parte de personal de mantenimiento de bavaria para realizar recorrido | Realizada | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Sincelejo | Oficina | SINCELEJO | Sucre | Sincelejo Corozal Km 4 Finca el balsamo | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091376 | SI | MC | 11070258 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | exitosa | Realizada | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PIM - PROYECTISTA | 579 | ATM-SANTA LIBRADA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 1 75-08 SUR USME | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11093206 | SI | CLARO FO | 11089759 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 08:00 | Realizada | 343020 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 1143 | ATM-EXITO CIUDAD TUNAL (2302) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 47B SUR 24B-33 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068658 | SI | CLARO FO | 11090090 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | sin acompañamiento mmto exito // sin acompañamiento mmto CC 1 día de anticipación // | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PIM - PROYECTISTA | 514 | ATM-PALATINO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CCPALATINO CR 7 139-07 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089088 | SI | CLARO FO | 11087484 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 11:00 | Realizada | 460283 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PROYECTISTA | 917 | ATM-HOSPITAL CALDAS | Cajero | MANIZALES | Caldas | CALLE 48 CARRERA 25 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068950 | SI | CLARO FO | 11087866 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | PERDIDA POR GRUPO - ADICIONAL NECESITAN PERSONAL DE MTTO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PROYECTISTA | 921 | ATM-MERCALDAS LA ENEA | Cajero | MANIZALES | Caldas | LA ENEA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11069002 | SI | CLARO FO | 11088410 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | 1149 | ATM-SUPER DE ALIMENTOS | Cajero | MANIZALES | Caldas | KM 10 VIA MAGDALENA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068759 | SI | MC | 11087766 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva Tercero_PIM |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PERDIDA PRO PERMISOS | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 16:00 | PROYECTISTA | 1290 | ATM-OLIMPICA VILLAMARIA | Cajero | MANIZALES | Caldas | CALLE 8 NO 5-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11085743 | SI | CLARO FO | 11106111 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 11:00 | PROYECTISTA | 1343 | ATM-UNICENTRO YOPAL | Cajero | YOPAL | Casanare | CRA 39 CLL 14 L 2 59A | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088778 | SI | CLARO FO | 11108403 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO se cuenta con personl de mantenimiento del cc para hacer recorrido | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Buga | Oficina | Buga | Valle del Cauca | CL 7 No. 12-49 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092735 | SI | CLARO FO | 11090462 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 14:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | Sin disponibilidad de PIM | Realizada | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Comercializadora Pasto | Oficina | PASTO | Nariño | kr 36 Calle 15-77 | NA | Comercializadora | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093292 | SI | CLARO FO | 11099755 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | NA | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-05 11:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Adjunto | NO | Principal | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | DC | SI | NO | NO | N.D | 0 | 0 | 8 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 0 | Elemento
2018-09-28 17:00 | PROYECTISTA | 283 | ATM-VALLE DE ATRIZ | Cajero | PASTO | Nariño | CR 14 18A 94 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088315 | SI | CLARO FO | 11092638 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes;#Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COLTABACO | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | KR 50 CL 5 115 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079422 | SI | CLARO FO | 11028382 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-21 14:00 | Realizada | 1398374 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-09-28 14:00 | 1398374 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-08 |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI |  | NO REQUIERE ADECUACIONES | DC | SI | NO | NO | NO | 3 | 3 | 6 | Monofásico | 110 V |  | 15 | 3 | Elemento
2018-09-28 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Gobernación Putumayo | Oficina | Mocoa | Putumayo | Calle 8 No. 7 - 40 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093142 | SI | CLARO FO | 11101158 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-09-28 | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Sin disponibilidad de PIM | No Efectiva Tercero | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | NO se desplaza azteca | [26 empty] | Elemento
2018-09-28 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SANTA LUCIA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 46 SUR No. 19-07 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099453 | SI | CLARO FO | 11029260 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-09-28 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | Realizada |  | 308739 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | Principal |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MINUTOS | 0 | 3 | 1 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA |  | IQ COA 93 | Terceros BBVA | BOGOTÁ, D.C. |  | Cll. 28 No. 13 - 22 Piso 5 | NA |  | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092914 | SI | CLARO FO | 11108971 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA |  | IQ BOGOTA (PPAL, BK) | Terceros BBVA | BOGOTÁ, D.C. |  | Cll. 28 No. 13 - 22 Piso 5 | NA |  | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | Pendiente ingreso novedad | SI | CLARO FO | Pendiente ingreso novedad | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | Principal - Secundario |  |  |  |  | NO | OK | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 24 HORAS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-01 08:00 | PIM - PROYECTISTA |  | IQ CALI (PPAL, BK) | Terceros BBVA | CALI | Valle del Cauca | Cll 8 No. 4 - 16 Piso 2 | NA |  | Centro | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092954 | SI | CLARO FO | 11109007 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Se debe reprogamar entrega por que el cliente se traslado a una nueva sede | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Se debe reprogamar entrega por que el cliente se traslado a una nueva sede | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA | NA | JARDIN PLAZA | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CRA. 98 NO. 16-200 - L 197-198-199-200 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091459 | SI | CLARO FO | 11027836 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | Se toman cupos en el MG para el 2 de oct | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | Se toman cupos en el MG para el 2 de oct | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA | 569 | ATM-CCIAL PANORAMA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 30 CR 8 ESQU | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090857 | SI | CLARO FO | 11089274 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA | NA | Quinta Avenida | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 71 No. 6-08 LOCAL 103 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099619 | SI | CLARO FO | 11028832 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada | 512589 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-01 08:00 | 480681 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Avenida Chile | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 72 No.10-34 L 137 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100067 | SI | CLARO FO | 11027597 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  |  | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 09:00 | PROYECTISTA | 181 | ATM-SABANA NORTE CHIA | Cajero | CHÍA | Cundinamarca | CARREFOUR SABA NORTE | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088034 | SI | CLARO FO | 11092967 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 09:00 | PROYECTISTA | 1207 | ATM-BRIGADA XVI YOPAL | Cajero | YOPAL | Casanare | BATALLON XVI BRIGADA | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070502 | SI | MC | 11090897 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 09:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | VISITA SE DEBE VALIDAR CON OTRO CONTACTO PORQUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES Y SOLO REGRESA HASTA EL 15/10/2018 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA | 748 | ATM-EXITO MURILLO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 45 CRA 27 ESQ VIVE | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093010 | SI | CLARO FO | 11092314 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC Fallida, sin permisos para realizar actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NA | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA | NA | Paso Ancho | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CL 13 KR 72 14 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089158 | SI | CLARO FO | 11027920 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 11:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Require VOC en grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Armenia Norte | Oficina | Armenia | Quindio | KR 14 No. 16 N - 47 AV. BOLIVAR | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093101 | SI | CLARO FO | 11062919 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | Realizada | 94522 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | Se ejecuto el 20/09/2018 | Realizada |  | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | se ejecuto el dia 03/09/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Saldra del cuarto de comunicaciones donde se encuentra el rack subiendo por canaleta existente 3mt hacia cielo razofo continua por cielo razo 16mt pasando por perforacion con taladro proyectada hasta llegar a perforacion proyectada para salir al tejado, fo continua 1mt en corflex proyectado, fo continua limpia por el tejado 44mt hasta llegar a fijacion proyectada, fo continua aerea hasta poste de ingreso donde esta el empalme #1000700070504​ |  | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | SI | 3 | 3 | 1 | Monofásico | 110 V | 3 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | NA | CENTRO SUBA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 140 No. 91-19 LOCAL 2-109 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100254 | SI | CLARO FO | 11028442 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada | 2139138 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-01 14:00 | 2139138 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 2 HORAS | 0 | 2 | 1 | Bifásico | 110 V | 4 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA | 1486 | ATM-UNIV COOP SEDE BOGOTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Avenida Caracas No.37-63 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093317 | SI | CLARO FO | 11110636 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 11:00 | Realizada | 2860446 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA | 1490 | ATM-FRIGORIFICO BLE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093151 | SI | CLARO FO | 11110908 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 11:00 | Realizada | 124396 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | La Plazuela | Oficina | CARTAGENA | Bolivar | Shopping Center la Plazuela L11-12 KR. 71 No.29 -236 ZoNA 1 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062819 | SI | CLARO FO | 11097262 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC FALLIDA SIN PERMISO PARA REALIZAR LABOR POR PARTE DEL CENTRO COMERCIAL SHOPPING CENTER LA PLAZUELA | Realizada | 2018-08-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | EL RECREO | Oficina | MONTERÍA | Cordoba | Calle 67 No. 5-84 local 1 El Recreo | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091212 | SI | CLARO FO | 11070062 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | Realizada | 2018-10-01 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | fue ejecutada el dia 29/09/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA | 768 | ATM-PLAZA SANTANDER | Cajero | SINCELEJO | Sucre | CLL 20 NO.19-27 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093094 | SI | CLARO FO | 11092503 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Calle Grande | Oficina | Valledupar | Cesar | CL 16 No.11-04 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088710 | SI | CLARO FO | 11075663 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Poryectista llega al lugar lo atiende la subgerente del lugar la señora Josefina sierra informa que no gestiono permisos porque no habia visto el correo y no hay personal de mtto para acompañamiento | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | ejecutada el dia 29/09/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 12:00 | PROYECTISTA | 1134 | ATM-CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA CHIA | Cajero | CHÍA | Cundinamarca | CLL11 NO.10-41 LC102A | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11068471 | SI | CLARO FO | 11086927 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 12:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Personal de administración se encuentra lunes miércoles y viernes el horario solo es en la tarde y martes y jueves en la mañana. | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENTRO CHIA | Oficina | CHÍA | Cundinamarca | AVENIDA PRADILLA 900 ESTE CENTRO COMERCIAL LOCAL 1132 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088543 | SI | CLARO FO | 11028766 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO SE TENIAN PERMISOS DE INGRESO | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 749 | ATM-SURTIMAX MURILLO BARRANQUILLA(2366) | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 45 KRA 1 ESQ | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093040 | SI | CLARO FO | 11092371 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | NO SE TENIAN PERMISOS DE INGRESO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO NO TENIA CORREO PARA ACOMPAÑAMIENTO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 1489 | ATM-UNIV COOP SEDE PASTO | Cajero | PASTO | Nariño | Calle 18# 47 - 150 bloque A-Pasto | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093356 | SI | CLARO FO | 11110847 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | 01/10/2018 14:00 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | NA | UNICENTRO CALI | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CARRERA 100 #5-169 LOCAL 215 CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088951 | SI | CLARO FO | 11091962 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada | 563193 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | Realizada | 2018-09-11 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B Sale del sitio donde esta el rack principal en el segundo piso del bbva local 215 recorre 7mt en utp limòp hasta extraccion de nucleo proyectada B-C Recorre 8mt en pvc proyectado hasta perforacion proyectada donde quedara la antena meraki proyectada​ | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1.5 | 1.5 | 10 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 1346 | ATM-CCIAL MORICHAL PLAZA | Cajero | YOPAL | Casanare | KM 1 NO 16-25 MONTERRE | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089012 | SI | MC | 11108428 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 390 | ATM-JUMBO SOGAMOSO | Cajero | SOGAMOSO | Boyacá | CARREFOUR SOGAMOSO | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070702 | SI | CLARO FO | 11085823 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO se cuentan por permisos por parte de Jumnbo para realizar la voc | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 1375 | ATM-CCIAL NOGAL PLAZA | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | CLL 15 NO 37F-40 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090359 | SI | CLARO FO | 11109568 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | REALIZADA VOC | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | NA | Teleport | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 114 KR 9 01 LCA:124 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099910 | SI | CLARO FO | 11029887 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Personal de administración se encuentra solo de 9 a 12 | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 595 | ATM-SAN ANDRESITO CC PROVIDENCIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 9 NO 36-43 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091369 | SI | CLARO FO | 11090185 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Se presentan fuertes lluvias, por seguridad personal de mantenimiento no puede asistir la visita | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 661 | ATM-CCIAL MERCURIO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 7 32 - 35 SOACHA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092806 | SI | CLARO FO | 11091851 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 775 | ATM-EL LAGUITO | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | ALMIRANTE BRION 2-110 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093103 | SI | CLARO FO | 11092499 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EN CURSO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 1180 | ATM-PLAZA LA CASTELLANA | Cajero | MONTERÍA | Córdoba | CLLE 30 NO 1-11 20 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069940 | SI | CLARO FO | 11089082 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Valledupar | Oficina | Valledupar | Cesar | KR 9 No. 15 A - 25 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089514 | SI | CLARO FO | 11068133 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | NO SE TENIAN PERMISOS DE INGRESO | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 16:00 | PROYECTISTA | 1176 | ATM-CENTRO COMERCIAL IWOKA | Cajero | SOGAMOSO | Boyacá | CRA 11 N 21 - 90 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069976 | SI | CLARO FO | 11088941 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 16:00 | PROYECTISTA | 1580 | ATM-HALL VIVA VILLAVICENCIO I | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | Calle 7 No. 45-185 L 105/106 C / CCial Viva Villavicencio | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085534 | SI | CLARO FO | 11113640 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 17:00 | PROYECTISTA | 512 | ATM-GRANADA HILL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTOP NORTE NO 144-48 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088924 | SI | CLARO FO | 11087254 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 17:00 | Realizada | 2493078 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-01 17:00 | PROYECTISTA | 1678 | ATM MEDERI | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C​alle 24 # 29-45, Bogotá | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11089122 | SI | CLARO FO | 11097519 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-01 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-09-28 14:00 | PROYECTISTA | NA | Alcaldía Envigado | Oficina | Envigado | Antioquia | Cra 43 No. 38 sur 35 Palacio Municipal | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060799 | SI | CLARO FO | 11027228 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-28 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-28 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 11:00 | TERCERO | NA | Chiquinquirá | Oficina | Chiquinquirá | Boyacá | CL 17 KR 10 63 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063539 | SI | CLARO FO | 11081943 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 | Realizada | 214291 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Adjunto | EXITOSA EL 10 DE SEP | Realizada | 2018-10-01 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 5 KVA | 0 | 0 | 0 | Trifásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-01 08:00 | PROYECTISTA | 1214 | ATM-CCIAL GRAN PLAZA MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CC GRAN PLAZA MEDELLIN | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070923 | SI | CLARO FO | 11091242 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | IQ MEDELLIN | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Cra. 42 No. 75 – 83. Aut Sur C.C Univentas Local 288 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092971 | SI | CLARO FO | 11109024 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 08:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | PERSONaL DE MMTO NO SE ENCONTRABA | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 10:00 | PROYECTISTA | 1283 | ATM-MALL INTERPLAZA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 30 N 10C-228 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11072207 | SI | CLARO FO | 11092501 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro En Programacion |  |  | SEGUN DOCUMENTACION CRM SE REPROGRAMO PARA EL 02/10 | No requiere 4G | 2018-10-01 10:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 10:00 | PROYECTISTA | 1319 | ATM-SUPERMERCADO TIERRAGRO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | DG 50A NO 38-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086593 | SI | CLARO FO | 11106900 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro En Programacion |  |  | SEGUN DOCUMENTACION CRM SE REPROGRAMO PARA EL 02/10 | No requiere 4G | 2018-10-01 10:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | 1297 | ATM-RUTA N | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 67 NO 52-20 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086321 | SI | CLARO FO | 11106625 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro En Programacion |  |  | SEGUN DOCUMENTACION CRM SE REPROGRAMO PARA EL 02/10 | No requiere 4G | 2018-10-01 10:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | IQ MANIZALES | Oficina | MANIZALES | Antioquia | Cra. 24 No 22 - 02 Of. 402 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092964 | SI | CLARO FO | 11109014 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | se requiere de cuadrilla para realizar la visita | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | se requiere de cuadrilla para realizar la visita | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | IQ PEREIRA | Oficina | PEREIRA | Antioquia | Cra. 7 No 18 - 21 Of. 902 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092983 | SI | CLARO FO | 11109039 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE DEBE GESTIONAR PERMISOS 24 HORAS HABILES CORREO A <a href="mailto:norma.castrillo@iq-online.com">norma.castrillo@iq-online.com</a>&nbsp;y llarmarla al numero 3148173194 solo se puede martes y miercoles en la mañana | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | SE DEBE GESTIONAR PERMISOS 24 HORAS HABILES CORREO A norma.castrillo@iq-online.com y llarmarla al numero 3148173194 solo se puede martes o miercoles en la mañana | [26 empty] | Elemento
2018-10-01 14:00 | PROYECTISTA | NA | Mall Frontera | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 43A No. 18 Sur - 140 Local 105 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078348 | SI | CLARO FO | 11028287 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-01 14:00 | No Efectiva PEXT | 482953 | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | Adjunto | Pendiente | SEGUN DOCUMENTACION CRM SE REPROGRAMO PARA EL 02/10 | No Efectiva PEXT | 2018-10-01 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | SEGUN DOCUMENTACION CRM SE REPROGRAMO PARA EL 02/10 | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 15 | 15 | 2 | Bifásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-02 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | VALLE DE LILI | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Cra 98B Nro. 25-130 Locales 21A, 22 y 23. | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088638 | SI | CLARO FO | 11028417 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No Efectiva PEXT | 2018-10-02 08:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Require VOC en grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 1613 | ATM-RAMA JUDICIAL ARMENIA | Cajero | ARMENIA | Quindio | Carrera 12 # 20-63 (Armenia - Quindio) | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086842 | SI | CLARO FO | 11114413 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Armenia Centro | Oficina | ARMENIA | Quindio | KR 16 No. 19-61 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093105 | SI | CLARO FO | 11062764 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | se requiere cuadrilla para validar ingreso canalizado al banco | Realizada | 2018-09-03 11:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | TERCERO REALIZADO EL 03/09 | Adjunto |  | NO |  | No aplica |  |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1h y 20 mints | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 550 | ATM-SANTA ANA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CC SANTA ANA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11090111 | SI | CLARO FO | 11087903 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 08:00 | Realizada | 6951193 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 999 | ATM-EXITO VILLA MAYOR (2083) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTO SUR CL 38A S-07 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079241 | SI | CLARO FO | 11091863 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 72 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 987 | ATM-MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Avenida Cali # 42B-51 Sur Segundo Piso CC Milenio Plaza - Bogotá | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079107 | SI | CLARO FO | 11095563 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 1054 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION AVENIDA JIMENEZ | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION AVENI JIMENEZ | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088183 | SI | CLARO FO | 11092976 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 24 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 1224 | ATM-MALL PLAZA CARTAGENA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CLL30 17-109 CC. MALL | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071207 | SI | CLARO FO | 11091600 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | VOC FALLIDA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 1283 | ATM-MALL INTERPLAZA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 30 N 10C-228 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11072207 | SI | CLARO FO | 11092501 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 08:00 | PROYECTISTA | 1293 | ATM-GRAN PLAZA DE SOL | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 32 NO 30-15 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085984 | SI | CLARO FO | 11118102 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC Fallida, OT Padre11085984 Direccion32 NO 30-15 Nombre ClienteSEDE ATM-GRAN PLAZA DE SOL, sin permisos por parte del CC para realizar actividad se realiza gestion con personal de STI y nos colabora enviando el correo al cc sim embaro el correo debe ser | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Edificio Santa Monica | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV 6A Norte No.25AN-31 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088616 | SI | CLARO FO | 11091988 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO SE CUENTA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | No Efectiva PEXT | 2018-10-02 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | NO SE CUENTA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | NA | San Andrés | Oficina | San Andrés | San Andrés | AV. Americas No.2-419 y 2-421 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11086806 | SI | SOL CABLE VISION | 11065339 | SI | SKYNET | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere Satelital |  |  | Visita 1 - Cliente No requiere Satelital | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | 1408 | ATM AGENCIA MANI | Cajero | MANI . CASANARE | Casanare | Calle 12 No 3-05 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11090379 | SI | AZTECA | 11097855 | SI | SKYNET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No Efectiva Tercero | 2018-10-02 11:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | No se programo visita | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1247 | ATM-BARZAL MOVILCO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | CLL 32 38-15 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071462 | SI | CLARO FO | 11092000 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | vt no viable ya que no se encuentra cerca al predio Infraestructura de la emsa, al frente del predio en la misma cera dentra canalizado la red pero aflorea en postes de otro operador!!lo cual no es viable! se valida con ing diana morales | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | NA | Cartagena | Oficina | Cartagena | Bolivar | CL 32 No. 4-65 PLAZA LA ADUANA | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062626 | SI | LAZUS | 11096559 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | PENDIENTE RESPUESTA DEL TERCERO | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1050 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL NORTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL NORTE | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088095 | SI | CLARO FO | 11092253 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 24 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1598 | ATM-EXITO NUEVO KENEDY | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 78K # 37A - 53 Sur Local 105 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11085976 | SI | CLARO FO | 11113985 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 72 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1053 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL 80 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL 80 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088170 | SI | CLARO FO | 11092411 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 24 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1055 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION RICAURTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION RICAURTE | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088193 | SI | CLARO FO | 11092457 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 24 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 780 | ATM-CARULLA EXPRESS MANGA (2533) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | AV MIRAMAR 24 A- 117 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093109 | SI | CLARO FO | 11092566 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | vocf proyectista llega al lugar y le informan que no hay permisos el señor elkin porto lider de la tienda informa que hay que enviar correos con anticipacion para tener al personal de mtto en el lugar ya que no anda en planta todo el dia | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 5 | Monofásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-02 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PASTO | Oficina | PASTO | Nariño | CL 19 KR 21 A 21 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093294 | SI | CLARO FO | 11110098 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 15:00 | Realizada | 627909 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-08-30 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6kva | 8 | 8 | 12 | Bifásico | 220 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 1104 | ATM-BATALLON ROOKE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CALLE 13 2-38 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11067521 | SI | CLARO FO | 11085829 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | NO HAY CAJERO EN DIRECCION INDICADA -ESCALADA PARA CONFIRMAR DIRECCION | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | 1208 | ATM-UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CAJICA | Cajero | CAJICÁ | Cundinamarca | U. NUEVA GRANADA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11070637 | SI | LAZUS | 11090874 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | 1607 | ATM-FUERZA AEREA-CATAM | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Catam Puerta 6 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11092811 | SI | LAZUS | 11118229 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | REPROGRAMADA PORQUE NO HABIAN PERMISOS PARA INGRESAR AUTO, SE REPROGRAMA PARA EL 03/10/2018 | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | NA | Ciudad del Rio | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 48 No 20-54 Torre C1 Local 102<br>Centro Empresarial Ciudad del Río | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11075952 | SI | CLARO FO | 11027718 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada | 266231 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-02 11:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 9 | 2 | 12 | Monofásico | 110 V | 2 | 1 | 9 | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | 954 | ATM-CC LA CASONA ZIPAQUIRA | Cajero | ZIPAQUIRÁ | Cundinamarca | CLL 1 10-10 PISO 1 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11071082 | SI | CLARO FO | 11089198 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada | 2116470 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | 1185 | ATM-CLINICA REINA CATALINA | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 82 47-12 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11070189 | SI | CLARO FO | 11089875 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | 018000 CALI | Telefonia 018000 | Cali | Valle del cauca | Cra. 5 A N No. 13 - 83 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093024 | SI | FO CLARO | NA | NO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada | 591694 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | EXITOSA | No requiere 4G |  | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NO TIENE OT DE BACKUP | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  | A-B SALE DEL DO #10480 UBICADO EN SOTANO Y RECORRE 30MT EN TUBERIA EMT PROYECTADA B-C RECORRE 7MT EN CANALETA EXISTENTE HASTA EL RACK DE TELECOMUNICACIONES​ | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 40 MIN | 1.5 | 1.5 | 11 | Trifásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | NA | LA MATUNA | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. VENEZUELA No. 9-79 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062658 | SI | UNE | 11096609 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | PENDIENTE PROGRAMAR CON CLIENTE | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc realizada por tercero | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | NA | Sogamoso | Oficina | SOGAMOSO | Boyacá | CL 11 KR 11 67 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11064014 | SI | MEDIA COMMERCE | 11080756 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No Efectiva Tercero | 2018-10-02 14:00 |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | No se programo visita | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | 853 | ATM-11 DE NOVIEMBRE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 54 NO 55-149 L 5 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063106 | SI | CLARO FO | 11085821 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1384 | ATM-BATALLON ZARZAL | Cajero | TULUÁ | Valle del Cauca | BATALLON INST NO 3 TUL | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091586 | SI | UFINET | 11109912 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | DEBEN PROGRAMAR A ALGUIEN EN LA PORTERIA, SIN PERMISOS | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1499 | ATM-BATALLON GUASIMALES | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | Avenida el Portico Barrio San Rafael- Cucuta | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093214 | SI | MC | 11111615 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | PENDIENTE RESULTADO VOC TERCERO | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | NA | Centro de Servicios Cartagena | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. ArseNAl 10-21 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062255 | SI | UNE | 11093277 |  | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | el tercero no fue notificado en los timepos establecidos | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados | el tercero no fue notificado en los timepos establecidos | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | NA | Santa Rosa de Cabal | Oficina | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | CLL 13 N. 14-74 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086562 | SI | UNE | 11063716 |  | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | REPROGRMADA PARA EL 04 | Realizada | 2018-08-02 09:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | 1052 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DE SUBA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL SUBA | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088136 | SI | CLARO FO | 11092279 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 24 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | 1464 | ATM-OLIMPICA PIE DE LA POPA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Cra 32 N 20-128 Entrada principal Almacen Olimpica Sector La POpa Cartagena - Bolivar | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093215 | SI | CLARO FO | 11114832 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC FALLIDA sin acompañamiento de personal de mantenimiento de la olimpica al llega al lugar me atendió el sr edgar vargas administrador del lugar 3187119799 el cual hace saber que para la asignacióndel personal para el acompañamiento | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | 1484 | ATM-UNIV COOP SEDE IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | Calle 10 No.1-120 Edificio Cesar Perez-Ibague | NA | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093303 | SI | CLARO FO | 11110546 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO HAY PERMISOS CON LA UNIVERSIDAD CCOPERATIVA NO CONFIRMAN CON QUIEN SE PUEDE VALIDAR | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 610 | ATM-UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | Cajero | PAMPLONA | Norte de Santander | UNV PAMP KM1 VIA CUCUT | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091666 | SI | MC | 11090785 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1129 | ATM-BRIGADA 29 | Cajero | POPAYÁN | Cauca | AV CUARTELES III DIVIS | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068343 | SI | MC | 11086749 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CABO 1RO ALZATE NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, REPROGRAMAR | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1321 | ATM-CENTRO COMERCIAL MARDEN | Cajero | PALMIRA | Valle del Cauca | CR 1 TV 32-19 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086845 | SI | MC | 11107099 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1355 | ATM-CIENAGA DE ORO | Cajero | CIÉNAGA DE ORO | Cordoba | CL 5 NO 15-16 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11089515 | SI | UFINET | 11108490 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | TERCERO | 1651 | ATM-SAO CARMEN DE BOLIVAR | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CRA 52 No. 23-12- CARMEN DE BOLIVAR | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088214 | SI | MC | 11096324 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | PENDIENTE RESPUESTA A RESULYTADO POR PARTE DEL TERCERO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PALMA REAL | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | CALLE 12 No. 18-122 LOCAL 13 al 16 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093148 | SI | CLARO FO | 11098239 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-27 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA EL 27 DE SEPTIEMBRE | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA EL 30/08/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-10-02 16:00 | PROYECTISTA | 660 | ATM-BATALLON SERVIEZ | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | BATALLON SERVIEZ | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092774 | SI | CLARO FO | 11091822 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Se inserta COC en OLE / Incremento del 14% 6,1 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [9 empty] | NA |  | NO | 0 |  |  | SI | [11 empty] | Elemento
2018-10-02 17:00 | PROYECTISTA | 1126 | ATM-CARULLA RINCÓN DE LA COLINA (2569) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CARRERA 59 152B-75 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068272 | SI | CLARO FO | 11086658 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | Se requiere envió de solicitud de permisos con 72 horas de anticipación | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 17:00 | PROYECTISTA | 833 | ATM-ALMACEN SAO POPAYAN | Cajero | POPAYÁN | Cauca | CALLE 2 7-74 | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062686 | SI | CLARO FO | 11092753 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 17:00 | PROYECTISTA | 1351 | ATM-OUTLET EL BOSQUE | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | TR 53A NO 29E 1 PISO | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089350 | SI | CLARO FO | 11108469 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | NA | CHIPICHAPE | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 6 NORTE LOCAL 107 C.C. CHIPICHAPE | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091224 | SI | CLARO FO | 11091777 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | No se agendo actividad de voc, PIM exitosa | Realizada | 2018-10-02 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 1,5 | 1,5 | 10 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-10-02 11:00 | TERCERO | NA | Centro Comercial Único Pasto | Oficina | PASTO | Nariño | Centro Comercial Unico Pasto - Calle 22 numero 6 - 61 Local B2 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093309 | SI | CLARO FO | 11098924 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-14 08:00 | Realizada | 394463 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-10-02 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | PERDIDA POR PERMISOS DE CENTRO COMERCIAL Y PERSONAL DE MTTO | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | SI | SI |  |  |  | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Plaza San Francisco | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CL 14 No.3-84 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093136 | SI | CLARO FO | 11098082 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | Realizada | 2018-08-29 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA 28/08/2018 | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | Femsa Barrancabermeja | Oficina | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | CL 71 KR 20 26 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093255 | SI | CLARO FO | 11100233 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 16:00 | Curso |  | Visita 1 - Cliente Curso |  |  | VOC sin inconvenientes. | Curso | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Cliente Curso | [9 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-03 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Kra 38 No 8-37 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091271 | SI | CLARO FO | 11028014 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 16:00 | Curso |  | Visita 1 - Cliente Curso |  |  | NO SE PERMITE REALIZAR EL CURSO DEBIDO A QUE NO HABIA PERMISOS DE INGRESO | Curso | 2018-10-03 |  | Visita 1 - Cliente Curso | NO SE PERMITE REALIZAR EL CURSO DEBIDO A QUE NO HABIA PERMISOS DE INGRESO | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA SUR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 57B sur No 73a-09 -Barrio Olarte | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099283 | SI | CLARO FO | 11028336 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Pendiente | 2018-10-03 08:00 |  | Curso |  | Visita 1 - Cliente Curso |  |  |  | Curso |  |  | Visita 1 - Cliente Curso | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Femsa Barrancabermeja | Oficina | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | CL 71 KR 20 26 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093255 | SI | CLARO FO | 11100233 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-03 | 2018-10-03 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC sin inconvenientes. | Realizada | 2018-09-19 |  | Visita 1 - Claro Realizada | PENDIENTE INFORME TERCEROS | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1500 VA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1.5 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-03 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA BARRANQUILLA | Oficina | Barranquilla | Atlantico | Kra 38 No 8-37 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091271 | SI | CLARO FO | 11028014 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Pendiente | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 16:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO SE PERMITE REALIZAR EL CURSO DEBIDO A QUE NO HABIA PERMISOS DE INGRESO | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-03 16:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | NO SE PERMITE REALIZAR EL CURSO DEBIDO A QUE NO HABIA PERMISOS DE INGRESO | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 13:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA BOGOTA SUR | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 57B sur No 73a-09 -Barrio Olarte | NA | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099283 | SI | CLARO FO | 11028336 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 13:30 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-03 13:30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PROYECTISTA | 866 | ATM-BASE NAVAL | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | ESC admirante padilla .BASENAVAL CARTAGENA-bosque | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063271 | SI | CLARO FO | 11086027 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | vocf se retira del lugar al proyectista siendo las 9:25 am ya que no hay permisos | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PROYECTISTA | 971 | ATM-AVANZA | Cajero | Cota -SIBERIA | Cundinamarca | AUT MED KM 1 AVANZA | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11078955 | SI | CLARO FO | 11091321 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PROYECTISTA | 986 | ATM-CENTRO EMPRESARIAL DE LA 72 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 72A 86-69 L 12 | NA | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079084 | SI | CLARO FO | 11091479 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALLE NOVENA | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CL 9 No. 46-69 LOCAL 209 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092923 | SI | CLARO FO | 11027201 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Require VOC en grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Victoria Plaza | Oficina | PEREIRA | Risaralda | KR 11 B CL 17 20 | NA | Agencia | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093048 | SI | CLARO FO | 11028948 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 08:00 | Realizada | 391990 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-03 08:00 | 49176 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 H | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-10-03 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Parque Bolivar | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 56 No. 47-32 | NA | Centro de Servicios | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11084651 | SI | CLARO FO | 11028291 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados |  |  | PERDIDA POR PERMISOS /PEXT LLEGA TARDE | No Efectiva PEXT | 2018-10-03 08:00 |  | Visita 1 - Claro Sin permisos tramitados | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CLUB CAMPESTRE | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 16 A SUR No 34-950 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079325 | SI | CLARO FO | 11028335 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | PPAL PTE PERSONAL DE MTTO O DE SISTEMAS PARA VALIDAR RUTA | Realizada | 2018-10-03 10:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Único Villacicencio | Oficina | Villavicencio | Meta | KR 22 CL 8 C 67 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093240 | SI | CLARO FO | 11098765 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | La VOC fue efectiva | Pendiente_Tercero | 2018-10-03 |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | EN VALIDACION CRONOGRAMA ALIADO// PENDIENTE INFORME TERCERO | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PROYECTISTA | 777 | ATM-AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CLL 32 4-65 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093171 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11092556 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | El Parque | Oficina | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | CL 49 KR 16 61 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093266 | SI | CLARO FO | 11100051 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Se realiza VOC sin inconvenientes | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA POR TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | TERCERO | NA | LA MATUNA | Oficina | Cartagena | Bolivar | AV. VENEZUELA No. 9-79 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062658 | SI | UNE | 11096609 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | PENDIENTE INFORME TERCEROS | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | REALIZADA PENDIENTE INFORME TERCEROS | [8 empty] | SI |  |  | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 7 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-03 11:00 | PROYECTISTA | 949 | ATM-TERMINAL DE CARGA SIBERIA | Cajero | Cota -SIBERIA | Cundinamarca | Autopista Medellin kilometro 3 via siberia local A 17 | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11071003 | SI | CLARO FO | 11089400 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PROYECTISTA | 751 | ATM-AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | AEROPTO ERNESTO CORTIZ | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093046 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11092382 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Angelica Sarmiento a ella BBVA le debe enviar un correo informando la actividad a realizar, el listado del personal que lo va a realizar con su planilla de parafiscales y un formulario diligenciado, eso se debe realizar con anticipación para poder coordin | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PROYECTISTA | 474 | ATM-C.C. EL RETIRO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C.C EL RETIRO | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088413 | SI | CLARO FO | 11086646 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CARRERA PRIMERA | Oficina | Cali | Valle del Cauca | CARRERA 1 # 41-13 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092908 | SI | CLARO FO | 11027330 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Require VOC en grupo | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Require VOC en grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Dos Quebradas | Oficina | PEREIRA | Risaralda | KR. 16 No.32-56 L 16 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086243 | SI | CLARO FO | 11063411 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada | 403935 | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-10-03 11:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | NO ESTA PROGRAMADO EL TERCERO | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 hora | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-03 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Los Molinos | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Cra. 82 No. 30 A 24 L 2061 y 2065 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068885 | SI | CLARO FO | 11028807 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 11:00 | Realizada | 22757 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-03 11:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 7 | 23 | Monofásico | 110 V | 1.5 |  |  | Elemento
2018-10-03 14:00 | PROYECTISTA | 782 | ATM-CARULLA SANTA LUCIA (2538) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | STA LUCIA 31A 69-65 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093099 | SI | CLARO FO | 11092590 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC FALLIDA SIN PERMISO PARA REALIZAR LABOR POR PARTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NO REQUIERE 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-03 14:00 | PROYECTISTA | 915 | ATM-SANPEDRO PLAZA | Cajero | NEIVA | Huila | CRA 26 CL 39 ESQUINA | NA | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068898 | SI | CLARO FO | 11087851 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso por parte del el cc | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Avenida La Playa | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 52 No. 45-30 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11084633 | SI | CLARO FO | 11028627 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-03 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-09 |  |  | SI | OK | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 8 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 0 | 2 | 0 | Elemento
2018-10-03 14:00 | TERCERO | 160 | ATM ALBANIA | Cajero | CERREJON - GUAJIRA | Guajira | CRA 6 NO 10-61 (ADMINSITRATIVO 2)in house OFICINA CERREJON | NA | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088896 | SI | UFINET | 11097042 | SI | SKYNET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | CLIENTE SOLICITA LA REPROGRAMACION PARA EL 08/10/2018, SE EJECUTA ENVIO DE COMUNICACIÓN AL CLIENTE POR PARTE DE TERCEROS | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | SIN PROGRAMACION TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SAN SILVESTRE | Oficina | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | cra 19 con avenida 58 A esquiNA. BARRIO GALAN locales 140 a 144 | NA | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093260 | SI | CLARO FO | 11100039 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | Realizada | 2018-08-30 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA POR TERCEROS | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000va | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 2 | 15 | 1 | Elemento
2018-10-03 14:00 | PROYECTISTA | 882 | ATM-INHOUSE 3 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 100 NO 13 - 21 | NA | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063491 | SI | CLARO FO | 11086767 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 14:00 | PIM - TERCERO | NA | Bavaria Apartadó | Oficina | Apartadó | Antioquia | Km 4 Vía Carepa - Apartadó, Vereda Casa Verde | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060389 | SI | UFINET | 11075768 | SI | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-03 14:00 | 2018-10-03 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No Efectiva Tercero | 2018-10-03 14:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | NO AGENDADA EL TERCERO | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Cota | Oficina | Cota | Cundinamarca | Calle 12 No. 3A- 07 | NA | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062750 | SI | CLARO FO | 11028834 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-03 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 14:00 | PROYECTISTA | NA | El Tesoro | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 25 # 1AS-45 LOCAL 3290 | NA | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11082992 | SI | CLARO FO | 11027912 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SEGUN INFOMRACION CON PEXT SOLO PODIAN HACER DOS POR FRANJA - POR LO CUAL ESTA NO LA AGENDARON | No Efectiva PEXT | 2018-10-03 14:00 |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | SEGUN INFOMRACION CON PEXT SOLO PODIAN HACER DOS POR FRANJA - POR LO CUAL ESTA NO LA AGENDARON | [8 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 6 | 6 | 40 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-10-03 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Femsa Duitama | Oficina | Duitama | Boyacá | CL 20 TV 35 72 | NA | InHouse | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063903 | SI | CLARO FO | 11081606 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado |  | 2018-10-03 15:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro incumplimiento PIM |  |  | PIM SE LE PRESENTO UN MANTENIMIENTO | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Cliente Incumplimiento Tercero | SIN PROGRAMACION TERCEROS | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 15:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | FEMSA IBAGUE | Oficina | IBAGUÉ | Tolima | Av Mirolindo Junto al Parque Deportivo Ibagué, Colombia | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092182 | SI | CLARO FO | 11089494 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-03 15:00 | 2018-10-03 15:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PXT YA TENIA PERMISOS DE INGRESO 1 HORA 30 DESPUES- PERO FUE RETIRADO POR CGO | Realizada | 2018-10-03 15:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 6000 | 2 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 25 | 25 | 10 | Elemento
2018-10-03 16:00 | PROYECTISTA | 1574 | ATM-MI CENTRO FUNZA | Cajero | FUNZA | Cundinamarca | Carrera 13 No.17 A-11 Piso 2 Centro Comercial Mi Centro Funza | NA | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11085456 | SI | CLARO FO | 11113518 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-03 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 16:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAT Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Calle 15 N0 22 - 207 Autopista Cali Yumbo | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087618 | SI | CLARO FO | 11092028 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado |  | 2018-10-03 16:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Cliente solicita que se envia un paso a paso de la actividad que se va a ejecutar en la sede para autorizar al ingreso al rack al personal de claro | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | NO SE TIENEN PERMISOS DE INGRESO AL CUARTO DE EQUIPOS, QUE SE DEBE ENVIAR UNA CARTA ESPECIFICANDO LAS ACTIVIDADES DE BBVA | [26 empty] | Elemento
2018-10-03 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA MEDELLIN | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Diagonal 64e No 67-180 | NA | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079459 | SI | CLARO FO | 11028519 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Programado | 2018-10-03 16:00 | 2018-10-03 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | CLIENTE INDICA QUE EL PERSONAL DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE MTTO, ELCUAL SOLO SE ENCUENTRA A LAS 10AM | No Efectiva PEXT | 2018-10-03 16:00 |  | Visita 3 - Cliente Personal de Mantenimiento | CLIENTE INDICA QUE EL PERSONAL DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE MTTO, ELCUAL SOLO SE ENCUENTRA A LAS 10AM | [8 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 2 | 2 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-03 16:00 | PROYECTISTA | 1597 | ATM-CC. UNICENTRO VILLAVICENCIO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | avenida 40 #.26c-10 Barrio Maizaro.-Segundo Piso Centro Comercial Unicentro Villavicencio -Frente al Exito. | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085966 | SI | CLARO FO | 11113893 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 17:00 | PROYECTISTA | 930 | ATM-VIVA CENTRO COMERCIAL BARRANCABERMEJA | Cajero | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | Calle 50 No.10A – 41 | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11070543 | SI | CLARO FO | 11088589 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC realizada | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-03 17:00 | PROYECTISTA | 918 | ATM-CC CARIBE PLAZA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CARIBE PLAZA CARTAGENA | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11068968 | SI | CLARO FO | 11088390 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-03 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | VOC FALLIDA SIN PERMISO PARA REALIZAR LABOR POR PARTE DEL CENTRO COMERCIAL CARIBE PLAZA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-02 14:00 | PROYECTISTA | ATM-KRA 10 ZIPAQUIRA | CRA 10 11-16 | Cajero | ZIPAQUIRÁ | Cundinamarca | CRA 10 11-16 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11079361 | SI | CLARO FO | 11092050 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-02 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-02 11:00 | PROYECTISTA | ATM-CENTRO COMERCIAL INNOVO PLAZA DUITAMA | CALLE 18 N 12-53 | Cajero | DUITAMA | Boyacá | CALLE 18 N 12-53 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071066 | SI | CLARO FO | 11089627 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 07:30 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo | N/A | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 07:30 | Curso |  | Visita 1 - Cliente Curso |  |  | Se debe enviar documentacion al cliente el die viernes | Curso | 2018-10-04 07:30 |  | Visita 1 - Cliente Curso | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BAVARIA YUMBO | Oficina | Yumbo | Valle del Cauca | Cl 15 25 A – 37 Arroyohondo / Autopista Cali – Yumbo | N/A | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11075218 | SI | CLARO FO | 11028176 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-04 | 2018-10-04 07:30 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Se debe enviar documentacion al cliente el die viernes | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 07:30 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Se debe enviar documentacion al cliente el die viernes | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Puerto Gaitán | Oficina | Puerto Gaitán | Meta | KR 13 N CL 9 18 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093221 | SI | CLARO FO | 11098702 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  | no se desplaza pext y pim por que no habia cupo | Realizada | 2018-09-04 |  | Visita 1 - Claro Realizada | voc terceros efectiva | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 1117 | ATM-CARULLA ALHAMBRA (2546) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 114 33-20 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11067976 | SI | CLARO FO | 11086236 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 295 | ATM-GOBERNACIÓN SANTANDER | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CLL 37 10-30 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063296 | SI | CLARO FO | 11092647 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No hay permisos en gobernación para realizar actividad se gestionan correos a secretaria general de la Gobernación pero una vez gestionados los permisos no hay personal para que realice acompañamiento por tanto no podemos hacer actividad | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA | 620 | ATM-AEROP.PALONEGRO | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | AEROP.PALONEGRO PISO 2 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092227 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11091167 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [10 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 127 | ATM-PORTAL 80 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C.C. PORTAL 80 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087141 | SI | CLARO FO | 11092113 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 09:00 | TERCERO | 99 | ATM-CALIMA LA 14 1 | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 1 62A-30 LOC 91-94 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11086736 | SI | UNE | 11091922 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 09:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Se reporta VISITA NEGATIVA: De acuerdo a la administración del C.C. no se cuentan con permisos para la visita, ni personal | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 1623 | ATM-BATALLON PARAISO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | ​Cra 68 # 79 Barranquilla | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092963 | SI | CLARO FO | 11114646 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | voc fallida se llego al lugar sin correos ni permisos para realizar actividades en el lugar manifiesta el mayor Mansilla del batallón también manifiesta que los correos se hacen con anticipación y tiene que estar presente el encargado delcajero sea de par | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Agencia Schlumberger | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KMT 1.5 VIA SIBERIA COTA PAQ EMPRESARIA RTO:L POTRERO CHICO EDI SCHLUMBERGER | N/A | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091705 | SI | CLARO FO | 11093196 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Se deben realizar trámite de permisos para trabajo en grupo y levantar cajas de inspección en zonas comunes. | No Efectiva Tercero | 2018-10-04 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes | Se deben realizar trámite de permisos para levantar cajas e inspección en zonas comunes. | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | TERCERO | 1085 | ATM-INPEC IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | KM 11 VIA IBAGUE-GIRAR | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11089084 | SI | MC | 11092732 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | se debe enviar con 24 horas de antelación a los correos direccion.epcpicalena@inpec.gov.co y epcpicalena@inpec.gov.co y llamar al número(8)2739500 ext 1103 para confirmar con la dragoneante Dolly el correo | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | TERCERO | 1485 | ATM-UNIV COOP SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | Troncal del caribe calle 30 con 51 Edif Eduardo Angulo en el acceso principal Universidad Cooperativa | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093310 | SI | MC | 11110519 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | 03/10/2018 SIN PERMISOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 16:00 | TERCERO | NA | Bavaria Fusagasugá | Oficina | Fusagasugá | Cundinamarca | Finca Santa María Vereda Cucharal | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063247 | SI | ETB | 11075760 | SI | NO HAY TERCERO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 16:00 | No Efectiva Tercero |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Cliente solicita cancelación de la actividad, no habrá acompañamiento. | En Programación |  |  | Visita 1 - Claro En Programacion | Sin definir terceros | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 1352 | ATM-CCIAL SAN FERNANDO | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CL 31 NO 83B-104 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089472 | SI | CLARO FO | 11108475 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 1638 | ATM-GOBERNACION DE BOLIVAR | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Municipio de Turbaco, Centro administrativo Departamental Carretera Turbaco Km 3, Sector bajo Miranda el Cortijo al lado del Cementerio Jardines de la paz Turbaco | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087801 | SI | CLARO FO | 11105370 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | EL PERSONAL DE SEGURIDAD INFORMA QUE NO HAY PERSONAL DE BBVA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y QUE NO HAY CORREO CON EL PERSONAL PARA LOS PERMISOS DE INGRESO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Plaza San Francisco | Oficina | SANTA MARTA | Magdalena | CL 14 No.3-84 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093136 | SI | CLARO FO | 11098082 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Actividad realizada el 2 de octubre | Realizada | 2018-10-04 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Provenza | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | KR 27 CL 105 34 LCA:22 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089509 | SI | CLARO FO | 11028790 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | VISITA PIM EXITOSA NO SE AGENDO EN MG A PEXT POR TAL MOTIVO NO HUBO DESPLAZAMIENTO | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | VISITA PIM EXITOSA NO SE AGENDO EN MG A PEXT POR TAL MOTIVO NO HUBO DESPLAZAMIENTO | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA | 146 | ATM-PASEO /COMERCIO | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CLL 35 12-46 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087840 | SI | CLARO FO | 11092943 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | SE REQUIERE REALIZAR APERTURA Y DESPLAZAMIENTO EN GRUPO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 343 | ATM-CCIAL CAMPANARIO | Cajero | POPAYÁN | Cauca | C.C.CAMPANARIO | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11069039 | SI | CLARO FO | 11085567 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-21 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA EL 21 DE SEP | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 832 | ATM-EMTELL | Cajero | POPAYÁN | Cauca | CRA 6 NO 15 N - 00 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062261 | SI | CLARO FO | 11092747 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 433 | ATM-HOME CENTER IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CR 5 83 - 100 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070934 | SI | CLARO FO | 11086058 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA | 1319 | ATM-SUPERMERCADO TIERRAGRO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | DG 50A NO 38-20 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086593 | SI | CLARO FO | 11106900 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SE VALIDA CON PEXT LA ACTIVIDAD NO ESTA AGENDADA EN MODULO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | NA | Mall Frontera | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 43A No. 18 Sur - 140 Local 105 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078348 | SI | CLARO FO | 11028287 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada | 482953 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-04 14:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30MIN | 15 | 15 | 2 | Bifásico | 110 V | 3 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | 018000 MEDELLIN | Telefonia 018000 | MEDELLÍN | Antioquia | Cll. 50 No. 51 - 24 | N/A | NA |  | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093039 | SI | FO CLARO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SE VALIDA CON PEXT LA ACTIVIDAD NO ESTA AGENDADA EN MODULO | No requiere 4G | 2018-10-04 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FONTIBON | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 17A No. 99-73 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099677 | SI | CLARO FO | 11027990 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Cajicá | Oficina | Cajicá | Cundinamarca | Carrera 6 No. 4 - 105 Via Principal Cajica | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062612 | SI | CLARO FO | 11071675 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | En Programación |  |  | Visita 1 - Claro En Programacion | Pendiente agendamiento con Tercero | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | NA | Ubaté | Oficina | UBATE | Cundinamarca | CALLE 8 No. 8-16 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11064183 | SI | CLARO FO | 11078148 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-09-05 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 643 | ATM-COLSUBSIDIO (FUNZA) | Cajero | MOSQUERA | Cundinamarca | FUNZA VIA SIBERIA | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092655 | SI | CLARO FO | 11091591 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 644 | ATM-CC. MADRID | Cajero | MOSQUERA | Cundinamarca | CCLOS PINOS CR16 51-36 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092675 | SI | CLARO FO | 11091634 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 1690 | ATM LA MESA DE JABACO | Cajero | MOSQUERA | Cundinamarca | Calle 8 # 19-92 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089989 | SI | CLARO FO | 11097675 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | Error en la dirección el cajero se encuentra en La Mesa, no es Mosquera | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 655 | TERMINAL TRANSPORTES UBATE | Cajero | UBATE | Cundinamarca | CR 6 11 - 28 LA LEGUA | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088617 | SI | CLARO FO | 11096747 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 1463 | ATM-SAO MIRAMAR | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 43 NO 99-50 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093205 | SI | CLARO FO | 11107104 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica | [8 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 237 | ATM-QUINTA BRIGADA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CALLE 35 18-02 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088228 | SI | CLARO FO | 11092583 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC EJECUTADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 619 | ATM-MERCADEFAM | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CR 33 NO 41-34 MERCADE | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091834 | SI | CLARO FO | 11091005 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [10 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 1627 | ATM-FISCALIA BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | ​Carrera 19 No. 24-61 Primer Piso​ | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087480 | SI | CLARO FO | 11114765 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | NO SE AGENDO EN EL MG CUPO PEXT | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 4 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 1649 | ATM-UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Calle de los Estudiantes # 9-82 Barrio Real de Minas-Bucaramanga | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088171 | SI | CLARO FO | 11096293 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | la visita se debe de programar ya que el ing oscar Monsalve el informa disponibilidad para el dia lunes 8 am ya que a el no le enviaron correo para hoy,el ing es el de redes de la universidad ingeniero es quin hace el acompañamiento | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | GALERIAS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 21 CL 53 40 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099909 | SI | CLARO FO | 11028023 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado | Pendiente | Pendiente |  | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  | Pendiente | Pendiente | [6 empty] | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 60 MINUTOS | 0 | 3 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA | 956 | ATM-PARQUE SOACHA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 7 12 - 54 PARQ | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11078837 | SI | CLARO FO | 11090603 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENTENARIO | Oficina | Cali | Valle del Cauca | AV. 4 NORTE No. 6 N - 67 LOCAL 102 - EDIFICIO SIGLO XXI | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092909 | SI | CLARO FO | 11027440 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | Realizada | 2018-10-04 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Santa Monica | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Avenida 6 Norte No 23 - 39 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092916 | SI | CLARO FO | 11027618 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | Realizada | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [8 empty] | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 min | 1,5 | 1,5 | 7 | Trifásico | 110 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Elemento
2018-10-04 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Lago Uribe | Oficina | PEREIRA | Risaralda | CL 24 No.7-17/29 C.C. Lago L 101 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086269 | SI | CLARO FO | 11028667 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada | 245099 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-04 08:00 | 49176 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-10 |  |  | SI | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45MIN | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Pereira | Oficina | PEREIRA | Risaralda | CRA 7 No. 19-68 DIAGONAL A LA CATEDRAL | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086312 | SI | CLARO FO | 11028688 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-04 11:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A | Pendiente aprobacion | 2018-10-10 |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | [10 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Éxito | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 49 B No. 64 C - 61 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11077312 | SI | CLARO FO | 11027996 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | CANCELARON LOS CUPOS | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 11:00 |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | CANCELARON LOS CUPOS | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 12 | 12 | 22 | Monofásico | 110 V | 10 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | NA | Terminal del Sur | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 8B No. 65 -261 CENTRO EMPRESARIAL PUERTO SECO | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078879 | SI | CLARO FO | 11028605 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-04 08:00 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | NO | Secundario | No aplica |  |  |  | NO | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30min | 3 | 3 | 12 | Bifásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Fiscalía Medellín | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 64C No. 67-300 | N/A | Extensión Oficina | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079234 | SI | CLARO FO | 11028632 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SIN PERMISOS DE LA FISCALIA | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [9 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 3 | 3 | 10 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Lourdes | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR. 13 No.60-87 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100377 | SI | CLARO FO | 11028481 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-04 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 65 N CL 11 83 | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099349 | SI | CLARO FO | 11028424 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | BAVARIA VALLEDUPAR | Oficina | Valledupar | Cesar | Kra 7 No 43-56 | N/A | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089826 | SI | CLARO FO | 11068323 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | voc efectiva | Programada | 2018-10-04 |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | pendiente resultado respuesta del tercero | [26 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Barranquilla | Oficina | BARRANQUILLA | Atlantico | Carrera 41D No. 74-87 Local 3B | N/A | Centro de Servicios | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11081825 | SI | CLARO FO | 11028594 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada | 871573 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-10-04 | 2811926 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | Adjunto | Pendiente | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 2 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-04 14:00 | TERCERO | 297 | ATM-XI BRIG MONTERIA | Cajero | MONTERÍA | Córdoba | XI BRIGADA MONTERIA | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063494 | SI | MC | 11092705 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-02 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Centro Comercial Cacique | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | TV 93 N CL 34 99 LCA:476 | N/A | Agencia | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086972 | SI | CLARO FO | 11028702 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | NO SE AGENDO EN EL MG CUPO PEXT | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | NO SE AGENDO EN EL MG CUPO PEXT | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 1.5 | 0 | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 523 | ATM-CCIAL VENTURA PLAZA | Cajero | CÚCUTA | Norte de Santander | CL11 AV SANTANDER L339 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089561 | SI | CLARO FO | 11087695 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC sin inconvenientes | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PROYECTISTA | 180 | ATM-IX BRIGADA NEIVA-CACICA GAITANA | Cajero | NEIVA | Huila | IX BRIGADA NEIVA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087977 | SI | CLARO FO | 11092365 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 17:00 | PROYECTISTA | 298 | ATM-CLINICA MEDILASER | Cajero | NEIVA | Huila | CARRERA 7 N. 11-65 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063719 | SI | CLARO FO | 11092682 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sin permisos de ingreso | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 08:00 | PROYECTISTA | 679 | ATM-HOSPITAL DE NEIVA | Cajero | NEIVA | Huila | CALLE 9 15-25 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092851 | SI | CLARO FO | 11091915 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | NO se toman cupos de gestion | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 11:00 | PROYECTISTA | 887 | ATM-REINDUSTRIAS | Cajero | NEIVA | Huila | CRA 16 20A-35 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063847 | SI | CLARO FO | 11086316 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-04 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | NO se toman cupos de gestion | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Policía Nacional | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 59 No. 26-21 | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099969 | SI | CLARO FO | 11028658 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | No Efectiva PEXT | 2018-10-04 16:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | [27 empty] | Elemento
2018-10-04 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CHICO RESERVADO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 11 No. 94-64 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11103300 | SI | CLARO FO | 11028617 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 14:00 | Realizada | 5315652 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-04 14:00 | 5315652 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | OK | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-05 07:00 | PROYECTISTA | 1171 | ATM-BANCAMIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Kr 9 # 66- 25 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11069100 | SI | CLARO FO | 11088709 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 07:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PROYECTISTA | 994 | ATM-JUMBO GIRÓN | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CARREFOUR GIRON | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11079149 | SI | CLARO FO | 11091767 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 08:00 | Realizada | 119689 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc efectctiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NO REQUIERE 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PROYECTISTA | 312 | ATM-MALL DE LA FRONTERA SUPER.EURO | Cajero | ENVIGADO | Antioquia | CLL 43A 21 SUR - 06 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068811 | SI | CLARO FO | 11092692 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G | 2018-10-05 08:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PROYECTISTA | 1059 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION TUNAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION TUNAL | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088346 | SI | CLARO FO | 11092606 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | RIONEGRO AEROPUERTO | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | AEROPUERTO DE RIONEGRO | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11078568 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11028472 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SE VALIDA CON PEXT QUIEN INDICA LA CANCELACION EN MODULO | No Efectiva PEXT | 2018-10-05 08:00 |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | SE VALIDA CON PEXT QUIEN INDICA LA CANCELACION EN MODULO | [26 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PROYECTISTA | 1245 | ATM-CLUB CAMPESTRE CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 5. CRA.100 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071405 | SI | CLARO FO | 11091849 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Visita fallida por permisos no hay personas que nos atienda se requiere enviar informacion con anterioridad al señor Jhoan Ladino supervimmpo@campestrecali.com, | No requiere 4G | 2018-10-05 08:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 08:00 | PROYECTISTA | 156 | ATM-ARMADA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ARMADA NACIONAL CAN | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087948 | SI | CLARO FO | 11092933 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 1512 | ATM-EXITO DE OCCIDENTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 114 Numero 78B - 85 Bogotá Exito Occidente | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11093253 | SI | CLARO FO | 11112058 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 498 | ATM-CAFAM SUBA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | TRANS. 114 NO. 142A-98 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088661 | SI | CLARO FO | 11087032 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 11:00 | Realizada | 461536 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 1060 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL USME | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL USME | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088365 | SI | CLARO FO | 11092623 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 580 | ATM-UNIVERSIDAD DISTRITAL DEL SUR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | TRAV. 70B 73A-35 SUR | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091192 | SI | CLARO FO | 11089884 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-04 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 1248 | ATM-SUPERINTER CENTRO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 9 NO.12-35 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071526 | SI | CLARO FO | 11091942 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA, NO REQUIERE REPPLANTEO | No requiere 4G | 2018-10-05 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 551 | ATM-UNIVERSIDAD PILOTO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 46 NO 9-29 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11090157 | SI | CLARO FO | 11088597 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Sin Cupo_PEXT en Horario Programado |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 877 | ATM-AVIANCA CALLE 26 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AVIANCA CALLE 26 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063461 | SI | CLARO FO | 11086068 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 829 | ATM-EXITO PASTO (2058) | Cajero | PASTO | Nariño | CL18 26-40 ALM LEY | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11062236 | SI | CLARO FO | 11092748 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G | 2018-10-05 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 11:00 | PROYECTISTA | 692 | ATM-EPM | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | EPM | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092942 | SI | CLARO FO | 11092066 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | NO HAY PERSONAL DE MMTO QUE HAGA ACOMPAÑAMIENTO | No requiere 4G | 2018-10-05 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 719 | ATM-MUNICIPIO DE ITAGUI | Cajero | ITAGUI | Antioquia | Carrera 51 # 51 - 55, Alcaldía Itagui | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11092961 | SI | CLARO FO | 11092187 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G | 2018-10-05 14:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 788 | ATM-PRADO PLAZA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | CR 4 CLL 26 PRADO PLAZ | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093061 | SI | CLARO FO | 11092607 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA, NO SE REALIZA PARTE INTERNA DEL CAJERO | No requiere 4G | 2018-10-05 14:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 1273 | ATM-EXITO MAGANGUE | Cajero | SINCELEJO | Sucre | CLL16 NO. 10-221 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11072007 | SI | CLARO FO | 11092248 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida ya que por falta de permisos en sitio, al proyectista lo retubo la policicia. | No requiere 4G | 2018-10-05 14:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 1488 | ATM-UNIV COOP BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Calle 30 A n 33 - 51 Quinta Dani Edif princpal Primer Piso | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093336 | SI | CLARO FO | 11110763 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 | Realizada | 883350 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Pinares | Oficina | PEREIRA | Risaralda | CRA.13 No. 2-24 PARQUE LA REBECA | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086346 | SI | CLARO FO | 11028693 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VOC REQUIERE CUADRILLA | No Efectiva PEXT | 2018-10-05 14:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | VOC REQUIERE CUADRILLA | [8 empty] | SI | Se debe retirar equipos existentes | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1HORA | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 1 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 1621 | ATM-UNIVERSIDAD JAVERIANA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 40 N 6 -23 Edificio Gabriel Giraldo / Bta | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11087180 | SI | CLARO FO | 11114618 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PROYECTISTA | 1681 | ATM CUN | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Calle 12B # 4-79 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088751 | SI | CLARO FO | 11096741 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 14:00 | Realizada | 485361 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-05 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Unisur | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR. 3 No.29A-02 L 1043 (Autopista Sur) | N/A | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091786 | SI | CLARO FO | 11029604 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-05 12:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 16:00 | PROYECTISTA | 901 | ATM-BUENAVISTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | CALLE 29 NO 15-100 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11066836 | SI | CLARO FO | 11086802 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | Vicita fallida, el personal de mantenimiento solo atiende hasta las 16:00 horas, se debe ejecutar antes de la hora indicada | No requiere 4G | 2018-10-05 16:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 17:00 | PROYECTISTA | 1605 | ATM-CENTRO EMPRESRIAL GARCIA ROVIRA I | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Carrera 11 No. 37-81 Local 106 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086190 | SI | CLARO FO | 11114011 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 17:00 | Realizada | 28386 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC realizada 5.3 Se realiza VOC sin inconvenientes. En espera de informe. Pacvi:salimos desde empalme aereo pendiente definir ingreso a cliente es aereo atendio: Yimy Uron vigilancia centro empresarial garcia rovira eléctrico universidad Mediciones E | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-05 17:00 | PROYECTISTA | 800 | ATM-PALMETTO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 9 NO 49-50 PISO 1 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093033 | SI | CLARO FO | 11092640 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-05 17:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 17:00 | PROYECTISTA | 1678 | ATM MEDERI | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C​alle 24 # 29-45, Bogotá | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11089122 | SI | CLARO FO | 11097519 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | El cajero se va a traslada y aún no se conoce nueva ubicación, cliente sugiere realizar visita después de 15 días | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 17:00 | PROYECTISTA | 744 | ATM-HOME CENTER MEDELLIN SAN JUAN - MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | HOME CENTER SAN JUAN | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093219 | SI | CLARO FO | 11092246 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-05 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | no hay personal de mantenimiento, el horario para el acompañamiento es de 07:00 a 14:00. sin el personal no dejan ingresar a la sub estacion. | No requiere 4G | 2018-10-05 17:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 12:00 | PROYECTISTA | CEMEX | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV. Boyaca (Autopista al Llano) No. 72 - 04Surÿ | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099205 | SI | CLARO FO | 11027127 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | Realizado | 2018-10-05 | 2018-10-05 12:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-05 12:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-05 16:00 | PIM - PROYECTISTA | Extensión de Oficina Fiscalía | DiagoNAl 22B No. 52-01 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | DiagoNAl 22B No. 52-01 | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099850 | SI | CLARO FO | 11028511 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-05 16:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Se debe realizar la solicitud de permisos con los nombres de las 2 personas que van a asistir a la actividad con 24 horas | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-05 16:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Se debe realizar la solicitud de permisos con los nombres de las 2 personas que van a asistir a la actividad con 24 horas | [26 empty] | Elemento
2018-09-14 14:00 | PIM - PROYECTISTA | 4 | El Bosque | Oficina | Tunja | Boyacá | Carrera 11 No 11-50/54 | Tipo 1 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | 4 | 2 | 11064073 | SI | CLARO FO | 11080398 | SI | TELEFONICA | 11031531 | NO (SE ENTREGA SERVICIO SOBRE UM ENLACE PRINCIPAL DE DATOS) | CLARO FO | [44 empty] | Elemento
2018-10-05 11:30 | TERCERO | 4 | Santa Marta | Oficina | Santa Marta | Magdalena | CL 15 No. 1 C - 84 | Tipo 2 | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093158 | SI | CLARO FO | 11098256 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-26 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | VOC REALIZADA 2018/09/26 | Realizada | 2018-10-05 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 1090 | ATM-EXITO FUSAGASUGA (2096) | Cajero | FUSAGASUGÁ | Cundinamarca | DG 18 15-90 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089256 | SI | CLARO FO | 11092834 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 1035 | ATM-CCIAL SAN SILVESTRE I | Cajero | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | CR 19 CON AV 58A ESQU | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11079334 | SI | CLARO FO | 11092042 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NA | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 999 | ATM-EXITO VILLA MAYOR (2083) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AUTO SUR CL 38A S-07 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079241 | SI | CLARO FO | 11091863 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 1047 | ATM-EXITO PEREIRA CUBA (2174) | Cajero | PEREIRA | Risaralda | EXITO CUBA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11080153 | SI | CLARO FO | 11093001 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | SE REQUIERE PRSONAL DE MTTO PARA VALIDAR RUTA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 1456 | ATM-EXITO SAN FERNANDO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 5 NO 38D-35 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093304 | SI | CLARO FO | 11112135 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, el personal de mantenimiento le dio prioridad a otro problema interno del Almacen Exito en el cual se demoran por lo tanto se debe reprogramar | No requiere 4G | 2018-10-08 08:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 1598 | ATM-EXITO NUEVO KENEDY | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 78K # 37A - 53 Sur Local 105 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11085976 | SI | CLARO FO | 11113985 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 748 | ATM-EXITO MURILLO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 45 CRA 27 ESQ VIVE | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093010 | SI | CLARO FO | 11092314 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | Programada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NA | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 998 | ATM-EXITO ITAGUI (2040) | Cajero | ITAGUI | Antioquia | CR 55A 41 - 42 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079225 | SI | CLARO FO | 11091840 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | DIRECCION ERRADA- SE DOCUMENTA EN CRM DIRECCION CORRECTA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 16:00 | PROYECTISTA | 1274 | ATM-EXITO SIMON BOLIVAR | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 70 NO. 28D-20 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11072008 | SI | CLARO FO | 11092295 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 16:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | visita fallida ya que no había conocimiento por parte del éxito para realizar recorrido y debido a esto personal de mantenimiento no fue informado con anterioridad para hacer presencia en el momento de la visita | No requiere 4G | 2018-10-08 16:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PROYECTISTA | 868 | ATM-MUNICIPIO DE MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 44 52 - 165 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11063507 | SI | CLARO FO | 11086155 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | EN SITO NO HAY CAJERO- SE VALIDA Y SE TRASLADARON- SE ESCLA A a GP PARA CONFIRMAR DIRECCION | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Telefónica | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | TV 60 CL 114 A 55 | N/A | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091778 | SI | CLARO FO | 11029489 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [34 empty] | Elemento
2018-10-08 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agenciar North Point | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 7 No. 156 - 80ÿ | N/A | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092931 | SI | CLARO FO | 11029394 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 08:00 | Realizada | 519198 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-08 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Pendiente | NO | Secundario |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 08:00 | TERCERO | 1166 | ATM-HOTEL SONESTA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CARRERA 9 35-104 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11069059 | SI | TELEFONICA | 11088584 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 | No Efectiva Tercero |  |  |  |  | EN VALIDACION CRONOGRAMA ALIADO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 09:00 | PROYECTISTA | 1476 | ATM-CCIAL LA QUINTA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Carrera 36 No. 49-45 Primer Piso Centro Cial la Quinta | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093286 | SI | CLARO FO | 11114922 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 10:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | 4G | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 1000 VA | 0 | 0 | 1 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-08 09:00 | PROYECTISTA | 985 | ATM-BUNKER DE LA FISCALÍA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV ESPERANZA CR 50 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079054 | SI | CLARO FO | 11091418 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 09:00 | PROYECTISTA | 181 | ATM-SABANA NORTE CHIA | Cajero | CHIA | Cundinamarca | CARREFOUR SABA NORTE | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088034 | SI | CLARO FO | 11092967 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 09:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 1186 | ATM-HOME CENTER NEIVA | Cajero | NEIVA | Huila | CLL 16 50-02 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070239 | SI | CLARO FO | 11089945 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, permisos gestionados para ingresos se relacionan datos en linea al sdevia@homecenter.co con enlace BBVA pero datos no llegan a destinatario | No requiere 4G | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BARRANCABERMEJA | Oficina | Barrancabermeja | Norte de Santander | TV 6 A No. 6 B - 99 EDIFICIO LA TORA | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093259 | SI | CLARO FO | 11099871 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | Pendiente_Tercero |  |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | EN VALIDACION CRONOGRAMA ALIADO | [26 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 682 | ATM-BATALLON TENERIFE | Cajero | NEIVA | Huila | CR 16 ENTRE CL 20 Y 21 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092863 | SI | CLARO FO | 11091970 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no se forma acta ya que no hay personal del bbva voc requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 1143 | ATM-EXITO CIUDAD TUNAL (2302) | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 47B SUR 24B-33 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068658 | SI | CLARO FO | 11090090 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 1058 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL SUR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL DEL SUR | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088276 | SI | CLARO FO | 11092616 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Se requiere acompañamiento con personal que conozca la infraestructura, adicionalmente se deben realizar labores en horas de la noche. | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 1050 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DEL NORTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL NORTE | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088095 | SI | CLARO FO | 11092253 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 808 | ATM-PASOANCHO II | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 81 CALLE 13 PASOAN | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093004 | SI | CLARO FO | 11092652 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 942 | ATM-OFIXX 33 | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | LOS MOLINOS | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070820 | SI | CLARO FO | 11089015 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | PERMISOS DE INGRESO - SEGUN INDICACIONES SE DEBE HACER POR UNA PLATAFORMA QUE MANEJA EL BANCO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER ALLUS PPAL Y BACK UP | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Allus (Cr 8 No 12B – 61 Piso 5) | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092741 | SI | FO CLARO | 11092786 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada | 176249 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | NA | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | NO | SI | SI | 45 MINUTOS | 0 | 2 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 780 | ATM-CARULLA EXPRESS MANGA (2533) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | AV MIRAMAR 24 A- 117 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093109 | SI | CLARO FO | 11092566 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | voc proyectista llega al lugar y le informan que no hay permisos el señor elkin porto lider de la tienda informa que hay que enviar correos con anticipacion para tener al personal de mtto en el lugar ya que no anda en planta todo el dia | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AV TERCERA | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CL 47 C N AV 3 09 URB:LAMERCED | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092822 | SI | CLARO FO | 11027157 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Vicita fallida, se requiere con grupo | No Efectiva PEXT | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Vicita fallida, se requiere con grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 986 | ATM-CENTRO EMPRESARIAL DE LA 72 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CLL 72A 86-69 L 12 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11079084 | SI | CLARO FO | 11091479 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 902 | ATM-OCEAN MALL | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | AV DEL RIO CL29 15 100 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11066873 | SI | CLARO FO | 11086651 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Visita tecnica vocf no hay permsios para realizar la actividad se escala el caso a michael de STI y informa que envio correo pero aun nada se retira del lugar proyectista siendo las 1:20 pm brinda correo para gestionar permisos dcorrea@mallsolucion.net | No requiere 4G | 2018-10-08 11:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SANTANDER DE QUILICHAO | Oficina | Santander de Quilichao | Cauca | Carrera 10 N° 4 - 46 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088336 | SI | CLARO FO | 11076914 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | Realizada | 2018-09-13 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Vicita realizada, terceros | Adjunto | Pendiente | [24 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 1296 | ATM-PARQUE LA VIDA | Cajero | BARRANCABERMEJA | Norte de Santander | DIAG 48 NO 25-92 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086067 | SI | CLARO FO | 11106476 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 815 | ATM-LA 14 ST MONICA | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 29 NTE 6BIS-39 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092956 | SI | CLARO FO | 11092679 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-08 14:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 943 | ATM-CCIAL MONTERREY | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 48 No. 10 - 45 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070938 | SI | CLARO FO | 11089024 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER TELEPERFORMANCE PPAL Y BACK UP | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Teleperformance Zona Franca (Carrera 106 Calle 15A - 25 Zona Franca Bussiness Center – Site Cataluña) | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092609 | SI | FO CLARO | 11092627 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se encuentra en sitio, ni ubica al sr. Mario Fernando Rojas 3002831458 - 4049080 EXT 51184 quien solamente concede los permisos | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-08 14:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER TELEPERFORMANCE CONTINGENCIA | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Teleperformance Conecta (Calle 26 A Carrera 92 - 32 Parque Empresarial Connecta – DataCenter Américas) | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092761 | SI | FO CLARO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | No se encuentra en sitio, ni ubica al sr. Mario Fernando Rojas 3002831458 - 4049080 EXT 51184 quien solamente concede los permisos | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER UNISONO PPAL Y BACK UP | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Unísono (Calle 100 No. 13 - 21 Chicó Bogotá – Unisono – Planta 9) - PPAL | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092826 | SI | FO CLARO | 11092874 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada | 1513250 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-08 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | NA | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | NO | OK | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 4 HORAS | 0 | 6 | 3 | Bifásico | 110 V | 3 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALL CENTER UNISONO CONTINGENCIA | Call Center | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Unísono (Sede Fix Cra 7a N. 127 – 47 Piso 5) - CONTINGENCIA | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11092895 | SI | FO CLARO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | NA | AVENIDA ROOSEVELT | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CL 6 No 27-50 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092852 | SI | CLARO FO | 11090937 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita Realizada, voc con grupo,replanteo ok, replanteo realizado | Realizada | 2018-08-31 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | VOC REALIZADA 31/08/2018 | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 7 | 8 | 7 | Monofásico | 110 V | 7 | 10 | 10 | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 1464 | ATM-OLIMPICA PIE DE LA POPA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Cra 32 N 20-128 Entrada principal Almacen Olimpica Sector La POpa Cartagena - Bolivar | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093215 | SI | CLARO FO | 11114832 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 463 | ATM-DOS QUEBRADAS | Cajero | DOSQUEBRADAS | Pereira | CARRERA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087463 | SI | CLARO FO | 11086432 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada 2018/09/10, sin incovenientes | No requiere 4G | 2018-10-08 14:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | San Andresito | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 9 No. 37 - 10 / 40 58 PISO 2 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099881 | SI | CLARO FO | 11029066 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada | 3087416 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-08 14:00 | 2478116 | Visita 1 - Claro Realizada |  | Adjunto | Pendiente | SI | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 45 MINUTOS | 0 | 3 | 2 | Bifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-08 14:00 | PROYECTISTA | 629 | ATM-C.C.PLAZA CHIA | Cajero | CHIA | Cundinamarca | AV. PRADILLA NO. 5-92 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11092344 | SI | CLARO FO | 11091471 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 16:00 | PROYECTISTA | 1293 | ATM-GRAN PLAZA DE SOL | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 32 NO 30-15 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11085984 | SI | CLARO FO | 11118102 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 16:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | VOC EFECTIVA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 1002 | ATM-CCIAL TERMINAL DEL NORTE MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 64C 78-580 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079280 | SI | CLARO FO | 11091940 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Comercial Calima | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Carrera 30 Calle 19 Locales B-79, 81, 82, 84, 86, Piso 2 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099405 | SI | CLARO FO | 11026915 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-08 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 1209 | ATM-CENTRO COMERICAL EL PROGRESO | Cajero | DOSQUEBRADAS | Pereira | Avenida Simon Bolivra # 38-130, Local 89B, Dosquebradas, | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070642 | SI | CLARO FO | 11091084 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, la administraci n del centro comercial no tenian conocimiento de la actividad | No requiere 4G | 2018-10-08 17:00 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 782 | ATM-CARULLA SANTA LUCIA (2538) | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | STA LUCIA 31A 69-65 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093099 | SI | CLARO FO | 11092590 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 547 | ATM-CENTRO SOCIAL DE OFICIALES | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV BOYACA N 142 A-55 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089822 | SI | CLARO FO | 11087839 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 17:00 | Realizada | 112158 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 1687 | ATM CUEROS VELEZ | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 29 # 52 - 115 Piso 9 Medellin | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11089125 | SI | CLARO FO | 11112695 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PERMISOS SOLO SE PUEDEN DESDE LAS 9 A 3:30 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-08 | PROYECTISTA | 1468 | ATM-UNIV AUTONOMA DEL CARIBE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | Calle 90 N 46- 102 Piso 1 Bloque E | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093237 | SI | CLARO FO | 11107621 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | VOC Fallida por permisos de ingreso en la sede se escala con contacto en el punto al numero 3184096729 tal numero se encuentra fuera de servicio. se procede a enviar correo y marcar a la subgerente Xiomara Castillo al numero 3162684705 el cula no se tien | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 07:00 | PROYECTISTA | 128 | ATM-CCIAL GRAN ESTACION | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C.C GRAN ESTACION | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11087195 | SI | CLARO FO | 11092110 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 07:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Sin acompañamiento admon Se encuentra en capacitacón | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 1052 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL DE SUBA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL SUBA | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088136 | SI | CLARO FO | 11092279 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sr. Carlos Acosta informa no haber gestionado permisos. Para mayor efectividad en programaciones comunicarse a las 09:30 am con el sr. Carlos Acosta de Transmilenio | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 1053 | ATM-TRANSMILENIO - PORTAL 80 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | PORTAL 80 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088170 | SI | CLARO FO | 11092411 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Correo enviado el 8 oct. 2018 19:05 persona contacto Transmilenio informa estas confirmaciones deben ser enviadas con por lo menos 24 hras de anterioridad antes de las 3 pm | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 909 | ATM-C.C. CENTENARIO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | AV 4N NO 7N 46 Y 64 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068768 | SI | CLARO FO | 11087593 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Visita realizada, no requiere replanteo no hubo presencia de personal de BBVA | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 799 | ATM-CENTRO COMERCIAL UNICO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CRA 4C NO 52-01 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093027 | SI | CLARO FO | 11092639 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-25 | Realizada | 6234315 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Vicita realizada, 2018/09/25 no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-09-25 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 1048 | ATM-EXITO PARQUE ARBOLEDA (2062) | Cajero | PEREIRA | Risaralda | AV CIRCU 5-20 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11080227 | SI | CLARO FO | 11092153 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-24 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AVENIDA EL DORADO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | Calle 26 No. 59-41/65 Edificio Cámara de Infraestructura al lado del Edif. de Avianca | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063403 | SI | CLARO FO | 11028226 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | Realizada | 2018-10-09 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada |  | Pendiente | Pendiente | NO | N/A |  |  |  |  | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | NO | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 10 MINUTOS | 0 | 0 | 1 | Bifásico | 110 V | 1 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 1097 | ATM-METROPARQUE | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CRA 53 76-115 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11066907 | SI | CLARO FO | 11092928 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | se debe realizar con cuadrilla para poder verificar el ingreso al cajero y también se debe abrir el cajero para poder sondiar cámara si está dentro del cajero | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 1463 | ATM-SAO MIRAMAR | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CRA 43 NO 99-50 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093205 | SI | CLARO FO | 11107104 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PROYECTISTA | 866 | ATM-BASE NAVAL | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | ESC admirante padilla .BASENAVAL CARTAGENA-bosque | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063271 | SI | CLARO FO | 11086027 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Proyectista se retira a las 9:30 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Centro Comercial Cacique | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | TV 93 N CL 34 99 LCA:476 | N/A | Agencia | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086972 | SI | FO CLARO | 11028702 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | VOC EFECTIVA | [8 empty] | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Monofásico | 110 V | 0 | 1.5 | 0 | Elemento
2018-10-09 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | 018000 MEDELLIN | Telefonia 018000 | MEDELLÍN | Antioquia | Cll. 50 No. 51 - 24 | N/A | NA |  | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093039 | SI | CLARO FO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 08:00 | [37 empty] | Elemento
2018-10-09 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | INHOUSE DHL EXPRESS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CR 85 D # 46-a 38 | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099382 | SI | CLARO FO | 11028488 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 390 | ATM-JUMBO SOGAMOSO | Cajero | SOGAMOSO | Boyacá | CARREFOUR SOGAMOSO | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070702 | SI | CLARO FO | 11085823 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-09 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-10-09 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Puerto Gaitán | Oficina | Puerto Gaitán | Meta | KR 13 N CL 9 18 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093221 | SI | CLARO FO | 11098702 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-09 10:00 | PROYECTISTA | 838 | ATM-HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO | Cajero | YUMBO | Valle del Cauca | CRA 6 CLL 10 ESQUINA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062754 | SI | CLARO FO | 11092790 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-09 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CLUB CAMPESTRE | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 16 A SUR No 34-950 | N/A | InHouse | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079325 | SI | CLARO FO | 11028335 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 10:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Visita 1 - Claro Realizada | Realizada | 2018-10-03 10:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 10:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | IN HOUSE GOBERNACION VALLEDUPAR | Oficina | VALLEDUPAR | Cesar | Gobernación de Valledupar Calle 16 No. 12-120 | N/A | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090982 | SI | CLARO FO | 11068632 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | Realizado |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No Efectiva Tercero |  |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | pendiente cronograma terceros | [26 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1054 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION AVENIDA JIMENEZ | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION AVENI JIMENEZ | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088183 | SI | CLARO FO | 11092976 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sr. Carlos Acosta informa no haber gestionado permisos. Para mayor efectividad en programaciones comunicarse a las 09:30 am con el sr. Carlos Acosta de Transmilenio | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1055 | ATM-TRANSMILENIO - ESTACION RICAURTE | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | ESTACION RICAURTE | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11088193 | SI | CLARO FO | 11092457 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Sr. Carlos Acosta informa no haber gestionado permisos. Para mayor efectividad en programaciones comunicarse a las 09:30 am con el sr. Carlos Acosta de Transmilenio | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1034 | ATM-VIDA CENTRO PROFESIONAL CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 5 D 38A - 35 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11079294 | SI | CLARO FO | 11091958 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | Realizada | 492945 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Vicita realizada, 2018/09/06 no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-09-06 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1164 | ATM-ALCALDIA DE MEDELLIN | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 44 NO 52-165 PISO1 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11069038 | SI | FO CLARO | 11088565 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | JAIME TORRES (PPAL Y BKP) | Terceros BBVA | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Cra. 26 No. 61 C - 07 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11093078 | SI | FO CLARO | 11109094 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1062 | ATM-CCIAL MEGACITY | Cajero | ZIPAQUIRÁ | Cundinamarca | CLL 8 21-188 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088905 | SI | CLARO FO | 11092666 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 748 | ATM-EXITO MURILLO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 45 CRA 27 ESQ VIVE | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093010 | SI | CLARO FO | 11092314 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  |  |  | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | NA | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Comercializadora Chapinero | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CARRERA TRECE NO. 63-39 PISO 2 | N/A | Comercializadora | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099960 | SI | CLARO FO | 11031276 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | [34 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 904 | ATM-CLINICA CAFAM FLORESTA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | C MEDICO CAFAM FLOREST | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11066961 | SI | CLARO FO | 11087129 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Personal de mmto sin conocimiento de la actividad informa que se debe gestionar con 5 días hábiles para confirmación permisos y acompañamiento de mmto del centro médico | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1100 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO SAN FRANCISCO CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CLL 10 5-77 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11067166 | SI | CLARO FO | 11085370 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Vicita fallida, se gestionaron los permisos pero el personal de mantenimiento no estaba disponoible para el acompañamiento | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 189 | ATM-CENTRO CHIA 2 | Cajero | CHIA | Cundinamarca | AV PRADILLA 900ESTE | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088085 | SI | CLARO FO | 11092482 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1194 | ATM-EMTELCO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLLE 14 NO 52A-174 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11070363 | SI | CLARO FO | 11090338 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | SEGUN VALIDACION CON PEXT NO FUE AGENDADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | 1224 | ATM-MALL PLAZA CARTAGENA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CLL30 17-109 CC. MALL | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071207 | SI | CLARO FO | 11091600 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Provenza | Oficina | BUCARAMANGA | Santander | KR 27 CL 105 34 LCA:22 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089509 | SI | CLARO FO | 11028790 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | VISITA PIM EXITOSA NO SE AGENDO EN MG A PEXT POR TAL MOTIVO NO HUBO DESPLAZAMIENTO | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion | VISITA PIM EXITOSA NO SE AGENDO EN MG A PEXT POR TAL MOTIVO NO HUBO DESPLAZAMIENTO | [26 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | NA | Fundadores | Oficina | MANIZALES | Caldas | CL 33 B O KR 20 N 03 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086260 | SI | CLARO FO | 11078887 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | permisos del CC -visitas de obra civil hasta que claro instale bandejas porta cables porque las existentes ya est nsaturadas y ademas se requiere acompa amiento de cuadrilla para sondear ductos | Realizada | 2018-08-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 11:00 | PROYECTISTA | NA | PITALITO | Oficina | PITALITO | Huila | KR 4 A No. 5-56 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093080 | SI | CLARO FO | 11097467 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | Realizada | 2018-09-14 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Vicita realizada, 2018/09/14 terceros | Adjunto | Adjunto | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1099 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO SANTA MÓNICA | Cajero | CALI | Valle del Cauca | CALLE 25 6A-11 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11067263 | SI | CLARO FO | 11090265 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Vicita fallida, se requiere permisos y grupo para validar acceso al edificio. se debe validar ruta de acceso por camaras | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1680 | ATM RAMA JUDICIAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | Carrera 57 #43-91 al interior de la Sede Judicial El CAN | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11090081 | SI | CLARO FO | 11112762 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 749 | ATM-SURTIMAX MURILLO BARRANQUILLA(2366) | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | CLL 45 KRA 1 ESQ | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093040 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11092371 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | no hay personal de mantenimiento para indicar el recorrido | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1460 | ATM-AEROPUERTO SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | Aeropuerto Sta Marta - Segundo piso al lado izquierdo del atm de Servibanca | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093173 | SI | CLARO FO | 11112255 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-09-06 | Realizada | 307856 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente | Vicita realizada, 2018/09/06 no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-09-06 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  | ​NO SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS PLANOS | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 9 | Monofásico | 110 V | 15 | 15 | 15 | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | BARRIO SANTANDER | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. 1o DE MAYO No. 32 A - 45 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11070649 | SI | CLARO FO | 11028840 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Principal | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 8 No. 13 - 42 P 1 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11064067 | SI | CLARO FO | 11093223 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Se requiere programar con grupo y solicitar acompañamiento de mantenimiento. | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1516 | ATM-LA VIRGINIA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | Calle 8 # 8 - 29 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093285 | SI | CLARO FO | 11112340 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Efectiva_PEXT Nuevo Desplazamineto |  |  | SE DEBE AGENDAR EN LA VIRGINIA NO EN PEREIRA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1424 | ATM-PLAZA SANTANDER IPIALES | Cajero | IPIALES | Nariño | Cra 5 N 19-02 Parque ´principal | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093202 | SI | CLARO FO | 11110785 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | 09/10 es necesario acompanamiento de personal de BBVApara realizar revision de ruta de acceso para ingreso de cableado | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 298 | ATM-CLINICA MEDILASER | Cajero | NEIVA | Huila | CARRERA 7 N. 11-65 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11063719 | SI | CLARO FO | 11092682 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, no se consiguio los permisos de ingreso al sitio | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1297 | ATM-RUTA N | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CALLE 67 NO 52-20 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086321 | SI | CLARO FO - AEROPUERTO | 11106625 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | PERMISOS CON MINIMO 1 DIA DE ANTICIPACION AL CORREO administracion.rutan@aceis.com.co willinton arroyave 3017366553 | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 751 | ATM-AEROPUERTO ERNESTO CORTIZO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | AEROPTO ERNESTO CORTIZ | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093046 | SI | CLARO FO | 11092382 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Para realizar la visita tecnica en el aeropuerto es requerido enviar a los correos: asarmiento@aereopuertobaq.com - ahurtado@aeropuertobaq.com formulario diligenciado por el representate legal de bbva y adjuntar parafiscales de los proyectista para que se | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | PUENTE LARGO | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | TV 60 CL 108 46 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099437 | SI | CLARO FO | 11028783 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Uniquince | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. 15 No. 122-67 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099826 | SI | CLARO FO | 11093264 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 604 | ATM-CCIAL GUATAPURI | Cajero | VALLEDUPAR | Cesar | DIAG 10 6N - 15 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091470 | SI | CLARO FO | 11090565 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CAÑAVERAL | Oficina | Floridablanca | Santander | KR 25 No. 29-87 LOCAL 15 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089961 | SI | CLARO FO | 11028852 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | Pendiente_Tercero |  |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Pamplona | Oficina | PAMPLONA | Norte de Santander | CRA 6 NO.5-71 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093153 | SI | CLARO FO | 11100918 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada | 340632 | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | En Programación |  |  |  | PENDIENTE CRONOGRAMA POR PARTE DE TERCEROS | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Parque Bolivar | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 56 No. 47-32 | N/A | Centro de Servicios | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11084651 | SI | CLARO FO | 11028291 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-09 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | NA | Manizales Centro | Oficina | MANIZALES | Caldas | KR. 22 No.21-05 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086400 | SI | CLARO FO | 11078792 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | voc fallida ya que se necesitan llaves para abrir cuarto de equipos d nde estan ubicados los equipos y os ductos que van del cuarto de comunicaci nes del banco llegan al buitron en el s tano del edificio y se necesitq habrir la puerta para poder ver si l | Realizada | 2018-08-28 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Bavaria Magangué | Oficina | Magangué | Bolivar | Kra 3 B No 18 B -72 B. La Candelaria | N/A | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063284 | SI | CLARO FO | 11082428 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | no es posible el desplazamiento por parte de PEXT por temas climaticos | [31 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | In House Alcaldía de Cali | Oficina | Cali | Valle del Cauca | Av 2 Norte # 10 - 70 CAM | N/A | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11087442 | SI | CLARO FO | 11028049 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, no permitieron el ingreso a la terraza, se debe validar estos permisos para efectuar la vicita | No Efectiva PEXT | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | Vicita fallida, no permitieron el ingreso a la terraza, se debe validar estos permisos para efectuar la vicita | [26 empty] | Elemento
2018-10-09 14:00 | PROYECTISTA | 1291 | ATM-GRAN PLAZA SAN ANTONIO | Cajero | PITALITO | Huila | CRA 15 NO 19A-01 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11085773 | SI | CLARO FO | 11106273 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, no permitieron el ingreso a la terraza, se debe validar estos permisos para efectuar la vicita | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 16:00 | PROYECTISTA | 1226 | ATM-HOME CENTER SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | CRA 35 NO. 29A-35 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11071215 | SI | CLARO FO | 11092361 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-09 16:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Agencia Superoutlet de la 80 | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CARRERA 80 NO. 13A-261 LOCAL 112,113,114,115, C CIAL SUPER OUTLET DE LA 80 | N/A | Agencia | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092740 | SI | CLARO FO | 11027004 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Vicita fallida, no habia disponibilidad del personal de mantenimiento y se requiere con grupo | No Efectiva PEXT | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Vicita fallida, no habia disponibilidad del personal de mantenimiento y se requiere con grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-09 16:00 | PROYECTISTA | 918 | ATM-CC CARIBE PLAZA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | CARIBE PLAZA CARTAGENA | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11068968 | SI | CLARO FO | 11088390 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 847 | ATM-UNIVERSIDAD DISTRITAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CARRERA 7 NO. 40-53 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062848 | SI | CLARO FO | 11085533 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Se presentan manifestaciones en la zona que impiden acceso a la sede. | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 913 | ATM-JUMBO SAN CAYETANO | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV CALI AV DORADO | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068876 | SI | CLARO FO | 11087582 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 871 | ATM-CLINICA COOPSANAR | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CRA 36 N 25 C 15 URGEN | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063328 | SI | CLARO FO | 11086210 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-09 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 915 | ATM-SANPEDRO PLAZA | Cajero | NEIVA | Huila | CRA 26 CL 39 ESQUINA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068898 | SI | CLARO FO | 11087851 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, se atienden solo en los horarios de 6:00 a 9:00 am, se debe reprogramar sobre sobre la hora indicada | No requiere 4G | 2018-10-09 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 283 | ATM-VALLE DE ATRIZ | Cajero | PASTO | Nariño | CR 14 18A 94 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088315 | SI | CLARO FO | 11092638 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | SE REQUIERE QUE ABRAN CUARTO QUE QUEDA EN EL CAJERO, PARA VALIDAR CAMARAS- SE INDICA A PEXT LEVANATR RUTA EXTERNA MIENTRAS SE CONSIGUEN PERMISOS | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 1374 | ATM-HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | CLL 44 NO 49B-90 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11090097 | SI | CLARO FO | 11109551 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 17:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | ENVIAR UN CORREO POR PARTE DEL BANCO AL SEÑOR JAVIER CANOES EL ENCARGADO DE SISTEMA jllano@hmfs.gov.co NUMERO DE TELEFONO ES 3113640338 FIJO 4549000 EXT 1010 PARA NOTIFICARLE LO DEL CAMBIO DEL OPERADOR. DEBE PROGRAMARSE LA VOC ANTES DE LAS 4:00 PM PARA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-09 17:00 | PROYECTISTA | 146 | ATM-PASEO /COMERCIO | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CLL 35 12-46 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087840 | SI | CLARO FO | 11092943 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-09 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-08 17:00 | PROYECTISTA | 1130 | ATM-DHL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CR 85D 46A-38 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11068391 | SI | CLARO FO | 11086800 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G | [30 empty] | Elemento
2018-10-08 16:00 | PROYECTISTA | 1134 | ATM-CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA CHIA | Cajero | CHIA | Cundinamarca | CLL11 NO.10-41 LC102A | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11068471 | SI | CLARO FO | 11086927 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-08 16:00 | Realizada | 3202795 | Visita 1 - Claro Realizada | Adjunto | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  |  |  | NA | Pendiente | NO | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-08 11:00 | PROYECTISTA | 837 | ATM-LA 14 CENTRO | Cajero | CALI | Valle del Cauca | LA 14 CENTRO KR4 14-46 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11062718 | SI | CLARO FO | 11092787 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-08 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | No requiere 4G | 2018-10-08 | 0 | Visita 1 - Claro No requiere 4G | NA | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  | 2018-10-08 11:00 |  | NO | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | NA | SI | SI | NA | SI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-11 17:00 | TERCERO | 4 | Magangué | Oficina | Magangué | Bolivar | KR 2 CL 11 39 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11063265 | SI | CLARO FO | 11083063 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PROYECTISTA | 1660 | ATM FISCALIA PEREIRA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | Avenida 30 de Agosto No. 32 B-59- | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11088289 | SI | CLARO FO | 11096407 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | DIRECCION ERRONEA, REQUIERE GRUPO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CARVAJAL | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AV. 1o DE MAYO No. 69C-04 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099210 | SI | CLARO FO | 11030221 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CENTRO COMERCIAL HAYUELOS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOC 1-101 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099899 | SI | CLARO FO | 11026999 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 08:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CHIPICHAPE | Oficina | CALI | Valle del Cauca | AV. 6 NORTE LOCAL 107 C.C. CHIPICHAPE | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091224 | SI | CLARO FO | 11091777 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VISITA CON GRUPO | Realizada | 2018-10-02 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PROYECTISTA | 476 | ATM-HOSPITAL TUNAL | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CR 20 47B - 35 SUR | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11088530 | SI | CLARO FO | 11086683 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 08:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | El arquitecto del sitio indica no haber sido programado para la actividad, por otra parte dice q se debe llevar carta en físico con permisos sin embargo no suministra nombre ni datos para programación y se retira de sitio | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PROYECTISTA | 1104 | ATM-BATALLON ROOKE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | CALLE 13 2-38 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11067521 | SI | CLARO FO | 11085829 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PROYECTISTA | 1479 | ATM-CUARTA BRIGADA CACIQUE YARIGUES | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 50 N 76-126 Tienda del soldado Medelin | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093302 | SI | CLARO FO | 11108208 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PROYECTISTA | 314 | ATM-HOME CENTER PEREIRA | Cajero | PEREIRA | Risaralda | HOMECENTER PEREIRA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068895 | SI | CLARO FO | 11092742 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 08:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Cali | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CARRERA 5 No.13- 83 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092862 | SI | CLARO FO | 11091723 | SI | UNE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VISITA CON GRUPO | Realizada | 2018-09-13 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | 018000 BARRANQUILLA MURILLO | Telefonia 018000 | BARRANQUILLA | Atlantico | KR 45 CL 42 63 | N/A | NA |  |  |  | NA | NA | 11092988 | SI | FO CLARO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COLSEGUROS | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 17 No. 9-20 INT 101 - 201 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099612 | SI | CLARO FO | 11028873 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 08:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | En remodelación duración aproximadamente 3 meses subgerente nos informa q lo más conveniente es esperar hasta q esta obra vaya en un promedio del 80% para realizar actividad | [31 empty] | Elemento
2018-10-10 08:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | NORMANDIA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 53 KR 71 C 30 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099914 | SI | CLARO FO | 11027776 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 08:00 | No Efectiva PIM |  | Visita 1 - Claro En Programacion |  |  | No se realizo agendamiento de PIM por sobrecupo | No Efectiva PIM | 2018-10-10 08:00 |  | Visita 1 - Claro En Programacion | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 09:00 | PROYECTISTA | 1247 | ATM-BARZAL MOVILCO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | CLL 32 38-15 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11071462 | SI | CLARO FO | 11092000 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 09:00 | PROYECTISTA | 1637 | ATM-BAT SEPTIMA BRIGADA-VILLAVICENCIO | Cajero | VILLAVICENCIO | Meta | ​Calle 5A Sur # 4A-17 Manzana 7 Barrio Remansos de Rosa Blanca | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087719 | SI | CLARO FO | 11104902 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | YOPAL | Oficina | YOPAL | Casanare | KR 8 No. 21-32 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088083 | SI | CLARO FO | 11077933 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | Pendiente_Tercero |  |  |  | pendiente cronograma terceros | Pendiente | Pendiente | [6 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 1 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI |  | SI |  | 0 | 0 | 0 | Monofásico | 110 V | 0 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-10 09:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Funza | Oficina | Funza | Cundinamarca | Calle 13 No. 15-97 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11062998 | SI | CLARO FO | 11028870 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 09:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 09:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CIUDAD JARDIN | Oficina | CALI | Valle del Cauca | Calle 18 # 106 - 69 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092970 | SI | CLARO FO | 11027636 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VISITA CON GRUPO | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | REQUIRE VOC CON GRUPO | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA |  | IQ PEREIRA (PPAL, BK) | Terceros BBVA | PEREIRA |  | Cra. 7 No 18 - 21 Of. 902 | N/A |  | Centro | STI | Daniela Reyes | NA | NA | 11092983 | SI | CLARO FO | 11109039 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | MODELIA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | AVE. CALLE 24 NO.74A - 59 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099785 | SI | CLARO FO | 11030346 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 535 | ATM-IDU | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 22 NO. 6-37 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11089738 | SI | CLARO FO | 11087804 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1502 | ATM-ISA | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | Calle 12 Sur N 18 - 168 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093217 | SI | CLARO FO | 11118126 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1469 | ATM-HOTEL SANTA CLARA | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Cra 8 N 39- 29 Barrio San Diego | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093245 | SI | UNE | 11107649 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | Pendiente | Pendiente | pendiente documentacion terceros | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A |  |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1085 | ATM-INPEC IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | KM 11 VIA IBAGUE-GIRAR | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11089084 | SI | MC | 11092732 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | PENDIENTE RESULTADOS TERCERO | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Santa Rosa de Cabal | Oficina | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | CLL 13 N. 14-74 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086562 | SI | UNE | 11063716 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | PENDIENTE RESULTADOS TERCERO | Realizada | 2018-08-30 15:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | MINDEFENSA | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 54 CL 26 25 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099608 | SI | CLARO FO | 11030729 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | No Efectiva PEXT_PIM |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Se requiere tramitar de 48 a 72 hras de anterioridad para permitir ingreso de equipos relacionar seriales de elementos necesarios para la actividad (computadores, celulares, multímetro) // Se debe reprogramar visita con grupo no es claro el recorrido | No Efectiva PEXT_PIM | 2018-10-10 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CALLE NOVENA | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CL 9 No. 46-69 LOCAL 209 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092923 | SI | CLARO FO | 11027201 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | VISITA CON GRUPO | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | REQUIRE VOC CON GRUPO | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Barrio Restrepo | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | CL 15 SUR No. 22 - 23 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063752 | SI | CLARO FO | 11028811 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 11:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 610 | ATM-UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | Cajero | PAMPLONA | Norte de Santander | UNV PAMP KM1 VIA CUCUT | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091666 | SI | MC | 11090785 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | Pendiente | Pendiente | pendiente documentacion terceros | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1129 | ATM-BRIGADA 29 | Cajero | POPAYÁN...TERCERO | Cauca | AV CUARTELES III DIVIS | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11068343 | SI | MC | 11086749 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | Pendiente resultado terceros | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1149 | ATM-SUPER DE ALIMENTOS | Cajero | MANIZALES | Caldas | KM 10 VIA MAGDALENA | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11068759 | SI | MC | 11087766 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | PENDIENTE RESPUESTA TERCEROS | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1207 | ATM-BRIGADA XVI YOPAL | Cajero | YOPAL...TERCERO | Casanare | BATALLON XVI BRIGADA | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11070502 | SI | MC | 11090897 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | Pendiente resultado terceros | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | TERCERO | 1208 | ATM-UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CAJICA | Cajero | CAJICÁ | Cundinamarca | U. NUEVA GRANADA | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11070637 | SI | LAZUS | 11090874 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1384 | ATM-BATALLON ZARZAL | Cajero | TULUÁ...TERCERO | Valle del Cauca | BATALLON INST NO 3 TUL | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091586. | SI | UFINET | 11109912 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | Pendiente resultado terceros | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1485 | ATM-UNIV COOP SANTA MARTA | Cajero | SANTA MARTA...TERCERO | Magdalena | Troncal del caribe calle 30 con 51 Edif Eduardo Angulo en el acceso principal Universidad Cooperativa | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093310 | SI | MC | 11110519 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | Pendiente resultado terceros | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | TERCERO | NA | RIO MOLINO (POPAYAN) | Oficina | POPAYÁN...TERCERO | Cauca | Cra.8 No. 2-03 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11088244 | SI | UNE | 11077087 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | Pendiente resultado terceros | Realizada | 2018-09-26 | 0 | Visita 1 - Claro Realizada | Terceros habilita puerto en UM existente | NA | NA | NO | Secundario | No aplica | [21 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1623 | ATM-BATALLON PARAISO | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | ​Cra 68 # 79 Barranquilla | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11092963 | SI | CLARO FO | 11114646 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva atendiendo el mayor rojas del batallón también indicó el recorrido que se podría realizar para llegar al cajero por lo tanto se proyecta bajo su directriz y a no ay acompañamiento de parte de dielbod | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | TERCERO | NA | Centro de Servicios Cartagena | Oficina | CARTAGENA | Bolivar | AV. ArseNAl 10-21 | N/A | Centro de Servicios | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11062255 | SI | UNE | 11093277 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  | pendiente documentacion terceros | Realizada | 2018-08-29 | 61962 |  | VOC REALIZADA EL 29-08-2018 | Pendiente | Pendiente | NO | N/A | No se ha Enviado |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 0 | 0 | 6 | Trifásico | 110 V | 2 | 0 | 0 | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Parque Natura | Oficina | Floridablanca | Santander | NAtura eco parque emp Km 2176 anillo vial floridablanca Gir¢n local 15 to. 1 p. 1 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11089964 | SI | CLARO FO | 11028819 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizada | 33889 | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | Realizada | 2018-10-10 13:00 | 0 |  | VOC EFECTIVA | Pendiente | Pendiente |  | N/A | [22 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 616 | ATM-SAN ANDRESITO | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | DIAG 15 CL 55 Y 56 P.2 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11091803 | SI | CLARO FO | 11090909 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NO |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1319 | ATM-SUPERMERCADO TIERRAGRO | Cajero | MEDELLÍN | Antioquia | DG 50A NO 38-20 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11086593 | SI | CLARO FO | 11106900 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos CC o Zonas Comunes |  |  | PEXT INDICA DIRECCION ERRADA | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Avenida Las Vegas | Oficina | ENVIGADO | Antioquia | CARRERA 48 NO. 32B SUR - 30 LOCAL 101 EDIF. NOVA | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11060711 | SI | CLARO FO | 11119861 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT |  |  | PERSONAL AUTORIZADO NO ASISTE--PROYECTISTA ENVIADO NO ESTA EN LOS PERMISOS Y SE RETIRA DEL SITIO | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 11:00 |  | Visita 2 - Claro Incumplimiento PEXT | PERSONAL AUTORIZADO NO ASISTE--PROYECTISTA ENVIADO NO ESTA EN LOS PERMISOS Y SE RETIRA DEL SITIO | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Riohacha Centro | Oficina | RIOHACHA | Guajira | CL 2 A No.7-54 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092989 | SI | CLARO FO | 11079863 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | EXITOSA | Pendiente_Tercero | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero | pendiente resultado terceros | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | NA | Agencia Schlumberger | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KMT 1.5 VIA SIBERIA COTA PAQ EMPRESARIA RTO:L POTRERO CHICO EDI SCHLUMBERGER | N/A | Agencia | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091705 | SI | CLARO FO | 11093196 | SI | LAZUS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 11:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Requiere realizar curso a las 7:00 am, se debe gestionar pemisos para ingreso del grupo de PEXT adicionalmente permisos para poder acceder a las cámaras y zonas comunes. | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 11:00 |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 11:00 | PROYECTISTA | 1383 | ATM-CCIAL GRAN PLAZA FLORENCIA | Cajero | FLORENCIA | Caquetá | CRA 3A BIS NO 21A-14 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093137 | SI | CLARO FO | 11109830 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 11:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro de Servicios Colseguros | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 9 A No. 17 - 65 | N/A | Centro de Servicios | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11091961 | SI | CLARO FO | 11030037 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Centro Internacional | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 10 A No. 27-91 LOCAL 210 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11100222 | SI | CLARO FO | 11027679 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | COMERCIAL NORTE | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CL 23 D N AV 5 09 frente al Centro Comercial Pasarela | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091012 | SI | CLARO FO | 11091792 | SI | MC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada, no requiere replanteo | Realizada | 2018-08-30 |  | Visita 1 - Claro Realizada | Vicita realizada 2018/08/30 terceros | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CIUDAD KENNEDY | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR. 78K No.37A-80 Sur | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11099326 | SI | CLARO FO | 11028659 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | AGUAZUL | Oficina | Aguazul | Casanare | CRA 17 NO. 10-74 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086905 | SI | CLARO FO | 11078443 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 10:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Neiva | Oficina | NEIVA | Huila | KR 5 A No. 6-44 EDIFICIO METROPOLITANO | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093032 | SI | CLARO FO | 11081071 | SI | AZTECA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Cliente confirma que claro tiene una deuda con la administracion y no permite programar actividad hasta que se soluciones esto | Realizada | 2018-09-14 |  | Visita 1 - Claro Realizada | EXITOSA | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PROYECTISTA | 1484 | ATM-UNIV COOP SEDE IBAGUE | Cajero | IBAGUÉ | Tolima | Calle 10 No.1-120 Edificio Cesar Perez-Ibague | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11093303 | SI | CLARO FO | 11110546 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | SERVIS (PPAL Y BKP) | Terceros BBVA | BOGOTÁ, D.C. | Bogota | Cra. 8 No. 46 35 | N/A | NA | Centro | ZTE | Daniel Ortiz | NA | NA | 11093083 | SI | FO CLARO | 11109118 | SI | FO CLARO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | Se agendó con dirección errada y al llegar a dirección correcta no se encontraba personal de acompañamiento | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 16:00 |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | Se agendó con dirección errada y al llegar a dirección correcta no se encontraba personal de acompañamiento | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | CARRERA PRIMERA | Oficina | CALI | Valle del Cauca | CARRERA 1 # 41-13 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11092908 | SI | CLARO FO | 11027330 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo |  |  | Vicita fallida, se requiere con grupo | No Efectiva PEXT | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro Requiere Visita con Grupo | Vicita fallida, se requiere con grupo | [26 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Aguachica | Oficina | Aguachica | Cesar | Calle 5 N 21-41 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088400 | SI | CLARO FO | 11076844 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | UNICENTRO OCCIDENTE | Oficina | BOGOTÁ, D.C. | Bogotá | KR 111C No.86-74 L 105 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11099781 | SI | CLARO FO | 11031005 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA |  | IQ CARTAGENA (PPAL, BK) | Terceros BBVA | CARTAGENA |  | Cll. Del Colegio No. 34-23 , Edificio Saragoza Piso 2 | N/A |  | Centro | STI | Daniela Reyes | NA | NA | 11092960 | SI | CLARO FO | 11109011 | SI | CLARO FO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Piedecuesta | Oficina | Piedecuesta | Santander | Carrera 15 No. 10N - 65 Locales: 6, 7, 8 y 9 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11090201 | SI | CLARO FO | 11026894 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PROYECTISTA | 1044 | ATM-SUPERMERCADO MAS POR MENOS | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | CRA 8 3 - 61LOCAL 15 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11079355 | SI | CLARO FO | 11092036 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  |  | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PROYECTISTA | 1627 | ATM-FISCALIA BUCARAMANGA | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | ​Carrera 19 No. 24-61 Primer Piso​ | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087480 | SI | CLARO FO | 11114765 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada | 750792 | Visita 1 - Claro Realizada | Pendiente | Pendiente | voc efectiva | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 4 | Monofásico | 110 V | 0 | 1 | 0 | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Éxito | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | CL 49 B No. 64 C - 61 | N/A | Comercial | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11077312 | SI | CLARO FO | 11027996 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento |  |  | SE REQUIERE PROGRAMAR TEMPRANO PARA QUE ESTE EL PERSONAL DE MTTO | No Efectiva PEXT |  |  | Visita 1 - Cliente Personal de Mantenimiento | SE REQUIERE PROGRAMAR TEMPRANO PARA QUE ESTE EL PERSONAL DE MTTO | [8 empty] | SI | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 2 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 30 MIN | 12 | 12 | 22 | Monofásico | 110 V | 10 | 1 | 1 | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Extensión de Oficina Fiscalía Medellín | Oficina | MEDELLÍN | Antioquia | Carrera 64C No. 67-300 | N/A | Extensión Oficina | Nacional 2 | STI | Wilmer Jimenez | NA | NA | 11079234 | SI | CLARO FO | 11028632 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 14:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 3 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | NO HAY PERMISOS DE INGRESO- SE INTENTA COMUNICACION CON LIENTE PERO NO FUE POSIBLE - SE ENVIA CORREO | [13 empty] | NA | Se debe reorganizar para liberar espacio | SI | 0 | NO REQUIERE ADECUACIONES | AC | SI | SI | SI | 1 HORA | 3 | 3 | 10 | Monofásico | 110 V | 2 | 2 | 2 | Elemento
2018-10-10 14:00 | PROYECTISTA | 1470 | ATM-SOCIEDAD PORTUARIA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | Cra 1 A N 10 A 12 Edificio Sociedad Portuaria | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093256 | SI | CLARO FO | 11107831 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, permisos se gestionan con anticipacion, hay que ingresar a la pagina https://www.spsm.com.co/Servicios/DescargarFormatos.aspx para descargar el informe para realizar la actividady se puedan obtener los pemisos o llamar para mas informacion | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PROYECTISTA | 1304 | ATM-NOVALITO | Cajero | VALLEDUPAR | Cesar | CALLE 11 NO 8-79 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11086343 | SI | CLARO FO | 11112422 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [10 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 14:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Mosquera | Oficina | Mosquera | Cundinamarca | CL 3 No.1-39 | N/A | Comercial | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063546 | SI | CLARO FO | 11028922 | SI | CLARO BA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 14:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | Realizada | 2018-10-10 14:00 |  | Visita 1 - Claro Realizada | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 15:00 | PROYECTISTA | 1638 | ATM-GOBERNACION DE BOLIVAR | Cajero | CARTAGENA | Bolivar | Municipio de Turbaco, Centro administrativo Departamental Carretera Turbaco Km 3, Sector bajo Miranda el Cortijo al lado del Cementerio Jardines de la paz Turbaco | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11087801 | SI | CLARO FO | 11105370 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [10 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 15:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | FEMSA NEIVA | Oficina | NEIVA | Huila | KR 1 CL 45 05 | N/A | InHouse | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11093060 | SI | CLARO FO | 11082602 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, solo permiten el ingreso al personal que se encuentra en el listado que se envia inicialmente para validar los permisos de ingreso para el InHouse | [31 empty] | Elemento
2018-10-10 17:00 | PIM - PROYECTISTA | NA | Maicao | Oficina | MAICAO | Guajira | KR. 9 No.13-19 | N/A | Comercial | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11091602 | SI | CLARO FO | 11079613 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  | Vicita realizada | En Programación | [30 empty] | Elemento
2018-10-10 16:00 | PROYECTISTA - PIM - Tercero | NA | Bavaria Aguachica | Oficina | Aguachica | Cesar | Kra 15 No 15 A -98 B. IDEMA | N/A | InHouse | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088430 | SI | CLARO FO | 11076715 | SI | UFINET | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [41 empty] | Elemento
2018-10-10 16:00 | TERCERO | NA | Bavaria Fusagasugá | Oficina | Fusagasugá | Cundinamarca | Finca Santa María Vereda Cucharal | N/A | InHouse | Centro | ZTE | Daniela Reyes | NA | NA | 11063247 | SI | ETB | 11075760 | SI | TELEFONICA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 16:00 | Pendiente_Tercero |  | Visita 1 - Pediente Resultado_Tercero |  |  |  | En Programación | [30 empty] | Elemento
2018-10-10 16:00 | PROYECTISTA | 901 | ATM-BUENAVISTA | Cajero | SANTA MARTA | Magdalena | CALLE 29 NO 15-100 | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11066836 | SI | CLARO FO | 11086802 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | Vicita fallida, sin permisos para realizar actividad de voc debemos enviar un correo con anticipacion a: mantenimientoccbuenavistasantamarta.com servicioalclientebuenavista@gmail.com enviar correo con la actividad a realizar para que nos brinden el acom | No requiere 4G | 2018-10-10 |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 17:00 | PROYECTISTA | 1089 | ATM-PALACIO DE JUSTICIA | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | CALLE 12 7-65 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11089223 | SI | CLARO FO | 11092801 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 17:00 | PROYECTISTA | 1118 | ATM-HOME SENTRY AVDA 68 | Cajero | BOGOTÁ, D.C. | Cundinamarca | AV 68 66-62 | N/A | NA | Centro | ZTE | Andres Torres | NA | NA | 11068132 | SI | CLARO FO | 11086278 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2018-10-10 17:00 | Realizada |  | Visita 1 - Claro Realizada |  |  |  | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 17:00 | PROYECTISTA | 1101 | ATM-FISCALÍA EDIFICIO CONQUISTADORES CALI | Cajero | CALI | Valle del Cauca | AV ROOSVELT 38-32 | N/A | NA | Nacional 2 | STI | Daniel Vengoechea | NA | NA | 11067246 | SI | CLARO FO | 11085636 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Claro No Agendado Modulo de Gestion |  |  | Vicita fallida, AGENDAMIENTO APARECE CALLE25 6A-11 Y EN RR IGUAL ESTA MAL AGENDADA CON DATOS EQUIVOCADOS TENER EN CUENTA QUE LA HORA APARECE A LAS 16:00 CLIENTE DICE QUE ES A LAS 17 ;: 00 CORREGIR DIRECCION Y ENVIAR PERMISOS PARA QUE LA ACTIVIDAD | No requiere 4G | 2018-10-10 | [29 empty] | Elemento
2018-10-10 17:00 | PROYECTISTA | 1649 | ATM-UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | Cajero | BUCARAMANGA | Santander | Calle de los Estudiantes # 9-82 Barrio Real de Minas-Bucaramanga | N/A | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11088171 | SI | CLARO FO | 11096293 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [10 empty] | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G | [27 empty] | Elemento
2018-10-10 10:00 | PROYECTISTA | 1468 | ATM-UNIV AUTONOMA DEL CARIBE | Cajero | BARRANQUILLA | Atlántico | Calle 90 N 46- 102 Piso 1 Bloque E | NA | NA | Nacional 1 | STI | Fabio Betancourt | NA | NA | 11093237 | SI | CLARO FO | 11107621 | NO | 4G | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | No Aplica |  | 2018-10-10 10:00 | No Efectiva PEXT |  | Visita 1 - Cliente permisos de Accesos Sede |  |  | VOC fallida se solicita plantillas de pagos de seguridad social soporte de certificado de alturas y coordinador de alturas todo esto enviado con anticipacion | No requiere 4G |  |  | Visita 1 - Claro No requiere 4G |  | NA | NA | NO | N/A | No aplica |  |  |  | NA |  |  | 0 | [14 empty] | Elemento