## Sheet1
ID_CLIENTE_ONYX | NOMBRE_CLIENTE | GRUPO_OBJETIVO | SEGMENTO | NIVEL_ATENCION | CIUDAD | DEPARTAMENTO | GRUPO | CONSULTOR_COMERCIAL | GRUPO2 | CONSULTOR_POSTVENTA | PROY_INSTALACION | ING_RESPONSABLE | ID_ENLACE | ALIAS_ENLACE | ORDEN_TRABAJO | NRO_OT_ONYX | SERVICIO | FAMILIA | PRODUCTO | FECHA_CREACION | TIEMPO_INCIDENTE | ESTADO_ORDEN_TRABAJO | TIEMPO_ESTADO | AÑO_INGRESO_ESTADO | MES_NGRESO_ESTADO | FECHA_INGRESO_ESTADO | USUARIO_ASIGNADO | GRUPO_ASIGNADO | INGENIERO_PROVISIONING | CARGO_ARRIENDO | CARGO_MENSUAL | MONTO_MONEDA_LOCAL_ARRIENDO | MONTO_MONEDA_LOCAL_CARGO_MENSUAL | CARGO_OBRA_CIVIL | DESCRIPCION | DIRECCION_ORIGEN | CIUDAD_INCIDENTE | DIRECCION_DESTINO | CIUDAD_INCIDENTE3 | FECHA_COMPROMISO | FECHA_PROGRAMACION | FECHA_REALIZACION | RESOLUCION_1 | RESOLUCION_2 | RESOLUCION_3 | RESOLUCION_4 | OT_HIJA | ID_ORDEN_TRABAJO_HIJA | FECHA_CREACION_OT_HIJA | PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | ESTADO_ORDEN_TRABAJO_HIJA | USUARIO_ASIGNADO4 | RESOLUCION_15 | RESOLUCION_26 | RESOLUCION_37 | RESOLUCION_48 | FEC_ACTUALIZACION_ONYX_HIJA | tipo_transcurrido
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Caso de Seguimiento | 10969493 | PBX ADMINISTRADA | PBX ADMINISTRADA | VOICE SERVICES | 2018-07-10 | 5.3147 | 1- Generada | 5.3147 | 2018 | JULIO | 2018-07-10 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | CARMEN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS // Configuración de servicio // ID CEO0603 // OT 8716129 |  | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | Entrega de Servicio Ins. | 10982490 | 2018-07-13 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Visita.Cliente Ejecución Contratista | JUAN SOLORZANO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | 2018-07-13 | 333
4980 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Medellín | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | Santiago Ramirez Bedoya | ECC | JOHN ALEXANDER OCHOA CASTAÑO | NOVEDADES MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | UAU0087 | CENTRO EMPRESAS BOGOTÁ-BOGOTA-AV EL DORADO # 68B - 85 P9-10-INTERNET DEDICADO 100K | $Traslado Externo | 10971684 | INTERNET DEDICADO | INTERNET DEDICADO TELMEX | INTERNET ACCESS SERVICES | 2018-07-11 | 4.5541 | 2- En ejecución | 3.2935 | 2018 | JULIO | 2018-07-12 | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | Implementación | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * * NOVEDAD CSM // TRASLADO EXTERNO// UAU0087 |  | Ninguna |  | Bogotá | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | CONTROL CAMBIOS (SEG) | 10981287 | 2018-07-12 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | 2018-07-12
4980 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Medellín | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | Santiago Ramirez Bedoya | ECC | JOHN ALEXANDER OCHOA CASTAÑO | NOVEDADES MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | UAU0087 | CENTRO EMPRESAS BOGOTÁ-BOGOTA-AV EL DORADO # 68B - 85 P9-10-INTERNET DEDICADO 100K | $Traslado Externo | 10971684 | INTERNET DEDICADO | INTERNET DEDICADO TELMEX | INTERNET ACCESS SERVICES | 2018-07-11 | 4.5541 | 2- En ejecución | 3.2935 | 2018 | JULIO | 2018-07-12 | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | Implementación | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * * NOVEDAD CSM // TRASLADO EXTERNO// UAU0087 |  | Ninguna |  | Bogotá | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | Configuración-NCV | 10981286 | 2018-07-12 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Ing de Detalle/plan Técnico | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | 2018-07-12
4980 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Medellín | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | Santiago Ramirez Bedoya | ECC | JOHN ALEXANDER OCHOA CASTAÑO | NOVEDADES MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | UAU0087 | CENTRO EMPRESAS BOGOTÁ-BOGOTA-AV EL DORADO # 68B - 85 P9-10-INTERNET DEDICADO 100K | $Traslado Externo | 10971684 | INTERNET DEDICADO | INTERNET DEDICADO TELMEX | INTERNET ACCESS SERVICES | 2018-07-11 | 4.5541 | 2- En ejecución | 3.2935 | 2018 | JULIO | 2018-07-12 | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | Implementación | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * * NOVEDAD CSM // TRASLADO EXTERNO// UAU0087 |  | Ninguna |  | Bogotá | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | KickOff Novedades | 10971692 | 2018-07-11 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Kickoff en proceso | 2018-07-12
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Caso de Seguimiento | 10969493 | PBX ADMINISTRADA | PBX ADMINISTRADA | VOICE SERVICES | 2018-07-10 | 5.3147 | 1- Generada | 5.3147 | 2018 | JULIO | 2018-07-10 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | CARMEN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS // Configuración de servicio // ID CEO0603 // OT 8716129 |  | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | Configuración-NCV | 10971453 | 2018-07-11 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CARLOS MAURICIO BEJARANO G | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | 2018-07-11
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Punto Cental (Nueva) | 10941344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6285 | Instalación | 12.5896 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS INTRA LOCAL DE 20 Mbps // DIAG 17 28 29 - BOGOTA | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-31 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Habilitación END | 10969779 | 2018-07-10 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | WENDY VANESSA MORENO RAMIREZ | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-10
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Punto Cental (Nueva) | 10941344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6285 | Instalación | 3.2935 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS INTRA LOCAL DE 20 Mbps // DIAG 17 28 29 - BOGOTA | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Habilitación END | 10969779 | 2018-07-10 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | WENDY VANESSA MORENO RAMIREZ | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-10
11464 | SARALUZ S.A.S | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | PYME | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CALL CENTER EXT | MARTHA LILIANA PEREZ IBARRA | NOVEDADES KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | SBY0007 | NO DETERMINADO | $Cambio Tipo Acceso, Servicio y Ampliación | 10880141 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-06-17 | 28.5559 | 2- En ejecución | 26.3978 | 2018 | JUNIO | 2018-06-19 | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | Implementación | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | 0 | 99.9502 | 0 | 285000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * NOV CORP /// CAMBIO DE SERVICIO A BA /// SBY0007 | Cra 13 # 57 - 23 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-25 | 2018-07-17 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de desplazamiento a CI | SOPORTE ENTREGA EN SITIO (IS). | 10968547 | 2018-07-10 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de desplazamiento a CI | 2018-07-10
13198 | ALMACENES EXITO S.A. | GRUPO ÉXITO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Envigado | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | SEBASTIAN VELASQUEZ ACEVEDO | ECC | DIANA CRISTINA SALAZAR OROZCO | NOVEDADES ANA GARZON | ANA GARZON | ALX2109 | NO DETERMINADO | $Retiro de Equipos | 10891281 | PBX ADMINISTRADA | PBX ADMINISTRADA | VOICE SERVICES | 2018-06-20 | 25.6662 | 1- Generada | 9.6103 | 2018 | JULIO | 2018-07-06 | ANA KARINA BUITRAGO CALVO | Implementación | ANA KARINA BUITRAGO CALVO | 0 | 104.3848 | 0 | 307394.38 | 0 | BOGOTA, GIRARDOT * * * * NOV CORP // RETIRO DE EQUIPOS // ALX2109 | CRA 10 # 12 - 01 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-20 | 2018-12-12 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | CONTROL CAMBIOS (SEG) | 10960923 | 2018-07-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-09
4816 | METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | YIMMI ALEXANDRER BALLESTEROS G | CLIENTES ALEXANDER GIOVANNY FRANCO | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | MJU0043 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10933344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-06-29 | 16.4981 | Alistamiento | 9.3367 | 2018 | JULIO | 2018-07-06 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // BOGOTA // TRIARA // SERVICIOS PROFESIONALES DR // SOLUCIONES ADMINISTRADAS (NETWORK & IT OUTSOURCING) |  | Bogotá | TRIARA | Bogotá | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 33-03-1900 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | CONTROL CAMBIOS (SEG) | 10957844 | 2018-07-06 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-06
4816 | METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | YIMMI ALEXANDRER BALLESTEROS G | CLIENTES ALEXANDER GIOVANNY FRANCO | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | MJU0043 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10933344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-06-29 | 16.4981 | Alistamiento | 9.3367 | 2018 | JULIO | 2018-07-06 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // BOGOTA // TRIARA // SERVICIOS PROFESIONALES DR // SOLUCIONES ADMINISTRADAS (NETWORK & IT OUTSOURCING) |  | Bogotá | TRIARA | Bogotá | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Configuración-NCV | 10957842 | 2018-07-06 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Ing de Detalle/plan Técnico | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-06
9924 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 5 | VICTOR REYES | ECC | LADY JOHANNA SALAZAR ACEVEDO | NOVEDADES JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | EDL0119 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP MEDELLIN CR 64C # 89-112 MPLS INTRANET LOCAL 2M | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 10941561 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6083 | 2- En ejecución | 12.2673 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | Implementación | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | 0 | 187.6176 | 0 | 552500 | 0 | *** NOVEDAD SOLO CONFIGURACION *** NOVEDADES CSM//CAMBIO DE VELOCIDAD//EDL0119 | NODO ETB | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | CONTROL CAMBIOS (SEG) | 10944791 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-03
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | CLIENTES ALEXANDER GIOVANNY FRANCO | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | BED0014 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10931818 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-06-29 | 16.6379 | Alistamiento | 12.5899 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | YUDY PAOLA BERMUDEZ RAMOS | 0 | 611.2428 | 0 | 1800000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS INTRA LOCAL DE 20 Mbps // DIAG 17 28 29 - BOGOTA | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | Visita Obra Civil Pymes | 10941653 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | CRISTIAN CAMILO PAREDES FARFAN | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | En proceso normal UM | 2018-07-03
9924 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 5 | VICTOR REYES | ECC | LADY JOHANNA SALAZAR ACEVEDO | NOVEDADES JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | EDL0119 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP MEDELLIN CR 64C # 89-112 MPLS INTRANET LOCAL 2M | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 10941561 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6083 | 2- En ejecución | 12.2673 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | Implementación | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | 0 | 187.6176 | 0 | 552500 | 0 | *** NOVEDAD SOLO CONFIGURACION *** NOVEDADES CSM//CAMBIO DE VELOCIDAD//EDL0119 | NODO ETB | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | KickOff Novedades | 10941580 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | JISETH YADIRA SUAREZ BARBOSA | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-03
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Punto Cental (Nueva) | 10941344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6285 | Instalación | 12.5896 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS INTRA LOCAL DE 20 Mbps // DIAG 17 28 29 - BOGOTA | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Kickoff PC-NCV | 10941347 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-03
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Punto Cental (Nueva) | 10941344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6285 | Instalación | 12.5896 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j'ai besoin quelque chose | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | h | 3333333 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-03
13198 | ALMACENES EXITO S.A. | GRUPO ÉXITO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Envigado | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | SEBASTIAN VELASQUEZ ACEVEDO | ECC | DIANA CRISTINA SALAZAR OROZCO | NOVEDADES ANA GARZON | ANA GARZON | ALX2109 | NO DETERMINADO | $Retiro de Equipos | 10891281 | PBX ADMINISTRADA | PBX ADMINISTRADA | VOICE SERVICES | 2018-06-20 | 25.6662 | 1- Generada | 9.6103 | 2018 | JULIO | 2018-07-06 | ANA KARINA BUITRAGO CALVO | Implementación | ANA KARINA BUITRAGO CALVO | 0 | 104.3848 | 0 | 307394.38 | 0 | BOGOTA, GIRARDOT * * * * NOV CORP // RETIRO DE EQUIPOS // ALX2109 | CRA 10 # 12 - 01 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | KickOff Novedades | 10891332 | 2018-06-20 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cancelada | ANA KARINA BUITRAGO CALVO | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-06-21
11464 | SARALUZ S.A.S | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | PYME | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | NO DETERMINADO | NO DETERMINADO | CALL CENTER EXT | MARTHA LILIANA PEREZ IBARRA | NOVEDADES KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | SBY0007 | NO DETERMINADO | $Cambio Tipo Acceso, Servicio y Ampliación | 10880141 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-06-17 | 28.5559 | 2- En ejecución | 26.3978 | 2018 | JUNIO | 2018-06-19 | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | Implementación | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | 0 | 99.9502 | 0 | 285000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * NOV CORP /// CAMBIO DE SERVICIO A BA /// SBY0007 | Cra 13 # 57 - 23 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de desplazamiento a CI | KickOff | 10880160 | 2018-06-17 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de desplazamiento a CI | 2018-06-19
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | NOVEDADES YAIR ESNEIDER MOYANO | YAIR ESNEIDER MOYANO SALAMANCA | CEO0040 | ALKOSTO AV 68 - BOGOTA / Dig. 72 A N° 57-02 | $Cambio de Equipos | 10517443 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-03-14 | 123.3079 | 2- En ejecución | 122.2709 | 2018 | MARZO | 2018-03-15 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 152.9914 | 358.6128 | 440300 | 1032066 | 0 | BOGOTA - NO REQUIERE UM SOLO CONFIG - NOV CORP // CAMBIO DE EQUIPOS // CEO0040 | BK-ALKOSTO AV. 68 BACKUP | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Entrega de Servicio Ins. | 10826620 | 2018-06-01 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Visita.Cliente Gestión | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-06-07
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Gestion Permisos | 10748828 | 2018-05-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | YURY NATALIA ARIZA ARIZA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-07-11
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Habilitación END | 10723800 | 2018-05-08 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | WENDY VANESSA MORENO RAMIREZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-05-08
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Gestion Permisos | 10697972 | 2018-04-30 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | MARIA HELEN GONZALEZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-05-08
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Gestion Permisos | 10650934 | 2018-04-18 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | MARIA HELEN GONZALEZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-04-19
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Gestion Permisos-NCV | 10649930 | 2018-04-18 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | MARIA HELEN GONZALEZ | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-04-30
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | NOVEDADES YAIR ESNEIDER MOYANO | YAIR ESNEIDER MOYANO SALAMANCA | CEO0040 | ALKOSTO AV 68 - BOGOTA / Dig. 72 A N° 57-02 | $Cambio de Equipos | 10517443 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-03-14 | 123.3079 | 2- En ejecución | 122.2709 | 2018 | MARZO | 2018-03-15 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 152.9914 | 358.6128 | 440300 | 1032066 | 0 | BOGOTA - NO REQUIERE UM SOLO CONFIG - NOV CORP // CAMBIO DE EQUIPOS // CEO0040 | BK-ALKOSTO AV. 68 BACKUP | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Equipos-NCV | 10523748 | 2018-03-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | Sandy Maribel Ramirez Espitia | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-06-05
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 332.2171 | Alistamiento |  | 2018 | JULIO | 2018-07-11 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 91.0073 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Habilitación Final | 10150768 | 2017-12-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cancelada | OSCAR FAGUA FABRA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-01-27 | 256
11247 | YARA COLOMBIA S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Cartagena | Bolívar | DIR 3 - BARRANQUILLA | BEATRIZ ALICIA AMADOR RAMOS | ECC | ANIBAL JOSE OSMA VALENZUELA | NOVEDADES FABIAN VISBAL | FABIAN ALBERTO VISBAL ALEMAN | ACI0005 | NO DETERMINADO | $Adición de Equipos | 9729353 | PBX ADMINISTRADA TELMEX | PBX ADMINISTRADA TELMEX | VOICE SERVICES | 2017-08-31 | 318.2584 | Pendiente Cliente | 47.6095 | 2018 | MAYO | 2018-05-29 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 0 | 2385.2337 | 0 | 6801303 | 0 | BOGOTA - NO REQUIERE UM SOLO CONFIG- // NOVEDAD CSM // ADICION DE EQUIPOS + LICENCIAS // ACI0005 // PRC1163 ---///Soporte Comercial | AK 15 # 100-43 Piso 2 -Edific | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1900-01-01 | 3-Suspender | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | CLIENTE TIENE PENDIENTE REALIZAR ADECUACIONES ELEC | CONTROL CAMBIOS (SEG) | 9760160 | 2017-09-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - GESTION INSTALACIONES | 3-Suspender | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | CLIENTE TIENE PENDIENTE REALIZAR ADECUACIONES ELEC | 2017-09-09
11247 | YARA COLOMBIA S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Cartagena | Bolívar | DIR 3 - BARRANQUILLA | BEATRIZ ALICIA AMADOR RAMOS | ECC | ANIBAL JOSE OSMA VALENZUELA | NOVEDADES FABIAN VISBAL | FABIAN ALBERTO VISBAL ALEMAN | ACI0005 | NO DETERMINADO | $Adición de Equipos | 9729353 | PBX ADMINISTRADA TELMEX | PBX ADMINISTRADA TELMEX | VOICE SERVICES | 2017-08-31 | 318.2584 | Pendiente Cliente | 47.6095 | 2018 | MAYO | 2018-05-29 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | PRUEBA ESTATUS | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 0 | 2385.2337 | 0 | 6801303 | 0 | BOGOTA - NO REQUIERE UM SOLO CONFIG- // NOVEDAD CSM // ADICION DE EQUIPOS + LICENCIAS // ACI0005 // PRC1163 ---///Soporte Comercial | AK 15 # 100-43 Piso 2 -Edific | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1900-01-01 | 3-Suspender | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | CLIENTE TIENE PENDIENTE REALIZAR ADECUACIONES ELEC | Configuración-PRUEBA | 33333344 | 2017-09-09 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | PRUEBA | 0 - IMPLEMENTACION | 3-Suspender | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | CLIENTE TIENE PENDIENTE REALIZAR ADECUACIONES ELEC | 2017-09-09
13198 | ALMACENES EXITO S.A. | GRUPO ÉXITO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Envigado | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | SEBASTIAN VELASQUEZ ACEVEDO | ECC | DIANA CRISTINA SALAZAR OROZCO | CLIENTES SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ | ALEX901 | NO DETERMINADO | $Instalación Grandes Proyectos | 9740774 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2017-09-04 | 314.5209 | Alistamiento | 313.3385 | 2017 | SEPTIEMBRE | 2017-09-05 | LUIS EDUARDO CONTRERAS S. | Implementación | LUIS EDUARDO CONTRERAS S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOP COMERCIAL CORP // CORREO // BOGOTA // TRIARA INTEGRACION_HCS – IWAN_SERVICIO EN ORTEZAL // MPLS INTRA LOCAL 50MBPS EXCLUIDO | ORTEZAL | Bogotá | TRIARA | Bogotá | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Kickoff - NCV | 9740939 | 2017-09-04 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2017-09-04
12350 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | TITO FERNANDO SOSA PARRA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | RMC0849 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10897160 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-06-21 | 24.6818 | Alistamiento | 23.4289 | 2018 | JUNIO | 2018-06-22 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 99.2004 | 0 | 282862 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // CCO METROPOLIS AV KRA 68 # 75A-50 LOC 127A - BOGOTA | KR 20 No 33-15 | Bogotá | CCO METROPOLIS AV KRA 68 # 75A-50 LOC 127A | Bogotá | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Kickoff - NCV | 108397459 | 2018-06-21 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-06-22
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | NOVEDADES YAIR ESNEIDER MOYANO | YAIR ESNEIDER MOYANO SALAMANCA | CEO0040 | ALKOSTO AV 68 - BOGOTA / Dig. 72 A N° 57-02 | $Cambio de Equipos | 10517443 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-03-14 | 123.3079 | 2- En ejecución | 122.2709 | 2018 | MARZO | 2018-03-15 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 152.9914 | 358.6128 | 440300 | 1032066 | 0 | BOGOTA - NO REQUIERE UM SOLO CONFIG - NOV CORP // CAMBIO DE EQUIPOS // CEO0040 | BK-ALKOSTO AV. 68 BACKUP | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 13319275 | 2018-03-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-03-15
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | NOVEDADES YAIR ESNEIDER MOYANO | YAIR ESNEIDER MOYANO SALAMANCA | CEO0588 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. - MOSQUERA - CRA 3 # 15 A- 57 - MPLS INTRA LOCAL | $Cambio de Equipos | 10723064 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-05-08 | 68.701 | 2- En ejecución | 20.5741 | 2018 | JUNIO | 2018-06-25 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | CRISTIAN ALIRIO TRASLAVIÑA E. | 26.0797 | 113.7945 | 76800 | 335104.33 | 0 | BOGOTA, MOSQUERA NOV CORP // CAMBIO DE EQUIPOS // CEO0588 | BK-KTRONIX MOSQUERA | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-06-07 | 1 - Ganar | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 10723039 | 2018-05-08 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 1 - Ganar | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-05-15
12350 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | TITO FERNANDO SOSA PARRA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | RMC0850 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10897234 | SOLUCIONES 3G | SOLUCIONES 3G | DATA SERVICES | 2018-06-21 | 24.6737 | Alistamiento | 23.4193 | 2018 | JUNIO | 2018-06-22 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 49.7997 | 0 | 142000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // SOLUCIONES 3G DE 100K // CCO METROPOLIS AV KRA 68 # 75A-50 LOC 127A - BOGOTA | CCO METROPOLIS AV KRA 68 # 75A-50 LOC 127A | Bogotá | CCO METROPOLIS AV KRA 68 # 75A-50 LOC 127A | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | OTP depende de la ejecución de otra actividad | KickOff | 108974934 | 2018-06-21 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | OTP depende de la ejecución de otra actividad | 2018-06-22
13198 | ALMACENES EXITO S.A. | GRUPO ÉXITO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Envigado | ANTIOQUIA | DIR - MEDELLIN | SEBASTIAN VELASQUEZ ACEVEDO | ECC | DIANA CRISTINA SALAZAR OROZCO | NOVEDADES SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ | ALX0849 | NO DETERMINADO | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 9392987 | MPLS INTRANET DOMESTIC | MPLS INTRANET DOMESTIC | DATA SERVICES | 2017-06-13 | 397.6056 | 2- En ejecución | 293.4389 | 2017 | SEPTIEMBRE | 2017-09-25 | LUIS EDUARDO CONTRERAS S. | Implementación | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 454.2547 | 0 | 1323680 | 0 | NOVEDADES CORP // CABIO DE VELOCIDAD NUEVO CAR 2048 /// ALX0849 | CL 48 No 32 B Sur - 139 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1900-01-01 | 1 - Ganar | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 93931341 | 2017-06-13 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Visita.Cliente Gestión | 0 - IMPLEMENTACION | 1 - Ganar | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2017-08-05
12984 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | ALKOSTO | ESTRATEGICA | TIPO 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | ANDRES SANCHEZ RUEDA | ECC | LUZ VILLAR | NOVEDADES YAIR ESNEIDER MOYANO | YAIR ESNEIDER MOYANO SALAMANCA | CEO0011 | ALKOSTO AV 68 - BOGOTA / Dig. 72 A N° 57-02 | $Cambio de Equipos | 10517388 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-03-14 | 123.309 | 2- En ejecución | 122.2845 | 2018 | MARZO | 2018-03-15 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | 0 | 1127.396 | 0 | 3244578 | 0 | BOGOTA---NO REQUIERE, UM CEO0011---/// NOV CORP // CAMBIO DE EQUIPOS // CEO0011 | ALKOSTO AV. 68 EXTRANET PRINCIPAL | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | KickOff | 105192541 | 2018-03-15 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | SANDRA MARCELA GARAVITO RODRIG | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | 2018-03-15
13296 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | CAJA HONOR | ESTRATEGICA | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | DIANA CONSTANZA ROJAS B | ECC | JAVIER ALEJANDRO SANCHEZ | NOVEDADES SHELLA ALEXANDRA VILLAMIL | Shella Alexandra Villamil | CRE0111 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR BOGOTA CRA 54 # 26 54 SEDE CAN PRINCIPAL MPLS EXTRA LOCAL 50M | $Cambio de Servicio | 10670877 | MPLS EXTRANET LOCAL | MPLS EXTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-04-23 | 83.2719 | 2- En ejecución | 59.5729 | 2018 | MAYO | 2018-05-17 | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | GESTION DE INSTALACIONES | CAMILA STEFANY REY VIZCAINO | 0 | 1835.5143 | 0 | 5062275 | 0 | BOGOTA - Carrera 54 # 26-54 Sede CAN 50M Ppal // NO REQUIERE UM SOLO CONFIG- // NOV CORP // CAMBIO DE SERVICIO PARA HABILITAR IPV6 // CRE0111 | TRIARA | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | KickOff | 10513351 | 2018-06-12 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de Configuración | 2018-06-12
12198 | BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S | GRUPO BLACK & DECKER | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR - MEDELLIN | GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ A | ECC | YAMILE NUÑEZ SALCEDO | SIN PROYECTO INSTALACION | SIN INGENIERO RESPONSABLE | ND | NO DETERMINADO | Punto Cental (Nueva) | 10941344 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-07-03 | 12.6285 | Instalación | 12.5896 | 2018 | JULIO | 2018-07-03 | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Implementación | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j'ai besoin quelque chose | CR 72 80 94 PISO 9 | Bogotá | DIAG 17 28 29 | Bogotá | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | h | 333334 | 2018-07-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | ALEXANDER GIOVANNY FRANCO T. | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-07-03