## Hoja1
ID_CLIENTE_ONYX | NOMBRE_CLIENTE | GRUPO_OBJETIVO | SEGMENTO | NIVEL_ATENCION | CIUDAD | DEPARTAMENTO | GRUPO | CONSULTOR_COMERCIAL | GRUPO2 | CONSULTOR_POSTVENTA | PROY_INSTALACION | ING_RESPONSABLE | ID_ENLACE | ALIAS_ENLACE | ORDEN_TRABAJO | NRO_OT_ONYX | SERVICIO | FAMILIA | PRODUCTO | FECHA_CREACION | TIEMPO_INCIDENTE | ESTADO_ORDEN_TRABAJO | TIEMPO_ESTADO | AÑO_INGRESO_ESTADO | MES_NGRESO_ESTADO | FECHA_INGRESO_ESTADO | USUARIO_ASIGNADO | GRUPO_ASIGNADO | INGENIERO_PROVISIONING | CARGO_ARRIENDO | CARGO_MENSUAL | MONTO_MONEDA_LOCAL_ARRIENDO | MONTO_MONEDA_LOCAL_CARGO_MENSUAL | CARGO_OBRA_CIVIL | DESCRIPCION | DIRECCION_ORIGEN | CIUDAD_INCIDENTE | DIRECCION_DESTINO | CIUDAD_INCIDENTE3 | FECHA_COMPROMISO | FECHA_PROGRAMACION | FECHA_REALIZACION | RESOLUCION_1 | RESOLUCION_2 | RESOLUCION_3 | RESOLUCION_4 | OT_HIJA | ID_ORDEN_TRABAJO_HIJA | FECHA_CREACION_OT_HIJA | PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | ESTADO_ORDEN_TRABAJO_HIJA | USUARIO_ASIGNADO4 | RESOLUCION_15 | RESOLUCION_26 | RESOLUCION_37 | RESOLUCION_48 | FEC_ACTUALIZACION_ONYX_HIJA
3779 | CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. | SIAS | GRANDES | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | DIR 2 | LUIS ALEXANDER CHAPARRO | ECC | YIMMI ALEXANDRER BALLESTEROS G | NOVEDADES MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | CFI0014 | CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S.BOGOTA AV EL DORADO # 102-20 TELEFONIA DE OFICINA | $Traslado Externo | 10639805 | TEL. OFICINA | TEL. OFICINA | VOICE SERVICES | 2018-04-16 | 17.5247 | 2- En ejecución | 9.6781 | 2018 | ABRIL | 2018-04-24 | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | Implementación | MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 691.4531 | 0 | 1907000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * * NOVEDAD CSM / TRASLADO EXTERNO / CFI0014 |  | Bogotá |  | Bogotá | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Configuración-NCV | 10646823 | 2018-04-17 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Configuración de Servicios | 0 - IMPLEMENTACION | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-05-02
7911 | ASSIST-CARD DE COLOMBIA LTDA | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 3 | DIANA PATRICIA MARTINEZ RODRIG | ECC | Javier Alejandro Sanchez | NOVEDADES KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | ASC0001 | NO DETERMINADO | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 9904271 | INTERNET DEDICADO | INTERNET DEDICADO TELMEX | INTERNET ACCESS SERVICES | 2017-10-12 | 203.2357 | 2- En ejecución | 105.2683 | 2018 | ENERO | 2018-01-18 | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | Implementación | KAREN ALEJANDRA RUIZ MONTOYA | 29.9452 | 2363.3121 | 89000 | 7024000 | 0 | CONFIGURACIÓN 18 Octubre -- Cambio de Conectores -Precableado HE ----NOVEDAD CSM // AMPLIACIÓN DEL SERVICIO // ENLACE - ASC0001 | AT&T LA Internet | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2017-11-09 | 2018-05-25 | 1900-01-01 | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Cambio de conectores | 9922479 | 2017-10-19 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cancelada | 0-INSTALACION PLANTA | Seguimiento | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-01-15
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FANNY PEÑALOZA | FANNY PENALOZA | SVB0595 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 9663835 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2017-08-17 | 259.2171 | Alistamiento | 13.3276 | 2018 | ABRIL | 2018-04-20 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 93.7758 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - OTP REACTIVADA * * * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Av 19 # 102-53 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Av 19 # 102-53 | Bogotá | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1900-01-01 | Seguimiento | Cliente (Seg) | Cambio de Fecha (Seg Cli) | Cliente aplaza la actividad | Configuración-NCV | 9679880 | 2017-08-22 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Ing de Detalle/plan Técnico | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Cliente (Seg) | Cambio de Fecha (Seg Cli) | Cliente aplaza la actividad | 2017-08-22
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FELIPE ROA | WALTER ROA | SVB0661 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10536928 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-03-21 | 43.6316 | Alistamiento | 42.553 | 2018 | MARZO | 2018-03-22 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 93.1222 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * SOP COMERCIAL CORP // CORREO // BOGOTA // CALLE 95 # 23-61 // MPLS TRANSACCIONAL 100K | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | CALLE 95 # 23-61 | Bogotá | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Equipos-NCV | 10543064 | 2018-03-22 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | EQUIPOS.Verificar Equipos | Javier Mauricio Castiblanco T | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-03-26
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FELIPE ROA | WALTER ROA | SVB0667 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10563490 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-03-27 | 37.4829 | Alistamiento | 36.3083 | 2018 | MARZO | 2018-03-28 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 93.7758 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - SIBERIA - CIERRE KO * * * *SOP COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Autopista Medellín Km 7 - SIBERIA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Autopista Medellín Km 7 | Siberia | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 1900-01-01 | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | Configuración-NCV | 10571896 | 2018-03-28 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Ing de Detalle/plan Técnico | 0 - IMPLEMENTACION | Seguimiento | Provisión de Servicios (Seg) | Coordinación (Seg PS) | Solicitud de COC | 2018-03-28
9209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | JUAN DAVID TAPIEROS GRANADA | CLIENTES FELIPE ROA | WALTER ROA | SVB0674 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 10656099 | MPLS TRANSACCIONAL | MPLS TRANSACCIONAL | DATA SERVICES | 2018-04-19 | 14.3221 | Alistamiento | 13.2926 | 2018 | ABRIL | 2018-04-20 | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAOLA ANDREA GOMEZ BARRERO | 0 | 93.7758 | 0 | 268000 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * *P COMERCIAL CORP // CORREO // MPLS TRANSACCIONAL DE 100K // Calle 43 sur # 78N-16 - BOGOTA | KR 8 NO. 15 - 42 PI 7 / BOGOTÁ | Bogotá | Calle 43 sur # 78N-16 | Bogotá | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 1900-01-01 | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | Configuración-NCV | 10662033 | 2018-04-20 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | CONF.Ing de Detalle/plan Técnico | 0 - IMPLEMENTACION | SIN RESOLUCION1 | SIN RESOLUCION2 | SIN RESOLUCION3 | SIN RESOLUCION4 | 2018-04-20